MSA-AUI-ICI-01-08-2020
16 de setiembre de 2020

Señor
Gerardo Oviedo Espinoza
Alcalde Municipal

Asunto: Informe sobre Gestión de Inversión y Obras.

Estimado señor:

El presente es el informe de auditoría referente a la Gestión de Inversión y Obras, del año 2019, a continuación se detallan los resultados, conclusiones y recomendaciones, asimismo, se detallan comentarios de la administración activa y las consideraciones de la auditoría interna.

I OBJETIVO DEL ESTUDIO

Verificar el cumplimiento de los controles internos dentro el proceso de Inversión y Obras.
Verificar que se cumpla con lo establecido en el programa de obras para el año 2019, verificar que se sigan cumpliendo con las recomendaciones de la auditoría de informes anteriores.
Verificar en el sitio las obras mediante inspecciones de campo.

II ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

- El estudio incluyó obras presupuestadas para ejecutar en el año 2019, se procedió a revisar una muestra de los expedientes digitales que están a cargo del Proceso de Inversión y Obras.
- Se realizaron reuniones con el personal de la gestión de Inversión y Obras para aclarar dudas.
- Se realizaron inspecciones de una muestra de las obras ejecutadas durante el año 2019 en compañía del Ing. Eduardo Fallas y la Ing. Marcela Mata.

III LIMITACIONES

El presente trabajo no tuvo limitaciones.

El estudio se realizó según las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.

IV RESULTADOS

No se cumple con el año económico

Condición

Se observó una obra que finalizó después del año económico y además finalizó aún después de los 6 meses que es el plazo máximo que permite la normativa para la finalización de una obra, después del año económico.
Dentro de los expedientes de la ejecución se encuentra que hay órdenes de compra que se emitieron en noviembre y en diciembre del 2019 y las órdenes de inicio se dan hasta para enero o febrero 2020.

Obra realizada en un periodo mayor a 18 meses

  1. 2019LA-000019-0002400001 “Suministro de materiales, maquinaria y mano de obra para la ejecución de proyectos de infraestructura vial en el cantón (Calles Titi y Calle Los Acuña)

La orden de compra 40063 se firmó 19 diciembre 2019 y se dio una orden de inicio MSA-ALC-GIO-04-048-2020 del 19 marzo 2020, para que iniciara el 20 abril 2020 y la orden de inicio final mediante oficio MSA-ALC-GIO-01-063-2020 con fecha del 7 de mayo 2020 se dio para el 7 mayo 2020, la obra finalizó después del 30 de junio o sea después de los 6 meses que permite el art.116 del Código Municipal para obras en compromiso después del año económico.

Obras iniciadas después del año económico

  1. 2019LA-000012-0002400001 “SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN EL ROBLE, POZOS DE SANTA ANA”.

Se encontró que la orden de compra 39905 tiene fecha del 6 noviembre 2019; la orden de inicio mediante el oficio MSA-ALC-GIO-04-225-19 con fecha del 13 diciembre 2019 (un mes después), indica iniciar el 9 de enero 2020 otro mes después.
Al no encontrarse acta de recepción de la obra en el expediente a mayo del 2020 esta auditoría no tiene certeza si ya se finalizó.

  1. 2019CD-000403-0002400001 “SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE LOS DELGADO”.

Se encontró que la orden de compra 40028 se firmó el 10 diciembre 2019 y la orden de inicio mediante oficio MSA-ALC-GIO-04-013-2020, con fecha del 31 de enero 2020 un mes y medio después, para iniciar el 3 febrero 2020.
El acta de recepción de la obra se firmó el 22 abril del 2020

Criterio

Código Municipal

Artículo 70 indica

“El año económico municipal inicia cada 1 de enero”

Artículo 116.-Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

Causa
A causa de la práctica de dejar los proyectos de obra pública para que inicien al año siguiente de realizado el proceso de contratación administrativa no se cumple con el PAO 2019 de la GIO, se observa que lo que hace la dirección de inversión y obras es realizar la parte de contratación administrativa y luego de un mes o un mes y medio da las órdenes de inicio, al no encontrarse un justificante dentro del expediente del porqué se procede de esa manera, se considera que es mala planificación, organización y gestión de los proyectos de obra pública por parte de esa dirección. Además, se observa una débil supervisión por parte del jerarca que permite que esta situación continúe pasando durante varios años.

Efecto
Incumplimiento del artículo 70 del Código Municipal (año económico) y en al menos un caso se incumple también con el art. 116 del Código Municipal (durar seis meses más). En consecuencia, en materia de Obras Públicas se ha vuelto una práctica permanente y no esporádica el utilizar los seis meses adicionales que permite el Código Municipal para cumplir con compromisos del periodo anterior, alargando el año económico a 18 meses en realidad.

Comentarios de la Administración / Gerardo Oviedo, alcalde municipal / Indica que existe otro artículo que les permite realizar la ampliación de las contrataciones hasta por 6 meses, y que evidentemente si uno revisa los presupuestos, el presupuesto extraordinario del año pasado fue aprobado en noviembre, por lo que era imposible finalizar antes de diciembre, generalmente lo que viene en un ordinario queda concluido a no ser que sea una obra muy grande como el parque por ejemplo. / Ing. Andrea Ávalos, directora de Inversión y Obras. / Lo que ve del primer hallazgo es que hay que ver el contexto en la parte de la planificación, porque se habla de una mala planificación, no se revisó la parte de cuánto duró un inicio de proceso, cuánto duró el Concejo para aprobar o cuánto duró proveeduría en sacar el concurso, porque tenemos que uno hace inicio de proceso y son tres meses después y tenemos orden de compra, se conoce el presupuesto en enero y hay un estudio que hacer, el levantamiento, el diseño, no es sólo como dice ahí en el informe de auditoría, que es una mala planificación de la GIO, a veces se da una orden de compra en el inicio, a veces se dan órdenes de compra en diciembre y no se puede dar orden de inicio en diciembre porque los proveedores no van a tener materiales, una fuga y no hay una cuadrilla para apoyar a la empresa constructora, y nosotros tampoco vamos a estar ahí para hacer un seguimiento más controlado de inspección, en calle el Roble debe de estar la recepción en Sicop, porque no hemos actualizado el Procedimiento con SICOP, porque ahora se hace en el programa. / Ahora tenemos un proceso electrónico donde están todas las partes involucradas se puede revisar todo el proceso transparentemente y nosotros lo que tenemos es lo que yo uso día a día, si no hay cambios se ejecutó como se contrató. / COMENTARIO DE LA AUDITORÍA: Si bien la Ley permite trasladar al año siguiente las obras no finalizadas en el ejercicio económico correspondiente, y da 6 meses adicionales del año siguiente para finalizar el proyecto, lo cierto es que hacerlo de manera permanente y no excepcional, genera dudas a esta auditoría, sobre todo porque se estaría extendiendo el año económico de 12 a 18 meses.

Revisión de los expedientes digitales elaborados por la Gestión de Inversión y Obras

Se revisó una muestra de 20 expedientes digitales de los proyectos planificados y ejecutados en el año 2019:

1. Remodelación de cancha multiuso de Urbanización Río Oro.
2. Construcción de Parque Recreativo y Deportivo Piedades.
3. Arreglo de aceras de alamedas de la comunidad del Triunfo.
4. Construcción de Parque, juegos infantiles y cancha multiusos para la Comunidad de Bella Vista, Piedades.
5. Remodelación del salón comunal de Barrio Vásquez.
6. Parque de Mascotas en Quintas Don Lalo.
7. Remodelación de los techos y canoas de Biblioteca Pública de Santa Ana.
8. Mejora de los parques recreativos (este y oeste) en Urbanización el Roble.
9. Parque mascotas Lagos de Lindora.
10. Construcción de protectores para los bastiones de puente Calle Cañada Sur.
11. Construcción de muro de contención y cuneta a la entrada del barrio la Promesa.
12. II etapa de asfaltado Calle los Delgado, Comunidad de Matinilla.
13. Reparación, asfaltado y cordón y caño Calle La Caraña.
14. II Etapa de alcantarillado pluvial, Pozos.
15. III Etapa Calle El Tajo.
16. Segunda etapa de asfaltado, cordón y caño de la Calle Cañada Sur.
17. II etapa 150 m. de cordón y caño, canalización de aguas y asfalto Calle Acuña.
18. Calle Titi construcción de 150. cordón y caño, canalización de aguas y asfalto.
19. Reconstrucción de la Calle y el sistema de recolección de aguas pluviales en urbanización el Roble, I Etapa.
20. Calle Corrogres.

  1. Falta de información en los expedientes de GIO

Condición

Debido a la ausencia de un listado de los documentos que deben de contener los expedientes de Proyectos, dentro del Procedimiento de Ejecución de Proyectos (GIO-PPE-P01), se le solicitó a la Ing. Andrea Ávalos directora de Gestión de Inversión y Obras, cuál es la documentación que deberían contener estos expedientes e indicó que estos deben contener:

- plano y diseño,
- especificaciones técnicas,
- orden de compra,
- orden de inicio,
- fotografías.

Según la revisión que se realizó a varios expedientes digitales de proyectos se observó que faltaba alguna información en esos expedientes:

Documento Faltante	Contratación / Nombre de la Obra
Orden de Inicio	Remodelación de cancha multiuso de Urbanización Río Oro
	Arreglo de aceras de alamedas de la comunidad del Triunfo.
	Construcción de Parque, juegos infantiles y cancha multiusos para la Comunidad de Bella Vista, Piedades
	Construcción de muro de contención y cuneta a la entrada del barrio la Promesa
	Parque de Mascotas en Quintas Don Lalo
	Remodelación de los techos y canoas de Biblioteca Pública de Santa Ana
	Mejora de los parques recreativos (este y oeste) en Urbanización el Roble
	Parque mascotas Lagos de Lindora
	Construcción de protectores para los bastiones de puente Calle Cañada Sur

Órdenes de Compra	Suministro de materiales, maquinaria y mano de obra para la ejecución de obras de infraestructura vial en Calle Los Delgado
	II etapa 150 m. de cordón y caño, canalización de aguas y asfalto Calle Acuña
	Calle Titi construcción de 150. cordón y caño, canalización de aguas y asfalto
	Calle Corrogres

Levantamiento o plano	Reparación, asfaltado y cordón y caño Calle La Caraña

Fotografías	Arreglo de aceras de alamedas de la comunidad del Triunfo.
	Construcción de muro de contención y cuneta a la entrada del barrio la Promesa
	Remodelación de los techos y canoas de Biblioteca Pública de Santa Ana
	Remodelación del salón comunal de Barrio Vásquez
	Suministro de materiales, maquinaria y mano de obra para la ejecución de obras de infraestructura vial en Calle Los Delgado
	Reparación, asfaltado y cordón y caño Calle La Caraña
	Parque mascotas Quintas don Lalo, Lagos de lindora
	II Etapa de alcantarillado pluvial, Pozos
	Calle La Caraña
	III Etapa Calle El Tajo
	Segunda etapa de asfaltado, cordón y caño de la Calle Cañada Sur
	Reconstrucción de la Calle y el sistema de recolección de aguas pluviales en urbanización el Roble, I Etapa
	Calle Corrogres

Sin especificaciones técnicas	III Etapa Calle El Tajo

Criterio

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la norma 5.4 Gestión Documental indica;

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente, que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.”

Asimismo la Norma 5.6 Calidad de la Información

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo.
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad”

5.6.1 Confiabilidad
“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiables, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.”

5.6.2 Oportunidad
“Las actividades de recopilar, procesar y generar información, debe realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales.”

5.6.3 Utilidad
“La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.”

Causa

Por falta de establecer una lista formal de los documentos pertenecientes al expediente digital dentro del Procedimiento de Ejecución de Proyectos de Inversión y obras, no se encuentra la documentación requerida en varios de los expedientes.
Además, el reiterado incumplimiento de la Ing. Ávalos a las recomendaciones de esta auditoría, ya que este listado de documentos se recomendó en el Informe MSA-AUI-ICI-05-007-2015 19 de mayo de 2015, en la recomendación 5. Enlistar la documentación que sea necesaria, suficiente y competente que formaran parte de los archivos digitales y que sean útiles para los diferentes usuarios.

Efecto

La situación descrita en este hallazgo, evidencia incumplimiento a las normas de control interno en sus apartados para la buena gestión documental, para mantener la información necesaria, suficiente y competente para los diferentes usuarios de la esta información.
Se sigue encontrando dentro los expedientes digitales la misma situación encontrada en estudios anteriores en la gestión de inversión y obras, al no contener información uniforme en los expedientes de proyectos.
Asimismo, se observa que no está disponible documentación importante para el control de la ejecución de la obra, como las bitácoras, los anteproyectos que se hagan, en fin, todo el trayecto que tuvo la obra desde el momento que el Alcalde autorizó los proyectos a ejecutar para el año correspondiente.

La directora de GIO Andrea Ávalos, manifestó que el proyecto de construcción de protectores para las bastiones de cañada sur, no se ejecutó porque no tiene orden de inicio, lo hizo al final el proceso: “Caminos y Calles”, se sacó a contratación y fue infructuoso, entonces por una emergencia lo ejecutó “Caminos y Calles”, no se hizo con recursos del programa 3, se hizo con presupuesto del programa 2, y el “efecto” entonces no existe. / La directora de GIO expresa que el expediente que cuenta actualmente es el de SICOP que el aparece toda la información relacionada con los proyectos, que el proceso GIO no está obligada a tener otro expediente adicional de las obras realizada, sin embargo, la GIO no ha actualizado su procedimiento GIO-PPE-P01 en ese sentido. / Según la señora Ávalos si hubiese una denuncia respecto una obra pública o proyecto, debe acudirse al expediente SICOP que allí está todo, sin embargo, en el procedimiento vigente de la GIO número GIO-PPE-01, en el punto 5.2.4, se establece que la persona encargada del proceso de Ejecución de Proyecto debe mantener registros actualizados de los expedientes de cada proyecto e informe a la Gestión de Inversiones y Obras al respecto y en ningún lugar se encuentra formalizado el expediente electrónico de SICOP como único y valedero. / Con respecto a los expedientes de SICOP, estos en ciertas ocasiones contemplan varias obras juntas o la compra de material para varias obras del cantón, lo cual contradice lo dicho por Ávalos en cuanto al expediente SICOP, porque no siempre se refiere a una sola obra, lo cual podría dificultar la interpretación y compresión de la información. Debería la señora Ávalos gestionar la actualización del procedimiento y obviamente de manera justificada técnica y jurídicamente indicar que expediente SICOP será el único que cuente. / Además, la Ing. Ávalos indicó que ellos (la GIO) han fallado en eso porque el procedimiento de su gestión está desactualizado y ya le pidió a Eduardo Fallas que lo actualizara y se le entregó a Sebastián Araya y no lo ha terminado de revisar. Ella indica que el expediente de GIO es información que requieren tener a mano, y que si se hace una auditoría del 2019 debe de tomarse como se hacen las cosas en el 2019 y según ella todo queda en el SICOP. / Respuesta AUDITORÍA: la Licda. Cecilia Díaz indica que se revisa a como tienen el procedimiento vigente, se hizo la auditoría y el procedimiento vigente está desactualizado, además se le entregaron los expedientes de la GIO a la auditoría, recordemos que es información pública. Cecilia Díaz aclara que se revisó a Gestión de Inversión y Obras y no a Proveeduría (o sea la Contratación Administrativa), además se aclaró que el expediente debe “hablar por sí solo”, todo lo actuado en el proceso de la ejecución de la obra debe de estar claro y evidente en el expediente y no debería estar preguntándole a la GIO aspectos que deben ser evidentes y transparentes en el expediente. / La Auditoría elimina para este hallazgo el expediente “construcción de protectores para los bastiones de calle Cañada sur” los efectos del expediente de igual manera, aunque la obra la haya realizado “Caminos y Calles” el expediente no tendría la información que le corresponde.

  1. Información incorrecta dentro de los expedientes.

Una vez revisada la muestra de 20 expedientes de los proyectos ejecutados por GIO durante el año 2019, se encuentra información que puede generar dudas o que no corresponde al expediente;

Nombre de la Obra	Lo encontrado en el expediente digital de GIO
2019CD-000126-SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REPARACIÓN LOSA DE CONCRETO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA LOSA DE LA CANCHA MULTIUSO URBANIZACIÓN RIO ORO	La hoja Excel con fecha del 26 de junio 2019 contiene una hoja que es la “orden de inicio del proceso” sin firmas de quien lo realiza y quien lo aprueba, además se encuentra la hoja de presupuesto pero este indica el nombre de la obra “II Etapa Marcial Aguiluz” y en la hoja que dice cronograma este se encuentra en blanco. / El acta de recepción que se encontró no contiene las firmas. / Además, dentro de la carpeta de “oficios_Stadium¨” se encuentra una cotización de otra empresa (Inversiones Ruiz y Chow Asociados, S.A)
2019CD-000127 PARQUE DE MASCOTAS- QUINTAS DON LALO	Sólo se encontraron planos correspondientes al parque de mascotas en Lindora, y ninguno de Quintas don Lalo.
2019CD-000153 PARQUE URBANIZACIÓN BELLA VISTA	Se encontró la orden de compra 39809 y la factura electrónica N°00100001010000000036 del proyecto DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES URB. LOS ROBLES Y EL INVU. LICITACIÓN N°2019 CD-00054-000240. / Se encuentra una solicitud para la ampliación del plazo, pero no se encontró respuesta por el Ing. Eduardo Fallas, ingeniero responsable del proyecto / Además dentro del expediente se encuentra una ficha técnica de un postre a empotrar
2019CD-000154 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DE PARQUES INFANTILES URB. LOS ROBLES Y URB. EL INVU	Dentro de las especificaciones técnicas se encuentra una ilustración del plano, la cual indica que es el 1-943449-1991, pero según el número de plano correspondiente es 1-943447-91, esta información causa duda. / El análisis de las ofertas elaborado por el Ing. Fallas no concuerda con los montos ofertados por las empresas / Hay una una hoja de excell del avance de la obra de Bella Vista. / En la “carpeta de oferta” se encuentra un análisis de las ofertas de la contratación 2019CD-000126-00240 Paque de Mascotas que no se relaciona con este expediente.
2019CD-000162 CAMBIO DE CUEBIERTA DE TECHOS PARA EL DESARROLLO HUMANO BARRIO VÁSQUEZ	Hay dos hojas de “Excel” denominadas: “orden de inicio del proceso” sin firmas, que entre sí difieren en cuanto el monto, una es por un monto de ¢12 247 000,00 y otra es por un monto de ¢14 797 000,00. / Las órdenes de inicio del proceso indican que el plazo de ejecución de la obra es de 30 días calendario a diferencia de los 15 días que se indica en las especificaciones técnicas. / Se encontró un oficio de justificación por otro monto de ¢524 000, pero no se encontró vinculación con las órdenes de compra de este proyecto. / Se encuentra el análisis de las ofertas que indican otro número de contratación directa, y empresas que no se encuentran dentro de los oferentes.
2019CD-000163-ACERAS DEL TRIUNFO	Se encuentra un documento que hace referencia a la orden de Inicio del proceso “Muro malla cancha del Triunfo”. / La orden de inicio del proceso se encuentra sin firmas
2019CD-000167 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MURO DE RETENCIÓN BARRIO LA PROMESA, DISTRITO BRASIL DE SANTA ANA	Se encuentra una lámina de levantamiento, donde en el aparte de “Contenido” dice: LÁMINA DE DISEÑO Y PERFIL LONGITUDINAL DE CALLE CHIMBA.
2019CD-000138-000240 / “SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE CAÑADA SUR, II ETAPA”.	Oficio MSA-ALC-GIO-04-176-19 del 08 de octubre de 2019, sobre la ampliación de plazo de ejecución de obras de la Remodelación del Edificio Municipal por parte de la empresa constructora Peñaranda
2019CD-000403-0002400001 “SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE LOS DELGADO”	Se encuentre el formulario de exoneración (EXOAP) del CFIA, para la presentación de la obra en el este colegio profesional, pero se observa que no tiene firmas ni sellos, por lo que no se tiene la certeza de la obra se haya presentado ante el CFIA.
2019LA-000006-000240 “SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE LA CARAÑA”.	La orden de inicio según oficio MSA-ALC-GIO-04-197-19 con fecha del 29 de julio del 2019, para iniciar el 18 de noviembre del 2019. La orden de compra que se encuentra en el expediente 39835 es del 9/10/2019. (Hay un error en la fecha de la orden de inicio)
2019LA-000019-0002400001 “Suministro de materiales, maquinaria y mano de obra para la ejecución de proyectos de infraestructura vial en el cantón (Calles Titi y Calle Los Acuña)	Un formulario de exoneración del Colegio de ingenieros y arquitectos sin firmas.
Construcción de Parque Recreativo y Deportivo Piedades	Sólo tiene un alineamiento y uso de suelo, pero no indica nada. (no se puede saber si se hizo o no la obra)

Criterio

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, la norma 5.4 Gestión Documental indica;

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente, que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.”

4.5.2 Gestión de Proyectos

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relación a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes.

Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes asuntos:
        …….

d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y competente para dar seguimiento al proyecto”.

4.5.1 Supervisión constante.

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI (sistema de control interno), así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.”

Además de las normas internos 5.6 Sobre la Calidad de la información, y 5.6.1 Confiabilidad, 5.6.2 Oportunidad, 5.6.3 Utilidad, anteriormente transcrita.

Causa

Por falta del establecimiento de la documentación suficiente y competente que deben tener los expedientes para que sean uniformes, además, por falta de controles adecuados se demuestra falta de supervisión constante e incumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de informes anteriores, sobre la uniformidad de los expedientes digitales de la Gestión de Inversión y Obras que ya se había visto en informes anteriores.

Efecto

Expedientes con falta de información o con más información de la debida, esto porque las ofertas, los pagos, las facturas, etc., son documentación correspondiente a la Contratación Administrativa. No existe uniformidad dentro de los expedientes de proyectos de obra. Estos deben de contener toda la información del proyecto desde cómo se inició, su ejecución, los cambios en plazos, el cambio de lo que querían los vecinos y de lo que se puede realizar en el lugar según el presupuesto, y demás cosas importantes de control bitácoras, atrasos, recepción de la obra, etc. Los expedientes siguen manteniéndose igual que en informes anteriores.

  1. Revisión de expedientes de Calles y Caminos

Condición

De la revisión de una muestra de diez expedientes de mantenimiento de calles y caminos, no se encontró cronograma de las obras, ni requisiciones, ni solicitudes de inspección. En el expediente de instalación de una señal de “Alto” en Valle del Sol, no se encontró la fotografía. En los expedientes de obras públicas no se encontró un diseño propuesto.
Dentro de los expedientes de la colocación de las señales de “Alto” en varios lugares del cantón, no se encuentra un cronograma, pero se podría entender que se encuentra en la Orden de Trabajo.
Cabe indicar que la orden de trabajo no se le entrega al encargado de cuadrillas en el momento adecuado o del todo no se le entrega. En los expedientes entregados si se encuentra la orden de trabajo sin firmas por lo que se solicitó a la Ing. Marcela Mata encargada de Mantenimiento de Calles y Caminos, las órdenes de trabajo, con las firmas de “entregadas” y “recibidas”, por lo que la funcionaria comunicó a esta auditoría, que ciertamente ella no le entrega al señor Adrián Zamora encargado de cuadrillas, las órdenes de trabajo, comenta que si visitan el lugar del proyecto, se conversa lo que hay que hacer pero no entrega las órdenes. Se le preguntó al señor Zamora sobre las órdenes de trabajo y se confirmó lo indicado por la ingeniera Mata.

Las requisiones de materiales si se encuentran en la oficina del señor Adrián Zamora, encargado de cuadrillas, pero no se encuentran dentro de los expedientes de las obras y al momento de la visita en la bodega tampoco se encuentra al día archivadas.

Criterio

El procedimeinto denominado: “PROCEDIMIENTO GIO-MCC-P01” establece:

5.7.7 La JPMCC (jefatura del proceso de mantenimiento de calles y caminos) confeccionará un expediente técnico sea digital o impreso donde llevará la siguiente información por proyecto o mejora del proceso de mantenimiento de caminos y de acuerdo con las metas establecidas en el PAO y plan de trabajo:

- La orden de trabajo confeccionada para el encargado de cuadrillas.
- Los planos topográficos si existieran correspondientes a los trabajos a realizar estén debidamente aprobados por las jefatura o Alcaldía o que el trabajo de mantenimiento o servicios en general cuente con las aprobaciones correspondientes.
- El diseño del proyecto, presupuesto detallado y cronograma de trabajo.
- Documentos relacionados con el proyecto del expediente (requisiciones, orden de compra, solicitudes de inspección, oficio de aprobación.)
- Registros Fotográficos (El registro debe tener fotografías antes y después del trabajo, así como la bitácota fotográfica del desarrollo del proyecto)

Normas de control interno para el Sector Público

4.5.1 Supervisión constante

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atitnentes al SCI (sistema de control interno), así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.”

Causa

Por falta de controles internos el SCI (sistema de control interno) se debilita al no conformar expedientes digitales con información real ya que la que se encuentra en el expediente no la conocieron los vinculados en el trabajo, además se denota falta de supervisión constante por parte de la Ing. Ávalos ya que vuelve a pasar lo mismo con respecto a estudios anteriores donde no se entrega la orden del trabajo al encargado de cuadrillas.

Efecto

Expedientes sin la información completa , no se tiene certeza que las obras se le haga el diseño, presupuesto y el cronograma del trabajo, antes de realizada la “Orden de Trabajo”, ya que esta no se entrega al encargado de cuadrilla, asimismo, no se podría confirmar que se cumpla con el procedimiento para mantenimiento de calles y caminos GIO-MCC-P01, al no contar con una orden de trabajo desde el inicio de la tarea a ejecutar, denota que no hay una correcta planificación, coordinación, organización, ejecución y control del trabajo. Además del Incumplimiento de recomendación por parte de auditoría a la Gestión de Inversión y Obras ya antes dadas en informes anteriores.

Compensación de plazos

Dentro de este expediente digital de la contratación directa 2019CD-000126-000240 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REPARACIÓN LOSA DE CONCRETO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA LOSA DE LA CANCHA MULTIUSO URBANIZACIÓN RIO ORO en la carpeta “Oficios Stadium” (contratista de esta obra) se encuentran varios documentos emitidos por Stadium Source solicitando prórrogas en la entrega de la obra y compensaciones por estas prórrogas, justificando los atrasos a causa de las continuas lluvias.
La obra debió comenzar el 29 de julio del 2019 (MSA-GIO-PEP-04-118-2019) con un plazo de entrega de 15 días calendario, por lo que debió estar lista para la tercera semana de agosto 2019. Pero Stadium Source el 27 de agosto 2019 hizo la primera solicitud de prórroga al Ing. Eduardo Fallas, ingeniero responsable de la ejecución de la obra, el 2 de octubre el contratista entregó otro oficio al ing. Fallas, sobre la compensación por atrasos en la entrega de la obra. Asimismo, el 4 de octubre el contratista le entrega al ing. Fallas, otro oficio solicitando más tiempo para la entrega de la obra e indican que ya solicitaron la certificación de las condiciones climáticas al Instituto Meteorológico Nacional, por lo que se nota que se dieron prórrogas sin la debida justificación hasta ese momento y para el día 11 de octubre el contratista entrega oficio al Ing. Fallas y a proveeduría informando la nueva compensación de la instalación de los tableros temperados por el atraso de entrega de la obra y para 14 octubre el contratista vuelve a solicitar prórroga para entregar la obra el 22 de octubre, pero según el acta de recepción de la obra que se encuentra en el expediente, la obra se entregó hasta el 4 de noviembre 2019, 13 días calendario de más de lo solicitado.
Cuadro de solicitudes de prórrogas, compensaciones y certificación de caída de agua
Documento	Número	Fecha	Plazo	Entrega	Observaciones
Orden de Compra	39741	10/07/2019	15 días calendario		Fecha estimada según contrato 13 de agosto 2019
Oficio de Stadium Source	Sin número	27/08/2019	Solicita prórroga 7 días hábiles	09/08/2019	Solicita la prórroga por las continuas lluvias
Oficio de Stadium Source	Sin número	02/10/2019			Comunica la instalación de aros profesionales por el retraso de entrega
Oficio de Stadium Source	Sin número	04/10/2019	Solicita prórroga de 5 días hábiles	14/10/2019	Solicita la prórroga por las continuas lluvias
Oficio de Stadium Source	Sin número	11/10/2019			Comunica la compensación por los 24 días de atraso la instalación de tableros temperados.
Oficio de Stadium Source	Sin número	14/10/2019	Solicita prórroga de 6 días hábiles	22/10/2019
Instituto Metrológico Nacional	IMN-DIM-CE-345-1019	22/10/2019			Informa el total de precipitación diaria en la zona de Río Oro, del 9 de setiembre al 3 de octubre del 2019

Dentro de este expediente entregado por la GIO no se encuentra documentación que Ing. Fallas diera respuesta alguna de las solicitudes de prórrogas, no hay evidencia que se negociaran las compensaciones según los montos estimados por atrasos. Además, que la certificación del Instituto Meteorológico por las precipitaciones diarias es del período del 9 de setiembre al 3 de octubre del 2019, y el contratista comenzó a solicitar prórrogas desde el 27 de agosto, además el contratista pasó los plazos de días calendario como se había contratado a días hábiles sin justificación de parte del Ing. Fallas.
Criterio

4.5.2 Gestión de Proyectos

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes.

Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes asuntos:

La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, recursos y las fechas de inicio y de terminación.
(…)
La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos futuros.

Causa

La situación anterior ocurre por falta de un procedimiento adecuado de control de la obra y el cumplimiento de los plazos, además, de que el procedimiento municipal es el que debe indicar cómo se debe dar la compensación de los atrasos.

Efecto

Genera dudas como una empresa a la cual se le indica iniciar un proyecto en un plazo de 15 días, solicita una ampliación de plazo de entrega un mes después de que se le entregó el oficio de inicio de la obra, además de que la justificación que da la empresa es una certificación de un periodo mucho después de cuando comenzó a solicitar la ampliación de plazos, por otra parte, se cambian los plazos de días calendario según el contrato a días naturales sin justificación alguna. Finalmente, se entrega la obra días después de lo que ya se había comprometido la empresa y así la recibió el Ing. Fallas., quien permitió que una obra para la cual había estimado 15 días calendario durara aproximada casi tres meses.

4. Inspecciones en el cantón
El día 9 de junio se realizaron varias inspecciones a las diferentes obras públicas, a continuación se detallan lo observado:
4.1 Parque Bella Vista
Se visitó el Parque infantil en Bella Vista, y se nota que al estar cerrado se encuentra con mucha maleza, hasta una persona se encontraba durmiendo en el parque. Al parecer no se le ha dado mantenimiento al parque.

  1. Visita a colocación de techo en La Promesa
Se encontró que un equipo privado estaba trabajando en el lugar, esta obra se entregó por el proveedor a principios del año 2020, es preocupante que aún la garantía se encuentra en vigencia, y de ocurrir alguna situación con las luces o demás trabajos realizados por la Municipalidad no podría ser efectiva su garantía.

  1. Pintura del puente, esta labor que es de Mantenimiento de Caminos y Calles, debería de acelerarse y colocar el puente en lugar correspondiente, ya que al dejarlo en la bodega y dejarlo en desuso genera su deterioro.

Conclusión

Esta auditoría considera que la Gestión de Inversión de Inversión y Obras, no ha cumplido las recomendaciones de informes anteriores de este departamento, ya que varios años después se vuelven a encontrar situaciones muy parecidas a las de años anteriores. Se percibe que la supervisión constante por parte de la Ing. Ávalos requiere mejorar ya que la revisión documental que se realizó a varios expedientes tiene información contraria al expediente, documentos sin firmas, o información de otros proyectos. Por lo que se requiere mayor cuidado y control en el manejo de estos expedientes.

Con respecto a los informes de auditoría, Ley de Control interno
Artículo 36.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el trámite que proceda.
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.

Recomendaciones

Alcalde Municipal

Ordenar a la directora de Inversión y Obras que los primeros 8 o 9 meses del año económico, realice las gestiones correspondientes de modo que la actividad de contratación de este proceso, no se concentre en los últimos tres meses del año, de manera que se cumpla con el año económico y con el Plan Anual Operativo de la Gestión de Inversión y Obras. En la práctica el año económico se ha convertido en 18 meses. No se debe atrasar las órdenes de inicio más de lo requerido según la Ley de Contratación Administrativa. Para subsanar lo comentado en el punto 1 de resultados.

Producto esperado
Documento ordenando a la Dirección de Inversión y Obras, que posterior a la recuperación de la Pandemia del 2020 cumpla con el programa de ejecución de obras del año y así los siguientes.

Plazo de entrega
10 días hábiles al recibido del informe final

Ordenar a la Dirección de la Gestión de inversión y Obras, la actualización pronta de los procedimientos tanto para la ejecución de proyectos, según el proceso actual, así como para los de Mantenimiento de Caminos y Calles. Para corregir lo comentado en los puntos 2 y siguientes del aparte de resultados.

Producto esperado
Entregar a esta auditoría documento enviado a la dirección de Inversión y Obras, en el cual se evidencie la orden de actualizar los Manuales de Procedimientos para la ejecución de obras y del proceso de Mantenimiento de Calles y Caminos.

Plazo de entrega
Diez días hábiles después de entregado el informe final

Ordenar a la Dirección de Inversión y Obras, elaborar un procedimiento de vigilancia y supervisión constante de la ejecución de labores en los proyectos de obras y mantenimiento de caminos. Con el fin de cumplir con la norma 4.5.1, subsanando de esta forma lo comentado en el ítem 2 y siguientes de resultados.

Producto esperado
Entregar a esta auditoría documento enviado a la dirección de Inversión y Obras, en el cual se giren las órdenes de la elaboración del procedimiento de supervisión y vigilancia a los encargados de ejecución de obras y mantenimiento de caminos.

Plazo de entrega

Diez días hábiles después de entregado el informe final

Dirección de Inversión y Obras

Actualización de los procedimientos de ejecución de proyectos y el de mantenimiento de caminos tomando en cuenta el proceso de SICOP.

Producto esperado
Procedimiento actualizado a la realidad de la gestión.

Plazo de entrega
Entregar en un plazo máximo de tres meses, después del recibido del oficio de la alcaldía ordenando hacerlo.

Elaborar un procedimiento de vigilancia y supervisión constante de la ejecución de labores en los proyectos de obras y mantenimiento de caminos. Con el fin de cumplir con la norma 4.5.1, subsanando de esta forma lo comentado en el ítem 2 y siguientes de resultados.

Producto esperado

Entregar a esta auditoría procedimiento formalizado de vigilancia y supervisión por parte de la directora de inversión y obras.

Plazo de entrega

Entregar en un plazo máximo de tres meses, después del recibido del oficio de la alcaldía solicitando el procedimiento.

Valorar y establecer de forma de manera técnica y con base jurídica, el uso del expediente electrónico de SICOP, como único expediente de la Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras. Sin que se pierda la parte de responsabilidad administrativa en ejecución de las obras por parte de los ingenieros GIO. Y dejarlo formalizado mediante la actualización del Procedimientos de ejecución de Proyectos de Inversión y Obras. Con el fin de que estos contengan uniformidad para cada una de las obras ejecutadas. Lo anterior con el fin de mejorar lo comentado en el resultado 2. Y siguientes.

Producto esperado

Entregar a esta auditoría la actualización del procedimiento de Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras, formalizando la utilización del expediente de SICOP de ser técnica y legalmente válido, como único expediente de las obras.

Plazo de entrega

Entregar máximo en tres meses, después de que la alcaldía entregue el oficio de cumplimiento de recomendaciones.

Dado que el artículo 206 del Reglamento de Contratación Administrativa, sólo indica sobre la prórroga del plazo que se le puede dar al contratista por causas ajenas de este, y no indica nada de compensaciones por atrasos, y cuántas veces se puede dar una prórroga de plazo y bajo qué causas. Es necesario evaluar y establecer un procedimiento o manual que sea jurídicamente legal para la ampliación de los plazos de entrega de las obras, y que se puedan compensar, además de la legalidad de dar más de una vez la prórroga del plazo y su compensación. Con el fin de subsanar el punto 3 de resultados.

Producto esperado

Procedimiento para el control de la ampliación de plazos a los contratistas y la debida compensación para la Municipalidad de ser necesario.

Plazo de entrega

Entregar en un plazo máximo de tres meses, después de que la alcaldía entrega oficio que ordene la ejecución de las recomendaciones.

Atentamente;

Mario Alberto Chan Jiménez	Ana Cecilia Díaz Ruiz
  Auditor Interno Municipal	Profesional de Auditoría

c.c Ing. Andrea Ávalos Bastos, directora de obras
        Señores Concejo Municipal.