 MSA-AUI-01-075-2020
4 noviembre del 2020
Licenciado
Gerardo Oviedo Espinoza
Alcalde Municipal
Asunto: Tubería en Calle los Alfaro
Estimado señor:
Una vez revisado el expediente sobre el caso de la contratación directa 2017CD-00013-01 “Suministro de materiales y mano de obra para la colocación de una tubería para agua potable en Calle Los Alfaro” la cual fue adjudicada a la empresa Constica S.A. se observa que este proyecto se recibió por parte de la Municipalidad de forma satisfactoria una vez realizada la prueba de presión según el oficio MA-GIO-PEP-03-006-2018 del 12 de enero del 2018.

Para el año 2020, se realiza otra contratación directa por parte de Municipalidad, la 2020CD 000166-00024-00001, “Reparación y prueba de presión constante para tubería agua potable 100 mm de diámetro, calle Alfaro” según las especificaciones técnicas este proyecto se hace debido a que se en el lugar se realizaron trabajos posteriores de mantenimiento de caminos por lo que suponía una afectación a la tubería ha sido y había pérdida de presión.

La empresa Consorcio Global S.A. quien realizó la reparación de la tubería, presenta un informe final el 07 de setiembre del 2020, donde se indica; que en lo que nos interesa, que la fuga se ubicó en una reparación antigua con uniones no recomendadas para esta infraestructura, y que se eliminó la última sección donde se ubicaba la fuga.

Ahora bien, en conversación con el señor Eduardo Fallas, ingeniero municipal a cargo del proyecto de la ejecución de la tubería calle los Alfaro, y del proyecto de la reparación y prueba de presión de esta tubería en Calle Los Alfaro, el ingeniero indica que lo que se eliminó de tubería fueron seis metros y que esto no afectará a los vecinos del último tramo para el suministro de agua por parte del A y A. Además, indicó que las previstas se clausuraron debido a que estaban siendo el causal de la pérdida de líquido en la tubería principal.
Como se observa en la fotografía siguiente, el Ing. Fallas, indicó que ese fue el tubo cortado, en la zanja donde se encuentra el trabajador es hasta dónde llega la tubería, por lo que las últimas propiedades aún mantienen tubería al frente de sus casas, para que realicen eventualmente las solicitudes ante el A y A, para el suministro de agua.

El martes 13 de octubre, la auditoría interna realizó una inspección en Calle los Alfaro, junto con el ingeniero Fallas, y se pudo observar hasta dónde llega la tubería, y según lo indicado por el Ing. Fallas se entiende que en apariencia la tubería cubre la mitad del frente de las últimas dos propiedades.
Como se puede notar en la foto que se encentra a mano izquierda, la flecha indica el lugar al cual llega la tubería, y la foto a mano derecha presenta el frente de la propiedad de donde llegaría la tubería, por lo que la tubería si llega a las dos propiedades.

Salida de la propiedad del lado derecho de la tubería	Mano izquierda de la tubería, a mitad
        de la propiedad

Con respecto a las pruebas de presión, cabe indicar que es de conocimiento de esta auditoría que se realizaron dos pruebas de presión, una el pasado 25 de setiembre la cual no fue satisfactoria, por lo que el vecino de la comunidad solicitó una nueva visita por parte del A y A para realizar otra prueba de presión el día 7 de octubre, según el informe de la empresa Consorcio Global S.A. si se cumplió con la presión de agua requerida durante el tiempo de prueba realizado.
Pruebas de presión de la tubería sin presencia de la Municipalidad
Con respecto a que las pruebas de presiones que se realizaron sin personal de la Municipalidad, el ing. Fallas indica que para la prueba del 25 de setiembre él se encontraba en cuarentena debido al COVID-19, y para la prueba del 7 de octubre del año en curso, indica que él tenía inspecciones programadas. Cabe indicar que el ing. Fallas tuvo conocimiento de que la prueba se realizaría desde el día 30 de setiembre 2020.
Aunque la contratación indica que la tubería debe entregarla quien la reparó y realizar la prueba de presión de agua ante el A y A, la Municipalidad es la responsable de que el objetivo principal se cumpla, y debió estar presente en las pruebas respectivas. Se recomienda que en casos similares futuros se tomen las medidas correspondientes con el fin de evitar que la Municipalidad esté ausente de este tipo de pruebas.
Atentamente

Licda. Ana Cecilia Díaz Ruiz	Lic. Mario Alberto Chan Jiménez
Profesional de Auditoria	Auditor Interno