MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

AUDITORÍA INTERNA

INFORME MSA-ICI-03-003-2022

CONTRATACIONES ADJUDICADAS
A CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL
“CONANSA”, PERIODOS 2020 y 2021.

Enero, 2022

Tabla de Contenido

Santa Ana, 19 de enero, 2022
Señoras (es)
Concejo Municipal
 Asunto: Informe sobre Licitaciones adjudicadas a empresa CONANSA.

Estimables señoras (es):
De conformidad con la solicitud planteada por el Concejo Municipal y en atención a una denuncia recibida, la Auditoría llevó a cabo una revisión de contrataciones adjudicadas a la empresa Concreto Asfáltico Nacional “CONANSA”, ante lo cual se ha procedido de la siguiente manera:
El 18 de noviembre de 2021 se solicitó vía correo electrónico a la señora Daniela Zeledón, Proveedora municipal, la información referente a las adjudicaciones hechas a la empresa CONANSA durante los periodos 2020 y 2021.
El 18 de noviembre, 2018 la señora Daniela Zeledón Proveedora municipal remitió a la Auditoría la información solicitada: que corresponde a 10 procesos de contratación (6 del 2020 y 4 del 2021), los siguientes fueron los proyectos de mayor cuantía:
AÑO	NÚMERO PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ADJUDICADO
2020	Licitación Abreviada 2020LA-000010-0002400001	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE CORROGRES, CALLE TITI, CALLE EL TAJO Y CALLE LA CHIMBA (partidas 1, 2 y 4) (GIO).	₡139 007 813,80
2020	Licitación Abreviada 2020LA-000016-0002400001	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CALLES DE ASFALTO Y CONCRETO - MODALIDAD SEGUN DEMANDA (UTGV).	SEGÚN DEMANDA

2020	Licitación Abreviada 2020LA-000022-0002400002	SUMINISTRO MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE MACHO MADRIGAL, CALLE LOS DELGADO Y CALLE NORTE&SUR PLAZA INVU (GIO).	₡234 222 215,60
2021	Licitación Pública 2021LN-000004-0002400001	CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL DE SANTA ANA (UTGV).	SEGÚN DEMANDA
2021	Licitación Abreviada 2021LA-000017-0002400001	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE LOS DELGADO (GIO).	₡98 602 119,67

ASPECTOS REVISADOS
Los aspectos que se indican a continuación fueron los establecidos para llevar a cabo la revisión de los procesos de contratación adjudicados a la empresa CONANSA.
1. Condiciones Generales establecidas en los carteles y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
2. Publicidad de los Concursos y Participación de los Proveedores.
3. Criterio Técnico de los supervisores de las Obras (Unidad Técnica de Gestión Vial y La Dirección de Inversión y Obras).

Condiciones Generales establecidas en los carteles y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Los procesos de contratación administrativa se gestionan a través del Sistema Integrado de Compras Pública “SICOP”, por lo que se procede a obtener la información de ese sistema con el fin de revisar licitaciones adjudicadas a la empresa CONANSA S.A.
Según la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento el cartel o pliego de condiciones se conforma por las condiciones generales y las especificaciones técnicas, financieras y/o de calidad necesarias, las cuales se establecen a través de una serie de cláusulas por las cuales la Administración va a establecer los requisitos que deberán cumplir los oferentes, así como las características del bien o servicio que desea adquirir.
En los casos de análisis, se observa en los expedientes de las licitaciones seleccionadas para revisión un documento denominado “Condiciones Generales”, y un documento que se denomina “Especificaciones Técnicas”, los cuales cumplen con lo indicado en el párrafo anterior.
El documento “Condiciones Generales” contenido en cada uno de los expedientes y que forma parte del cartel o pliego de condiciones contiene las cláusulas establecidas por la administración, que considera entre otras cosas los factores de evaluación, que resultan de importancia, ya que tal como ha indicado la Contraloría General de la República deben cumplir con una serie de requisitos, a saber:
- Proporcionalidad: que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación.
- Pertinencia: los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual
- Trascendencia: que estos factores representen elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación.
- Aplicabilidad: consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación.

En todos los expedientes revisados se observa que la administración considera dos factores de evaluación, a saber: 1. Precio y 2. Experiencia, en ese sentido quien oferte menor precio y demuestre mayor experiencia obtendrá el primer lugar en la tabla de calificación.
En adición a lo anterior, dentro de las cláusulas se incluyen otros aspectos tales como garantías que deberán rendir los oferentes al presentar su oferta y el adjudicatario para garantizar las obras por un periodo previamente determinado, cobro de multas por incumplimiento y/o atraso en la ejecución de las obras, entre otros, que a criterio de la administración contratante resultan de relevancia y observancia para quienes decidan ofertar para cada una de las licitaciones.
Por lo que, en relación con este punto, y una vez revisada toda la documentación que consta en los expedientes se determina que las condiciones generales establecidas para cada una de las licitaciones se ajustan a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.
En relación con el documento “Especificaciones Técnicas” que forma parte de cada cartel o pliego de condiciones, su elaboración corresponde al profesional designado por la Municipalidad para llevar a cabo el proyecto, y como su nombre bien lo indica contiene aspectos meramente técnicos, que deberá cumplir el adjudicatario en relación con la ejecución de las obras, calidad de materiales, que obedece a normas nacionales e internaciones y otros que a criterio del profesional se deberán cumplir, y será éste quien debe garantizar su cumplimiento a través de los procesos de inspección al sitio.
En este caso, la AUDITORÍA no cuenta con profesionales en el área de ingeniería, que permita realizar una revisión y emitir un criterio sobre el contenido del documento “Especificaciones técnicas”, sin embargo, es necesario resaltar que los profesionales a cargo de los procesos que han llevado a cabo los proyectos (UTGV y la dirección de Obras) cuentan con amplia experiencia en la institución.

Publicidad de los Concursos y Participación de los Proveedores
Como se indicó de previo, los procesos de contratación administrativa que realiza la Municipalidad de Santa Ana se llevan a cabo a través de la plataforma SICOP, la cual es de acceso público; toda la documentación de un proceso de contratación y su expediente puede ser consultada y/o descargada por cualquier interesado, sin necesidad de contar con un usuario o contraseña para ingresar.
De igual forma, una vez que la institución publicita un concurso, la información relacionada le estará llegando a los proveedores que se encuentren registrados según el tipo de bien y/o servicios de que se trate, la invitación que se cursa es abierta para todo aquel proveedor que desee participar.
Aunado a lo anterior, una vez que se realiza la apertura, el sistema SICOP hace un análisis previo y procede a ordenar las ofertas recibidas de menor a mayor precio, a la vez, si hubiese alguna oferta inadmisible hace la indicación, tal y como se muestra de seguido, para las ofertas recibidas para los dos proyectos de la UTGV y uno de los proyectos de la GIO:

UTGV

GIO (Gestión de Inversión y Obras)

Teniendo claro lo anterior, y una vez vista la información que consta en SICOP para cada uno de los procesos de contratación adjudicados a la empresa CONANSA, se observa que la participación de los oferentes es variable, para algunos de los procesos hubo gran participación y para otros no tanta; sin embargo, se debe tener claro que no todos los oferentes que participan llegan a la etapa final de evaluación, ya que sus ofertas no cumplen con los criterios de admisibilidad o presentan inconsistencias y/o errores que traen como consecuencia la exclusión del concurso.
Se muestra a continuación un cuadro, en que para la muestra revisada se detalla el número de ofertas recibidas por licitación y el número final de ofertas evaluadas.
PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	OFERTAS RECIBIDAS	OFERTAS EVALUADAS
Licitación Abreviada 2020LA-000010-0002400001	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE CORROGRES, CALLE TITI, CALLE EL TAJO Y CALLE LA CHIMBA (partidas 1, 2 y 4) (Presupuesto total de ₡139.007.813,80). – GIO	14	5
Licitación Abreviada 2020LA-000016-0002400001	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CALLES DE ASFALTO Y CONCRETO - MODALIDAD SEGUN DEMANDA – UTGV	5	5
Licitación Abreviada 2020LA-000022-0002400002	SUMINISTRO MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE MACHO MADRIGAL, CALLE LOS DELGADO Y CALLE NORTE&SUR PLAZA INVU (Presupuesto total de ₡234.222.215,60). – GIO	8	5
Licitación Pública 2021LN-000004-0002400001	CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL DE SANTA ANA. – UTGV	3	3
Licitación Abreviada 2021LA-000017-0002400001	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE LOS DELGADO (Presupuesto total de ₡98.602.119,67). - GIO	5	2

Se detallan también de seguido, los criterios de admisibilidad e inconsistencias y/o errores más comunes por los cuales se excluyen las ofertas de los proveedores en los casos de estudio.
Cuadro: Motivos de Exclusión de Ofertas

Procedimiento		Ofertas Recibidas	Ofertas Evaluadas	Motivos de Exclusión de ofertas			Observaciones
				Criterios Admisibilidad	Por errores en ofertas	No / analizadas
Licitación Abreviada 2020LA-000010-0002400001 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE CORROGRES, CALLE TITI, CALLE EL TAJO Y CALLE LA CHIMBA	Partida 1	14	5	0	1	8	Oferta excluida: oferta tabla de cantidades errónea. / Ofertas no analizadas: existen ofertas de menor precio que cumplen técnica y legalmente
	Partida 2		5	0	1	8
	Partida 3		5	0	1	8
	Partida 4		5	0	1	8
Licitación Abreviada 2021LA-000017-0002400001 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE LOS DELGADO (GIO).	Partida 1	9	2	0	3	4	Ofertas excluidas: Dos ofertas por errores en tabla de cantidades, una oferta debido a criterio técnico que considera oferta con precio ruinoso en un ítem. / Ofertas no analizadas: existen ofertas de menor precio que cumplen técnica y legalmente
Licitación Abreviada 2020LA-000022-0002400001 SUMINISTRO MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLE MACHO MADRIGAL, CALLE LOS DELGADO Y CALLE NORTE&SUR PLAZA INVU	Partida 1	8	5	0	0	3	Ofertas no analizadas: existen ofertas de menor precio que cumplen técnica y legalmente

Criterio Técnico de los supervisores de las Obras (Unidad Técnica de Gestión Vial y Dirección de Inversión y Obras).
Esta AUDITORÍA procedió a requerir información a las instancias técnicas correspondientes sobre algunos aspectos relacionados con la ejecución de los proyectos y que son relevantes para determinar la correcta ejecución de las obras así como el grado de cumplimiento de la empresa; de la información analizada se arriba a las siguientes conclusiones:

  1. Proyectos GIO (Gestión de Inversión y Obras)
Refiere la Ing. Andrea Ávalos, encargada de la Gestión de Inversión y Obras que durante la ejecución de los contratos no se presentaron inconvenientes con los materiales y/o acabados. El único proyecto en que hubo algún inconveniente de material, a saber, que la carpeta estaba muy abierta, es decir el material era muy grueso fue Calle Los Herrera, por lo que no se recibió a satisfacción y se procedió hacer un llamado de atención a la empresa, quienes para corregir el problema procedieron a colocar una sobre capa de 3 cm de material, sin costo adicional para la Municipalidad.
Sí se generaron algunos atrasos en la ejecución de los proyectos, los cuales fueron debidamente justificados por la empresa y obedecen a situaciones de coordinación con otras instituciones como A y A (Acueductos y Alcantarillados) por ruptura de una tubería de agua potable, o imprevistos como la lluvia o la roca descubierta al realizar la excavación en calle Macho Madrigal, entre otros.
Aunado a lo anterior, y en cumplimiento de las disposiciones del cartel, a todos los proyectos se les realizaron pruebas de laboratorio que han dado resultados positivos; debido a lo anterior en ninguno de los proyectos ha sido necesario ejecutar las garantías de cumplimiento correspondientes.

    1. Pruebas de Laboratorio realizadas por Proyecto
Calle Los Delgado

Calle Los Herrera

Calle Macho Madrigal

Calle Corrogres

Esta Auditoría procedió a realizar inspección en conjunto con la Ing. Andrea Ávalos a varios de los sitios intervenidos el día 22 de diciembre, 2021, se muestran a continuación algunas fotografías en que se puede observar el estado de las calles, que resulta acorde con las obras contratadas.

Distrito Salitral
       Calle Los Delgado	Calle Los Herrera

Distrito Uruca
Calle Titi

Calle Macho Madrigal

Distrito Pozos
Calle Corrogres

  1. Proyectos UTGV
Licitación Abreviada 2020LA-000016-0002400001 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CALLES DE ASFALTO Y CONCRETO - MODALIDAD SEGUN DEMANDA

Presupuesto disponible: según consta en oficio MSA-GFT-PRE-01-109-2020 fechado 16 de setiembre 2020, emitido por la Licda. Rebeca Vásquez Herrera, Encargada de Presupuesto el saldo disponible al momento de la contratación era de ₡50.000.000,00 (Cincuenta millones de colones exactos).
Presupuesto ejecutado: Se ejecutó un total de ₡49.954.039,29, según detalle en facturas No. 1839 y 1894 presentadas por la adjudicataria y los respectivos vistos buenos.
Esa contratación se ejecutó en el 2021, el profesional a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal fue la Ing. Emilia Jiménez, debido a que el titular, Ing. Gustavo Siles se encontraba fuera por motivos de salud y posteriores vacaciones. Refiere el Ing. Siles que la Ing. Jiménez no presentó ningún informe, por lo que la información que facilita a la Auditoría se basa en testimonios de los compañeros bajo su cargo en ese periodo y en la documentación que se ha podido recabar.
  1. Para ese proyecto no se presentaron inconvenientes con los materiales y/o acabados, ni ha sido necesario tomar ninguna medida administrativa sancionatoria como ejecución de garantías, cobros de multas, etc.
Para los proyectos de bacheo no se solicitan pruebas de laboratorio a menos de que a criterio del Ingeniero a cargo exista una duda razonable con los acabados de los materiales, situación que en la ejecución del presente proyecto no se suscitó.

Licitación Pública 2021LN-000004-0002400001 CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL DE SANTA ANA
Presupuesto disponible: según consta en oficio MSA-GFT-PRE-02-070-2021 fechado 01 de julio, 2021, emitido por la Licda. Rebeca Vásquez Herrera, Encargada de Presupuesto el saldo disponible al momento de la contratación era de ₡29.280.000,00 (Veintinueve millones doscientos ochenta mil colones exactos), que corresponde a cuatro partidas presupuestarias.
Presupuesto ejecutado: Aún no se ha ejecutado el proyecto por lo que no se han realizado desembolsos.
La contratación 2021LN-000004-0002400001 no ha sido utilizada en ningún proyecto aún, se estima iniciar la ejecución en enero del 2022.
Esta Auditoría procedió a realizar inspección en conjunto con el Ing. Gustavo Siles a varios de los sitios intervenidos el día 05 de enero, 2022, se muestran a continuación algunas fotografías en que se puede observar el estado de las calles, que resulta acorde con las obras contratadas.
Distrito Centro Cuadrantes

Distrito Salitral
Calle Perico

Distrito Pozos
Bosques de Santa Ana

Conclusiones
Teniendo claro que se realiza una revisión de aspectos relacionados con contratación administrativa y el respectivo cumplimiento de la normativa, después de revisados los documentos que conforman los expedientes analizados, se observa que lo actuado tanto por la Unidad Técnica de Gestión Vial como por la Gestión de Inversión y Obras resulta conforme con lo establecido y publicitado en “SICOP”.
Por otra parte, en el caso de proyectos gestionados por la Gestión de Inversión y Obras, se observó que se pidieron pruebas de laboratorio, y en las inspecciones en el sitio por parte de la auditoría interna en compañía de funcionarios de la administración, se observaron trabajos terminados en buenas condiciones y sin daños o deterioros prematuros y evidentes.
Atentamente,

Lic. Mario Chan Jiménez
Auditor Interno