Señores
Concejo Municipal

Licenciado
Gerardo Oviedo Espinoza Alcalde Municipal
MSA-AUI-ICI-03-010-2018
20 diciembre 2018

Estimados (as) señores (as):

Asunto: Informe sobre seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.

Como se puede observar en el gráfico siguiente se ha cumplido con el 84% de las recomendaciones emitidas por esta auditoría hasta el primer semestre del 2018. .De las 98 recomendaciones emitidas por esta auditoría, 82 han sido cumplidas por la Administración. De las recomendaciones que se encuentran en proceso, sobre mejoras a la programación de los diferentes módulos de DECSA, la empresa no ha colaborado aún con los requerimientos de mejora en el sistema Decsis según conversación con los funcionarios de catastro y cobros, este estudio de seguimiento de recomendaciones demuestra que los funcionarios municipales han realizado los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de estas.

16%
84%
84% Recomendaciones
cumplidas
16% Recomendaciones en proceso
A continuación se detallan las recomendaciones que se encuentran en proceso;

RECOMENDACIONES EN PROCESO

## Informe MSA-AUI-ICI-01-004-2017, 11 de mayo de 2017, Comité Cantonal de Deportes y Recreación

1. Solicitar al contador del Comité confeccionar los estados financieros solicitados por la Contabilidad Nacional, en cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

Esta recomendación se encuentra en proceso ya que aún faltan políticas, el estado de notas.

## Informe MSA-AUI-ICI-01-006-2016, 15 de julio de 2016, Estudio de control interno en la Contraloría Ambiental

Elaborar y mantener en práctica medidas de control interno para el logro de sus objetivos y labores, con el fin de subsanar el ítem 1 de Resultados.

Actualizar y poner en práctica los procedimientos para las tareas de la contraloría ambiental, y que se difundan mediante la intranet. Con el fin de subsanar lo comentado en el ítem 2 de Resultados.

Revisar, actualizar y cumplir el Reglamento de Arborización de la Municipalidad de Santa Ana.

Estas recomendaciones se encuentran en proceso, el manual de procedimiento que el señor Alberto Ureña entregó desde junio 2018 al Coordinador Documental, Sebastián Araya, quedó para correcciones que el señor Araya orientó al señor Ureña, y a noviembre no ha realizado las correcciones , respecto a la actualización del Reglamento de Arborización, según el señor Ureña no realizó la consulta al departamento legal sobre cobro por incumplimientos a este reglamento y no queda claro que se revisara y actualizara esta normativa.

## Informe MSA-AUI-ICI-02-003-2017, 14 de febrero de 2017 Unidad Técnica de Gestión Vial

1.	Elaborar junto con el encargado del levantamiento de procedimientos de la Municipalidad, los procedimientos para las labores de la Unidad Técnica, solicitar su autorización y que sean comunicados por medio de la intranet.

Los procedimientos se encuentran elaborados por el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y se encuentra en revisión para enviarlos al departamento de Documentación

## Informe MSA-AUI-ICI-02-06-2017, 07 de junio del 2017. Informe sobre revisión de becas adjudicadas a estudiantes del Cantón
Solicitar al Señor Jorge Fallas que ordene a la Secretaria de Comisiones, elaborar minutas de las Sesiones de la Comisión de Becas (y las otras Comisiones), con el fin de que cualquier interesado conozca el motivo de las decisiones, acuerdos o dictámenes que se realizan en el seno de las Comisiones. Asimismo, subsanar lo comentado en el punto 4 de este informe.

Esta recomendación se encuentra en proceso, porque los expedientes que se llevan en físico solo contienen los dictámenes de cada comisión, además, mantienen expedientes digitales con toda la documentación en digitales, y no se encuentran legalizadas por esta auditoría.

## Informe ICI_02_07_2017, Julio, 2017 Valoraciones

Actualizar los procedimientos internos del proceso de Valoraciones.

Requerir a DECSA el manual de usuario preferiblemente de todo el sistema, que incluya el tema de las bitácoras.

En caso de que DECSA no facilite la información, que el departamento de T.I. a través de la persona designada para dar soporte al sistema, elabore en coordinación con el encargado del Sistema Documental un procedimiento de revisión y verificación de los usuarios y modificaciones o cambios de datos en el sistema.
*Alcalde

Redactar y formalizar el procedimiento de control interno que permita verificar la exactitud de la información modificada en la base de datos por concepto de avalúos, declaración de bienes inmuebles, actualización de valores por hipotecas.
*Encargado de Proceso de Valoraciones en coordinación con encargado de Sistema Documental

Si bien es cierto no parece viable en este momento una recomendación específica para este punto, se insta a la Administración a que valore si a nivel de sistema y sin necesidad de eliminar los registros de las propiedades traslapadas, es posible que se puedan tratar de manera que no sigan generando rubros que incrementan el pendiente de cobro.

Dentro de estas recomendaciones en proceso, se encuentran las recomendaciones en las cuales se necesita apoyo de la empresa DECSA, para hacer varios ajustes al programa Decsis, para ayudar a realizar ciertas tareas necesarias, además en proceso se dejan los procedimientos de Valoraciones porque fueron considerados o incluidos como tareas dentro del PAO 2019.

## ICI-03-004-2018, 1 de marzo de 2018, Estudio a la Secretaría Municipal
Ordenar al Secretario Municipal que coordine con la administración para la elaboración, autorización, y publicación de todos los procedimientos de las funciones de la Secretaria, para corregir de esta manera lo indicado en el punto 1 de los resultados.

Ordenar al Secretario Municipal la elaboración de un protocolo de control interno para el tema de procedimientos ordinarios administrativos, realizados por órganos directores, tanto los realizados por el secretario, como los contratados o asignados externos a la secretaria, con el fin de que se controlen los plazos de caducidad, prescripciones y otros detalles relativos a riesgos inherentes de estos procedimientos. Asimismo, que se cumpla de parte de los órganos directores con la entrega oportuna del informe final. Este procedimiento de control debe ser autorizado por el Concejo Municipal y ser publicado en la intranet, de esta forma para corregir a lo indicado en el punto 2 de los resultados.

Ordenar al Secretario Municipal, asistentes y a la Secretaria de Comisiones capacitarse en funciones propias de Secretaría, redacción de actas, redacción y ortográfica, etc; de manera que haya mejor conocimiento de la labor operativa del departamento. Esto debería comenzar a cumplirse en el primer semestre. Con el fin corregir de esta manera lo indicado en el punto 4 de los resultados.

Solicitar a la administración la colaboración de un estudio de funciones, puestos, tiempos y movimientos de todos los funcionarios de la Secretaría, con el propósito de que haya una adecuada delegación de funciones acorde con las habilidades, conocimientos, puestos y funciones de cada uno. Además, que se organice el departamento de tal manera que las tareas sean realizadas por una persona determinada y a su vez sea supervisada debidamente, con el fin de corregir de esta indicado en el punto 5 de los resultados.

Girar instrucciones al Secretario Municipal en el sentido de que se capacitarse en el oficio de Secretaria, y asimismo llevar capacitación en los programas de computación básica y aplicaciones. Con el fin de mejorar las labores secretariales.
CUADRO DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

Fecha del Estudio	Nombre del Estudio	Recomendaciones
14 mayo 2014 MSA-AUI-ICI-04- 004-2014	PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA GENERACIÓN Y COBRO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	Catastro y Cobro / Realizar un estudio de las tareas que se realizan en Catastro y en Cobro Administrativo, que contenga las tareas propias del departamento, la distribución dentro de los compañeros y coordinación, la duración de estas, con el fin de determinar qué tareas propias del departamento están ocasionando el atraso en otras labores propias del departamento. Es importante enfatizar e el control de actividades diarias de Catastro y el compromiso de pago en Cobros. / Gestionar la implementación en el sistema DECSIS de herramientas para que se puede utilizar el procedimiento de compromiso de pago según nuestras necesidades y de los administrados. Además que se agregue alarmas que alerten mes a mes, cuando los administrados que gozan de este beneficio no hayan cumplido con el compromiso de pago.
19 enero 2015 MSA-AUI-ICI-05- 003-2015	Salón Comunal de Río Oro	Concejo Municipal / Solicitarle a la Asociación de Desarrollo de Uruca no realizar actividades que involucren amplificación de sonido como música, bailes, “karaokes”, etc. Hasta tanto no cuenten con el Plan de Confinamiento de Ruido aprobado por el Ministerio de Salud y aplicado físicamente en el Salón Comunal. / Solicitarle a la Asociación de Desarrollo de Uruca, que de darse a futuro una situación similar a la analizada en el presente oficio, gestione más oportunamente las medidas tendentes a corregir los incumplimientos legales que existan, dado que desde diciembre de 2012 fueron notificados de las falencias jurídicas y no hay evidencia de que esa Asociación haya actuado para solucionarlas o haber acudido a la Municipalidad para lograr atender mejor las órdenes sanitarias. Fue hasta el año pasado que la Municipalidad conoce de la situación por medio de notificación emitida por el Ministerio de Salud. La Asociación de Desarrollo en apariencia, continuó realizando actividades ruidosas sin cumplir con la orden sanitaria de contar entre otras importantes cosas con un Plan de Confinamiento de Ruido puesto en práctica, desobedeciendo a la autoridad responsable del sector Salud.

8 de abril 2015 MSA-AUI-ICI-05- 006-2015	Estudio al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes / 1. Tomar las medidas y girar las instrucciones pertinentes para solicitar a los servidores encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos o valores públicos, para que rindan la garantía correspondiente con cargo a su propio peculio y a favor de la Hacienda Pública, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales, desde el momento en que se nombre en la función, además debe constar una copia de la póliza en el expediente personal.
24 julio 2015 / MSA-AUI-ICI- 011-2015	Actas	Secretario Municipal / 1. Implementar un mecanismo de Seguimiento de Acuerdos, para evitar a futuro que se repita una situación como la presente, en que se solicita una investigación preliminar, que ya había sido realizada por esta Auditoría en el 2011.
23 julio 2015 / MSA-AUI-ICI-05- 012-2015	Informe de la Bodega Municipal	Unidad Técnica Gestión Vial / 1. Solicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial que programe y coordine la colocación de las señales de tránsito dentro del Cantón, donde se requieran, y sirva para la seguridad de los administrados; con el afán de que se coloquen donde sean necesarios y no se queden como basura dentro del plantel municipal. Con el fin de subsanar lo comentado en el punto 7 de este informe.
7 de abril 2016 / MSA-AUI-ICI-06- 003-2016	Actas Municipales	Concejo Municipal / Actualizar el Reglamento de Comisiones de Trabajo, esto porque el Reglamento que existe es de 1990 y se encuentra desactualizado a la realidad de hoy. / Elaborar y aprobar un Reglamento de Sesiones, que abarque los procedimientos a seguir referente a la redacción de las Actas, y los apuntes o herramientas del Secretario para llevar un mejor expediente de las Actas.

11 de mayo de 2016 / MSA-AUI-ICI-01- 004-2017	Comité Cantonal de Deportes y Recreación	Junta Directiva / Solicitar a la administración municipal y a la Licda. Karla Barboza S., la redacción, ejecución y comunicación de los procedimientos que ya están en proceso y los necesarios para la buena ejecución de las tareas del Comité. Con el fin de tener de manera formal los procedimientos de las tareas a realizar y subsanar lo comentado en el punto 2 de aparte de resultados. / Realizar las acciones necesarias para incorporar en la implementación de las NICSP al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, con el fin de que ellos elaboren los estados financieros cumpliendo las normas contables y que el Municipio cumpla con los Estado Financieros Consolidados, para corregir lo comentado en el punto 6 de resultados.
30 de junio de 2016 / MSA-AUI-ICI- 005-2016	Pluses salariales	Recursos Humanos / 1. Proceder a foliar los expedientes personales que custodia el Proceso de Recursos Humanos, con el fin de evitar el extravío e la documentación y se tenga a mano la información respectiva.
25 de octubre de 2016 / MSA-AUI-ICI-01- 010-2016	Contraloría de Servicios	Contraloría de Servicios / Verificar en tiempo prudencial las gestiones recibidas en su despacho, respecto a los funcionarios de las dependencias involucradas y en caso de ser reincidentes, trasladar a la jefatura correspondiente, para que se inicien lo que en derecho corresponde. / Alcalde Municipal / Brindar apoyo y capacitación continua a los otros procesos que también brindan atención a los contribuyentes, en aras de una mejora continua en la cultura de servicio al cliente.

09 de Febrero 2016 / MSA-AUI-ICI- 001-2016	Beca de Nazzira Hernández	Comisión de Becas / Realizar una actualización al Reglamento de Becas de Estudios para Funcionarios, la cual contemple: / Establecer un periodo aceptable y razonable para la realización y conclusión del Plan de Estudios presentado por el beneficiario. / Establecer causas justificables y razonables por las cuales se pueden congelar los estudios durante el periodo establecido. / Establecer las Sanciones en caso de incumplimiento a que se refiere el artículo 17 y 24. / Emitir las normas bajo las cuales se regirá el funcionamiento de la Comisión de Becas, según lo establece el artículo 26 del Reglamento de Becas de Estudios para Funcionarios, publicarlo en la Intranet institucional.
16 febrero 2016 Legal / MSA-AUI-ICI-06- 002-2016	Control Interno en el Departamento de Legal	Departamento de Legal / Elaborar y mantener en práctica medidas de controles interno para el logro de sus objetivos y sus labores, con el fin de subsanar el ítem 2 de Resultados. / Mantener dentro del Plan Anual de Trabajo para el año 2016 la actualización y redacción de los Reglamentos requeridos para las diferentes actividades de varios departamentos. Con el fin de subsanar lo comentado en el ítem 3. de Resultados / Elaborar y mantener en práctica un control interno para los procesos de construcciones que ya se encuentran en trámite, con el fin de que no caduquen y que no se vuelvan a realizar tareas que ya se habían realizado por un mismo proceso. Con el fin de subsanar en el ítem 4 de Resultados
15 de julio de 2016 / MSA-AUI-ICI-01- 006-2016	Estudio de control interno en la Contraloría Ambiental	Gestión Ambiental / 1) Enlistar los documentos suficientes y competentes que debe de contener los diferentes expedientes, y dejar por escrito la lista de documentos y los expedientes que elaboraran en / la Contraloría Ambiental

22 de diciembre de 2016 / MSA-AUI-ICI-01- 013-2016	Gestión Tributaria y Financiera	Gestión Tributaria / Definir al 02 de enero de 2017, la persona encargada para que revise las liquidaciones presupuestarias para la validez de los datos. / Proceder a foliar los documentos de los expedientes que respaldan las modificaciones presupuestarias. / Solicitar al Proceso de Contabilidad, revisar y corregir los saldos disponibles de gastos, de algunas partidas.
14 de febrero de 2017 / MSA-AUI-ICI-02- 003-2017	Unidad Técnica de Gestión Vial	Encargado UTGV / 1) Revisar el documento sobre controles internos que elaboró el Ing. Oscar Arias, para que se adecue a la realidad de la Unidad Técnica y documentar los controles internos de esta Unidad. Con el fin de subsanar el ítem1 de resultados. / Cumplir con el decreto ejecutivo 34624-MOPT especialmente el artículo 12 Competencia, inciso f) entregando para el mes de enero el informe de labores del año 2016. Con el fin de subsanar lo comentado en el punto 3 de resultados. / Actualizar el inventario de caminos con el fin de cumplir con la normativa que cubre este tema. Además coordinar y documentar con la Dirección de Inversión y Obras para que cada vez que se intervenga algún camino se entregue la información a la Unidad Técnica con el propósito que actualice la información sobre la inversión realizada en cada camino, subsanando lo comentado en el ítem 5 de resultados. / Buscar y ejecutar mecanismos de acción que comprometan a los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados a programar y coordinar sus intervenciones en los caminos cantonales con el personal municipal, con el fin de programar labores que no afecten las obras municipales.

17 abril, 2017 MSA-AUI-ICI-02- 004-2017	Control Interno sobre las becas otorgadas a los Funcionarios municipales.	Alcalde / 1. Valorar el llamarle la atención de manera verbal, al Señor Isidro Céspedes por su poca colaboración y retrasar la función de la Auditoría, dejando prueba en su expediente personal. / Encargado de mantener los expedientes de las Becas / Revisar y depurar las actas de la comisión de becas y llevar un mejor control en el foliado de estas. / Revisar y actualizar el Reglamento de Becas de Estudios para Funcionarios, con el fin subsanar lo comentado en este informe / Revisar, ordenar y uniformar cada uno de los expedientes de los funcionarios, si de ser necesario solicitar a los funcionarios becados los documentos faltantes en el expediente, Con el fin de subsanar lo comentado en el aparte 2. de resultados / Revisar el expediente de la Señorita Eugenia Herrera, y verificar el cumplimiento por parte de ella sobre la beca otorgada. / Revisar el contrato que se firma con el fin de adicionar tiempo de duración de la carrera, establecer sanciones si no se cumple con la entrega de notas y de los recibos de pagos. / Cumplimiento de las recomendaciones del informe “ MSA-AUI-ICI-001-2016 Beca de Nazzira 8 de Febrero 2016”
ICI-02-005-2017 / 18 de mayo, 2017	Informe sobre control interno en la Policía Municipal.	Alcalde Municipal / Gestionar ante el Concejo Municipal la revocación del Acuerdo 08 del acta No. 13 de fecha 27 de julio de 2016, referente a la modificación del artículo 15 inciso b) del Reglamento de Servicio Seguridad, Vigilancia Comunal de la Municipalidad de Santa Ana, sobre la escolaridad del personal policial municipal. / Girar las instrucciones del caso al criminólogo con el fin de que no vuelva a presentar atrasos en la confección de las estadísticas delictivas.

		Establecer los controles internos pertinentes, para el cumplimiento de la normativa vigente, de manera que no se contribuya con el debilitamiento del control interno institucional. / Ordenar a las unidades correspondientes de la administración, realizar un inventario completo de los activos con que cuenta la Policía Municipal. / Ordenar a Recursos Humanos y a la Policía Municipal que los expedientes personales de los funcionarios policiales, conste la documentación actualizada y completa requerida y de primera mano.
		Concejo Municipal
		1. Solicitar al Señor Jorge Fallas que ordene a la Secretaria de Comisiones, foliar los expedientes de actas y los dictámenes de la Comisión de Becas. Además que solicite a la Auditoría Interna la legalización de actas de las Comisiones de la Municipalidad.
07 de junio del 2017. / MSA-AUI-ICI-02- 06-2017	Informe sobre revisión de becas adjudicadas a estudiantes del Cantón	Ordenar a la Comisión de Becas que aceleren el proceso de análisis y aprobación de la actualización del Reglamento de Becas, con el fin de trasladar al Concejo para su análisis y aprobación. De esta manera se contará con los cambios necesarios detallados en el presente informe. Subsanando el punto 5 de este informe / Ordenar a las Comisiones de Becas y de Ayudas Sociales, que la información sensible de los solicitantes, se maneje bajo estricto cuidado, según la Ley 8968 Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, asimismo, capacitarse con respecto a esta Ley para el manejo de la información de ayudas y becas municipales. Subsanando lo comentado en el punto 6 de este informe
		Vicealcaldesa
		4- Ordenar a la Licda. Sofía Mena, encargada del proceso de Vulnerabilidad y Riesgo, elaborar un informe general con los puntos más importante por los cuales se recomienda el otorgamiento de becas al momento de entregarlo a la Comisión de Becas, para que este sea claro para cualquier interesado. Subsanando de esta manera el punto 1. de resultados de este informe.

		Ordenar a la Licda Mena, terminar de foliar los expedientes, con el fin de subsanar lo comentado en el punto 2 de resultados de este informe / Ordenar a la Licda Mena, que evidencie dentro del expediente del solicitante o dentro de la hoja de Excel que maneja Vulnerabilidad, que se revisaron los programas de becas de otras instituciones. Con el fin de subsanar lo comentado en el punto 3 de resultados de este informe
Julio, 2017 / Informe ICI_02_07_2017	Valoraciones	Encargado de Proceso Valoraciones / 1. Elaborar los procedimientos internos ya identificados del proceso de Catastro. / Alcalde / Comunicar a todo el personal municipal el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, según artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 58, del 06 de junio de 2017, punto 4.2. / Emitir una política, directriz, etc., en la cual se le indique a los funcionarios que se debe reducir el uso de papel e implementar el uso de la firma digital. / Levantar una lista de los funcionarios que cuentan con firma digital. / Dotar de la firma digital a aquellas jefaturas y personal que se considere necesario, que no cuenten con la herramienta. / Para los procesos donde ya se cuente con firma digital, que se emitan los documentos institucionales y principalmente los dirigidos a catastro por medio digital. / Dar prioridad presupuestaria al proceso de fumigación y digitalización de los expedientes catastrales actuales. / 12. Mantener como parte del plan de trabajo diario del proceso, la revisión y actualización de las propiedades con valores bajos o muy bajos. / *Encargado de Proceso de Valoraciones

24 de enero de 2018 / MSA-AUI-ICI-03- 002-2017	Evaluación sobre el cumplimiento de la normativa, procedimientos y el control interno en la Tesorería, Contabilidad y Plataforma.	Alcalde Municipal. / Solicitar al Director de Hacienda señor José Rolando Madrigal, que cumpla con el artículo 4°- del Reglamento de Cauciones y se aplique las sanciones respectivas. / Directora Administrativa / Establecer las responsabilidades del caso con el fin de que Recursos Humanos cumpla con lo indicado en el Reglamento sobre las Cauciones que deben rendir los funcionarios/as municipales, de manera que no se contribuya con el debilitamiento del control interno. / Director de Hacienda. / Realizar un cronograma de actividades sobre el cumplimiento de las recomendaciones. / Establecer los controles internos pertinentes, para el cumplimiento de la normativa vigente, de manera que se contribuya con el fortalecimiento del control interno. / Solicitarle al encargado del Proceso de Contabilidad Licenciado Carlos Ureña D. y a la asistente Shirley Solís para que de inmediato cumplan con el artículo 4°- del Reglamento de Cauciones, y se apliquen las sanciones correspondientes y enviar copia del comprobante a la Auditoría. / Tomar las medidas pertinentes para que las personas que recauden, custodien o administren fondos o valores públicos rindan la garantía correspondiente con cargo a su propio peculio y a favor de la Hacienda Pública, de manera inmediata, y se apliquen las sanciones respectivas, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales y que se mantengan al día, ya que hay varios funcionarios que no están cumpliendo con el Reglamento. / Solicitar al encargado del Proceso de Contabilidad realice periódicamente arqueos a las diferentes cajas recaudadoras y caja chica. / Girar instrucciones al Contador Municipal para que en adelante se evidencie quién aprueba las conciliaciones bancarias con el sello respetivo.

		Proceder a foliar los expedientes donde se archivan las conciliaciones bancarias que custodia ese Proceso, con el fin de que no haya extravío de documentación. / Solicitarle al Tesorero Municipal proceda a foliar los expedientes donde se archivan los arqueos de caja chica y caja general que custodia ese Proceso, con el fin de que no haya extravío de documentación y realice periódicamente arqueos a la caja chica general. / Evitar las correcciones o tachaduras en el Libro de Cheques, que se lleva en el Proceso de Tesorería. / Seguir con la política de restricción de ingreso de personas no autorizadas a la Tesorería Municipal y Plataforma de Servicios. / Foliar el expediente donde se encuentran archivados los arqueos de las cajas recaudadoras. / Plazo: una semana / Ordenar a las plataformistas Karen Pérez H., tome la póliza de fidelidad y a Rosario Sibaja C. para que actualice el monto de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Cauciones
15 de febrero de 2018 / ICI-003-003-2018	Informe y seguimiento: autoevaluación control interno y SEVRI.	Concejo Municipal / 1. Deben aprobarse el Código de Ética, el Programa Ético y Reglamento de Control Interno, los cuales no han sido enviados al Concejo Municipal por parte de la administración, tal como se acordó en la Sesión Ordinaria Nº 75, celebrada el 03 de octubre de 2017: / Girar instrucciones a la Asesoría Legal en el sentido que acelere la revisión y envío al Concejo Municipal de las siguientes tres propuestas: / Reglamento para el funcionamiento y mantenimiento del sistema de control interno de la Municipalidad de Santa Ana, / Código de Ética (actualización) y / Programa Ético.

		Alcalde Municipal y Vicealcaldesa / Se recomienda enviar al coordinador de control interno a capacitaciones en materia de riesgos y control interno, para que se actualice, y pueda así aplicar mejoras e implemente nuevas metodologías en estos temas. / Hacer un llamado de atención advirtiendo a los encargados de los procesos de Dirección de Desarrollo Humano, Dirección de Inversión y Obras, Gestión de Riesgos, Seguridad Alimentaria y Archivo Central, en el sentido de que al incumplir con la presentación de la información solicitada (entrega tardía u omisión) sobre valoración de riesgos y autoevaluación de control interno 2017, se exponen a lo establecido en el art. 39 de la Ley General de Control Interno, que establece que quienes incumplan injustificadamente los deberes señalados en esa Ley incurrirán en responsabilidad administrativa y civil. Y pueden ser sometidos a un proceso administrativo sancionador.
7 de marzo de 2018 ICI-04-004.2018 / Santa Ana,	Informe sobre el pago del plus disponibilidad a asesores del Concejo y del Alcalde Municipal.	Administración / Realizar una investigación preliminar sobre lo actuado por parte de la Administradora de Salarios y consecuentemente evaluar la procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo que establezca la verdad real de los hechos. / Realizar una investigación preliminar para revisar lo actuado en el pago del plus de disponibilidad al Lic. Rodríguez Mena, y a través de un potencial procedimiento administrativo determinar si se incumplieron requisitos y normativa expuesta, con sus eventuales consecuencias. / 2. Solicitar un análisis jurídico acerca de la procedencia del pago del plus de disponibilidad a los asesores, toda vez que la función de ellos no parece configurarse dentro del supuesto del artículo 31 del reglamento (“…atender, fuera de la jornada ordinaria, un evento o emergencia que requiere de su participación conforme a sus funciones y las necesidades reales, complejas e impostergables que demanda la prestación continua de un servicio municipal).

1 de marzo de 2018 ICI-03-004-2018	Estudio a la Secretaría Municipal	Concejo Municipal / Ordenar a la Secretaria Municipal la elaboración y ejecución de controles internos de manera formal y que sean de conocimiento de todo el equipo de trabajo de la Secretaría, con el fin de que cumplan sus tareas de manera correcta. Para corregir de lo indicado en el punto 3 de los resultados. / Ordenar a la Secretaría incluir dentro del procedimiento de traslado de notificaciones, correspondencia y acuerdos, el tiempo en que deben de trasladar la información. Con el fin de notificar los acuerdos y demás productos, en tres días hábiles. / Ordenar a las Comisiones el cumplimiento del Capítulo X que se encuentra dentro del Reglamento interno de orden, dirección y debates del Concejo Municipal.. / 4.. Ordenar a la Secretaría cumplir con el procedimiento de elaboración de actas en formato digital, además de solicitar su publicación dentro de la intranet, Con el fin de que la información subida en la Web sea oportuna, útil y de calidad.. / El expediente de cada Sesión debe de ser foliado e incluir el control de asistencia ya que es parte de la Sesión, e incluir índice y foliado de los documentos vistos en la sesión. / Girar instrucciones al Secretario en el sentido de llevar expedientes de cada caso en formato digital y cuando corresponda en físico, con el propósito de que se cumpla la recomendación del Archivo Central, en el sentido de crear expedientes para todo tema que supere 5 oficios en el Concejo Municipal, asimismo, para los grandes temas, proyectos, permisos de construcción, contrataciones administrativas, avalúos, etc, debería crearse un expediente digital (y físico si procede) de manera ordenada y foliada. De esta forma se corrige lo indicado en el punto otros resultados, y se tendría a mano todo lo relacionado con temas o asuntos importantes, de modo que el acceso a la información de parte del Concejo, / la administración o un tercero, sea fácil y expedita.

# CONCLUSIÓN

De las recomendaciones al Comité Cantonal de Deportes se observa que los funcionarios cumplieron con estas, con respecto al tema de las NIC-SP se deja en proceso, porque aún falta elaborar las políticas y las notas a los estados financieros. Se encontró que la contadora del Comité Cantonal pagó la póliza de fidelidad, hasta el día en que la Auditoría solicitó verificar el recibo cancelado por la señora Oliva Aguilar fue cuando canceló la póliza.

Sobre las recomendaciones dirigidas a la Administración Activa, se puede decir que los funcionarios han realizado buen trabajo ejecutando las acciones necesarias para el cumplimiento de estas, de igual manera quedan recomendaciones en proceso, como por ejemplo las recomendaciones donde se debe acudir a la empresa DECSA, porque según los funcionarios municipales esta empresa no da el apoyo necesario para que el sistema cumpla con ciertos requerimientos necesarios ya observados y emitidos en las recomendaciones.

Asimismo, se observa con respecto a los manuales de procedimientos que varios no están listos porque les falta la revisión y montarlos en la plantilla correspondiente por parte del coordinador de documentación, como por ejemplo los procedimientos ya elaborados por los funcionarios del Comité de Deportes que fueron entregados desde enero y a noviembre están todavía en revisión por parte del señor Sebastián Araya encargado de esta función, por otra parte, el hecho que desde junio 2018, el señor Araya le indicara al encargado de Contraloría de Gestión Ambiental, cuáles puntos debía mejorar al manual de procedimientos de este departamento, y al ser noviembre no está corregido, denota que el encargado de Gestión Ambiental no arregló el manual de procedimientos y el coordinador de documentación no le dio el debido seguimiento.

Con respecto a los Reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, se observa que los de Adjudicación de Becas a estudiantes de escasos recursos y el Reglamento de Servicio de Seguridad, Vigilancia Comunal de la Municipalidad de Santa Ana no fueron publicados a noviembre 2018.
# RECOMENDACIONES

Secretario Municipal

Tomar una decisión definitiva sobre la manera de mantener los expedientes de comisiones, o en forma digital o física, con el fin de no estar realizando dobles tareas. Además solicitar a la auditoría la legalización de estos expedientes.

Recordarles a los miembros del Concejo Municipal sobre el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 58 del 06 junio del 2017 punto 4.2 sobre la reducción del gasto del papel. Para que toda la información que se encuentre en digital la revisen de forma digital y no estar haciendo gastos innecesarios de papel.

Administración Activa;

Con respecto a los Reglamentos aprobados por el Concejo Municipal, esta auditoría recuerda publicar en la Gaceta los Reglamentos de Becas Adjudicadas a estudiantes de escasos recursos y el Reglamento de Servicio de Seguridad, Vigilancia Comunal de la Municipalidad de Santa Ana.

Con respecto a los Manuales de Procedimientos, se recomienda ordenar al coordinador de documentación Sebastián Araya, realizar su labor se manera más ágil con respecto a la revisión y montado en las plantillas de procedimientos, con el fin de corregir lo comentado en las conclusiones de este informe.

Atentamente

Ana Cecilia Díaz Ruiz	Lic. Mario Alberto Chan Jiménez Profesional de Auditoría	Auditor Interno