MSA-AUI-ICI-02-008-2021
Santa Ana, 4 de agosto de 2021
Licenciada
Ruth Houed Caamaño Asistente Técnica
Licenciada
Saray Quesada Marín Fiscalizadora Asociada
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Investigación de la Denuncia Ciudadana

Asunto: Informe Preliminar Oficio Nro. 07561 (DFOE-DEC-0197)
Con base en el asunto de referencia, esta Auditoría procedió a la revisión de los hechos denunciados que versan sobre una aparente e inadecuada ejecución presupuestaria para los periodos 2017, 2018 y 2019, para el proyecto denominado “Asfaltado de la Calle Los Delgado”, que se ubica en el distrito de Salitral.
A la vez, solicita la CGR que se deberá ahondar en los siguientes aspectos:
1. Revisar si los recursos presupuestados han sido efectivamente aplicados o no en el proyecto de la Calle Los Delgado.
2. Conocer el estado actual de ese camino.
3. Indicar las condiciones del ”tránsito vehicular” (UTILIZAREMOS las palabras tránsito vehicular porque la palabra “transitabilidad” utilizada por el órgano contralor no existe).
4. Señalar la existencia o no de un plan de intervención.
5. Informar los resultados a los denunciantes.

Esta Auditoría procedió a solicitar información al proceso de Presupuesto y a la Dirección de Inversión y Obras, con el fin de conocer el presupuesto asignado y ejecutado en los periodos indicados, así como el detalle de las obras ejecutadas en el sitio.
En relación con el presupuesto: Mediante oficio MSA-GFT-PRE-02-060-2021 15 de junio, 2021, la Licda. Rebeca Vasquez, encargada de Presupuesto informó lo siguiente:
- Año 2017: se presupuestó en el código 03.02.08.05.02.02 el proyecto Asfaltado Calle Los Delgado Matinilla, la suma de ¢20.000.000,00, del cual se ejecutó la suma de ¢19.713.153,43.
- Año 2018: no hubo presupuesto para el proyecto indicado.

- Año 2019: se presupuestó en el código 03.02.16.05.02.02 el proyecto II Etapa Asfaltado Calle Los Delgado Matinilla, la suma de ¢30.000.000,00, del cual se ejecutó la suma de ¢29.975.317,35.
- Año 2020: se presupuestó en el código 03.02.44.05.02.02 el proyecto Asfaltado Calle Los Delgado Matinilla, la suma de ¢75.000.000,00, del cual quedaron dentro de los compromisos 2020 la suma de
₡74.360.789,87.

En relación con la Dirección de Inversión y Obras: Mediante oficio MSA-ALC-GIO- 02-056-2021, del 15 de junio de 2021, la Ing. Andrea Ávalos, directora de Inversión y Obras informa que:
En el 2017 se realizó el concurso “Licitación Abreviada 2017LA-000010-01 Suministro de Materiales y mano de obra para la construcción de obras en infraestructura vial en Calle Mantilla”, en la que se sacaron a concurso dos partidas, una en Calle Los Delgado y otra en Matinilla, cerca de la Escuela (conocida como Entronque Matinilla). Para esa licitación, el oferente adjudicado fue la Empresa Constructora Yireh S.A., que incumplió con el contrato, pues nunca inició obras; por lo que no hubo ejecución y el contrato fue anulado.
La información aportada por la Ing. Ávalos se verificó y se determinó que efectivamente el concurso se licitó, adjudicó y se firmó el contrato en diciembre del 2017, las obras que se pretendían realizar en aquel momento son las que se detallan a continuación:

Sin embargo, se observó una contradicción en la información aportada por el proceso de Presupuesto, en que informó que de los ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones exactos) asignados al proyecto de Calle Los Delgado para el año 2017, se ejecutaron ¢19.713.153,43 (Diecinueve millones setecientos trece mil ciento cincuenta y tres colones con 43/100); por lo que se procedió a revisar en el sistema de Control Presupuestario Municipal, y se determinó que efectivamente el 5 de diciembre del 2017 se emitió la orden de compra No. 38397 por un monto de
₡14.342.328,00 a nombre de Construcciones YIREH S.A., además, se emitieron tres cheques, los cuales fueron anulados por solicitud del Ing. Eduardo Fallas, por lo que finalmente, la partida presupuestaria no se ejecutó y quedó con un saldo operativo de ₡19.713.153,43, tal y como se detalla de seguido:

  - Para el año 2019 se licitó la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000403- 0002400001 “Suministro de materiales, maquinaria y mano de obra para la ejecución de obras de infraestructura vial en Calle Los Delgado”, el cual puede acceder mediante SICOP. La empresa adjudicada fue CONSTICA S.A. y trabajó a satisfacción de la Municipalidad.
Se procede a consultar en SICOP el concurso referido por la Ing. Ávalos, y se tiene que para el proyecto denominado “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO EN CALLES LOS DELGADO, SALITRAL”, se licitó la tabla de cantidades que se detalla de seguido:

Ítem	Actividad	Cantidad	Unidad
1	Diseño y construcción de muro de contención para solución de erosión en talud existente.	15	M
2	Suministro de materiales y manos de obra para la construcción de pozos de registro de 1,20 m	6	unidad
3	Suministro de materiales y mano de obra para construcción de cabezal	1	unidad
4	Suministro y colocación de tubería 24" PVC	200	m
5	Eliminación final de los desechos sólidos producto de las actividades constructivas, en un depósito fuera del cantón de Santa Ana.	1	global
6	Total

A la vez, se verificó el contrato en esa plataforma y se tiene que de los
₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones exactos) presupuestados para el proyecto, se adjudicó y canceló un monto de ₡29.975.317,35 (Veintinueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos diecisiete colones con 35/100):

Algunas de las obras ejecutadas en la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000403- 0002400001, que coinciden con la tabla de cantidades licitada, son las que se muestran de seguido:

Diseño y construcción de muro de contención para solución de erosión en talud existente.

Construcción de pozos de registro y construcción de cabezal

Refiere también la Ing. Ávalos que la Calle Los Delgado estaba solamente en lastre y no tenía ninguna infraestructura pluvial, por lo que la prioridad, después del muro de contención, es colocar tubería de desfogue pluvial y sus obras complementarias (pozos y cabezales), además que la Gestión de Inversión y Obras tiene diseñada toda la calle y se trabaja en etapas conforme se le vaya asignando contenido presupuestario.
Actualmente, y tal y como lo indicó la Licda. Vásquez, encargada de Presupuesto, para el año 2020 se asignó una partida de ₡75.000.000,00 (Setenta y cinco millones de colones exactos) para el proyecto Asfaltado Calle Los Delgado Matinilla, el cual según indica la Ing. Ávalos está en ejecución y corresponde a otra etapa de construcción de infraestructura pluvial e incluye infraestructura vial, es decir, construcción de estructura de pavimento.
Este proyecto se consultó en SICOP, consta bajo el número de procedimiento 2020LA-000022-0002400001, y se adjudicó a finales del año 2020 a la empresa Concreto Asfáltico Nacional por un monto de ₡74.360.789,87 (Setenta y cuatro millones trescientos sesenta mil setecientos ochenta y nueve colones con 87/100), las obras adjudicadas se detallan en la siguiente tabla de cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	Conformación de subrasante	2310	m2
2	Suministro y colocación de subbase granular 40cm	2310	m2
3	Suministro y colocación de base estabilizada BE-25 20 cm	2310	m2
4	Suministro y colocación de imprimación (1,20 l/m2).	2310	m2

5	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor	2310	m2
6	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de bordillo / de 25 cm. Detalle según MOPT	640	m
7	Suministro de materiales y mano de / obra para la construcción de tragante doble	8	unidad
8	Suministro de materiales y manos de obra para la colocación de tubería / PVC de 24"	134	m
9	Suministro de materiales y manos de / obra para la colocación de tubería PVC de 18"	12	m
10	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de pozos / de registro de 1,50 m de diámetros	6	unidad
11	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de cabezal	1	unidad
12	Eliminación final de los desechos sólidos producto de las actividades constructivas, en un depósito fuera / del Cantón de Santa Ana.	1	global
TOTAL

La información referida también se verificó a nivel de sistema de presupuesto:

Estas obras se encuentran actualmente en ejecución, pues como se indicó de previo, la adjudicación del proyecto se llevó a cabo a finales del año 2020. El proyecto de Calle Los Delgado aún no se concluye; la Ing. Ávalos indica que el estado actual de la calle es normal para un proyecto en proceso de construcción, para lo cual adjunta las siguientes fotografías:
En esta Auditoría procedió a realizar inspección al sitio el 02 de julio 2021 y el 03 de agosto 2021, recorrido que se inicia por el sector conocido como “La Cruzada” y se observó lo siguiente:

Reciente colocación de malla sobre el muro de contención que se construyó en la licitación del año 2019, en el acceso a Calle Los Delgado conocido como “La Cruzada”:

Una vez que se ingresa por “La Cruzada”, se avanza aproximadamente doscientos metros, y tal y como se puede observar, la calle se encuentra en lastre.

Pasado ese tramo, se observa la calle en mal estado, con huecos que a ese momento estaban llenos de agua, así como material a la orilla derecha, que corresponde a los trabajos que se han estado realizando de la licitación del 2020.

El cono que se observa alerta sobre la presencia de dos pozos de registro recién construidos.

Continuando con el recorrido, la calle se encuentra en lastre, en estado regular.

Antes de empezar el descenso al acceso conocido como “La Fuente” se observó a trabajadores, realizando obras de la licitación del 2020, por lo que el paso se encontraba cerrado a partir de ese punto.

Se procedió a ingresar por el punto conocido como “La fuente”, la calle se encuentra en lastre, en buen estado, y aproximadamente doscientos metros después del puente se encontraban los trabajadores y la calle cerrada, por lo que no se pudo avanzar más.

Las obras que se están realizando, corresponden al presupuesto asignado en el año 2020, que fue adjudicado en diciembre de ese año, y que según la tabla de cantidades adjudicada concluirá entre otras obras a realizar con el asfaltado de la calle Los Delgado.

CONCLUSIONES

En relación con la supuesta inadecuada ejecución presupuestaria para los periodos 2017, 2018 y 2019, para el proyecto denominado “Asfaltado de la Calle Los Delgado”, que se ubica en el distrito de Salitral, se arriba a las siguientes conclusiones
El presupuesto asignado para el año 2017, por un monto de ₡20.000.000,00, se adjudicó la Licitación Abreviada 2017LA-000010-01 Suministro de Materiales y mano de obra para la construcción de obras en infraestructura vial en Calle Mantilla”, sin embargo, no se ejecutó debido a un incumplimiento contractual por parte
de la adjudicataria, por lo que para ese periodo no realizaron obras en Calle Los Delgado.
Para el Año 2018, no se asignó presupuesto para Calle Los Delgado.

Del presupuesto asignado para el año 2019 correspondiente a
₡30.000.000,00, se ejecutó la suma de ₡29.975.317,35, correspondiente a las obras licitadas en la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000403- 0002400001 “Suministro de materiales, maquinaria y mano de obra para la ejecución de obras de infraestructura vial en Calle Los Delgado”, verificada en SICOP.
Si bien es cierto, en la denuncia no se incluye el año 2020, se procedió a revisar la información presupuestaria de ese periodo, siendo que del presupuesto asignado por un monto de ₡75.000.000,00, se adjudicó un monto de
₡74.360.789,87, correspondiente a la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA- 000022-0002400001, verificada en SICOP; proyecto que actualmente se encuentra en ejecución.

Así las cosas queda rendido el informe solicitado, a su disposición para aclarar cualquier consulta adicional.

MARIO ALBERTO CHAN JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO CHAN JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.08.04
11:32:41 -06'00'
Lic. Mario Chan Jiménez Auditor

Cc. Archivo digital