MSA-AUI-ICI-02-010-2021
16 noviembre del 2021
Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
Alcalde Municipal

        Asunto: Informe del proceso de implementación y
aplicación de Normas Internacionales del Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

Por este medio de conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), al Plan Anual de Auditoría Interna, y ejecutada la conferencia de presentación el día 15 de noviembre del 2021, se procede a realizar la entrega formal del Informe del proceso de implementación y aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Se le recuerda a la Administración que los artículos No 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno No 8292, establecen los plazos para ordenar la implantación de las recomendaciones de los informes de auditoría, o en su defecto oponerse por escrito y debidamente justificado, así como brindar las soluciones alternas para los hallazgos encontrados.

Atentamente;
Lic. Giovanni Pérez Mena Lic. Mario Chan Jiménez
Prof. Auditoría Auditor Interno

C: Lic. María Pérez Angulo, Dirección Financiera y Tributaria
   Lic. Carlos Ureña Delgado, Contador Municipal
   Licda. Iria Chinchilla Rodríguez, Encargada de Control Interno
   Concejo Municipal

Municipalidad de Santa Ana
Auditoría Interna

Informe del proceso de implementación y
aplicación de Normas Internacionales del Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

INFORME MSA-AUI-ICI-002-010-2021

2021

Tabla de contenido

# I INTRODUCCIÓN
De conformidad con el plan anual de la auditoría interna y el Manual de normas generales de auditoría para el sector público, se procedió a realizar un estudio del proceso de implementación y aplicación de NICSP.
## 1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio es evaluar el avance del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en la Municipalidad de Santa Ana, de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico y a las sanas prácticas existentes.
## 1.2 ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

El alcance de este estudio comprendió la evaluación del cumplimiento del control interno en el período del 01 de julio de 2019 a 31 de mayo de 2021, pero se amplió a setiembre 2021.
## 1.3. LIMITACIONES

Esta fiscalización, no tuvo limitaciones.
## 1.4. NORMATIVA
1. Ley General de Control Interno No. 8292
2. Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
3. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
4. Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)
5. Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)
6. Directriz DCN-1527-2020 de Contabilidad Nacional
# II. RESULTADOS

A continuación se detallan los resultados obtenidos.

## 2.1 Sobre la atención oportuna de disposiciones del informe de Contraloría n ° DFOE-DL-IF-00006-2019 del 17 de junio del 2019

Condición
De la revisión del expediente de disposiciones del informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2019 del 17 de junio del 2019. Se observa que a la administración municipal se le giraron 3 recomendaciones (4.4, 4.6 y 4.7). De las cuales la 4.4 que se refería a: “Diseñar, formalizar, divulgar e implementar una estrategia de coordinación, comunicación, seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las actividades descritas en el párrafo 2.4 del presente informe…”
“4.7 Analizar, ajustar, formalizar, divulgar e implementar la normativa interna relacionada con los procesos contables y financieros (como por ejemplo el Manual de procedimientos financiero-contable), con el propósito de que sea acorde a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público”
Con respecto a la recomendación 4.4 se observa que, si bien se presentó una certificación del cumplimiento firmada digitalmente el 16 de agosto del 2019, por el señor alcalde, Gerardo Oviedo Espinoza, y anexando el oficio MSA-ALC-04-511-2019, lo cierto es que lo suministrado no cumplía con lo solicitado por el ente contralor. Posteriormente, casi un año después mediante oficio MSA-ALC-01-273-2020 del 04 de junio de 2020, se solicita una prórroga al ente contralor y se anexa un cuadro de actividades estableciéndose el 14 de agosto del 2020 como fecha para cumplir con lo solicitado. El 09 de noviembre del 2020 mediante oficio DFOE-SD-2119 (folio 291), la División de Fiscalización de Seguimiento de Disposiciones, indica que si bien la administración ha avanzado en la formalización del documento “Estrategia Plan de Acción de Implementación de NICSP”, carece de elementos de coordinación, comunicación, seguimiento y control que permitan detectar oportunamente las desviaciones en este proceso de implementación, de tal manera que la disposición 4.4 se cumpla de forma completa, subsanando lo evidenciado. Por consiguiente, mediante el oficio MSA-ALC-01-518-2020 24 de noviembre del 2020, la Alcaldía remite el documento según lo solicitado.
Con respecto a la recomendación 4.7 el señor alcalde, Gerardo Oviedo Espinoza, traslada al Concejo Municipal vía correo electrónico 30 de diciembre del 2019, el “Manual” de procedimientos contables que incluye la normativa de NICSP, indicando que estos fueron aprobados mediante oficio DCN-203-2017 del 01 de junio de 2017. La información trasladada fue aprobada en la sesión N.201 del martes 03 de marzo de 2020.
Ahora bien, con respecto a lo indicado en el párrafo anterior, es importante señalar que el 13 de junio del 2019 el señor Sebastián Araya Angulo, coordinador del Sistema Documental, realizó el traslado de los “borradores de procedimientos de NICSP”, a la Dirección Financiera y al proceso de Contabilidad. Estos documentos consistían en una versión más actualizada de los aprobados en el 2017 y que incluye plantillas de asientos contables, referencia a políticas o a las normas aplicables. Sin embargo, dichos documentos no se les dio mayor continuidad, según lo indicado por el señor Araya Angulo.
De lo expuesto anteriormente, se observa debilidades en el seguimiento y atención de recomendaciones emitidas por el ente Contralor, por parte de los diferentes encargados, así como del Jerarca Administrativo, en el tanto no se atienden de forma oportuna, y además sometiendo documentos extemporáneos para aprobación del Concejo, pese a que se tenía versiones más actualizadas que eventualmente se les pudo dar continuidad y tener un producto mejor. Este tipo de situaciones provocan ralentización en el proceso de implementación de las NICSP, y afectando la calificación de la Municipalidad en el Índice Institucional de cumplimiento de disposiciones y recomendaciones (IDR 2020) de la Contraloría General de la República.
Criterio:
Ley General de Control Interno N.8292
“Artículo 12. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
“6.1 Seguimiento del SCI. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud.”
Causa
-Debido a la falta de revisión, comunicación, control y seguimiento del proceso de implementación.
-Cambios de personal en puestos claves (Dirección financiera y Tributaria y Contabilidad)
-Falta de compromiso y liderazgo en las actividades del proceso de implementación por los encargados y jefaturas durante el 2019 y 2020.
Efecto
-Atrasos importantes en el proceso de implementación de NICSP.
Comentario de la Dirección Financiera:
La Licda. María Pérez Angulo, desea aclarar que lo expuesto corresponde a situaciones dadas antes de su ingreso a cargo de la Dirección Financiera a finales del período 2020.

## 2.2 Sobre el seguimiento de la estrategia de implementación de NICSP

Condición
De la revisión efectuada, se determinó que hasta finales de diciembre del 2020 y principios del 2021, es cuando realmente se cuenta con una estrategia de implementación de la NICSP, conforme a la disposición 4.4 informe N ° DFOE-DL-IF-00006-2019 del 17 de junio del 2019, de la Contraloría General de la República. Sin embargo, se observan débiles esfuerzos en coordinación y seguimiento oportuno a la estrategia de implementación. Debido a que si bien la Comisión de NICSP, se reactivó mediante oficio MSA-ALC-04081-2020 del 19 de febrero 2020 y se mantuvo activa hasta junio, retomándose nuevamente el funcionamiento en diciembre del 2020. Adicionalmente, se observa que algunas líneas de acción programadas para marzo y abril 2021, relacionadas con la actualización del Manual Financiero Contable, las políticas particulares, el avance del requerimiento del Sistema Financiero que se menciona que este cumple con un 60%, sin embargo, no se evidencia el avance para tener un funcionamiento del 100%. Con respecto a este punto el coordinador del Sistema Documental indicó, que no se le ha solicitado su colaboración respecto al tema del Manual Financiero Contable.
Dentro de la información suministrada para este estudio, no se encuentra informes generados del estado de cumplimiento de las actividades, ni que estos fueran remitidos o solicitados por la Alcaldía. Además, la inactividad por 5 meses de la comisión generó que se prolongaran aún más las acciones para el cumplimiento de las NICSP. De tal forma, que, si bien se generan los planes,
no existe una correcta gestión de proyectos con un seguimiento oportuno por parte de cada actividad, ni se deja evidencia de los avances o atrasos ocurridos, que permita tomar las medidas correctivas necesarias, en deterioro del objetivo final que es lograr la implementación de las NICSP en los plazos establecidos.

Criterio
Ley General de Control Interno N.8292
“Artículo 12. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.” (Ver página nº 4)
“Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndese por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud.”
Normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
“4.5.2 Gestión de proyectos. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda”.
“5.4 Gestión Documental. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.”
Causas
-Limitada planificación y seguimiento de los planes elaborados.
-Débil gestión de buenas prácticas de la gestión de proyectos.
Consecuencias
-Atrasos importantes en el proceso de implementación de NICSP.
Comentario de la Dirección Financiera:
La Lida María Pérez Angulo, Directora Financiera indica que el 01 de octubre del 2021 mediante oficio MSA-ALC-GFT-02-141-2021, remitió al Alcalde un informe sobre el avance de implementación de NICSP.

## 2.3 Sobre el análisis de riesgos asociados al proceso de implementación de NICSP

Condición:
Se determinó que el análisis de riesgos efectuado sobre el proceso de implementación de las NICSP no previene, detecta ni corrige los posibles errores significativos o desviaciones que se generen, sino que más bien corresponde a un listado de hechos materializados, pero no a la técnica de una valoración de riesgos como tal. Dentro de las deficiencias se encuentran:
1. Eventos de riesgos que no son riesgos como tal, sino más bien causas.
2. Algunos eventos de riesgos son hechos materializados.
3. Se establecen controles que únicamente consisten en el envío de una directriz o en la elaboración de una matriz de información financiera.
La deficiencia en el análisis de riesgo del proceso de implementación de NICSP, impide que no se produzca la información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.
Criterio
Ley General de Control Interno N.8292
“Artículo 19.-Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo institucional aceptable.”
Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE)
“Evento. Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular.” (resaltado no es del original)
“2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI.”
Causa
-Debilidades en la aplicación de la técnica de valoración de riesgos.

Efecto
-Identificación de riesgos incorrecta que imposibilita tener información que apoye la toma de decisiones.
Comentario de la Dirección Financiera:
La Licda María Pérez Angulo, Directora Financiera indica que la valoración de riesgos se realizó con un enfoque a lo que faltaba para implementar las normas, y que posteriormente de implementadas, se debe evaluar qué sucede, si no se aplica la norma.
Cometario de Auditoría
Se le aclara a la Licda Pérez Angulo, que la Valoración de Riesgos, del proceso de implementación de NICSP, se debe realizar conforme a los lineamientos y directrices de Contraloría General de la República y aspectos técnicos que rigen la materia de riesgos.

## 2.4 Sobre la participación en capacitaciones de los miembros de la Comisión de NICSP y funcionarios del área financiera y contable.

Condición
De la información suministrada por la Contabilidad Nacional, respecto a la participación de los funcionarios en las actividades gestionadas por este ente, se observa que, durante mediados del año 2020 de las 2 capacitaciones realizadas, únicamente participo una funcionaria de la contabilidad. Para finales del año 2020 se observa una mejoría en la participación del departamento Contable y de la Dirección Financiera.
Para el año 2021, con corte a Julio se mantiene una participación más activa por parte de la Dirección Financiera, y del personal de Contabilidad, sin embargo, el señor Carlos Ureña Delgado, contador municipal, únicamente participó en 5 de las 11 sesiones. Con respecto a los restantes miembros de la Comisión de NICSP, nombrados mediante oficio MSA-ALC-04-081-2020, del 19 de febrero de 2020 si bien se da una mejoría en la participación esta es inferior al 50% de las actividades. Este tema de participación de miembros de la comisión fue advertido por este despacho y comunicado vía correo electrónico del 14 de abril del 2020, así como en el oficio MSA-AUI-01-080-2020. Por lo que se evidencia que no se han tomado las acciones correctivas para que se dé una participación más eficiente de todos los miembros de la comisión y no solo los del área financiera y contable.

Criterio
Normas de Control Interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE)
“6.1 Seguimiento del SCI.” (Ver página nº 4)
“6.4 Acciones para el fortalecimiento del SCI. Cuando el funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe emprender oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el SCI, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales. Así también, debe verificar de manera sistemática los avances y logros en la implementación de las acciones adoptadas como producto del seguimiento del SCI.”
DCN-1527-2020 Funciones de la Comisión Institucional de Adopción e implementación de NICSP

“7- Participar en los procesos de capacitación que establezca la Contabilidad Nacional.”
Causa
-Limitado compromiso por parte de algunos miembros de la Comisión de NICSP.
-Falta de seguimiento por parte de la Administración del proceso de implementación de NICSP
Efecto
-Falta de criterio suficiente por parte de los miembros de la comisión sobre sus obligaciones en las decisiones relacionadas al proceso de implementación de NICSP.
-Debilitamiento de la estrategia de implementación de NICSP.
Comentario de la Dirección Financiera:
La Licda. María Pérez Angulo, indica que en la circular DCN-1527-2020 del 04 de diciembre de 2020, la Contabilidad Nacional establece las funciones de la Comisión de NICSP, donde los miembros adquieren una mayor responsabilidad, sin embargo considera que sí existe compromiso actualmente, pero que en ocasiones en capacitaciones de temas contables, si se nota una baja participación por parte de los miembros de la comisión que no son del área financiero-contable, lo cual ocasiona menos criterio y participación en el proceso de implementación de NICSP.
Comentario de la Auditoría Interna
La Auditoría Interna, aclara que la responsabilidad del proceso de implementación de NICSP, en primera instancia le corresponde al Jerarca Administrativo (Alcalde), el cual debe velar porque este proceso se realice de la mejor manera, además es él que tiene la competencia, para ordenar y tomar las medidas correctivas necesarias, en caso de incumplimiento por parte de algún miembro de la comisión con respecto a las funciones asignadas a ella.
## 2.5 Sobre el grado de aplicación de las NICSP según la matriz de Autoevaluación

Condición
El grado de aplicación de las NICSP durante el 2019 fue de un 33%, al 2020 de un 35%, para el primer trimestre en de un 50% y para el III trimestre 2021 es de un 65%. Si bien se observa una mejoría en el período 2021, es evidente que durante el 2019 y 2020 el avance no fue significativo, manteniéndose por debajo de un 50%.
Al mes de setiembre del 2021 la Municipalidad reporta que aplica 25 normas de las cuales 13 no se encuentran al 100%, de este porcentaje alrededor del 69 % presentan un grado de aplicación inferior al 50% las cuales cuentan con su plan de acción respectivo.
Sin embargo, de lo expuesto y tomando en cuenta que ha transcurrido más de una década, desde que el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.169 del 08 de setiembre de 2009 tomó el acuerdo de adopción de las NICSP, la Municipalidad no ha logrado mantener una consistencia de crecimiento de este proceso como se evidencia en los años 2019 y 2020.
Criterio
Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Título IV)
“ARTÍCULO 27- Todos los entes y los órganos del sector público no financiero deberán adoptar y aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público en un plazo máximo de tres años. La Contabilidad Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma.”
Normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
“4.5.1 Supervisión constante. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.”
“6.1 Seguimiento del SCI”. (Ver página nº 4)
Causa
-Falta del liderazgo y compromiso de las jefaturas y responsables del proceso de implementación.
-Falta de seguimiento y supervisión
Efecto
-Atrasos en el proceso de implementación en el plazo establecido.
## 2.6 Sobre los errores e inconsistencias entre los Estados Financieros (EEFF)

Condición:
Se revisaron aspectos señalados por la Contabilidad Nacional, referentes a los Estados Financieros 2019, 2020 y primer trimestre 2021. Se observan inconsistencias entre los Estados Financieros, ya que no son congruentes los montos de una partida de un estado que es parte de otro Estado Financiero, además de la necesidad de una mayor revelación en las notas, así como de los planes de acción que presentan fechas de cumplimiento ya vencidas, además la no presentación de la Matriz Guía de verificación y presentación EEFF (2020). Lo anterior, evidencia debilidades importantes en la conformación y revisión de la información financiera que se remite a la Contabilidad Nacional. En conversación sostenida con la analista Karina Ledezma Rojas, de Contabilidad Nacional, señala que en la mayoría de los casos obedecen a la falta de debido cuidado y aspectos básicos contables, lo que produce que la información deba ser devuelta varias veces por el ente rector. La Licda. María Pérez Angulo, indicó que se ha estado mejorando los plazos de entrega de información, por parte de las unidades primarias y se ha implementado la revisión de la información remitida a la Contabilidad Nacional como parte de las acciones de mejora.
Criterio
Normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
“4.4.3 Registros contables y presupuestarios. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados.”
“4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.”
“4.5.1 Supervisión constante.” (Ver página nº 10)
“5.6 Calidad de la información. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad.”
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público N° 1 (NIC 1) Presentación de estados financieros
“Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.”
Causa
-Por falta de cuidado y revisión de la información contable generada.
Efecto
-Información financiera imprecisa o errónea que podría afectar la reputación de la Municipalidad.
-La no inclusión de información municipal en el consolidado de Contabilidad Nacional, generando oficios de incumplimiento, y eventuales responsabilidades de los funcionarios municipales.

## 2.7 Sobre Normativa interna relacionada con las NICSP

Condición
De la información relacionada con normativa interna vinculada a las NICSP, se identificó que se elaboró un borrador de procedimiento de llenado de matrices de información de las unidades primarias de información, sin embargo, si bien se ha estado utilizando y enviando esta información por las unidades, este procedimiento a la fecha no se ha formalizado. De igual forma con respecto a la actualización del Manual Financiero Contable, no se ha realizado ningún avance a pesar de que se incluye en la estrategia de implementación de NICSP, y de que también este tema fue advertido anteriormente por esta Auditoría Interna en su oficio MSA-AUI-01-080-2020,
del 11 de diciembre de 2020. Es decir, han transcurrido aproximadamente 11 meses y la Administración no realizado ningún avance al respecto. También se identificó que la Alcaldía sometió en diciembre del 2019, unos procedimientos elaborados desde el año 2017(comentado en el punto 2.1) para aprobación del Concejo Municipal, con el fin de cumplir con una disposición de Contraloría (Informe DFOE-DL-IF-00006-2019) teniendo la posibilidad de someter documentos más actualizados, que incluían mejoras y presentados a la Dirección Financiera y Contabilidad, desde junio 2019, pero que no se les dio el debido seguimiento.
Criterio:
Normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
4.2 Requisitos de las actividades de control
(…)
e) Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. (…)

“4.5.1 Supervisión Constante”. (Ver página nº 10)
“6.1 Seguimiento del SCI.” (Ver página nº 4)
Causa
-Falta de seguimiento y liderazgo por parte de los responsables del proceso de implementación de NICSP durante el 2019 y 2020.
-Cambios de jefaturas, suplencias durante el 2019 y 2020
-Debilidades en la gestión de proyecto de implementación de NICSP.
Efecto
-Actividades realizadas sin procedimientos formales y aprobados o desactualizados.
-Disminuye el avance de cumplimiento del proceso de implementación de NICSP.
Comentario de la Dirección Financiera
La Licda María Pérez Angulo, directora financiera indica que el tema de actualización del Manual Financiero Contable se encuentra pendiente de realizar y que se requería tener un panorama más amplio respecto al tema de las NICSP, para poder dar paso a la actualización. Además, señala que en los últimos 10 meses se ha tratado de realizar el trabajo que no se había realizado con anterioridad.

## 2.8 Sobre la actualización del Sistema Financiero Contable (Softland)

Condición
Respecto al funcionamiento de Sistema Financiero Contable, se observa que en primera instancia a nivel de la estrategia del proceso de implementación, no se ha generado o documentado lo relacionado con este tema. En el tanto, no se tiene certeza de si efectivamente el sistema no cumple con todas las necesidades de NICSP, hasta el tanto no se corrobore o se utilice el 100% del sistema. Sobre esta misma línea el señor Carlos Ureña Delgado, contador municipal, señala que el sistema no brinda la facilidad de generación de libros contables y que esto es considerado por la empresa Softland como una mejora y que se ha optado por llevarlo de forma diferente, sin embargo no se evidencia que se realizara alguna solicitud de requerimientos del sistema de manera formal. AL respecto, la Licda María Pérez Angulo, Directora Financiera, señaló que durante el 2021, si se ha tratado de utilizar más las facilidades del sistema como lo es la generación de la modalidad de “espejo”, para realizar pruebas en la generación de la balanza de comprobación, lo que ha permitido reducir los tiempos de elaboración, que antes no se utilizaba o se desconocía su utilidad.
Criterio
Normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
5.1 Sistemas de información. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales.

5.2 Flexibilidad de los sistemas de información. Los sistemas de información deben ser lo suficientemente flexibles, de modo que sean susceptibles de modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes de la institución.

5.6 Calidad de la información. (Ver página nº 11)
Causa
-Falta de una evaluación o mapeo de las facilidades del sistema.
-Limitado compromiso en el uso del sistema por parte de los usuarios del sistema.
Efecto
-Atrasos en la elaboración o conformación de la información contable.
-Podría limitar la integración de la información.
Comentario de la Dirección Financiera:
La Licda María Pérez Angulo, menciona que los requerimientos del sistema se conocen, sin embargo ha faltado documentar lo que se ha venido trabajando durante este 2021, pero que se está laborando de manera que el módulo contable sea utilizado correctamente.

# III. CONCLUSIÓN
De este estudio se evidencia que se han dado mejoras significativas durante el período 2021 sin embargo, este pudo haber sido mayor si durante el 2019 y 2020 se hubiese mantenido un seguimiento oportuno y correctivo que permitiera el avance de la gestión de proyecto de implementación de NICSP. Si bien, se dieron cambios a nivel de Jefatura de la Dirección Financiera, aunado a suplencias del Contador, más la paralización del funcionamiento de la Comisión de NICSP, por cinco meses. Podrían catalogarse como justificantes del poco avance, lo cierto es que no se justifica que una gestión eficiente de proyectos dependa de puestos claves, y mucho menos que no se tomen las acciones correctivas que garanticen el funcionamiento del proceso de implementación. Lo anterior, más un débil seguimiento al cumplimiento de disposiciones de Contraloría, a la falta de procedimientos formalizados, incorrecta identificación de riesgos, poco compromiso de miembros de la comisión que no pertenecen al área financiera y contable, el carecer de una actualización del Manual Financiero Contable, y a posibles limitaciones del sistema contable, ha ralentizado este proceso.
De tal manera, la administración debe redoblar esfuerzos en velar porque se establezca y fortalezca un Control Interno en el proceso de implementación, utilizando herramientas y mecanismos de gestión de proyectos, que permita garantizar un avance consistente en la implementación de las normas, que garanticen la generación de información financiera oportuna, confiable, mejorando así la rendición de cuentas.

# IV. RECOMENDACIONES
  1. Al Concejo Municipal
4.1.1 Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, la propuesta de actualización del Manual Financiero Contable y cualquier otra normativa relacionada con el proceso de implementación de NICSP.
Tiempo de cumplimiento: Un mes, después de recibida la propuesta de la Alcaldía.
Producto esperado: Manual Financiero Contable aprobado.

  1. Al Alcalde Municipal o a quien ocupe su puesto
4.2.1. Mejorar los controles internos, relacionados con la periodicidad del seguimiento y la conformación de expediente de disposiciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República, con el fin de que estas se atiendan de forma oportuna y conforme a lo solicitado, y no únicamente cuando se realice una solicitud expresa por parte del ente contralor. Con el fin de subsanar el punto 2.1.de este informe.
Tiempo de cumplimiento: Un mes
Producto esperado: Mejoras del mecanismo de seguimiento de recomendaciones que permita la atención de forma oportuna y conforme con lo solicitado.

4.2.2. Ordenar a los miembros de la Comisión de Riesgos de NICSP, en colaboración con la coordinadora del Sistema de Control Interno, realizar una revisión de los riesgos identificados para el proceso de implementación, toda vez que muchos de ellos no cumplen con la normativa de Valoración de Riesgos. Con el fin de subsanar el punto 2.2.
Tiempo de cumplimiento: Un mes
Producto esperado: Matriz de Riesgos actualizada conforme a la normativa y técnica de valoración de riesgos.

4.2.3. Hacer una llamada de atención a los miembros de la Comisión de NICSP, que no pertenecen Dirección Financiera y al proceso Contable, debido a la escasa participación en las capacitaciones gestionadas por Contabilidad Nacional u otras, que este relacionadas con

el tema del proceso de implementación de NICSP, así como tomar las medidas correctivas en caso de se genere una falta de compromiso. Con el fin de subsanar el punto 2.3 de este informe.

Tiempo de cumplimiento: Inmediato.
Producto esperado: Comunicado de Alcaldía.

4.2.4. Estar más vigilante del proceso de implementación de NICSP, debido a que no se evidencia a nivel documental que se gestionara por parte la Alcaldía, acciones de seguimiento y correctivas durante el período 2019 y 2020. Con el fin de subsanar el punto 2.1 y 2.3
Tiempo de cumplimiento: Inmediato.
Producto esperado: Oficios de alcaldía referentes al seguimiento del proceso de implementación de NICSP.

4.2.5. Remitir al Concejo Municipal informes trimestrales del avance del proceso de implementación de NICSP. Con el fin de subsanar el punto 2.1 de este informe.

Tiempo de cumplimiento: IV Trimestre 2021.
Producto esperado: Oficio de presentación de informe.

4.2.6 Remitir al Concejo Municipal la propuesta de Actualización del Manual Financiero Contable. Con el fin de subsanar el punto 2.4.2 de este informe.

Tiempo de cumplimiento: Un mes, después de recibida la propuesta de la Dirección Financiera.
Producto esperado: Oficio de remisión al Concejo Municipal del documento elaborado.

  1. A la Directora Financiera o a quien ocupe su puesto

4.3.1. Elaborar y remitir trimestralmente a la Alcaldía un informe sobre el proceso de implementación de la NICSP (remitir copia de los informes a esta Auditoría Interna), así como realizar la actualización de los plazos establecidos en la estrategia de implementación de las NICSP. Con el fin de subsanar el punto 2.2 de este informe.
Tiempo de cumplimiento: A partir del I Trimestre 2022.
Producto esperado: Informes trimestrales y actualización y seguimiento de la estrategia de implementación.

4.3.2. Brindar un mayor seguimiento a los planes de acción de las normas que no se cumplen al 100% de tal forma que se tomen las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento en los plazos establecidos. Con el fin de subsanar el punto 2.5 de este informe.
Tiempo de cumplimiento: A partir del I Trimestre 2022
Producto esperado: Informes de seguimiento de plan de acción.

4.3.3. Girar las instrucciones necesarias con el fin de que se finiquite los documentos que se encuentran en estado de borrador (procedimiento de llenado de matrices), además de que se revisen y valore y se les dé continuidad a los borradores de procedimientos elaborados en el año 2019. Con el fin de subsanar el punto 2.7 de este informe.
Tiempo de cumplimiento: Dos meses
Producto esperado: Normativa actualizada y aprobada.

4.3.4. Elaborar y trasladar a la Alcaldía la propuesta de actualización del Manual financiero Contable. Con el fin de subsanar el punto 2.7 de este informe.

Tiempo de cumplimiento: Seis meses
Producto esperado: Oficio de traslado de propuesta de Manual Financiero Contable.

4.3.5. Realizar el análisis y revisión del informe de evaluación del sistema (Softland) suministrado por el contador municipal, con el fin de definir las decisiones a tomar, en cuanto a la necesidad de actualización y en caso afirmativo que se proceda a realizar la solicitud de recursos requeridos. Con el fin de subsanar el punto 2.8 de este informe.
Tiempo de cumplimiento: Un mes después de recibido del informe de evaluación.
Producto esperado: Análisis del informe recibido y decisiones tomadas.
  1. Al Contador Municipal o a quien ocupe su puesto
4.4.1 Revisar y verificar que los estados financieros no presenten errores o inconsistencias básicos entre ellos, así como mejorar la revelación que se realiza de las notas, y además cumplir con los plazos establecidos por Contabilidad Nacional, para la presentación de información contable. Con el fin de subsanar el punto 2.6 de este informe
Tiempo de cumplimiento: A partir del IV trimestre 2021.
Producto esperado: Estados Financieros sin errores o inconsistencias básicas, y entregados en el plazo establecido.

4.4.2 Generar un informe detallado de evaluación del Sistema Financiero (Softland), en donde se establezcan lo que el sistema brinda, porcentaje de utilización y los requerimientos que necesita para mejorar la generación de la información contable y remitirlo a la Dirección Financiera. Con el fin de subsanar el punto 2.8 de este informe.

   Tiempo de cumplimiento: Tres meses
    Producto esperado: Informe de evaluación del sistema financiero contable.