PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS INSTITUCIONALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

ENERO 2017

Alcalde Lic. Gerardo Oviedo Espinoza

Elaborado por:
Lic. Andrés Acuña Mora.
Proceso de Planificación Institucional.

### Tabla Contenido
PRESENTACION	3

INFORME EJECUTIVO	4

LIMITANTES	25

RECOMENDACIONES	26

CONCLUSIONES	27

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE CADA META……………………………………….………30

### PRESENTACION

En cumplimiento de los artículos 175, 183, 184 de la Constitución Política, el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (No 8131) y los artículos 12, 13 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nº7428); Así como la norma 660 del “Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto…”; La Municipalidad deberá presentar a la Contraloría General de la República, un informe anual sobre la evaluación de la gestión institucional correspondiente al periodo presupuestario anterior. El mismo debe ser aprobado por el Concejo Municipal.

Con base en lo anterior, el presente informe incorpora los avances de todas las metas programadas por la Municipalidad para el periodo 2016, incluyendo las que fueron incorporadas al Plan Anual Operativo Ordinario y también, considerando aquellas creadas producto de presupuestos extraordinarios y/o modificaciones presupuestarias para el mismo periodo.

El informe pretende brindar información requerida por la Administración y el ente Contralor, para lograr evaluar el cumplimiento de lo programado. En este caso el informe generado por el Proceso de Planificación Institucional se refiere al cumplimiento de metas programadas. La información utilizada para éste informe responde a los reportes emitidos por cada una de los(as) Directores(as), Jefaturas y Encargados(as) de Procesos, tanto de manera trimestral como anual. Adicionalmente, el Proceso de Planificación realiza la verificación de la documentación de respaldo, con el fin de validar lo expuesto por cada funcionario(a) responsable. No obstante, la responsabilidad de contar con la documentación es de cada una de las personas encargadas de cada meta.

Ahora bien, el presente documento sintetiza el comportamiento institucional en función del cumplimiento del Plan Anual Operativo 2016, por tanto es posible encontrar información relacionada con los productos alcanzados en cada meta, así como los eventuales retrasos o distanciamientos entre lo programado y lo ejecutado, la ejecución presupuestaria reportada y los principales avances obtenidos en cada Programa.

Adicionalmente, éste informe se convierte en un insumo fundamental para la toma de decisiones Administrativas, de manera que sea posible minimizar o corregir aquellas acciones que no se presentaron según lo esperado. También pretende rendir cuentas tanto al Concejo Municipal como a la Contraloría General de la República sobre el accionar de la administración municipal durante el año anterior.
Finalmente, es un insumo para realizar el proceso de rendición de cuentas a la comunidad, considerando un escenario de transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.

### INFORME EJECUTIVO

A continuación se presenta el escenario general de cumplimiento o desviaciones de las metas institucionales, una vez concluido el periodo 2016. Esto con base en el resultado de los indicadores de gestión definidos. Es importante indicar que el presente informe se basa en los reportes generados por cada uno de los(as) encargados(as) de las metas y en la verificación que el Proceso de Planificación ha podido realizar de la documentación de respaldo entregada o indicada por parte de cada persona. Por lo tanto, es responsabilidad de cada Dirección, Jefatura o Encargado(a) de Proceso cumplir con los reportes trimestrales y entregar la documentación que permita validar los avances alcanzados. También es importante señalar que los(as) Directores(as) son los responsables de velar porque los reportes de los Encargados de Procesos a su cargo sean correctos, veraces y acordes a la programación establecida. El rol del Proceso de Planificación es de seguimiento y control del cumplimiento de lo programado, pero la ejecución es responsabilidad de cada Proceso.

### a. RESULTADOS AL CIERRE DEL PERIODO 2016
La Administración debe medir sus resultados en función de indicadores. Es por esta razón que cada una de las metas posee un indicador de cumplimiento, mediante el cual es posible determinar el avance de cada meta. A continuación se presentan los resultados de mayor relevancia para efectos de la toma de decisiones gerenciales, ya que, se expondrán los alcances obtenidos versus los alcances programados para el periodo anual recién concluido, así como también la identificación de aquellas metas que presentan situaciones específicas que han generado incumplimientos.
A continuación se presentan una serie de cuadros y gráficos que exponen el escenario generado en la Municipalidad, para cada uno de los Programas que conforman el PAO y el Presupuesto, según lo estipulado en la normativa vigente y directrices de la Contraloría General de la República.

CUADRO 01

Fuente: Matriz de Desempeño Programático 2016. Contraloría General de la República.

En el cuadro 01 se logra apreciar la programación de las metas del PAO 2016, así como su nivel de cumplimiento por Programa y por tipo de meta. En tal sentido, se observa que el Programa I presenta un cumplimiento total del 87%; mientras que según el tipo de metas, éste Programa presenta un cumplimiento del 81% de las metas de mejora y un 91% de las metas operativas. Por consiguiente, el Programa posee un incumplimiento del 13%.

El Programa II presenta un cumplimiento total del 86%, con un cumplimiento específico de las metas de mejora de un 84% y un 88% de cumplimiento de las metas operativas. El incumplimiento para este programa es del 14%.

El Programa III por su parte presenta un cumplimiento del 83% de las metas operativas y un 69% de las metas de mejora. En total el Programa tiene un cumplimient del 72%, lo que significa que el incumplimiento es de un 28%. Es importante indicar que algunos proyectos cuentan con recursos en compromisos, por tanto su ejecución se realizará en 2017. Esto afecta el porcentaje de cumplimiento, ya que, son proyectos que aunque sus recursos están comprometidos y a la espera de iniciar obras, no han sido ejecutados por lo cual, el porcentaje de cumplimiento es bajo al no poder reportarse como proyectos ejecutados.

El Programa IV, por su parte no cuenta con metas operativas sino únicamente de mejoras y su cumplimiento al cierre anual es de un 45%.

GRAFICO 01

Plan Anual Operativo 2016. Cantidad de metas según Programa. Evaluación de cumplimiento de metas. Municipalidad de Santa Ana. Enero 2016

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

En el gráfico anterior se observa la distribución según cantidad de metas por Programa. El Programa III es el que presenta la mayor cantidad de metas con un total de 109, lo que representa un 35% del total de metas del PAO 2016. El Programa II, cuenta con 104 metas, representando un 34% del total de metas del PAO. El Programa I cuenta con 74 metas, lo que representa un 24% del total y finalmente el Programa IV de Partidas Específicas representa un 7% del total de metas del PAO, con un total de 22 metas.

GRAFICO 02

Plan Anual Operativo 2016. Evaluación de cumplimiento de metas. Programa I.
Municipalidad de Santa Ana.

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

En el gráfico 02 es posible apreciar que un total de 59 metas se cumplieron totalmente, lo que representa un 80% del total de metas del Programa, mientras que un total de 12 metas presentan un cumplimiento mayor o igual al 50%, representando un 16% de la totalidad de metas del Programa. Finalmente 3 metas presentan rendimientos menores al 50% o incluso de incumplimiento total. Si bien siempre la consigna debe ser cumplir al 100%, es posible señalar que el cumplimiento anual se ha incrementado en los últimos 3 periodos.

GRAFICO 03

Plan Anual Operativo 2016. Evaluación de cumplimiento de metas. Programa II.
Municipalidad de Santa Ana.

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

La cantidad de metas con cumplimiento total es de 76, lo que representa un 73% del Programa. Además, un total de 18 metas presentan un incumplimiento menor o igual al 50% y 3 metas tienen incumplimiento mayor al 50%. Finalmente, un total de 7 metas tienen incumplimiento total, lo que representa un 7% del total de metas del Programa.

GRAFICO 04

Plan Anual Operativo 2016. Evaluación de cumplimiento de metas. Programa III.
Municipalidad de Santa Ana.

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

El Programa III muestra un cumplimiento del 100% en un total de 74 metas, lo que significa un 68%. Por otra parte, el 12% de metas tienen un incumplimiento menor al 50% y un total de 9 metas tienen un incumplimiento mayor al 50% y menor a cero. Lo realmente importante de valorar es que un total de 13 metas presentan un incumplimiento total. Posteriormente, en éste documento se especificarán cuales son dichas metas que presentan incumplimiento.

GRAFICO 05

Plan Anual Operativo 2016. Evaluación de cumplimiento de metas. Programa IV.
Municipalidad de Santa Ana.

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

En el caso del Programa IV, se puede observar que la mitad de las metas no tuvieron avance alguno, mientras que un 37% fue ejecutado en su totalidad. Se recuerda que éste Programa se refiere a partidas específicas, en varios casos quedan partidas con saldos que no pueden se fácilimente eliminadas del presupuesto, por consiguiente quedan sin ejecución.

CUADRO 02
Registro de metas con retraso al cierre del 2016, según programación. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Programa	Total de metas por programa	Cantidad de metas con cumplimiento del 100%	%	Cantidad de metas con incumplimiento menor o igual al 50%	%	Cantidad de metas con incumplimiento mayor al 50%	%	Cantidad de metas con incumplimiento total	%
I	74	59	80%	12	16%	2	3%	1	1%
II	104	76	73%	18	17%	3	3%	7	7%
III	109	74	68%	13	12%	9	8%	13	12%
IV	22	7	32%	2	9%	2	9%	11	50%
Totales	309	216	70%	45	15%	16	5%	32	10%

Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

CUADRO 03

Evaluación de metas por Gestión o Proceso. / Programa I. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana
Dirección / Proceso	Cantidad de metas asignadas	Cumplimiento Promedio	Incumplimiento Promedio
Secretaría del Concejo	2	100%	0%
Plataforma de Servicios	2	100%	0%
Dirección Financiera y Tributaria	2	100%	0%
Catastro	1	100%	0%
Archivo Institucional	4	75%	25%
Asesoría Legal	1	82%	18%
T.I.	3	87%	13%
Recursos Humanos	5	91%	9%
Alcaldía	1	86%	14%
Cobros	3	94%	6%
Comunicación y Divulgación	3	100%	0%
Contraloría de Servicios	4	86%	14%
Patentes	3	100%	0%
Presupuesto	1	100%	0%
Contabilidad	5	79%	21%
Servicios Generales	4	100%	0%
Tesorería	2	100%	0%
Planificación Institucional	5	100%	0%
Cooperación Técnica	6	100%	0%
Valoraciones	3	100%	0%
Proveeduría	3	75%	25%
Auditoría interna	7	93%	7%
Dirección Administrativa	4	100%	0%

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

El cuadro 03 permite identificar los Procesos que presentan desfases en el cumplimiento de las metas a su cargo correspondientes al Programa I. Se considera que ninguno de los Procesos posee retrasos críticos. Sin embargo, algunos como Proveeduría, Archivo, Asesoría Legal y Contabilidad son los que presentan retrasos mayores.

CUADRO 04

Evaluación de metas por Servicio. Programa II. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana
Dirección / Proceso	Cantidad de metas asignadas	Cumplimiento Promedio	Incumplimiento Promedio
01 Aseo de vías y sitios públicos.	1	100%	0%
02 Recolección de basura.	2	100%	0%
03 Mantenimiento de caminos y calles.	7	91%	9%
04 Cementerios.	5	100%	0%
05 Parques y obras de ornato.	3	90%	10%
09 Educativos, culturales y deportivos	15	86%	14%
10 Servicios Sociales y complementarios.	49	94%	6%
22 Seguridad Vial.	1	0%	100%
23 Seguridad y vigilancia en la comunidad.	9	73%	27%
25 Protección del medio ambiente.	9	81%	19%
28 Atención de emergencias cantonales.	1	100%	0%
29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles.	1	100%	0%

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

El cuadro 04 expresa el cumplimiento promedio de metas según cada uno de los servicios municipales, Se puede observar que el servicio 22 presenta una sóla meta pero la misma no se ejecutó, por lo que su cumplimiento promedio es 0%.

CUADRO 05

Evaluación de metas por Grupo. / Programa III. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana
Dirección / Proceso	Cantidad de metas asignadas	Cumplimiento Promedio	Incumplimiento Promedio
01 Edificios	30	63%	37%
02 Vías de comunicación terrestre	45	85%	15%
05 Instalaciones	2	63%	37%
06 Otros proyectos	27	93%	7%
07 Otros fondos e inversiones	5	40%	60%

        Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

El cuadro anterior permite conocer cuales fue el comportamiento de los Grupos que conforman el Programa III, según cumplimiento de metas promediado entre la cantidad de metas asigandas. El grupo de otros fondos e inversiones es el que presenta mayor rezago con un 60%.

CUADRO 06

Ejecución presupuestaria al cierre del periodo 2016. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Programa	Recursos asignados	Recursos Ejecutados	% de ejecución	Saldo
I	¢3.679.720.796,55	¢3.501.952.945,42	95%	¢177.767.851,13
II	¢4.011.534.409,57	¢3.649.202.970,93	91%	¢362.331.438,64
III	¢3.809.170.375,66	¢2.316.272.774,35	61%	¢1.492.897.601,31
IV	¢93.727.398,27	¢20.778.612,91	22%	¢72.948.785,36
	₡11.594.152.980,05	₡9.488.207.303,61	82%	₡2.105.945.676,44

      Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

El cuadro 06 indica el grado de ejecución presupuestaria al cierre del periodo 2016, como se puede observar, el Programa III presenta una ejecución del 61%, lo cual, debe ser tomado en consideración por la Administración debido a que se trata del Programa de inversiones. Esto significa que existen proyectos que no fueron ejecutados o bien que los cálculos presupuestarios excedieron las necesidades de recursos, lo que podría disminuir las posibilidades de financiar nuevos proyectos o adicionales.
En el gráfico siguiente se observa lo señalado en el párrafo anterior, de una manera más simple.

GRAFICO 10

Ejecución presupuestaria al cierre del periodo 2016. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

#### B. METAS CON REZAGO.

Seguidamente se muestra una serie de cuadros que permite visualizar cada una de las metas que al presentaron algún grado de incumplimiento durante el 2016. Por tanto, deberá ser considerado por cada uno de los(as) Directores(as), por la Alcaldía y por el Concejo Municipal, para definir las acciones correctivas necesarias para evitar se repitan en periodos futuros.

CUADRO 07

#### Metas correspondientes al Programa I con incumplimiento al cierre anual. PAO 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Meta N°	Descripción de la meta	Responsable	Cumplimiento reportado	Retraso
6	Atender el 100% de asuntos ingresados al proceso de asesoría legal que requieran acción legal durante el periodo 2016 (procesos de contratación administrativa, actualización de reglamentos, dictado de actos administrativos, patrocinio letrado de la Municipalidad, entre otros).	Jefatura del Proceso de Asesoría Legal (Licda. Andrea Robles Álvarez)	82%	18%
8	Realizar una evaluación anual del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos municipales, mediante la aplicación de una encuesta y la generación del informe respectivo.	Encargada del Proceso de Contraloría de Servicios (Seidy Bermúdez Chacón)	50%	50%
23	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Programa de Salud ocupacional institucional.	Jefatura del Proceso de Recursos Humanos (Isidro Céspedes Torres)	80%	20%
33	Realizar los procedimientos de cobro judicial para 100 casos para los cuales se agotó la vía de cobro administrativo.	Jefatura del Proceso de Cobros (Patricia Carmona Zeledón)	93%	7%
40	Elaborar y mantener actualizados los instrumentos para el registro contable requeridos por la institución.	Proceso de Contabilidad. (Carlos ureña Delgado)	75%	25%
45	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas asignadas a las Direcciones Institucionales para el periodo 2016.	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza)	86%	14%
52	Generar 2 Cartas de Compromiso con la ciudadanía según los lineamientos definidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica.	Encargada del Proceso de Contraloría de Servicios (Seidy Bermúdez Chacón)	95%	5%
58	Digitalizar el total de expedientes del Programa Municipal de Becas generados desde el periodo 2012 al periodo 2014.	Jefatura del Proceso de Archivo (Olga Masis Delgado)	0%	100%
60	Confeccionar 4 procedimientos de uso de proveeduria (procedimiento de compras, procedimiento de inventarios, procedimiento de suministros y procedimiento de registro y archivo de proveedores).	Jefatura del Proceso de Proveeduría (María Pérez Angulo)	25%	75%
61	Actualizar el 100% de procedimientos de reclutamiento, selección, inducción y evaluación del desempeño del personal municipal durante el periodo 2016.	Jefatura del Proceso de Recursos Humanos (Isidro Céspedes Torres)	75%	25%
63	Implementar el 100% de acciones programadas para el periodo 2016, en las áreas de seguridad de la información, seguridad física y ambiental, el espacio físico de equipos, continuidad de TI, la adminsitración de proyectos y el cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe de auditoria externa realizada por la empresa ASCENSO Consultores.	Jefatura del Proceso de Tecnologías de Información (Alexander Rojas Morales)	60%	40%
67	Lograr que al finalizar el periodo 2016, la morosidad correspondiente a periodos anteriores al 2015 no supere el 12% de la morosidad total registrada hasta cierre del periodo 2015.	Jefatura del Proceso de Cobros (Patricia Carmona Zeledón)	90%	10%
72	Implementar el 100% de los procedimientos Financieros Contables propuestos por Contabilidad Nacional en acatamiento de las NICs y generar la documentación respectiva. Se le aumentan recursos en la MOD. PRES. 02-2016	Proceso de Contabilidad. (Carlos ureña Delgado)	20%	80%
77	Realizar la compra de una computadora y un aire acondicionado para las oficinas del Proceso de Auditoría Interna.	Auditor Interno (Mario Chan Jiménez)	50%	50%

CUADRO 08

#### Metas correspondientes al Programa II con incumplimiento al cierre anual. PAO 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Meta N°	Descripción de la meta	Responsable	Cumplimiento reportado	Retraso
2	Coordinar la ejecución de 15 actividades feriales y/o festividades programadas en la agenda municipal de eventos culturales para el periodo 2016. Se le aumentan recursos en la MOD.PRES. 01-2016 y 02-2016	Encargado del Proceso de Cultural (David Duran Porras)	99%	1%
3	Realizar el 100% de actividades programadas para mantener actualizadas las bases de datos del proyecto "SICultura". Se le rebajan recursos en la MOD.PRES. 02-2016	Encargado del Proceso de Cultural (David Duran Porras)	20%	80%
4	Ejecutar 3 modalidades de talleres artístico-culturales dirigidos a niñez y adolescencia del Cantón de Santa Ana para promover los referentes culturales del Cantón. Se le rebajan recursos en la MOD.PRES. 02-2016	Encargado del Proceso de Cultural (David Duran Porras)	0%	100%
9	Ejecutar el 100% de actividades programas para el Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género durante el año 2016. Se le aumentan y se rebajan recursos en la MOD.PRES. 02-2016	Encargada del Proceso de Promoción de Género (Erika Herradora Zúñiga)	90%	10%
14	Realizar 9 talleres de promoción de hábitos de lectura en cada una de las 4 Escuelas pertenecientes al Proyecto "Santa Ana Crece Leyendo" durante el año 2016.	Jefatura del Proceso de Promoción de Social (Gabriel Picado Pomart)	75%	25%
25	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a todos los Procesos institucionales que conforman la Gestión Servicios Públicos y Ambientales.	Director de Servicios Públicos y Ambientales (Alexander Robles Delgado)	85%	15%
34	Realizar 3 estudios para mejorar el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Santa Ana.	Jefatura del Proceso de Gestión Ambiental (Glenda Carvajal Muñiz)	67%	33%
35	Cumplir con el compromiso municipalidad en el marco del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) (D.E.No.36499-S-MINAET). Se rebajan recursos en la MOD-PRES. 01-2016	Jefatura del Proceso de Gestión Ambiental (Glenda Carvajal Muñiz)	70%	30%
36	Realizar 4 estudios para mejorar la condición ambiental comunal, en procura de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.	Jefatura del Proceso de Gestión Ambiental (Glenda Carvajal Muñiz)	75%	25%
45	Atender el 100% de las denuncias presentadas a la Municipalidad por concepto de delitos ambientales según el bloque de legalidad vigente.	Encargado del Proceso de Control Ambiental (Ing. Alberto Ureña)	91%	9%
46	Atender el 100% de solicitudes de apoyo y asesoría realizadas por la administración municipal o comunidad en general sobre temas técnico-legales en materia ambiental.	Encargado del Proceso de Control Ambiental (Ing. Alberto Ureña)	97%	3%
49	Realizar 8 talleres correspondientes al proyecto "Te Anhelo".	Jefatura del Proceso de Promoción de Social. Servicio Sala Infantil. (Gabriel Picado Pomart)	88%	12%
54	Ejecutar el 100% de actividades programadas para el periodo 2016 en el plan institucional de transversalización de género. Se le rebajan recursos en la MOD- PRES. 02-2016	Encargada del Proceso de Promoción de Género (Erika Herradora Zúñiga)	75%	25%
62	Coordinar la implementación del 100% de actividades programadas en el plan de trabajo de la Comisión Municipal de Accesibilidad para el periodo 2016.	Jefatura del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Sofía Mena Chavarría)	75%	25%
63	Coordinar la compra e instalación 3 nuevas cámaras de vigilancia en el cantón (Específicamente contiguo a Musmanni, en el Tunel de Pozos y en la Cruz Roja).	Director de Servicios Públicos y Ambientales (Alexander Robles Delgado)	0%	100%
64	Realizar un informe de seguimiento de todos los grupos comunales que han sido capacitados como parte del Proyecto "Mi Barrio Seguro" en el Cantón entre 2011 y 2015 para evaluar los resultados obtenidos.	Director de Servicios Públicos y Ambientales (Alexander Robles Delgado)	0%	100%
73	Realizar el 100% de actividades programadas para dar mantenimiento a las instalaciones en áreas de juegos infantiles y parques del cantón.	Encargado de Saneamiento Ambiental (Jorge Jiménez Sandí)	70%	30%
83	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión de Desarrollo Humano para el periodo 2016. Se le quitan recursos en la MOD.PRES. 01-2016	Vice Alcalde(sa)	92%	8%
86	Realizar la transferencia del 100% de recursos presupuestados para la Cruz Roja según lo definido por la normativa vigente.	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	98%	2%
89	Realizar 32 presentaciones artísticas durante el período 2016, correspondientes al programa "Sábados de Arte Vivo" como mecanismo de promoción de la cultura y apoyo a los y las artistas locales y nacionales.	Directora de la Gestión Administrativa (Marilú Sánchez Venegas) Encargada del EMAI (Patricia Madrigal)	84%	16%
97	Realizar la compra de un vehículo doble cabina para uso del servicio de mantenimiento de calles y caminos. Esta meta se creó en la MOD. PRES. 01-2016	Jefatura del Proceso de Caminos y Calles (Emilia Jiménez Jiménez)	95%	5%
102	Coordinar acciones con el Comité de la Persona Jóven para la implementación de su plan de trabajo durante el periodo 2016. PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA	Jefatura del Proceso de Promoción de Social (Gabriel Picado Pomart)	0%	100%
104	Realizar la compra de 2 motocicletas, 2 vehículos y radio para la prestación del servicio de policía de tránsito municipal. PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA	Director de Servicios Públicos y Ambientales (Alexander Robles Delgado)	75%	25%
105	Ejecutar los recursos asignados para el pago de la liquidación por pensión de funcionario y pago de indemnizaciones (provisión que hay para el pago de litigio laboral del aumento anualidades del 2%). PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA	Jefatura del Proceso de Recursos Humanos (Isidro Céspedes Torres)	42%	58%
106	Ejecutar los recursos asignados para indemnizaciones (provisión que hay para el pago de litigio laboral del aumento anualidades del 2%) PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA	Jefatura del Proceso de Recursos Humanos (Isidro Céspedes Torres)	0%	100%
107	Ejecutar el 100% de recursos asignados a demarcación vial en el cantón con fondos provenientes de COSEVI. PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA	Jefatura del Proceso de Caminos y Calles (Emilia Jiménez Jiménez)	0%	100%
108	Ejecutar los recursos asignados para indemnizaciones por motivo de pagos de litigio laboral del aumento anualidades del 2% y prestaciones legales de la funcionaria Glenda Carvajal PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA MOD.03-2016	Jefatura del Proceso de Recursos Humanos (Isidro Céspedes Torres)	28%	72%

CUADRO 09

#### Metas correspondientes al Programa III con incumplimiento al cierre anual. PAO 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Meta N°	Descripción de la meta	Responsable	Cumplimiento reportado	Retraso
5	Realizar el 100% de actividades requeridas para reparar 6.300 m2 de asfalto deteriorado en diversas zonas del cantón.	Jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Gustavo Siles Agüero)	75%	25%
6	Realizar el 100% de actividades operativas rutinarias programadas por la UTGV, asi como para informar a la ciudadanía sobre las obras y proyectos realizados con los fondos asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial. Se hace un cambio de cuentas en la MOD.PRES. 01-2016, sin afectar el monto original de la meta.	Jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Gustavo Siles Agüero)	0%	100%
20	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana".	Jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Gustavo Siles Agüero)	50%	50%
25	Realizar un Estudio Técnico sobre el estado actual del Sistema Eléctrico del CENCINAI de Santa Ana. (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Santa Ana)	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	0%	100%
29	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Reacondicionamiento de Polideportivo La Chispa, Calle los Zamora". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Pozos)	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	50%	50%
37	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de cordón y caño de 200 mts lineales en Calle La Mina". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	75%	25%
41	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de carpeta asfáltica y canalización pluvial de 3 las Alamedas de la Comunidad del Triunfo". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Piedades)	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
45	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción del Salón Comunal de Barrio La Promesa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Brasil)	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
48	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Remodelación de techos en dos pabellones de la Escuela Honduras en Pozos de Santa Ana".	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	0%	100%
50	Realizar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela República de Francia para desarrollar el proyecto "Recolección de Aguas de lluvia, Escuela Republica de Francia" Esta meta se creó en la MOD.PRES.01-2016. A la meta original se le quitaron los fondos en la misma MOD. PRES. 01-2016.	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza)	0%	100%
54	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción Centro Diurno para adultos mayores Joaquin y Ana".	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	0%	100%
55	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Laboratorio en la Escuela Andres Bello López".	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
56	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construccion de parque recreativo y deportivo Frente Templo Católico del distrito Santa Ana. I Etapa".	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
61	Aplicar los recursos del fondo de lotificación según requerimientos cantonales.	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza)	0%	100%
62	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de baterías sanitarias en la Escuela Andres Bello Lopez"	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
64	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo. I Etapa"	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
66	Realizar la compra de un camión recolector para el mejoramiento del servicio de recolección de basura. Meta Nueva MOD. PRES. 02-2016	Encargado de Saneamiento Ambiental (Jorge Jiménez Sandí)	0%	100%
70	Realizar la Construcción y Equipamiento del Cecudi Lindora Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	0%	100%
73	Realizar las obras de remodelación del Salón Comunal de la Promesa en el distrito Brasil. Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza)	0%	100%
78	Ejecutar el 100% de recursos asignados al Proyecto "Entubado Río Corrogres Urbanización La Julieta" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
79	Realizar pagos por reajustes de precios de los siguientes proyectos: Construcción de Calle Cañas, Construcción de Cordón y Caño y Ampliación Vial en el casco urbano de Santa Ana, Suministro de materiales y mano de obra para Calle Chirracal en Salitral y recuperar la funcionalidad de 3100 ml de caminos en lastre en el Cantón. (Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016)	Licda. María Pérez Angulo. Proceso de Proveeduría	80%	20%
83	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle Engracia Marín" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	50%	50%
84	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle del Trocadero a Urbanización Valle Soleado" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	75%	25%
85	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Recarpeteo cuadrantes del Cantón" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	75%	25%
86	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción de cordón y caño en el Cantón" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	50%	50%
88	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto " Construcción Calle la Caraña" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	97%	3%
89	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle los Mena" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Jefatura del Proceso de Caminos y Calles (Emilia Jiménez Jiménez)	90%	10%
91	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Calle Chinchilla. I Etapa" (sección 300 mts salida Land Robert) Esta meta se le asigna presupuesto en el Extraordinario 01-2016. Se le asignan 30 millones	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	87%	13%
97	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle Marín, Pozos" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Gustavo Siles Agüero)	60%	40%
100	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Techo Polideportivo Barrio Zamora" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
101	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construccion de parque recreativo y deportivo Frente Templo Católico del distrito Santa Ana. I Etapa".	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas)	25%	75%
106	Otorgar destino al monto presupuestado como Sumas específicas sin asignación presupuestaria (Corresponde a Sumas con destino específico incluidas en el superávit específico 2015 que por alguna razón no se le pueden asignar código de gasto, en caso de que se pudiera se hará posteriormente modificación presupuestaria) Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza)	0%	100%
109	Realizar la transferencia de recursos asignados a la Junta de Educación de la Escuela Andrés Bello López para ejecutar el proyecto "Mejoras del Salón de Actos". MOD.03-2016 META NUEVA	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	0%	100%
111	Realizar la transferencia de recursos asignados a la Junta de Educación de la Escuela San Rafael para ejecutar el proyecto"Techado de la Escuela de San Rafael" MOD.03-2016 META NUEVA	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	0%	100%
116	Realizar el pago con concepto de prestaciones legalesla al funcionario Gamaliel Umaña quien se acogio a su pensión (liquidación laboral).	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	0%	100%

#### Elaborado por: Lic. Andrés Acuña Mora. Enero 2017.

CUADRO 10

#### Metas correspondientes al Programa IV con incumplimiento al cierre anual. PAO 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Meta N°	Descripción de la meta	Responsable	Cumplimiento reportado	Retraso
2	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción Salón Parroquial en la comunidad de Matinilla, Distrito de Salitral". Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
3	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción de salida de emergencia en la escuela de San Rafael, Santa Ana Centro". Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
5	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Remodelación e Instalación del piso cerámico del Salon Comunal de Brasil de Santa Ana, Distrito Brasil" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	95%	5%
8	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción Cordon y Caños de las Calles del Distrito de Santa Ana, Distrito Santa Ana". Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
10	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción Cordón y Caños de las Calles, Distrito Pozos" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
12	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Mejoras y Construcción de Infraestructura Deportivas del Cantón" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
13	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción y mejoras deportivas del Cantón" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
14	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Mejoramiento de la cancha multiuso de Brasil" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
15	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Remodelación del Parque Recreativo de Santa Martha, Dist Piedades". Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
20	Ejecutar el 100% de recursos asignados para la compra de materiales para la construcción de cordón y caño de las calles de la comunidad de Santa Ana, Distrito de Santa Ana Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
21	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Arreglo de calle a Chirracal, Etapa IV, Distrito de Salitral" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	33%	67%
22	Ejecutar el 100% de recursos asignados para la compra e instalación de cámaras de seguridad en el puente de Pozos (tunel ruta 27), Distrito de Pozos Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
23	Ejecutar el 100% de recursos asignados para el proyecto "Construcción de paradas de bus en la Comunidad de Uruca, Distrito de Uruca" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	59%	41%
24	Ejecutar el 100% de recursos asignados para el proyecto "Construcción de entrada adoquinada para el Parque Santa Marta, Distrito de Piedades" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	0%	100%
25	Ejecutar el 100% de recursos asignados para el proyecto "Equipamiento de la Cocina del Salón Comunal de la Promesa de Santa Ana, Distro de Brasil" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	94%	6%

### LIMITANTES

No todas las personas que poseen metas asignadas cumplen con los plazos establecidos para la entrega de la información, lo cual, retrasa la tabulación de la misma y acorta los tiempos disponibles para el análisis y corroboración de la documentación.

En reiteradas ocasiones las personas encargadas de las metas no realizan sus informes a conciencia, muchas veces no son claros e incompletos, lo que obliga al proceso de Planificación Institucional a solicitar información adicional a los informes o investigar el cumplimiento de lo indicado, lo cual, impacta en el tiempo de entrega del producto final.

En reiteradas ocasiones los reportes entregados por los responsables de las metas no son acompañados de los medios de verificación correspondientes. Esto genera que el Proceso de Planificación no pueda validar los resultados y esto obliga a solicitar la documentación respectiva atrasando la elaboración del informe. No obstante, en algunos casos se ha solicitado a los responsables que den fe de contar con lo reportado y con su debida firma. Posteriormente se realizará la verificación en físico o en sitio de aquello que no haya sido aportado.

El presupuesto municipal se elabora en función de cuentas generales. Esto complica la relación que debería existir entre el PAO y el Presupuesto.

No se cuenta con un Sistema Informático o Software que permita la tabulación y manejo ágil e integral de la información, de manera que se logre dedicar mayor tiempo al análisis de los reportes y de las situaciones que presentan condiciones que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas institucionales. Si bien el uso de la intranet ha mejorado sustancialmente el manejo y agilidad de la información correspondiente al cumplimiento y avance de metas institucionales, es necesario contar con un software que permita integrar la información de manera más ágil, segura y sobretodo con la posibilidad de emitir reportes periódicos de seguimiento, no sólo desde el Proceso de Planificación, sino también de las Direcciones, Jefaturas y la Alcaldía o el Concejo Municipal y que permita emitir información de manera oportuna en tiempo real y mediante el cual los responsables deban facilitar la información que requiere la gerencia para la toma de decisiones para dar seguimiento al cumplimiento de los planes de mediano y largo plazo de una mejor forma y con mejores resultados.

En reiteradas ocasiones las Jefaturas o responsables de metas en el PAO, no programan adecuadamente sus metas cuando se construye el Plan Operativo Ordinario, lo que genera modificaciones sobre la marcha que si bien son posibles no es lo adecuado, ya que afecta el cumplimiento.

### RECOMENDACIONES

- Adquirir un software ajustado a los requerimientos institucionales que permita manejar la información relacionada con la formulación, ejecución, seguimiento y evalaución de los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo de manera más ágil, sencilla, en tiempo real y que facilite su análisis. Esto permitiría dedicar más tiempo a análisis, verificación y mejora contínua de los resultados, que a la compilación y tabulación de la información institucional, ya que, la Municipalidad cuenta con gran cantidad de Procesos.
- La información que se genera en este tipo de informes es fundamental para la toma de decisiones gerenciales, por lo tanto, la información debe ser oportuna y de calidad, para lo cual, se requiere del apoyo desde la Alcaldía para que los tiempos de entrega de la información se cumplan. Es posible incorporar a las evaluaciones de desempeño una sección que evalúe el cumplimiento de los plazos de entrega de la documentación de interés e importancia para la institución.

Es importante realizar un diagnóstico de las cargas de trabajo y sobre la cantidad de metas asignadas a al algunos procesos que presentan retrasos, con el propósito de evitar el incumplimiento por falta de recurso humano o de apoyo. Sobretodo en el Programa III que presenta mayor cantidad de metas sin cumplir.

Se recomienda que al cierre de cada semestre se realice un auditoraje de las dependencias que presentan mayores retrasos en el cumplimiento de las metas asignadas. Esto con la intención de diagnosticar las causas de dicha situación y tomar las decisiones u acciones correctivas que correspondan. Esta labor se deberá realizar en conjunto con la Alcaldía, Direcciones, Auditoría Interna y Control Interno.

Es importante contar con una comisión interna liderada por el señor Alcalde que permita dar seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como valorar las acciones de mejora continua que se deban implementar obligatoriamente. También es importante que en dicha comisión se analicen los medios de verificación que respaldan los informes de cumplimiento de metas que presentan los(as) titulares subordinados(as), así como también el cumplimiento de los planes de mediano y largo plazo, de tal forma que se logren cumplir sus objetivos. Esto con el objetivo de que no se analicen los resultados únicamente desde la visión del Proceso de Planificación sino también desde la visión gerencial y unificar criterios de avance y elementos pendientes.

Se debe prestar atención a los cambios de personal de manera que los informes de cumplimiento de metas queden disponibles para las personas que sustiturán el puesto.

Todos los proyectos independientemente de su tipo o finalidad, deberán contar con su diseño técnico previamente a su inclusióno en el PAO-Presupuesto con el fin de evitar incumplimientos por imprevistos o falta de planificación de los mismos y también con el fin de poder realizar una medición adecuada según los productos programados desde el inicio.

### CONCLUSIONES

Se debe valorar y analizar el cumplimiento de metas de mejora en todos los Programas. Es importante, que cada encargado(a) genere un documento de medidas correctivas a partir de las condiciones que se indentifiquen generaron el retraso o el incumplimiento de sus metas. Esto para que a futuro no se vuelvan a presentar situaciones similares.

- Es necesario mejorar el modelo de presupuestación institucional, ya que el presupuesto deberá en la medida de lo posible orientarse hacia un modelo por centro de costos o programación por Procesos.
- Algunos de los(as) funcionarios(as) responsables de metas en el PAO, siguen incumpliendo los plazos de entrega de la información y el aporte de documentación de respaldo, lo cual, afecta y retrasa la elaboración de informes como éste. Esto refleja que a pesar que se ha fortalecido la temática de planificación, aún no se cuenta con una cultura institucional fortalecida hacia el monitoreo, seguimiento y evaluación contínua de las acciones programadas. Por lo que se debe continuar fortaleciendo dicha cultura mediante capacitaciones, talleres e información que el Proceso de Planificación normalmente realiza.
- Los Proyectos de infraestructura que se integran al PAO-Presupuesto deben iniciar sus procesos de contratación inciando el periodo presupuestario, para esto se requiere que las especificaciones técnicas de cada proyectos se encuentren listas a inicios del periodo.

Es importante generar un procedimiento que permita establecer la manera en que será elaborado y actualizado el plan de capacitación institucional para poder generar indicadores de cumplimiento más acertados.

  1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)

Se adjunta al presente documento la MDP definida por la Contraloría General de la República para efectos de programación y evaluación de las metas que conforman el PAO 2016 de la Municipalidad de Santa Ana.

  1. REPORTES DE AVANCE DE METAS GENERADOS POR CADA RESPONSABLE DE METAS CON LAS ESPECIFICACIONES DE AVANCE.

Evaluación de metas asignadas a la Alcaldía. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Alcaldía
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Gerardo Oviedo Espinoza. Alcalde
Programa:	I
Número de meta:	45
Redacción de la meta:	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas asignadas a las Direcciones Institucionales para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de metas cumplidas * 100/ Cantidad de metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión Administrativa.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:
Desfase	50%
Productos obtenidos:	El resultado de cumplimiento de ésta meta se determina en función de la programación promedio de las metas a cargo de las Direcciones de la Institución, versus la ejecución promedio o cumplimiento promedio de dichas metas al cierre del trimestre.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	50
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela República de Francia para desarrollar el proyecto "Recolección de Aguas de lluvia, Escuela Republica de Francia" Esta meta se creó en la MOD.PRES.01-2016.
Indicador	Cantidad de recursos transferidos * 100 / Cantidad de recursos por transferir
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	La transferencia se realizó tal y como estaba programado. La Junta de Educación cumplió con todos los requisites, durante el mes de enero deberá presenter un informe de liquidación de los fondos y de cumplimiento del plan de trabajo a la Administración. Posteriormente, el Proceso de Planificación Institucional realizará una visita para verificar el cumplimiento del Convenio firmado entre las partes para el uso de los fondos.
Medios de verificación aportados:	Expediente del aporte el cual está en custodia del Proceso de Planificación Institucional. / Convenio entre las partes para el uso de los fondos. / Comprobante de giro de los fondos por parte de la Municipalidad.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	61
Redacción de la meta:	Aplicar los recursos del fondo de lotificación según requerimientos cantonales.
Indicador	Cantidad de recursos ejecutados * 100 / Cantidad de recursos del fondo de lotificación.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos no se han ejecutado durante el primer semestre.
Medios de verificación aportados:	Presupuesto asignado.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La ejecución de éstos fondos es difícil debido a que los recursos disponibles no son suficientes para realizar proyectos de vivienda fin para el cual están definidos. Por tanto, se programa la eventual ejecución de los mismos para el segundo semestre del año.
Programa:	III
Número de meta:	63
Redacción de la meta:	Realizar una ampliación del proyecto "Cámaras de seguridad para Pabellón, Río Oro y el Centro" Esta meta se creó en la MOD.PRES.01-2016.
Indicador	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó la compra de las cámaras mediante licitación abreviada a la empresa tectel. Se compraron un total de 6 cámaras de vigilancia según el contrato LA-000035, para instalar en los siguientes puntos: 1. 200 mts al Este de la Municipalidad. 2. En Pabellón en la zona de las Torres Eólicas frente a propiedad de Hugo Sibaja. 3. En la entrada a la Urbanización Río Oro. 4. En el costado sureste de la plaza de Pozos. 5. Frente al comercial Pozos. 6. En el Tunel de Pozos en la zona de las gradas de acceso a la ruta 27.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 36845 Contrato LA-000035
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se ejecutó la totalidad del monto asignado.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Asesoría Legal. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.
Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Asesoría Legal
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Andrea Robles
Programa:	I
Número de meta:	6
Redacción de la meta:	Atender el 100% de asuntos ingresados al proceso de asesoría legal que requieran acción legal durante el periodo 2016 (procesos de contratación administrativa, actualización de reglamentos, dictado de actos administrativos, patrocinio letrado de la Municipalidad, entre otros).
Indicador	Cantidad asuntos resueltos * 100 / Cantidad de asuntos ingresados (Siempre que la cantidad de asuntos no sobrepase la capacidad máxima instalada que es igual a 100)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	76%
Desfase	24%
Productos obtenidos:	Durante el I Trimestre se recibieron en el Proceso de Asesoría Legal un total de 327 casos, de los cuales, se logró atender un total de 188. En el II Trimestre ingresaron 289 casos atendiéndose 205. En el III Trimestre se recibieron 333 y se atendieron 231 y en el IV Trimestres se recibieron un total de 362 casos, logrando atender 369. Al realizar la sumatoria anual, da como resultado un total de 1311 casos ingresados, logrando atender un toal de 993, lo que significa un 76%
Medios de verificación aportados:	Control de casos en ecxel
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Cumplimiento del indicador de la meta / Periodo Casos Recibidos Casos Atendidos / I Trimestre 327 188 / II Trimestre 289 205 / III Trimestre 333 231 / IV Trimestre 362 369 / Anual 1311 993
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Licda. Alvarez indica que el retraso en la cantidad de casos sin atender se debe a que se reciben más casos de los que se pueden atender con el personal con que se cuenta.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Contraloría de Servicios. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Contraloría de Servicios
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Seidy Bermúdez Chacón
Programa:	I
Número de meta:	7
Redacción de la meta:	Atender el 100% de los casos de inconformidad, solicitudes de asesoría y recomendaciones de mejora de los servicios municipales presentados por los (as) usuarios (as).
Indicador	Cantidad de casos, solicitudes y recomendaciones atendidas * 100 / Cantidad de casos, solicitudes y recomendaciones recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En total durante el period 2016, se recibieron 286 gestiones ante la Contraloría de Servicios a las que se les dió el tramite correspondiente, quedando un 99% (282) en situación de finalizado el trámite y un 1% (4) como casos pendientes de resolución, ya que el departamento correspondiente no dió respuesta dentro del período 2016. No obstante, durante enero de 2017 se dará fin a dichos casos.
Medios de verificación aportados:	Control de casos atendidos, el cual, se encuentra en la carpeta de la intranet.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Etiquetas de fila Cuenta de TIPO DE GESTION / Cerrado 282 / Pendiente 4 / Total general 286
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La cantidad de gestiones pendientes (4) se debe a que la Contraloría de Servicios trasladó la gestión al departamento correspondiente, sin embargo, aún no se ha recibido respuesta del mismo.
Programa:	I
Número de meta:	8
Redacción de la meta:	Realizar una evaluación anual del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos municipales, mediante la aplicación de una encuesta y la generación del informe respectivo.
Indicador	Informe presentado a la Alcaldía.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó la encuesta mediante contratación de la empresa Creaciones Isabel, en la persona de Isabel Vargas Tapia, cédula 2-0471-0624, mediante orden de compra 037504. / Se generó el informe correspondiente y se trasladó a la Alcaldía.
Medios de verificación aportados:	Expediente de compra en el departamento de Proveeduría. Estudio final en fisico, custodiado en la Contraloría de Servicios.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La encuesta se realiza para evaluar la prestación de servicios durante el año. Por tanto, se debe realizar durante el Segundo semestre.
Programa:	I
Número de meta:	52
Redacción de la meta:	Generar 2 Cartas de Compromiso con la ciudadanía según los lineamientos definidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica.
Indicador	Cantidad de Cartas de Compromiso con la Ciudadanía generadas * 100 / 2.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	95%
Desfase	5%
Productos obtenidos:	Se logró realizar las dos Cartas de Compromiso, mismas que elaboraron en función de dos trámites digitales; la primera referente a la Declaración de Patentes en el Cantón de Santa Ana y la segunda referente a la solicitud de uso de suelo municipal. Está pendiente la firma de aprobación de MIDEPLAN programada para el 18 de enero de 2017.
Medios de verificación aportados:	Nota de remisión a MIDEPLAN / Cartas de compromiso enviadas
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Las CCC fueron remitidas a MIDEPLAN, sin embargo, las mismas no han sido devueltas por dicho Ministerio con la respectiva firma, debido a que la señora Ministra no contó con disponibilidad en su agenda. Por tanto, la programación de dichas firmas está para el próximo 18 de enero de 2017.
Programa:	I
Número de meta:	53
Redacción de la meta:	Realizar una campaña de información a la ciudadanía sobre las competencias de la Contraloría de Servicios.
Indicador	Cantidad de actividades de la campaña ejecutadas * 100 / cantidad de actividades de la campaña programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron 3 charlas en diferentes comunidades del Cantón, con el objetivo de brindar información a la ciudadanía sobre las funciones y servicios ofrecidos por la Contraloría Ciudadana. Las comunidades en que se brindaron charlas fueron: Barrio Vásquez, Residencial Valle Soleado y Santa Ana. También se hizo entrega de aproximadamente 500 bochours informativos durante el año en distintas comunidades. También se coordinó con la encargada de Plataforma de Servicios, para que en los tiquetes o recibos de pago se imprima una leyenda con información sobre la Contraloría de Servicios para conocimiento de los contribuyentes.
Medios de verificación aportados:	Se aporta en la intranet las listas de asistencia de las capacitaciones. / Certificación del Proceso de prensa sobre la impression de 500 bochours informativos que fueron entregados en las comunidades del Cantón.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Cooperación Técnica. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Cooperación Técnica
Funcionario (a) Encargado(a):	Noel Cuevas Vargas
Programa:	I
Número de meta:	9
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas en el plan de trabajo 2016 para el programa municipal de atracción de recursos externos del sector público y privados a nivel nacional.
Indicador	Cantidad de actividades del plan de trabajo ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas en el plan de trabajo para 2016.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se han desarrollado acciones con la Instituciones Públicas como: Fundación Fuprovi. Compra de lote en Santa Ana. Se inicia también el proceso con la Fuprovi para desarrollar un proceso para dar respuesta a la necesidad de vivienda existente en el cantón (se está en proceso de borradores de Acuerdo con dicha Fundación en donde se enmarcan las acciones a seguir). / Casa Presidencial, proceso Programa Tejiendo Desarrollo. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humano, Primer Concurso de Bono Colectivo “Áreas verdes recreativas. Espacios innovadores para la recreación y la convivencia comunitaria”, y procesos de bonos de vivienda para Santa Ana. / Viceministerio de justicia y paz. Plan Local de Prevención desde el espacio local. Presentación plan de Santa Ana. / Cooperación Internacional de MIDEPLAN. Convocatoria en el marco del Programa de Envío de Voluntarios Japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). / Coordinación Unión Nacional de Gobiernos Locales. Premio por la Paz de la Organización Mundial de Ciudades y gobiernos locales unidos y la Asociación de Municipios Holandeses: Premio por las Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia. Desarrollo de ponencia sobre las acciones desarrolladas desde la Municipalidad en Santa Ana, con lo cual se hace formal la participación de la Institución en este proceso, actualmente se está realizando la evaluación por parte del comité evaluador. / Coordinación del proceso Congreso Soluciones Metropolitanas. Que se estará desarrollando en el segundo semestre del 2016 y tiene como objetivo la exposición de iniciativas Municipales exitosas y acciones planteadas que pueden implementarse en la región. / También con organizaciones y empresas privadas: / Constructora MECO. Proceso de mediación con los vecinos de la comunidad Bosques de Santa Ana. Actualmente se continua con la negociaciones con la empresa MECO, pero también iniciando procesos con otros instituciones como el COSEVI y el ICE para dar respuesta a las problemáticas expuesta desde la comunidad. / MECO. Acciones en comunidad de Bosques de Santa Ana y planeamiento de la participación en proceso de RSE en infraestructura, especialmente en centros educativos del cantón. / Se está desarrollando un proceso de Alianza Estratégica con la empresa Automercado para el desarrollo de una estrategia de empleo en Santa Ana, para lo cual se desarrollara una feria de empleo con una disposición de más de 200 plazas y la participación de acciones de RSE en el cantón por parte de la empresa. / Embajada Mundial de Activistas por la Paz, "Trabajando por la Familia Humana". Campaña de Donación de Sangre. / Coordinación con la Fundación Si empodera para el desarrollo de procesos de emprendedurismo durante el 2017 en el cantón. / Coordinación con el Empresa 506 producciones, administradora del centro comercial Plaza Momentum, para el desarrollo de actividades vinculadas con el fortalecimiento del proceso de apoyo a emprendedurismo y productores del cantón, también el apoyo al proceso de bienestar animal impulsado desde la Municipalidad. / Coordinación con ONWARD INTERNACIONAL. Gira internacional de capacitación sobre “mecanismos de cooperación técnica y recaudación de fondos para proyectos de desarrollo en gobiernos locales”. Washington D.C. USA y Tel Aviv, Israel. / Instituto Republicano Internacional. Conferencia regional “Hacia Ciudades Más Seguras”, Ciudad Panamá.
Medios de verificación aportados:	Correos de gestiones y minutas de reuniones, documentos vinculados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	10
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas en el plan de trabajo 2016 para el programa municipal de Acción Social Estudiantil.
Indicador	Cantidad de actividades del plan de trabajo ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas en el plan de trabajo para 2016.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se recibieron solicitudes de los colegios técnicos de Santa Ana, Cootepecos y Atenas para desarrollar prácticas y pasantías en la Municipalidad. Además de Centros Universitarios como: Universidad Central, Ulicori, Universidad Latina, entre otros. / Se da seguimiento a procesos iniciados con Colegios Técnicos y Universidades. Además de iniciar una formalización de carta de entendimiento con la Universidad Americana. / Se gestionó y se dio seguimiento a pasantías para el mes de agosto en diferentes especialidades y prácticas para el mes de octubre. Además de la coordinación para la ejecución de prácticas de TCU con centros universitarios. Y el desarrollo de las prácticas de los colegios técnico de Mora, Palmichal y Santa Ana de octubre a diciembre. / Se desarrollaron 10 procesos en la Municipalidad en coordinación con Colegios Técnicos, además de 5 procesos con Universidades y se dejan abiertos 3 procesos a desarrollar en 2017
Medios de verificación aportados:	Cartas de solicitudes, procesos aprobados, cartas de cierre
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	11
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de Cooperación Técnica realizadas por la Alcaldía Municipal.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	rocesos de Alcaldía: / Procesos rendición de Cuentas. Asistenta en elaboración de informe y presentación de Rendición de Cuentas 2015. Informe y presentación Informe Rendición de Cuentas 2015 Municipalidad de Santa Ana. / Coordinación con la Fundación Fuprovi. Compra de lote en Santa Ana. Reuniones de Coordinación con funcionarios de la Fundación y el Alcalde. / Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humano, Primer Concurso de Bono Colectivo “Áreas verdes recreativas. Espacios innovadores para la recreación y la convivencia comunitaria”, y procesos de bonos de vivienda para Santa. Elaboración de proyecto y requisitos para la participación en el proceso. / Viceministerio de justicia y paz. Plan Local de Prevención desde el espacio local. Presentación plan de Santa Ana. Presentación Plan de Prevención. / Coordinación Unión Nacional de Gobiernos Locales. Premio por la Paz de la Organización Mundial de Ciudades y gobiernos locales unidos y la Asociación de Municipios Holandeses: Premio por las Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia. Preparación de documentación para participación en el concurso, en proceso. / Constructora MECO. Proceso de mediación con los vecinos de la comunidad Bosques de Santa Ana. En proceso. / Embajada Mundial de Activistas por la Paz, "Trabajando por la Familia Humana". Campaña de Donación de Sangre. Coordinación de actividad realizada el 7 de abril. / Proceso mediación comunidad Matinilla y AyA, tema del proyecto de agua en esta comunidad. Se realiza la mediación en una primera etapa con resultados positivos. / Seguimiento procesos de Alcaldía descritos en informes anteriores, además del proceso de Buenas Prácticas Municipales, con la Agencia de Cooperación internacional de Medellín para procesos de Promoción de la Paz. Y gestión de diferentes procesos y proyectos de la Alcaldía.
Medios de verificación aportados:	Documentos relacionados, correos y oficios vinculados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	54
Redacción de la meta:	Elaborar un total de 4 procedimientos correspondientes al Proceso de Cooperación Técnica.
Indicador	Cantidad de procedimientos elaborados * 100 / Cantidad de procedimientos por elaborar (4)
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	90%
Desfase	10%
Productos obtenidos:	3 procedimiento revisados, con la aprobación de 2
Medios de verificación aportados:	Documentos borradores y procedimientos aprobados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La meta originalmente planteó la elaboración de 4 procedimientos. Sin embargo, en el momento en que se elaboraron por recomendación del Encargado del Sistema Documental, se unificaron 2 procedimientos en uno solo. Por tanto, se convierten en 3 procedimientos.
Programa:	I
Número de meta:	55
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas en el plan de trabajo 2016 para el programa municipal de atracción de recursos externos de nivel internacional.
Indicador	Cantidad de actividades del plan de trabajo ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas en el plan de trabajo para 2016´.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Procesos relaciones internacionales: Coordinación con Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Programa de Envío de Voluntarios Japoneses. Coordinación Unión Nacional de Gobiernos Locales. Premio por la Paz de la Organización Mundial de Ciudades y gobiernos locales unidos y la Asociación de Municipios Holandeses: Premio por las Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia. Se presentó la ponencia sobre buenas prácticas desarrolladas desde la Municipalidad y se encuentra en la etapa de evaluación. Embajada Mundial de Activistas por la Paz, "Trabajando por la Familia Humana". Campaña de Donación de Sangre. Actividad Desarrollada el 7 de abril. Coordinación con ONWARD INTERNACIONAL. Gira internacional de capacitación sobre “mecanismos de cooperación técnica y recaudación de fondos para proyectos de desarrollo en gobiernos locales”. Washington D.C. USA y Tel Aviv, Israel. Proceso de negociación y reducción de costos del proceso. Coordinación con el Instituto Republicano Internacional. Conferencia Regional “Hacia Ciudades Más Seguras”. Se inician gestiones con dicho Instituto Internacional para la coordinación de acciones conjuntas futuras. / Además la vinculación con la Alcaldía de Medellín y la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín en temas de Promoción de la Paz.
Medios de verificación aportados:	Correos y documentos vonculados a los procesos
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	En cuanto al proceso de Relaciones Internacionales se han desarrollado gestiones con organismos internacionales, sin embargo no se ha iniciado ningun proceso de hermanamiento.
Programa:	I
Número de meta:	78
Redacción de la meta:	Lograr la participación de la Municipalidad de Santa Ana en el Congreso de Soluciones Metropolitanas 2016, mediante el aporte para actividades de capacitación del evento.
Indicador	Participacipación de un equipo de 10 funcionarios de la Municipalidad en el Congreso.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se logró la participación de los 10 funcionarios tal y como estaba programado.
Medios de verificación aportados:	Documentos vinculados, correos, fotos, convenios a partir del Congreso
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Planificación Institucional. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Planificación Institucional
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Andrés Acuña Mora
Programa:	I
Número de meta:	4
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas para cumplir con el proceso de planificación, seguimiento, control y evaluación de objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	90%
Desfase	10%
Productos obtenidos:	1. Se realizó el informe de Gestión Anual correspondiente al periodo 2015, se entregó a la Alcaldía para su remisión al Concejo Municipal y a la CGR. Se ingresó la información en el SIPP. / 2. Se realizó el informe de evaluación de avance de metas correspondiente al I Trimestre, I Semestre y III Trimestre del periodo 2016. Los trimestrales fueron presentados al Concejo Municipal y el semestral a la CGR. / 3. Se realizó el Plan Operativo para la totalidad de Modificaciones presupuestarias realizadas hasta el cierre del periodo 2016; así como los correspondientes a los 3 presupuestos extraordinarios de 2016. / 4. Se realizó todo el procedimiento para la formulación del Plan Anual Operativo 2017, se brindó capacitación mediante talleres presenciales, convocando a todas la jefaturas y puestos con responsabilidad de metas asociadas al PAO 2017. Se hizo entrega de las herramientas para la generación de la información requerida y se establecieron las fechas de entrega. Se creó un manual para el uso de las herramientas y se manejan los archivos en la intranet municipal. Una vez recibida la información de cada Gestión y Proceso, así como los portafolios de proyectos distritales del Proceso de Presupuesto Participativo y solicitudes de aportes de sujetos privados, se procedió a realizar la propuesta de PAO 2017, que fue entregada a la Alcaldía, con copia a la Gestión Administrativa y al Proceso de Presupuesto. Posteriormente, se recibe el presupuesto definitivo elaborado por el Proceso de Presupuesto según criterios presupuestarios y con indicaciones de la Alcaldía, a partir del cual, se genera la versión definitiva de PAO 2017, que fue entregado al Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación y posteriormente fue entregado a la CGR. Se ingresó la información al SIPP. / 5. Se realizó el informe de seguimiento del cumplimiento de objetivos y políticas tanto del Plan de Desarrollo Humano Cantonal como del Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2011-2015. / 6. Se programó la elaboración del Plan Estratégico Institucional y la actualización del Plan de Desarrollo Cantonal. Sin embargo, los recursos asignados en el presupuesto ordinario no fueron suficientes, por lo que fue necesario asignar fondos adicionales en el presupuesto extraordinario 01-2016. No obstante, la aprobación del presupuesto fue recibida en la Municipalidad inicado el segundo semestre. Esto generó retrasos en el proceso de contratación, por lo que los productos de la contratación realizada serán obtenidos durante el primer semestre de 2017. / 7. Los planes de trabajo para cada meta del PAO 2017 se iniciaron durante el proceso de formulación del PAO 2017. Fueron confeccionados según los criterios técnicos de las personas responsables, creando una plantilla en la intranet municipal, en la que todos los responsables pueden generar y accesar a la información de cada meta (Presupuesto, productos, distribución de responsabilidades, indicadores, programación y matrices de evaluación de resultados).
Medios de verificación aportados:	Informe de gestión anual 2015 / Los informes de avance en el cumplimiento de metas del I Trimestre, del I Semestre y del III Trimestre. / Planes Operativos correspondientes a las Modificaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 -2016. También el correspondiente a los Presupuestos Extraordinarios 01, 02, y 03-2016 y se les comunicó a las diferentes jefaturas para que se actualicen los planes de trabajo correspondientes. Información incluida en el SIPP. / Convocatorias, listas de asistencia, declaraciones, oficios de solicitud de información, Plan Operativo, aprobación del Concejo Municipal y de la CGR con relacionados con la formulación del PAO 2017. / Sistema de control por carpetas en la Intranet del seguimiento y cumplimiento de los planes de trabajo. / Informe de evaluación de planes de mediano y largo plazo.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	En los informes que se entregan como medios de verificación se encuentran los gráficos, cuadros imágenes y otros que validan lo reportado.
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se han presentado retrasos con la elaboración del Plan Estratégico Municipal que se debe actualizar. El proceso de Planificación 2017 se ha basado en el plan existente, el cual, a pesar de que su vigencia es hasta el 2016, existen en su mayoría de objetivos acciones por continuar y culminar lo que da paso a una programación validada en su cumplimiento. Se estima contar con la nueva versión de Plan de Largo y mediano plazo actualizada durante el primer semestre de 2017. Esto debido a que los fondos incorporados al presupuesto extraordinario 01-2016 para tal fin no se podían utilizar hasta contar con la aprobación de la CGR, la cual se dio pasado el I Semestre.
Programa:	I
Número de meta:	5
Redacción de la meta:	Verificar que el 100% de sujetos privados a los que se les asignen y/o giren fondos municipales gratuitos o sin contraprestación cumplan con el bloque de legalidad vigente.
Indicador	Cantidad de resoluciones emitidas * 100 / Cantidad de solicitudes de giro de recursos presentadas por los sujetos privados que cuenten con asignación presupuestaria.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	1. Se solicitó la presentación de los informes de liquidación presupuestaria y cumplimiento de objetivos del plan de trabajo, a todos los sujetos privados que recibieron aportes durante el 2015. Se evaluaron todos los informes presentados y los que no fueron presentados en tiempo se les remitió un comunicación oficial de fecha limite de entrega y se procedió a comunicar a la Alcaldía sobre el tema. Finalmente se han evaluado todos los informes de liquidación y de cumplimiento de metas de aportes correspondientes al 2015. Se generaron los informes correspondientes y se remitieron a la Alcaldía Municipal. / 2. En cuanto a los aportes asignados en el presupuesto 2016, un total de 14 sujetos privados han cumplido con toda la documentación requerida para aprobar el giro de los recursos (específicamente los casos de EMAI, FUSAVO, Fundación Hogar de Ancianos de Piedades, Fundación GAD, Asociación Centro Diurno Joaquín y Ana, CACSA, APEDISPROSA, Asociación de Desarrollo Integral de Piedades, Junta de Educación Escuela Jorge Volio, Junta de Educación Escuela Isabel La Católica, Junta de Educación Escuela Honduras, Junta de Educación Escuela Mixta de Brasil, Junta de Educación Escuela de San Rafael de Santa Ana y Junta de Educación Escuela República de Francia), los cuales fueron trasladados a la Alcaldía Municipal para la autorización del desembolso correspondiente; aquellos aportes que no fueron girados corresponden a fondos asignados en documentos presupuestarios posteriores al Ordinario, la razón por la que no se giraron es que las organizaciones beneficiarias no cumplieron a tiempo con los requisitos para aprobar el giro. / 3. En los casos de los sujetos privados a los que se les ha girado fondos en 2016, el convenio firmado entre la Municipalidad y cada uno de los mismos, establece el plazo para la presentación de los informes de liquidación, así como demás condiciones de cumplimiento obligatorio. En los meses de enero y febrero se realizarán visitas para la verificación del uso de los fondos según lo aprobado.
Medios de verificación aportados:	Expedientes de cada uno de los aportes tramitados mediante el Proceso de Planificación. En dichos expedientes se encuentra toda la documentación relacionada con cada aporte incluyendo la correspondencia, los informes generados sobre la fiscalización de los mismos y los reportes parciales de liquidación entregados por el sujeto beneficiario. / Adicionalmente, se lleva un control de los aportes y su estado en un archivo en versión excel que se encuentra en la intranet municipal en la sección de planificación.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	En los informes de fiscalización se incluyen imágenes de las visitas realizadas. Dichos informes se encuentran el expediente de cada uno de los aportes.
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Existe un proyecto al que no se le giraron los fondos, debido a que la organización beneficiaria no presentó la documentación que se le solicitó para poder aprobar el giro de los mismos. Sin embargo, desde el Proceso de Planificación se realizaron los comunicados y gestiones correspondientes, para informar a la organización sobre tal condición, por lo que no se considera que tal situación signifique un retraso en ésta meta, sino más bien se reflejará en la meta relacionada con la transferencia indicada.
Programa:	I
Número de meta:	49
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	25%
Programación II Semestre	75%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	1. Se actualizó la herramienta de Evaluación Institucional de SEVRI. / 2. Se solicitó a todas la jefaturas mediante correo electrónico que procedieran a realizar la evaluación de riesgos en la plantilla correspondiente que se encuentra en la intranet municipal. / 3. Se elaboro y se presento el informe de Valoración de riesgos a la Alcaldía / 4. Se hizo entrega de toda la documentación solicitada para efectos del SIIM / 5. Se envió periódicamente información relacionada con la temática de Control Interno a todas la Jefaturas y Direcciones, como parte de la divulgación y sensibilización permanente del tema. / 5. Se solicitó a todas las jefaturas con planes de acción de riesgo correspondientes a 2015, que rindieran cuentas sobre los avances de dichos planes. / 6. Se elaboró y se presento el informe de Seguimiento de Planes de acción a la Alcaldía. / 7. Mediante la Comisión de Control Interno de analizó una segunda denuncia trasladada por la Contraloria de Servicios, presentada por un funcionario municipal por faltas a la ética. / 8. Se realizó la evaluación anual del modelo de madurez y se generó el plan de mejoras. / 9. Se realizo las Charla de Control Interno según programación establecida. / 10. Se elaboro y presento el Informe de Autoevalución de Control Interno / 11 Informe de Seguimiento de Plan de Mejoras
Medios de verificación aportados:	En la intranet se puede observar cada una de las plantillas generadas para cada Proceso y Gestión relacionadas con el análisis de Riesgos y el SEVRI. / En la intranet se encuenta el expediente de SIIM con la documentación entregada para tales efectos. / Correos informativos remitidos durante el trimestre a las Direcciones y Jefaturas. / Informes de Valoración de Riesgos y Autoevaluacion
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	50
Redacción de la meta:	Elaborar el reglamento de Control Interno Institucional.
Indicador	Reglamento aprobado y publicado oficialmente.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Se elaboro la propuesta de Reglamento de Control Interno
Medios de verificación aportados:	Documento enviado para su aprobación a la Alcaldía
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Ninguno
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	51
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Sistema Documental Institucional.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	30%
Programación II Semestre	70%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el primer semestre se realizó lo siguiente: / 1. De un total de 134 perfiles de puestos, se han elaborado 116, quedan pendientes 18 perfiles por realizar. Por tanto, se sobrepaso el número de perfiles programados para el periodo 2016. / 2. Se crearon 12 procedimientos nuevos correspondientes a los Proceso de Cooperación Técnica, Proveeduría, Control Interno, Sistema Documental,Tesoreria, TIC, Promoción Social, Presupuesto,Cobros,Patentes, RH, Geomatica y Comite de Deportes, tal y como estaba programado. / 3. Se han actualizado un total de 25 procedimientos. / 4. Se han mantenido constantemente información de interés en la intranet y mediante corrreos informativos al personal sobre el tema de sistema documental.
Medios de verificación aportados:	Perfiles de puestos elaborados ubicados en la intranet municipal. / Procedimientos elaborados y ubicados en la intranet municipal. / Manual de organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La meta se cumplió según lo programado.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Auditoría Interna. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Auditoría Interna
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Mario Chan Jiménez
Programa:	I
Número de meta:	1
Redacción de la meta:	Dar seguimiento al estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la República.
Indicador	Cantidad de recomendaciones revisadas * 100 / Cantidad total de recomendaciones emitidas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron las acciones de seguimiento programadas y se generó el informe correspondiente, el cual, se entrega como medio de verificación de cumplimiento.
Medios de verificación aportados:	Se envió foto cuadro de seguimiento de recomendaciones, En la carpeta meta 1 de la intranet se encuentra el informe de seguimiento de recomendaciones
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	2
Redacción de la meta:	Atender el 100% de las denuncias recibidas e interpuestas ante la auditoría interna.
Indicador	Cantidad de denuncias atendidas * 100 / Cantidad de denuncias recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el primer trimestre se recibieron un total de 3 denuncias, las cuales fueron tramitadas en su totalidad. En el segundo semestre no se recibieron denuncias en la Auditoría Interna. Se logró elaborar el informe final de relación de hechos para cada denuncia. Para el II Semestre esta auditoría a recibido 3 denuncia las cuales se les ha dado el trámite correspondiente, y se está en el proceso de comunicación.
Medios de verificación aportados:	El Auditor indica en su informe que no es posible hacer entrega de los medios de verificación debido a que la documentación generada para éstos casos es de carácter confidencial, de acuerdo conel art. 6 de la Ley General Control Interno y art. 8 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	3
Redacción de la meta:	Legalizar el 100% de los libros y actas municipales que la administración activa requiera para el cumplimiento de sus objetivos.
Indicador	Cantidad de libros y actas legalizados * 100 / Cantidad de solicitudes de legalización de libros y actas recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El reporte de la Auditoría indica que duranet el I Trimestre se legalizaron la totalidad de folios que requirieron tal trámite. El total de folios legalizados fue de 3.292 II Trimestre ; la auditoría recibió la solicitud para legalizar 205 folios, el cuales los 205 hay sido legalizados por esta auditoría. El III trimestre la auditoría recibió la solicitud para legalizar 5.225 folios de los cuales se legalizaron 5225 . Para el IV trimestre la auditoría recibió la solicitud para legalizar 1917 folios de diferentes procesos municipales, por lo que se legalicaron los 1917 folicios. Lo que da en el año la legalización de 10.639 folios
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se encuentra la bitácora de legalización y se comprueba que efectivamente se realizó lo indicado en el reporte.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	46
Redacción de la meta:	Realizar 12 estudios de control interno de acuerdo con el análisis de riesgo hecho por la auditoría y el SEVRI institucional.
Indicador	Cantidad de estudios de control interno realizados * 100 / Cantidad estudios control interno programados (12).
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En el I Trimestre se realizaron 3 estudios sobre lo siguiente: / 1. Sobre una beca otorgada a una funcionaria de la Secretaría del Concejo. / 2. Sobre los procedimientos del Proceso de Asesoría Legal / 3.Sobre denuncia al acta municipal 306 II Trimestre se cumplio con los 3 estudios programados 1. Estudio de Control Interno al Comité Cantonal. 2. Estudio de Control Interno a la Contraloría Ambiental 3. Estudio de Pluses Salariales en el Proceso de Recursos Humanos. III Trimestre se realizaron 4 infomes 1, Advertencia sobre Contratación Administrativa 2. Contraloría de Servicio 3. Advertencia sobre tema de la Confidencialidad durante las Sesiones / 4. Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna IV Trimestres se realizaron 4 informes 1. Informe de Seguimiento de recomendaciones 2. Informe sobre el incumplimiento de Gigantografías 3. Informe sobre el incumplimiento de Eucor 4. Informe Seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General de República
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de medios de verificación de esta meta en la intranet se encuentran los informes indicados.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	47
Redacción de la meta:	Realizar 12 inspecciones de auditoría en el campo (comercios, obras públicas en proceso o construcciones) para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Indicador	Cantidad de inspecciones realizadas * 100 / Cantidad total de inspecciones programadas (12)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron 3 inspecciones según lo programado para el trimestre. / Las inspoecciones se realizan con el propósito de verificar si Obras, permisos de construcción, patentes y otros se ajustan al marco normativo. II Trimestre, se realizaron 4 inspecciones a diferentes distritos del Cantón (Santa Ana Centro, Río Oro, Pabellón y Pozos), con el fin de verificar el buen funcionameinto de la Contraloría Ambiental. En total se realizaron 7 inspecciones durante el primer semestre. Para el III trimestre se realizaron 3 inspecciones sobre vigilancia de construcciones sin permisos y sobre patentes, Para el IV trimestre se reallizaron 4 inspecciones, dentro del cantón, Inversión y Obras en Calle Macho Madrigal, Gestión Vial en Alto de la Palomas, calle Matinilla, Curio, Pabellón, tres troncos, Quebradillas-Tapezco, Los Delgados (Cruzada) La Trinidad, Millonarios
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se encuentra la bitácora de las inspecciones realizadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	48
Redacción de la meta:	Realizar la actualización del Plan estratégico de la Auditoría Interna.
Indicador	Plan estratégico actualizado.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Plan fue actualizado tal y como estaba programado y el document se encuentra en custodia de la Auditoría Interna.
Medios de verificación aportados:	El documento debido a que esta bastante extenso se encuentra en la Auditoría, lo que quedo dentro la carpeta de la intranet es solo la copia de una hoja como muestra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	77
Redacción de la meta:	Realizar la compra de una computadora y un aire acondicionado para las oficinas del Proceso de Auditoría Interna.
Indicador	Un aire acondicionado y una computadora adquiridos
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	50%
Productos obtenidos:	La Auditoría Interna informa que se logró la compra de las computadoras. Sin embargo, el aire acondicionado aún no se ha colocado, se debe corroborar que se encuentre el dinero en compromisos.
Medios de verificación aportados:	Orden compra. / Computadoras instaladas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Secretaria del Concejo Municipal. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Secretaría del Concejo Municipal
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Jorge Fallas
Programa:	I
Número de meta:	44
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas en el Plan de Trabajo de la Secretaría del Concejo Municipal.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Actas 57 / Transcripciones de acuerdos 575 / Documentos tramitados para Comisiones y Alcaldía 499 / Expedientes creados 689 / Atención de solicitudes de Comisiones municipales 350 / Dictámenes y minutas de Comisiones 461 / Órgano Director 1 / Certificaciones 165 / Resolución de trámites legales 30
Medios de verificación aportados:	Actas de las sesiones de Concejo Municipal. Registros de certificaciones emitidas, transcripciones de acuerdos, traslado de documentos y expedientes.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	76
Redacción de la meta:	Lograr la participación de 2 regidores en el III Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Estatales a celebrarse del 18 al 24 de setiembre del 2016 en la ciudad de Madrid, España, con el fin de adquirir conocimientos para mejorar el accionar municipal. / META NUEVA MOD.03-2016
Indicador	Asistencia de los 2 regidores en el Encuentro
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Ambos regidores asistieron al encuentro. Se realizaron los pagos correspondientes y se emitió un informe al Concejo Municipal sobre los conocimientos adquiridos y aportes.
Medios de verificación aportados:	Ordenes de compra / Informe
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas a la Dirección Administrativa. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Dirección Administrativa
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Marilú Sánchez Venegas
Programa:	I
Número de meta:	12
Redacción de la meta:	Validar el 100% de la información digitada en el Sistema Integrado de Información Municipal de la Contraloría General de la República.
Indicador	Cantidad de indicadores validados * 100 / Cantidad de indicadores del Sistema (SIIM)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el primer trimestre se solicitó a todos los funcionarios que son recopiladores de información que presentaran la documentación referente al SIIM. Se logró recopilar toda la documentación, la misma fue validada y se creó el expediente físico según las normas definida por la CGR y fue entregada la documentación a dicha institución. Durante el último trimestre se solicitó a las jefaturas la información correspondiente.
Medios de verificación aportados:	1. Expediente fisico SIIM / 2. Validación y envió de la información.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	13
Redacción de la meta:	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión Administrativa para el periodo 2016
Indicador	Cantidad de metas cumplidas * 100/ Cantidad de metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión Administrativa.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	1. Se participo en reuniones de seguimiento con los encargados de proceso, al menos 2 veces a la semana. Además se participó en 3 reuniones con Softland, 3 Comisión Control Interno, 3 Talleres Planes de TI, con empresa consultora, 1 Comision Mejora Regulatoria. Charla control interno, 3 reuniones personal y director EMAI. Se aprobaron 6 dictamenes Comisiones de Compra. Se confeccionó informe liquidación CONAPAM III y IV Trimestre. Se revisaron 3 procedimientos: 1 Planificación y 2 Proveeduría . Se dieron 6 vistos buenos para giro de aportes Escuelas Isabel La Católica, Repúblca de Francia, de Brasil, Asociación Piedades, Fundación GAD y Asociación EMAI. 2. Se aprobaron 30 solicitudes de bienes y servicios, se autorizaron vales de caja chica. 3. Se confeccionaron 45 oficios, se tramitaron y contestaron 250 correos aproximadamente.
Medios de verificación aportados:	Agenda de reuniones. Planes de trabajo intranet. Dictamenes Comisión Compras, informe CONAPAM
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	56
Redacción de la meta:	Actualizar el 100% de los requisitos de los trámites municipales definidos por la Comisión de municipal de Mejora regulatoria para la prestación de servicios a la ciudadanía.
Indicador	Cantidad de requisitos actualizados *100 / Cantidad total de requisitos por actualizar.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	1. Se seleccionaron 12 trámites, para revisar los requisitos y base legal. / 2. Se revisaron los requisitos de 12 trámites, se verificó la base legal de cada requisito. / 3. Se redactó un primer borrador de Reglamento de Simplificación de Trámites, con la finalidad de solicitar la actualización del mismo. / 4. Se realizó una reunión de la Comisión de Mejora Regulatoria. Se revisó solicitud de requisito nuevo Patentes y permisos de construccion. Revisión de Directriz presidencial sobre solicitud de copia de cedula.
Medios de verificación aportados:	Cuadro excel de los trámites revisados. Primer borrador de propuesta de reglamento.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	74
Redacción de la meta:	Alquilar un local para trasladar el Salón de Sesiones del Concejo Municipal durante el segundo semestre. / (Esta Meta se creo en la MOD. PRES. 02-2016)
Indicador	Local alquilado y salón de sesiones habilitado.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El local fue alquilado y debidamente acondicionado para que el Concejo Municipal realice sus sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ya se realizan en dicho espacio a partir del periodo 2017
Medios de verificación aportados:	Orden compra / Verificación en sitio / Grabaciones de las sesiones del Concejo Municipal realizadas en dicho espacio.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	1
Redacción de la meta:	Dar trámite al 100% de solicitudes de colaboración presentadas por grupos comunales para la representación cantonal en actividades culturales y deportivas. En la MOD.PRES. 01-2016 se realizan movimientos en las cuentas sin afectar el monto original de la meta.
Indicador	Solicitudes recibidas *100/ solicitudes tramitadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	1. Presentación Escuela Honduras, celebración día del Libro . 2. Se donaron telas para confección de trajes tipicios, Escuela San Rafael. 3. Se colaboró con 50 camisetas y 160 botellas para Feria Cientifica y de las Artes, Escuela San Rafael. 4. Se colaboró con el Centenario de la Escuela Isabel La Católica, juegos polvora, refrigerios, cimarrona, llaveros, tarima. 5. Se patrocinó el Festival Folclorico Celajes con refrigerio para dos días, para 100 personas,recuerdos, camisas para grupo Celajes, presentación de teatro, presentación Mauricio Penagos, sonido, toldos, tarima. 6. Cimarrrona y mascarada, Festejos de LIndora. 7. Tiquete a Rusia para pianista Virginia Villalobos, ganadora concurso American Fine Art Festival. 8. Donación equipos de computo Escuela San Rafael (convenio con City Bank) 9. Traslado Banda Cantonal Palmar Sur "Feria de las Esferas" 10. Se colaboró con el Area de Salud de Santa Ana, en la calibración del sonometro para mediciones de dicibeles en locales comerciales. 11.Se patrocinó la participación de 120 estudiantes de varias escuelas (Lindora, Isabel La Católica, Honduras, Matinilla, San Rafael) para que asistieran a la exibición "del Space the final frontier" en el Estadio Nacional. / 12. Patrocinio para desfile navideño: alimentación 900 personas, 1 juego de pólvora, 7 transportes para las bandas y grupos participantes, logistica en el cierre de vias. / 13. Colaboración Patronato Escolar Brasil, para organización Festejos de la Comunidad: 1 Juego de pólvora, transporte para grupos artisticos, refrigerio desfile de bandas. / 14.. Festejos Pozos, colaboración con tarima y juego de pólvora. Festejos Salitral, refrigerio desfile de bandas y juego de pólvora. / 15. Colaboracion para Fiestas niños escasos recursos: Asociación Manos Amigas de la Promesa, Brasil, INVU, Asociación de Lindora, Asoc. Río Oro, Escuela Futbol, Comunidad Matinilla, Asociación Ensueños de Oro, Escuela Ezequiel Morales, Escuela Honduras, Junta de Salud de Salitral y San Rafael, actividad adultos mayores / 16. Transporte Banda CINDEA para presentaciones en Belen y Colón.6. Transporte Asociación Folclórica Celajes presentación en San Carlos, Escazú. / 17. Se colaboró con medallas para la Carrera campo traviesa Fiebres de la Montaña. / 18. Camisetas para carrera recreativa Escuela San Rafael. / 19. Transporte para Ancianos de Hogar Joaquin y Ana. / 20.Telas para trajes de Grupo Folclórico Tarahumar.
Medios de verificación aportados:	Ordenes de compra y notas de solicitud de las organizaciones, las cuales, se encuentran en la carpeta de la intranet.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Programa:	II
Número de meta:	52
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de apoyo emitidas por el Comité Municipal de Emergencias, para cumplir con lo programado en el plan de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas *100 / Cantidad de solicitudes presentadas por el CME.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En el reporte presentado, la Licda. Marilú Sánchez indica que se recibieron únicamente 2 solicitudes de apoyo por parte del Comité de Emergencias, para el logro su plan de trabajo, las cuales fueron atendidas y fueron las siguientes: 1. Pago Servicios Públicos 2. Refrigerios para reuniones mensuales de la Comisión Interinstitucional.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 36720 (Compra de los refrigerios) Reporte del PRE con los egresos registrados por pago de servicios públicos en favor del Comité de Emergencias.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	88
Redacción de la meta:	Transferir el 100% de recursos asignados a la Asociación EMAI, para cubrir el pago de docentes y artístas de los distintos programas formativos y culturales de la Escuela Municipal de la Cultura.
Indicador	Cantidad de recursos transferidos * 100 / Cantidad de recursos asignados en el presupuesto municipal.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La transferencia fue ejecutada. La Asociación EMAI, presentó la documentación solicitada,
Medios de verificación aportados:	Se encuentra en la intranet el convenio firmado entre la Asociación EMAI y la Administración para efectos del aporte. Oficio MSA-ALC-06-083-2016 mediante el cual se da el visto bueno para girar los recursos por parte del Alcalde. .
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre	₡ 100.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 100.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	96
Redacción de la meta:	Coordinar el pago del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de préstamos, comisiones bancarias, intereses y amortizaciones y otras (Préstamo casa de la cultura y piscina Lindora).
Indicador	Recursos transferidos * 100 / Recursos por transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Pago al día en forma mensual de las obligaciones financieras de los prestamos de Casa de Cultura y Piscina de Lindora.
Medios de verificación aportados:	Recorte de pantalla del PRE, donde consta que los pagos se han realizado y se mantienen al día.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	98
Redacción de la meta:	Asignar el 100% de materiales definidos para realizar las reparaciones a la Delegacion de Policia de Proximidad de Santa Ana, según lo estipulado en el convenio firmado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad Publica. Esta meta se creó en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se compraron los materiales solicitados por la policia de proximidad según órden de compra No.36609 por un monto de 3.772.410,00. La diferencia se canceló de cuentas de la Administración.
Medios de verificación aportados:	VB pago facturas
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	101
Redacción de la meta:	Realizar la compra de instrumentos solicitados por la Banda Cantonal de Santa Ana. / (PRES. EXTRAORD. 01-2016)
Indicador	Instrumentos adquiridos
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según informe de la Licda Marilú Sánchez, los instrumentos fueron comprados en su totalidad y entregados a resguardo de la Banda Cantonal.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra, instrumentos entregados.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Archivo Institucional. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Archivo Institucional
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Olga Masis Delgado
Programa:	I
Número de meta:	14
Redacción de la meta:	Atender el 100% de las consultas relacionadas con la documentación del Archivo Central Institucional, realizadas por usuarios(as) internos(as) y/o externos(as).
Indicador	Cantidad de consultas atendidas * 100 / Cantidad de consultas recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se recibieron 100 solicitudes de información al Archivo Municipal, de las cuales fueron atendidas en su totalidad según reporte de la Licda. Olga Masís Delgado.
Medios de verificación aportados:	Se presenta: / Reporte de Prestamos de Documentos. / Correos Electronicos. / Solicitudes de vehiculos para ir a Pozos por los Documentos o Planos Se presenta Graficos con el indicador de las consultas de información tanto internas como externas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	15
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para el resguardo, conservación y preservación de la totalidad de Información documental y electrónica de valor Institucional. Se le rebajan recursos en la MOD.PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de documentos conservados en buen estado * 100 / Cantidad de documentos que componen el inventario del Archivo Central.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se cumplio en un 100% las actividades programadas. La totalidad de documentos se encuentran en buen estado y debidamente archivados en buenas condiciones. Adicionalmente se realizó un taller dirigido a todos los funcionarios sobre el sistema documental y la Normativa relacionada con el manejo de información documental institucional y de valor público. / Se envio oficio con cronograma de las fechas, para la remisión de documentos. / Se recibieron las remisiones programadas a traves de las listas de remision. / Se actualizaron las Bases de Datos con la información procesada / Se les da un espacio en los depositos que contienen información. / Se procesan documentos que ingresan para su custodia y consulta. Estos pueden ser de otras remisiones. / Adquisicion de los Archivos Moviles. / En el mes de Noviembre se inicio con la colocacion los Archivos Moviles, los cuales se debio desocupar el espacio que ocupaban con la estanteria metalica y provisionar a la Empresa de todo lo necesario para la colocacion de los archivos. Dicho trabajo se termino de realizar hasta la segunda semana de diciembre, pero se hizo la entrega oficial el dia 04 de enero 2017. Se adjuntas fotografias del proceso. / En el mes de diciembre se brindo una consultoria al Proceso de Hacienda Municipal y el Proceso de Contabilidad con el fin de normalizar algunos documentos contables y normalizar la gestion archivistica dentro de cada oficina.
Medios de verificación aportados:	Se presenta : Registro de firmas de funcionarios que asistieron al Taller de Archivo. / Se Procesa y se Archivan los documentos que ingresan al ACI. Se presentan listas de Remision.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	57
Redacción de la meta:	Digitalizar un total de 2.175 documentos de valor científico cultural institucional pendientes. (151 Actas, 2 presupuestos, 240 expedientes de personal y 1.782 expedientes de permisos de construcción). Se refuerza en la MOD.PRES.01-2016. Ver comentario.
Indicador	Cantidad de documentos digitalizados * 100 / Cantidad de documentos a digitalizar (2.175)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:
Medios de verificación aportados:	Se presentan como medio de verificacion: Imágenes del Servidor con los documentos por carpeta.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Se Digitalizo: / Exp. Construccion: 2007 = 671 / Exp. Construccion: 2001 = 593 / Exp. Construccion: 2006 = 614 / Presupuestos: / 2009 = Informe de labores y Plan Operativo / 2010 = Plan Anual Operativo / 2011 = Plan Anual Operativo / 2012 = Plan Anual Operativo / Expedientes de Personal se han actualizado al 100% / Actas: / Año:2009 = 28 / Año:2010 = 72 / Año 2011 = 72 / Año 2012 = 72 / Año 2013 = 72 / Año:2014 = 72 / Año:2015 = 28 / Actas 1991- 108
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	58
Redacción de la meta:	Digitalizar el total de expedientes del Programa Municipal de Becas generados desde el periodo 2012 al periodo 2014.
Indicador	Cantidad de expedientes digitalizados * 100 / Cantidad de expedientes generados entre los periodos 2012 y 2014.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Ninguno
Medios de verificación aportados:	Ninguno
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se solicitaron los Expedientes a la Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social para su digitalización, sin embargo, no fueron remitidos. Se presenta oficios. / Se realizaron varias llamadas telefonicas sin ningun resultado.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Comunicación y Divulgación. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Comunicación y divulgación
Funcionario (a) Encargado(a):	Katia Castro Badilla
Programa:	I
Número de meta:	16
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades requeridas por la institución para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades solicitadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el periodo 2016 se realizaron las actividades requeridas por la institución y programadas, tal y como se muestra a continuación: / 1. Se enviaron 29 comunicados de prensa / 2. Se realizaron 593 publicaciones en página de redes sociales y web institucional. / 3. Se participó en 20 programas radiales a solicitud de los mismos (Programa Eco Municipal, Café de Caifa, Nuestra Voz, La Voz de Santa Ana, Desayunos Columbia, Revista Chispazo Pozeño) / 4. Se realizaron 16 atenciones a la prensa (Diario Extra, Canal 7, CRHoy, Monumental, La Nación, Prensa Libre, Perros de Traba, Tico Times, Amelia Rueda, entre otros) / 5. Se brindó apoyo en la elaboración de la presentación del informe de rendición de cuentas de la Alcaldía. / 6. Se coordinan y atienden 325 solicitudes de insumos de comunicación gráfica.
Medios de verificación aportados:	Los medios de verificación se encuentran en la carpeta de la intraner municipal, incluyen los comunicados de prensa, las publicaciones realizadas
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	17
Redacción de la meta:	Atender el 100% de las solicitudes de diseño gráfico requeridas para la divulgación de información institucional de interés para la ciudadanía.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se lograron atender las 325 solicitudes de diseño gráfico realizadas por la Administración. Se realizaron los artes y se aprobaron los diseños finales por parte de los solicitantes
Medios de verificación aportados:	Algunos de los diseños se encuentran en la carpeta de la intranet correspondiente a ésta meta. El resto se encuentran en custodia del Proceso de Divulgación y Comunicación.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	59
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para la campaña de educación y concientización en materia tributaria.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó la diagramación y diseño final del folleto denominado "Con sus tributos construimos un cantón". Este mismos fue puesto a consulta y a revisión con los diferentes procesos involucrados para su aprobación. La Gestión Financiera y Tributaria tiene que definir la forma en como va a realizar la presentación y entrega del material. Además de solicitar los recursos para la impresión del folleto.
Medios de verificación aportados:	Archivo digital del Folleto "Con sus tributos construimos un cantón".
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Proveeduría. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Proveeduría
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. María Pérez Angulo
Programa:	I
Número de meta:	18
Redacción de la meta:	Resolver el 100% de las solicitudes institucionales de adquisición de bienes y servicios que cumplan con la normativa vigente y con los requisitos definidos por la institución.
Indicador	Cantidad de solicitudes tramitadas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas que cumplen con la normativa vigente.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	tramite de las requisiciones: 495 / analisis de ofertas: 724 / adjudiaciones: 363 / SIAC: 363 / ordenes de compra 396 / cartel de invitacion 84 / apertura de ofertas 239 / analisis de ofertas 84 / adjudicaciones 86 / siac: 84 / contratos: 117 / ordenes de compra: 131
Medios de verificación aportados:	En la intranet se encuentran los registros de control de las gestiones realizadas por la Proveeduría
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	19
Redacción de la meta:	Realizar inventarios anuales para el control los activos de la bodega municipal, así como de suministros de oficina y de activos portables en el 100% de Procesos Institucionales.
Indicador	Cantidad de inventarios realizados * 100 / Cantidad de inventarios por realizar (3)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Al finalizar el periodo 2016 se cumplió con realizar un inventario por mes de los materiales y artículos de la bodega municipal. Además se realizó un inventario general anual de todos los activos de la bodega Municipal. Se realizó también el inventario anual de suministros de oficina y el inventario anual de activos portables. / Por lo tanto, se concluye que la meta se cumplio en un 100% tal y como fue programado en el plan de trabajo.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de intranet correspondiente a ésta meta se encuentran los inventarios realizados por parte de la Proveeduría a la bodega.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	60
Redacción de la meta:	Confeccionar 4 procedimientos de uso de proveeduria (procedimiento de compras, procedimiento de inventarios, procedimiento de suministros y procedimiento de registro y archivo de proveedores).
Indicador	Cantidad de procedimientos elaborados * 100 / Cantidad de procedimientos por elaborar (4)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	Al finalizar el periodo 2016 se logró cumplir con la formulación y aprobación del procedimiento de compras. Los otros 3 se generó una versión borrador pero se continuarán durante el 2017.
Medios de verificación aportados:	Procedimiento de compras aprobado
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Firma

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Servicios Generales. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Servicios Generales
Funcionario (a) Encargado(a):	Dennis Sáenz
Programa:	I
Número de meta:	25
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar los servicios internos de mensajería, transporte, aseo y seguridad en las instalaciones municipales.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se hizo entrega de 1746 documentos que fueron entregados para mensajería. Se realizaron 446 préstamos de vehículos municipiales a solicitud de la Administración. Se han realizado las labores de limpieza de las instalaciones municipales, se reporta un total de 1.970 acciones de limpieza. Se ha fiscalizado el cumplimiento de roles de los oficiales de seguridad para dar vigilancia a las instalaciones municipales durante las 24 del día. Se registran un total de 8.736 marcas de reloj de los oficiales.
Medios de verificación aportados:	Se presentan los registros de control de la mensajería recibida y entregada, de los roles de limpieza y vigilancia, control de marca. También el registro de préstamo de vehículos municipales.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	26
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para la administración y mantenimiento de la flota vehicular institucional.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron 91 cambios de aceite, se han realizado 1.172 lavados de la flotilla, 447 reparaciones de llantas, 349 reparaciones mecánicas, 91 controles de uso de la flotilla mediante GPS, se llevaron 40 vehículos a RITEVE, se pagaron marchamos de toda la flotilla y se realizaron las especificaciones técnicas para la compra de una vagoneta liviana y un camión recolector.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se encuentran los registros de control de todas las acciones reportadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	27
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para lograr el mantenimiento y mejoras de las instalaciones municipales. Se refuerza el monto en la MOD. PRES. 01-2016. Asiento 02. Ver comentario.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se atendieron 114 averías. / Se realizaron 99 acciones de reparación preventivas (ascensor, aires acondicionados, tuberías, entre otras) Se elaboraron las especificaciones técnicas para la compra de equipo detector de metales.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se encuentran los registros de control de todas las acciones reportadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	75
Redacción de la meta:	Mejorar el sistema de vigilancia municipal mediante cámaras de seguridad (traslado de los monitores y grabador del Proyecto Well y el alquiler de un espacio de transmisión) / (Creada en MOD.03-2016)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se logró el traslado de los monitores y del grabador tal y como estaba programado. También se alquiló el espacio de transmisión
Medios de verificación aportados:	Orden de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Todo se cumplió.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Tecnologías de la Información. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Tecnologías de la Información
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Alexander Rojas Morales
Programa:	I
Número de meta:	24
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de soporte técnico requeridas para que los sistemas de información, servidores, herramientas tecnológicas y equipo de comunicación permitan a los usuarios el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se atendieron la totalidad de casos recibidos en el Proceso de T.I. por parte de los usuarios sobre averías, instalación, consultas, entre otros. El total de casos atendidos durante el periodo 2016 fue de 2.240 / Se le brindó manteimiento preventivo y revisión a todos los equipos de cómputo de la institución. En total durante el año se realizaron 360 acciones de éste tipo. / Se realizaron un total de 100 respaldos de información considerada crítica para la Municipalidad. / Se realizaron las acciones que ameritaron para lograr el mejoramiento en el desempeño del almacenamiento de servidores municipals.
Medios de verificación aportados:	Se aporta el registro de control de solicitudes atendidas, así como los oficios enviados y remitidos de la empresa que brinda soporte y mantenimiento de los servidores.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Programa:	I
Número de meta:	63
Redacción de la meta:	Implementar el 100% de acciones programadas para el periodo 2016, en las áreas de seguridad de la información, seguridad física y ambiental, el espacio físico de equipos, continuidad de TI, la adminsitración de proyectos y el cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe de auditoria externa realizada por la empresa ASCENSO Consultores.
Indicador	Cantidad de acciones del Plan Estratégico implementadas * 100 / Cantidad de acciones programadas para el periodo 2016.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	60%
Desfase	40%
Productos obtenidos:	Se Contrataron los planes de continuidad y seguridad estos son insumos necesarios para poder ir cumpliendo y diseñando las estrageias pendientes indicadas en los informes de auditoria, de eta contratación saldran cambios que se deberán de aplicar a nivel de TI para toda la organización.
Medios de verificación aportados:	Se cuenta con las listas de asistencia que se han realizado para la elaboración de los insumos de los planes contratados. Tambien se tiene la orden de compra de la contratación.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Esta contratación se realizó en los últimos meses antes de acabar el año, la orden de compra se entrego todavía más tarde por lo que las reuniones para obtener los insumos, se realizaron durante el mes de diciembre por lo que los productos finales todavia se estan elaborando para ser entregados en las siguientes semanas.
Programa:	I
Número de meta:	66
Redacción de la meta:	Realizar la compra e intalación de una antena que unifique los enlaces externos al edificio principal de la Municipalidad.
Indicador	Antena instalada y en funcionamiento.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Alexander Rojas reporta que la antena se compró y que fue instalada tal y como fue programado.
Medios de verificación aportados:	Orden compra.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Recursos Humanos. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Recursos Humanos
Funcionario (a) Encargado(a):	MSc. Isidro Céspedes Torres
Programa:	I
Número de meta:	20
Redacción de la meta:	Definir el plan de capacitación institucional e implementar lo correspondiente al periodo 2016.
Indicador	Cantidad de capacitaciones cumplidas * 100 / Cantidad de capacitaciones por cumplir definidas en el plan de capacitación.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se reporta que el Plan de Capacitación se encuentra elaborado y el mismo se realizó en función de los requerimientos enviados por los Procesos Institucionales. Se les comunicó a 35 Procesos sobre la necesidad de contar con la información.
Medios de verificación aportados:	Memorando solicitando las necesidades de capacitación, mediante correo electronico a todas las jefaturas. Control de capacitación en hoja electrónica. / Plan de capacitación elaborado.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	21
Redacción de la meta:	Cumplir con el 100% de obligaciones institucionales en materia de ayudas, remuneraciones, dietas y otras obligaciones salariales establecidas en el bloque de legalidad vigente. Se le rebaja en la MOD. PRES. 01-2016. Ver comentario
Indicador	Cantidad de obligaciones cumplidas *100/ cantidad de obligaciones por cumplir según bloque de legalidad vigente.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre / Se realizaron un total de 19 planillas, se entregaron un total de 2.723 comprobantes de pago y se realizó un reporte por mes sobre desviaciones (incapacidades, permisos, suspenciones, llegadas tardías, etc.), se actualizó el procedimiento de elaboración de planillas y se atendieron 6 consultas formales realizadas sobre el tema de remuneraciones. II Trimestre / Se realizaron un total de 20 planillas, se entregaron 2.110 colillas de pago y se realizó el reporte cada mes por las desviaciones de la planilla; se atendieron 3 consultas formales sobre el tema de remuneraciones. / III Trimestre / Se realizaron un total de 19 planillas, se entregaron más 2.000 colillas de pago y se realizó el reporte mensual por las desviaciones de la planilla. / IV Trimestre / Durante el cuarto trimestre planilla se realizaron un total de 20 planillas más la de aguinaldo, se entregaron más de 2.200 colillas de pago y se realizó el reporte mensual por las desviaciones de la planilla. / Al finalizar el periodo se cumple con todas las obligaciones institucionales en materia de remuneraciones.
Medios de verificación aportados:	Planillas elaboradas, tanto por medios fisicos como medios electrónicos. Registro electrónico de constancias de salario elaboradas. Oficios de solicitud de pago a distintas instancias por deducciones a empleados.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No hay.
Programa:	I
Número de meta:	22
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para la actualización permanente de la información relacionada con el recurso humano de la institución.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas *100/ Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Semestre / Se reporta que durante el primer semestre se recibieron un total de 600 documentos para la actualización de expedientes de personal. Se actualizaron un total de 210 expedientes de los 236 existentes. / II Semestre / Se reporta que durante el segundo semestre se recibieron un total de 1.641 documentos para la actualización de expedientes de personal. Se actualizaron la totalidad de expedientes existentes (236) y se crearon 9 expedientes nuevos.
Medios de verificación aportados:	Expedientes de personal.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	23
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Programa de Salud ocupacional institucional.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas *100/ Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	80%
Desfase	20%
Productos obtenidos:	Se realizaron reuniones con las Comisiones de Salud Ocupacional y charlas de actualización para las Brigadas de Salud Ocupacional. Se atienden e investigan todos los accidentes laborales y se les da el respectivo seguimiento a través de hojas electrónicas. Dentro de las actividades preventivas se analiza y recomienda Equipo de Protección Personal, el cual se entrega a cada persona que lo requiera en su puesto de trabajo y mediante boletas de entrega se hace responsable a cada quien del uso de a sus equipos. / Se realizó un estudio exhaustivo sobre diversidad de telas y unformes de trabajo, con el fin de diseñar un uniforme para los funcionarios que realizan labores de campo, acorde a sus necesidades y condiciones ambientales (temperatura, humo, viento, etc). Finalmente se logró el diseño y adquisición de los uniformes cumpliendo además con las condiciones establecidas en la Convención Colectiva.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	61
Redacción de la meta:	Actualizar el 100% de procedimientos de reclutamiento, selección, inducción y evaluación del desempeño del personal municipal durante el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de Procedimientos actualizados *100 / Cantidad de Procedimientos por actualizar (4)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Durante el periodo 2016 se elaboró el procedimiento para el reclutamiento, selección e inducción del personal. Sin embargo, el procedimiento de evaluación no fue elaborado.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No se logró cumplir al 100% con ésta meta debido a que se debió dedicar tiempo a eventos emergentes que requirieron atención prioritaria.

Evaluación de metas asignadas a la Dirección Financiera y Tributaria. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Dirección Financiera Tributaria
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. José Rolando Corrales
Programa:	I
Número de meta:	29
Redacción de la meta:	Fiscalizar el comportamiento financiero de la institución mediante la generación de informes mensuales sobre recaudación y ejecución presupuestaria.
Indicador	Cantidad de informes presentados * 100 / Cantidad de informes programados (12)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se cumplió con la elaboración de los informes mensuales de análisis financiero.
Medios de verificación aportados:	Informes de análisis financiero.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El Lic. José Rolando Corrales, indica que durante el primer semestre no se presentó el reporte debido a que se encontraba recién ingresado a la Municipalidad y debió adaptarse a la manera de enviar la documentación de cumplimiento de metas establecido en la institución.
Programa:	I
Número de meta:	30
Redacción de la meta:	Realizar la proyección de ingresos y egresos institucionales tanto para el presupuesto ordinario 2016 como para los siguientes 5 años.
Indicador	Cantidad de Informes de proyección realizados * 100 / Cantidad de informes de proyección requeridos (6).
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó la proyección de ingresos tal y como se indica en la meta
Medios de verificación aportados:	Estudios de rentas realizados.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Catastro. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Catastro
Funcionario (a) Encargado(a):	Florentino Alvarado Arias
Programa:	I
Número de meta:	28
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de modificaciones que sean requeridas para mantener actualizados los 100.000 registros existentes en las bases de datos que contienen la información registral y tributaria de los contribuyentes del cantón.
Indicador	Cantidad de registros actualizados * 100 / Cantidad de registros que requieran ser actualizados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se han realizado todas las actualizaciones de registros recibidas durante el Año que equivalen a 63635 para un 100% de actualización
Medios de verificación aportados:	En la intranet se encuentra el registro de todas las actualizaciones realizadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Plataforma de Servicios. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Plataforma de Servicios
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Raquel Chavarría Morales
Programa:	I
Número de meta:	37
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de trámites municipales presentados por los(as) contribuyentes y público en general en la Plataforma de Servicios.
Indicador	Cantidad de trámites atendidos * 100 / cantidad de trámites recibidos.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre. / Se recibieron en la Plataforma de Servicios un total de 40 solicitudes de uso de suelo, 120 solicitudes de trámite de Patentes, 3.484 solicitudes de emisión de certificaciones del Registro Nacional, 59 solicitudes de visado de planos catastrados y para catastrar y 17.408 trámites de pago de servicios municipales. Según el reporte entregado por la Encargada Lic. Raquel Chavarría, todas las solicitudes ingresadas y descritas anteriormente fueron debidamente atendidas y tramitadas. Por tanto, se ha logrado cumplir con lo programado para el trimestre. II Trimestre. / Se recibieron en la Plataforma de Servicios un total de 30 solicitudes de uso de suelo, 171 solicitudes de trámite de Patentes, 484 solicitudes de emisión de certificaciones del Registro Nacional, 252 solicitudes de visado de planos catastrados y para catastrar y 8388 trámites de pago de servicios municipales. Según el reporte entregado por la Encargada Lic. Raquel Chavarría, todas las solicitudes ingresadas y descritas anteriormente fueron debidamente atendidas y tramitadas. Por tanto, se ha logrado cumplir con lo programado para el trimestre. / IV trimestre / Durante el segundo trimestre, se recibieron en la Plataforma de Servicios un total de 10 solicitudes de uso de suelo, 150 solicitudes de trámite de Patentes, 47 solicitudes de visado de planos catastrados y para catastrar y 7358 trámites de pago de servicios municipales. Según el reporte entregado por la Encargada Lic. Raquel Chavarría, todas las solicitudes ingresadas y descritas anteriormente fueron debidamente atendidas y tramitadas. Por tanto, se ha logrado cumplir con lo programado para el trimestre.
Medios de verificación aportados:	Reportes de los diferentes trámites atendidos, según el sistema de colas y otros reportes que la Licda. Raquel Chavarría realiza como mecanismos de control-. Todo está en la intranet.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	70
Redacción de la meta:	Realizar una evaluación al cierre de cada semestre sobre la satisfacción de los usuarios con respecto a la atención prestada en la Plataforma de Servicios.
Indicador	Cantidad de evaluaciones realizadas * 100 / 2
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron las dos evaluaciones programadas de manera semestral. La primera se realizó en el mes de julio y la segunda en el mes de diciembre.
Medios de verificación aportados:	Cuestionario Aplicado y Resultados de la encuesta. / Informe de la encuesta
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Cobros. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Cobros
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Patricia Carmona Zeledón
Programa:	I
Número de meta:	33
Redacción de la meta:	Realizar los procedimientos de cobro judicial para 100 casos para los cuales se agotó la vía de cobro administrativo.
Indicador	Cantidad de procedimientos de cobro judicial realizados * / Cantidad de procedimientos por realizar (100)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	43%
Porcentaje de cumplimiento:	93%
Desfase	7%
Productos obtenidos:	I Semestre: Se realizarón 59 Demandas Judiciales, y se recuperarón 39 cuentas que estaban en cobro judicial. / II Semestre: Se realizarón 34 Demandas Judiciales, y se recuperarón 50 cuentas que estaban en cobro judicial. / Anual: Se realizarón 93 Demandas Judiciales, y se recuperarón 89 cuentas que estaban en cobro judicial.
Medios de verificación aportados:	Informe Cobros 2016 - Tablas Resultados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	34
Redacción de la meta:	Lograr la recaudación de al menos un 80% de los recursos puestos al cobro para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de recursos del periodo 2016 recaudados * 100 / Cantidad de recursos puestos al cobro para el periodo 2016.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El monto total puesto al cobro para el periodo 2016 es de ¢7.614.085.487,98; e ingresaron cierre del cuarto un monto de ¢8.586.574.324,75 De los cuales 7,133.029.972,38 fueron del 2016 Esto significa que al cierre del cuarto trimestre se ha logrado recaudar un 83% del puesto al cobro para el periodo anual. / En todas las actividades propuestas se logró y sobrepasó lo propuesto. / Se enviaron 1956 estados de cuenta, 328 Casos (Tesorería) realizados, 3 reportes realizados, Se enviaron 1517 correos electrónicos, Se realizaron 1050 llamadas telefónicas y se enviaron 10529 Mensajes SMS, Se recibieron 2023 llamadas y se atendieron personalmente a 403 contribuyentes. / Oficios Catastro 74 / Prescripción 9 / Llamadas recibidas 2.023 / Llamadas realizadas 1.050 / Fax enviados 4 / Email enviados 1.517 / Personas atendidas 403 / Casos Valoraciones 2 / Casos Patentes 1 / Casos Cementerios 0 / Casos Ingeniería 0 / Inspecciones Realizadas 315 / Arreglos de pago realizados 19 / Confección de expedientes 199 / Verificaciones de cuentas 2.563 / Actualización de Base de datos 151 / Localización predial (Auto cad) 881 / Investigación Datum 114 / Trámite de devoluciones 10 / Acreditaciones / Compensaciones 10 / Resoluciones Elaboradas 1 / Depuración 9 / Notificaciones de Otros 1.956 / Estados de Cuenta 1.652 / Entrega Notificaciones 1.112 / Mensajes SMS 10.529 / Cobro Judicial 24 / - Notificaciones Judiciales 16 / - Escritos Judiciales 10 / - Resoluciones Judiciales 5 / - Revisión de Expedientes Judiciales 23 / - Trámites Judiciales Juzgado 12 / - Trámites otras Instituciones 24 / Asuntos Tesorería 328 / Consultas / Reportes Informática 2 / Informes / Reportes 10 / Capacitaciones 0 / Certificaciones / Constancias 0 / Chat 11 / Trámites Extrajudiciales 0 / Compromisos de pago Extrajudiciales 21
Medios de verificación aportados:	Informe Cobros 2016 - Tablas Resultados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	67
Redacción de la meta:	Lograr que al finalizar el periodo 2016, la morosidad correspondiente a periodos anteriores al 2015 no supere el 12% de la morosidad total registrada hasta cierre del periodo 2015.
Indicador	Cantidad de recursos pendientes de cobro correspondientes a periodos anteriores al 2015 a cierre del periodo 2016 * 100 / Cantidad de recursos totales pendientes de cobro al cierre del periodo 2016.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	90%
Desfase	10%
Productos obtenidos:	En todas las actividades propuestas se logró lo propuesto. / Se realizaron 1513 Primeras Notificaciones, 394 Segundas notificaciones, 34 Notificaciones extrajudiciales. Se realizaron 1 Resoluciones, 10 devoluciones y 10 Acreditaciones, Se realizaron 3 reportes de clasificación de cuentas, y se gestionan los cobros de 1929 casos. Se realizan 9 depuraciones, 9 prescripciones y 74 Oficios para Catastro. Se realizaron 199 expedientes. Se realizaron 19 compromisos de pago. / La morosidad de Periodos anteriores quedó en 12.88%
Medios de verificación aportados:	Informe Cobros 2016 - Tablas Resultados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Debido a problemas con el Sistema Decsi, hubo atrasos con los reportes requeridos para esta información. Nos desfasamos en un 0,88% de lo propuesto. Pero demenos indicar que las contínuas fallas mecánicas de los vehiculos de Cobros y constante requerimentos de colaboradores del Proceso de Cobros para cubrir otros puestos. A entorpecido el resultado esperado. Además de la falta de compromiso de otros Procesos.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Patentes. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Patentes
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Dinorah Arley Mata
Programa:	I
Número de meta:	35
Redacción de la meta:	Dar resolución al 100% de las solicitudes de licencias municipales y arrendamientos de licencias de licor recibidas en la institución.
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / cantidad de solicitudes recibidas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La Licda. Dinorah Arley, indica en su reporte que durante el año 2016 ingresaron y se resolvieron 597 solicitudes de licencias comerciales y 122 solicitudes de arrendamiento de licores y 46 Arrendamientos Provisionales . Lo anterior se desglosa de la siguiente manera: Solicitudes de licencia comercial: Aprobadas= 319 Previo a Resolver= 79 Traspaso= 47 Retiradas= 105 Sin efecto= 34 Cambio de Categoría= 8 Rechazadas = 5 / Declaraciones Juradas de Impuesto de Patentes: / recibidas= 927 Solicitudes de arrendamiento, Ley 9047= Aprobadas= 25 Cancelación de arrendamiento= 1 Rechazo de arrendamiento= 3 Temporal de Venta=46 Previo a resolver=2 Solicitudes de Licencia Ley 10= Traspaso=3 Cancelación=6 Licencias / Depuradas= 134
Medios de verificación aportados:	Se presenta un informe firmado por la Licda. Dinorah Arley indicando el resultados anuales, copias de Dictamenes de Licor, Comercial y Memorando de Depuración.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	36
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para fiscalizar que el desarrollo de las actividades comerciales en el cantón cumplan con la normativa vigente.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El reporte en la plantilla de plan de trabajo indica que se ha cumplido con lo programado debido a que se logró lo siguiente: Inspecciones realizadas: 2.459. Desglosadas de la siguiente forma: Cotidianas= 1.988 Por Proceso de Depuración =150 Por Basura comercial= 3 Por Retiro= 52 Clausuras= 266 Inspecciones conjuntas con otras dependencias: 45 Policía Municipal= 11 Ordenamiento Territorial= 20, P.A.N.I= 3 MINISTERIO DE SALUD=11 Notificaciones: 355 Sin Permiso Municipal= 141 Sin Permiso de Funcionamiento= 17 Desobediencia a la Autoridad= 6 Atención de denuncias= 49 Operativo=1
Medios de verificación aportados:	Se presenta un informe firmado por la Licda. Dinorah Arley indicando los resultados indicados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	69
Redacción de la meta:	Realizar informes mensuales sobre Licencias Inactivas sujetas a Proceso Depuración para actualizar información tributaria.
Indicador	Cantidad de informes presentados * 100 / cantidad de informes a elaborar (12)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La Licda. Dinorah Arley, indica en su reporte que durante el año 2016 se depuraron un total de 203 licencias. Además, se elaboró un informe por mes tal y como estaba programada.
Medios de verificación aportados:	Se presenta un informe firmado por la Licda. Dinorah Arley sobre los resultados indicados.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Presupuesto. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Presupuesto
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Rebeca Vásquez
Programa:	I
Número de meta:	42
Redacción de la meta:	Elaborar el 100% de documentos presupuestarios requeridos por la institución para una adecuada planificación y administración de los recursos municipales.
Indicador	Cantidad de documentos realizados *100/ cantidad de documentos requeridos.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre. / Se procedió a realizar la primera modificación presupuestaria del periodo, la cual, fue aprobada por el Concejo Municipal y debidamente registrada en el sistema SIPP de la CGR. Adicionalmente, se realiza y se registra el informe trimestral de liquidación correspondiente al último trimestre del 2015 / II Trimestre. / Se presentó y se aprobó por parte del Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria 02-2016, quedó pendiente el envío a la Contraloría por medio del SIPP dado que se hizo un cambio en el validador y al cierre del trimestre no le habia llegado la contraseña al Director Financiero del SIPP. Se registró el Primer Informe Trimestal de ingresos y egresos y el Presupuesto Extraordinario 01-2016 en el SIPP. Adicionalmente se elaboró y se presentó el Presupuesto Extraordinario 01-2016. / III Trimestre. / En el tercer trimestre se presentó y se aprobó por parte del Concejo Municipal las Modificaciones presupuestarias 03-2016, 04-2016 y la 05-2016, las tres modificaciones fueron registradas tanto en el Sistema Financiero Municipal como en el SIPP. Se registró el II Informe Trimestral de Ingresos y Egresos en el SIPP y se envío junto a este documento el informe semestral. Se elaboró y presentó al Concejo Municipal dos Presupuestos Extraordinario 02-2016 y el 03-2016, únicamente esta pendiente de aprobación por parte de la Contraloría General de la República el Presupuesto Extraordinario 03-2016. También se elaboró el Presupuesto Ordinario 2017, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal / IV Trimestre. / En el Cuarto trimestre se presentó y se aprobó por parte del Concejo Municipal las modificaciones presupuestarias 06-2016, 07-2016 y 08-2016, las tres modificaciones fueron registradas tanto en los dos Sistemas Financeros como en el SIPP. En el SIPP se registro el III Informe Trimestral de Ingresos y Egresos. Se recibió la aprobación del III Presupuesto Extraordinario por parte de la CGR y se registro en los sistemas financieros contables. Se aprobó por parte de la CGR el Presupuesto Ordinario 2017.
Medios de verificación aportados:	En la intranet se encuentan los acuerdos y oficios de aprobación de los Presupuestos y Modificaciones Presupuestarias.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Tesorería. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Tesorería
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Rolando Zamora Saenz
Programa:	I
Número de meta:	43
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo del Proceso de Tesoreria Municipal para cumplir con sus obligaciones rutinarias.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el año se realizo un informe por mes (En total 12 Informes), según lo programado con relación al sistema de Egresos de todos los pagos (Planillas, transferencias, cheques, vales, deducciones). Así como también un informe por mes relacionado al sistema de ingresos y de las notas de credito, debito, depositos, voucher, cheques y conectividades.
Medios de verificación aportados:	Se pueden ver los documentos que brindan los dos sistemas que utiliza la Tesoreria Municipal.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	73
Redacción de la meta:	Elaborar el 100% de procedimientos requeridos para el Proceso de Tesorería.
Indicador	Cantidad de procedimientos realizados/ Cantidad de procedimientos requeridos por el Proceso de Tesoreria.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron los procedimientos y remitieron al coordinador del Sistema Documental
Medios de verificación aportados:	Se mando documentacion respectiva del proceso mediante email al encargado del proceso para su revision. Se adjunta imagen del correo.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	77
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fudación GAD, para la ejecución del proyecto "Atención de adultos con discapacidad".
Indicador	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 6.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 6.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	78
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Centro Agrícola Cantonal para la ejecución del proyecto "Asistencia y capacitación al agricultor en tiempos de cambio".
Indicador	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡8.000.000,00
Monto ejecutado	₡8.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No se han presentado el pago en nomina de pago. El CACSA se encuentra pendiente de entrega de documentación requerida para aprobar el giro, ya se les ha comunicado oficialmente para que presenten la documentación pendiente.
Programa:	II
Número de meta:	79
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) para la ejecución del proyecto "Centro de Rehabilitación San Miguel".
Indicador	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 22.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 22.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	80
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Hogar de Ancianos de Piedades para la ejecución del proyecto "Gastos de operación del Hogar de Ancianos".
Indicador	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 10.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 10.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	81
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Centro Diurno Joaquín y Ana, para la ejecución del proyecto "Alimentación" para la población adulta mayor.
Indicador	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 10.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 10.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	82
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a APEDISPROSA para el desarrollo del Proyecto "Centro de acopio de residuos valorizables".
Indicador	Cantidad de recursos transferidos * 100 / Cantidad de recursos asignados.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 15.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 15.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	84
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) para la compra de lote.
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte / Informes de liquidación presentados por la organización
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 68.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 68.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	85
Redacción de la meta:	Realizar el pago de servicios a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo por concepto de administración del CECUDI de Lindora previo cumplimiento de la normativa vigente aplicable.
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según el reporte del Lic. Rolando Zamora, se procedió a realizar los giros correspondientes a la organización. Por lo que se indica que no hay retrasos. El monto girado equivale a ¢83.141.100,00
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto ejecutado	₡ 83.141.100,00
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	86
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos presupuestados para la Cruz Roja según lo definido por la normativa vigente.
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según el reporte del Lic. Rolando Zamora, se procedió a realizar los giros correspondientes a la organización. Por lo que se indica que no hay retrasos. El monto girado equivale a ¢142.971.969,15
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 142.971.969,15
Monto ejecutado	₡ 142.971.969,15
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	103
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados al Comité Cantonal de Deportes de Santa Ana. / (PRES. EXTRAORD. 01-2016 META NUEVA. Ref. MOD.03-2016)
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó el giro de los recursos.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 18.035.089,00
Monto ejecutado	₡ 18.035.089,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	109
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia de recursos a la Asociación de Desarrollo Integral de Piedades de Santa Ana para el mejoramiento de las instalaciones del Salón Comunal. / (META NUEVA. MOD.03-2016)
Indicador	Totalidad de recursos transferidos.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 2.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 2.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	69
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Escuela Jorge Volio para arreglo de techos de dos aulas. / (Esta Meta se creo en la MOD. PRES. 02-2016)
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 3.200.000,00
Monto ejecutado	₡ 3.200.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	109
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia de recursos asignados a la Junta de Educación de la Escuela Andrés Bello López para ejecutar el proyecto "Mejoras del Salón de Actos". / (MOD.03-2016. META NUEVA)
Indicador	Recursos transferidos*100/recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	La transferencia no se realizó debido a que a pesar de las reiteradas notificaciones de la Administración Municipal a la Junta de Educación, sobre la necesidad de cumplir con todos los requisitos para la aprobación del giro, la Junta no cumplió en el tiempo establecido y la transferencia no fue posible realizarla.
Medios de verificación aportados:	Oficios de notificación
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 15.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La transferencia no se realizó debido a que a pesar de las reiteradas notificaciones de la Administración Municipal a la Junta de Educación, sobre la necesidad de cumplir con todos los requisitos para la aprobación del giro, la Junta no cumplió en el tiempo establecido y la transferencia no fue posible realizarla.
Programa:	III
Número de meta:	111
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia de recursos asignados a la Junta de Educación de la Escuela San Rafael para ejecutar el Proyecto "Techado de la Escuela de San Rafael" / (MOD.03-2016.META NUEVA)
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	La transferencia no fue ejecutada
Medios de verificación aportados:	Oficios de notificación
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 6.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La transferencia no se realizó debido a que a pesar de las reiteradas notificaciones de la Administración Municipal a la Junta de Educación, sobre la necesidad de cumplir con todos los requisitos para la aprobación del giro, la Junta no cumplió en el tiempo establecido y la transferencia no fue posible realizarla.
Programa:	III
Número de meta:	112
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia de recursos asignados a la Junta de Educación de la Escuela Honduras para ejecutar el proyecto "Levantamiento de estudios para mejoras Escuela de Honduras". / (MOD.03-2016. META NUEVA)
Indicador	Recursos transferidos*100/recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 13.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 13.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	113
Redacción de la meta:	Realizar la transferencia de recursos asignados a la Junta de Educación de la Escuela Isabel La Católica para ejecutar el proyecto "construcción de un baño que cumpla con la Ley 7600 para la Escuela Isabel la Católica". / (MOD.03-2016.META NUEVA)
Indicador	Recursos transferidos*100 / recursos presupuestados para transferir.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los fondos fueron girados una vez que se cumpliera la totalidad de requisitos y fuese firmado el convenio respectivo.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el reporte del Sistema PRE en el que se visualiza el monto transferido, y el concepto. / Expediente del aporte
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 6.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 6.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Valoraciones. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Valoraciones
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Guillermo Hernández Picado
Programa:	I
Número de meta:	38
Redacción de la meta:	Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por trámites de nuevos permisos de construcción, gravámenes hipotecarios, valores de traspaso y fincas omisas cuyos propietarios presentaron la declaracion voluntaria de bienes inmuebles durante el año 2016.
Indicador	Cantidad de fincas actualizadas *100 / cantidad de fincas afectadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Producto de la actualizacion de los bienes inmuebles por concepto de permiso de construccion, declaraciones de bienes inmuebles, gravamenes hipotecarios y valores de traspaso se ha obtenido un aumento en el imponible de ¢95,394,681,744.60 lo que representa en IBI de ¢238,486,704.36 a cobrar en el año 2017.
Medios de verificación aportados:	Oficios enviados al proceso de Catastro con el listado de las fincas con imponibles actualizados por gravamenes, valores de traspaso, permisos de construccion y declaracion de bienes inmuebles a cargar.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	39
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de exoneración de bienes inmuebles por bien único según Ley 7509, presentadas durante el año 2016.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas *100 / cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	90%
Programación II Semestre	10%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En total durante el año 2016 se recibieron 3309 solicitudes de exoneracion del IBI por bien unico, lo que representa un monto en impuesto exonerado de ¢98,721,327.90.
Medios de verificación aportados:	Exoneraciones en el sisetma DECSIS y en formato análogo y listados de control.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	71
Redacción de la meta:	Actualizar el valor de 1000 fincas omisas mediante el avalúo municipal.
Indicador	Cantidad de fincas actualizadas mediante avalúos realizados * 100 / cantidad de fincas omisas (1.000)
Programación I Semestre	15%
Programación II Semestre	85%
Porcentaje de cumplimiento:	15%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizarón 1060 avaluos, lo que representa un aumento en el imponible de ¢29.516.090.246,41 y en impuesto de IBI de ¢73.790.225,62 para el cobro en el año 2017.
Medios de verificación aportados:	Oficios enviados al proceso de Catastro con el listado de avalúos a cargar en el sistema.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Contabilidad. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Contabilidad
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Carlos Ureña / Lic. José Rolando Corrales
Programa:	I
Número de meta:	31
Redacción de la meta:	Coordinar el pago del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de préstamos, comisiones bancarias, intereses y amortizaciones y otras. / Se le aumentan recursos en la MOD. PRES.02-2016 / Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 02 - 2016
Indicador	Cantidad de pagos realizados * 100 / Cantidad de pagos programados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según lo informado por el Lic. José Rolando Madrigal se hicieron todos los registros contables correspondientes y se remitió la información a la Unidad de Deuda del Ministerio de Hacienda.
Medios de verificación aportados:	Registros de contabilidad y sistema PRE
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	32
Redacción de la meta:	Coordinar la ejecución del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de Transferencias y aportes de Ley. / (Se le quitan recursos en la MOD.PRES. 01-2016 y 02-2016).
Indicador	Cantidad de transferencias y aportes ejecutados * 100 / Cantidad de transferencias y aportes programados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se ejecutaron la totalidad de las transferencias requeridas para cumplir con las obligaciones institucionales.
Medios de verificación aportados:	Registros de contabilidad y sistema PRE
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	40
Redacción de la meta:	Elaborar y mantener actualizados los instrumentos para el registro contable requeridos por la institución.
Indicador	Cantidad de documentos elaborados * 100 / Cantidad de documentos requeridos.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	MCP esta al 100% y en Softland al 50%
Medios de verificación aportados:	Registros de contabilidad y sistemas MCP y Softland
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La implementacion del ERP de Softland no ha concluido, lo que disminuyo el %
Programa:	I
Número de meta:	41
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de registros necesarios para mantener actualizada la información de los activos municipales.
Indicador	Cantidad de registros realizados * 100 / Cantidad de registros requeridos.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó una actualización de la cantidad y valor de los activos municipales con base en avalúos que realizó el Proceso de Valoraciones en el año 2014
Medios de verificación aportados:	Informes de Valoraciones / Hojas excel de Valoraciones
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	I
Número de meta:	72
Redacción de la meta:	Implementar el 100% de los procedimientos Financieros Contables propuestos por Contabilidad Nacional en acatamiento de las NICs y generar la documentación respectiva. / (Se le aumentan recursos en la MOD. PRES. 02-2016)
Indicador	Cantidad de procedimientos y documentos financieros contables implementados * 100 / Cantidad de procedimientos y documentos financieros contables requeridos por la Municipalidad.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	20%
Desfase	80%
Productos obtenidos:	Solo se pudo elaborar 4 procedimientos de 20
Medios de verificación aportados:	Procedimientos elaborados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Los procedimientos estaban en formato administrativo y se tuvo que elaborar en formato NICSP

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Vulnerabilidad y Riesgo Social
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Sofía Mena Chavarría
Programa:	II
Número de meta:	18
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de asesoría recibidas en el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, sobre trámite de bono de vivienda en sus diversas modalidades.
Indicador	Cantidad de consultas atendidas * 100 / Cantidad de consultas recibidas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre. / No se recibieron casos formales de asesoría para la revisión de documentación, sino solamente consultas generales sobre el trámite de bono y requisitos. No obstante se ha dado seguimiento a dos casos que están en etapa de aprobación de 2015. Es importante añadir que antes de dar inicio al proceso de solicitud de bono se realiza una verificación y evaluación preliminar relacionada con la viabilidad en términos de uso de suelo, permisos de construcción y valoración pericial. / II Trimestre / Se recibieron 3 solicitudes formales de asesoría para trámite de bono, las cuales fueron atendidas en su totalidad. / III Trimestre. / Se logró la firma de un Convenio entre la Municipalidad de Santa Ana y la Fundación promotora de vivienda FUPROVI, para la asesoría y tramitología de bono de vivienda. A partir de dicho convenio se realizaron dos actividades informartivas sobre trámite de bono en las comunidades de Barrio Corazón de Jesús en Pozos, y Ciudadela El Triunfo en Piedades. Así mismo se desarrolló una Jornada de atención individualizada con personeros de la Fundación para atender a todo el público santaneño interesado en tramitar bono. En total se le dio asesoría a 87 personas que asistieron a las sesiones. / IV Trimestre. / No se registran casos nuevos de asesoría. / Durante el periodo 2016, se dio asesoría a la totalidad de personas que lo solicitaron, lo cual, corresponde a 90 personas.
Medios de verificación aportados:	Ficha Guía FUPROVI, Bitácora de atención, listas de asistencia, fotografías, respaldo de convocatoria .
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	19
Redacción de la meta:	Asignar 430 becas a estudiantes de escasos recursos del cantón durante el primer semestre 2016 como parte del Programa de Becas de la Municipalidad.
Indicador	Cantidad de becas asignadas * 100 / Cantidad de becas por asignar (430)
Programación I Semestre	60%
Programación II Semestre	40%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Semestre. / Se logró concluir con éxito el proceso de renovación de becas 2015-2016, proceso en el cual se renovaron 143 becas de enseñanza primaria ,148 becas de enseñanza secundaria y 4 de funcionarios. Para un total de 295 becas renovadas e incluidas en dictamen. Cabe reseñar que aunque se renovaron 295, se atendió un total de 304 padres de familia en dicho proceso. / Para el proceso de adjudicación de becas nuevas, se procesaron un total de 152 solicitudes nuevas, 117 correspondientes a enseñanza primaria, 21 para enseñanza secundaria, 5 a funcionarios municipales y 9 procesadas electrónicamente. . En total se adjudicaron 447 becas. / Es importante mencionar que el procedimiento no acaba con el otorgamiento o asignación de las becas, sino que los desembolsos son mensuales a partir de cumplimiento de los requerimientos municipales establecidos para cada uno de los beneficiarios. / II Semestre. / Se procedió a realizar una convocatoria para la jornada de Seguimiento a Becados del programa de becas y aplicación de instrumentos para proceso de evaluación del mismo. En la Jornada de seguimiento se atendieron 362 padres, madres y encargados legales de becados, se aplicaron 200 instrumentos y se confeccionó la planilla de seguimiento para el correspondiente depósito del mes de octubre. Además se revisó junto con la Comisión de Becas el nuevo Reglamento que se espera entre en vigencia para el proceso de solicitudes nuevas de 2017. / Finalmente debe agregarse que se ha iniciado el foleo de todos los expedientes del programa, alrededor de 432, para la digitalización de los mismos.
Medios de verificación aportados:	Dictamenes Comisión de Asuntos Sociales, Planilla de depósito Programa de becas en casos de infortunio.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	20
Redacción de la meta:	Efectuar el 100% de actividades requeridas para asignar ayudas temporales en casos de infortunio a vecinos(as) del cantón de Santa Ana, en apego a lo dispuesto Reglamento correspondiente.
Indicador	Cantidad de casos de infortunio atendidos * 100 / Cantidad de casos de infortunio identificados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el periodo 2016 se recibieron 93 solicitudes de ayuda. La totalidad de casos fueron analizados (67 mediante informe social completo y 26 mediante trámite rápido bajo valoración de la Comisión Municipal de Asuntos Sociales). / De los 93 casos 39 Fueron calificaron como casos de infortunio, de los cuales se logró brindar efectivamente la ayuda a un total de 39.
Medios de verificación aportados:	Actas del Concejo, Dictámenes de Comisión de Sociales, Informes de valoración de casos,Oficios Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	21
Redacción de la meta:	Desarrollar 10 cursos de formación para adulto mayor, como parte del Programa Municipal de Atención Integral del Adulto Mayor de Santa Ana (PAIPAM), el cual funciona bajo Convenio con la Universidad Nacional.
Indicador	Cantidad de cursos de formación impartidos * 100 / Cantidad de cursos programados (10)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre: / Se raticó la oferta del Programa con un total de 24 cursos disponibles. Se realizó la totalidad de acciones de logística necesarias para la apertura de los cursos (sesiones de trabajo con los facilitadores, campaña de información para la matricula, el desarrollo de la matrícula 2016 y arranque del programa). También se trabaja en la confección de expedientes de nuevo ingreso y actualización de estudintes pasivos. / II Trimestre / Se realizaron concretó el primer periodo lectivo de los 24 cursos y adicionalmente se realizaron 3 talleres en el eje de formación para la vida. Así como actividad de cierre. / II Semestre / Durante el segundo semestre se mantuvo la oferta de cursos (24) y adicionalmente se realizaron 9 charlas en temas como (acondionamiento físico, salud mental, Reconocimiento de calles y avenidas, elaboración de compost, equilibrio y balance emocional, manejo de ansiedad, cultura boliviana, tramitología y denuncias, separación de residuos), 5 talleres de Eje de formación para la vida (en temas como: Coeficiente de adversidad, motivacion- autoestima, Envejecimiento exitoso, Carvana tradicional, Cultura Huetar) / Al finalizar el periodo 2016 se realizaron 24 cursos del Programa PAIPAM, 9 charlas, 3 talleres y la población atendida fue de 206 adultos mayores, de los cuales 63 fueron personas nuevas integradas al Programa en 2016
Medios de verificación aportados:	Invitaciones a las actividades de formación y Fotografías de actividad de cierre. Listas de asistencia, Convenio con la UNA, Registro de Matrícula
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	62
Redacción de la meta:	Coordinar la implementación del 100% de actividades programadas en el plan de trabajo de la Comisión Municipal de Accesibilidad para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	25%
Programación II Semestre	75%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Como productos concretos se puede indicar que se realizaron la totalidad de actividades programadas para celebrar la semana de los derechos de las personas con discapacidad.
Medios de verificación aportados:	Propuesta de Plan de Trabajo COMAD Afiches, convocatorias, comunicados, listas de asistencia, fotografías.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Para este periodo 2016, la Comisión de accesibilidad tuvo tenido importantes retrasos, ya que fueron nombrados nuevos integrantes debido al cambio de gobierno. De ésta forma la Comisión inició labores en enero y concluyó en marzo. La nueva Comisión inició labores en julio y determinó la necesidad de realizar un nuevo plan de trabajo distinto al elaborado por la Comisión anterior. Por tanto, no fue posible implementar la totalidad de acciones contempladas debido a corto plazo restante del año.
Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo		2016
Funcionario (a) Encargado(a):		Bach. Lidya Lacayo
Programa:		II
Número de meta:		22
Redacción de la meta:		Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el funcionamiento del Convenio establecido entre la Municipalidad de Santa Ana y el Instituto Mixto de Ayuda Social para la red de cuido.
Indicador		Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre		50%
Programación II Semestre		50%
Porcentaje de cumplimiento:		100%
Desfase		0%
Productos obtenidos:		Durante el periodo 2016 se brindó atención a un total de 117 personas, que solicitaron el servicio. A partir del análisis de cada caso valorado se orientó o se remitió a la oficina de bienestar y familia correspondiente, para el trámite de posibles ayudas como: IMAS, CCSS u otra. Además se gestiona ante los entes bancarios del sistema financiero nacional los trámites para tarjeta habiente de las personas de escasos recursos del cantón que han calificado para recibir algún tipo de beneficio económico, con el fin de poder depositar el aporte económico acordado.
Medios de verificación aportados:		Reportes de remisión, fichas, registros, archivos de control estadístico.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:		II
Número de meta:		23
Redacción de la meta:		Coordinar al 100% las actividades interinstitucionales y de seguimiento para el funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Lindora.
Indicador		Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre		50%
Programación II Semestre		50%
Porcentaje de cumplimiento:		100%
Desfase		0%
Productos obtenidos:		Para el período 2016 se logró beneficiar en la Red de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI, a 93 niños y niñas del Cantón. Con respecto a las actividades de coordinación y seguimiento se indica que se cumplió con las fechas establecidas por el IMAS, para la entrega de las planillas de los usuarios del programa, logrando las transferencias puntuales para la cancelalción de salarios, proveedores y mantenimiento del CECUDI. Además, se coordinó y se brindó apoyo logístico a la organización administradora del CECUDI. / Por otra parte, se realizó el taller " Desarrollo y Superación Personal" programado para el período 2016 con el personal docente y administrativo del CECUDI (se adjunta lista de asistencia). En cuanto al contenido presupuestario se incrementó a partir del mes de agosto de 121.000; a 131.000 por niño(a). Ahora bien, ajeno a la presente meta, se indica que la estimación de niños(as) beneficiadas con el CECUDI de Lindora para 2016 fue de 100. Sin embargo, al cierre del periodo se logró la atención de 96 niños(as), lo cual, afecta el monto girado por el IMAS para el Centro de Cuido.
Medios de verificación aportados:		Informes, oficios y correos emitidos al IMAS, CECUDI, Proveeduría , Tesorería, así como la verificación de la lista de asistencia tomada en la última capacitación con el personal del CECUDI.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:		II
Número de meta:		24
Redacción de la meta:		Valorar el 100% de los casos referidos a la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del cantón de Santa Ana. / Se le aumentaron recursos en la MOD.PRES. 01-2016
Indicador		Cantidad de valoraciones realizadas * 100 / Cantidad de casos remitidos.
Programación I Semestre		50%
Programación II Semestre		50%
Porcentaje de cumplimiento:		100%
Desfase		0%
Productos obtenidos:		La meta plantea la atención de 150 Personas Adultas Mayores (PAM) en el período 2016. Al cierre del periodo se indica que se atendieron un total de 167 PAM de manera satisfactoria. Por tanto, se ha cumplido con lo establecido en la meta. Ahora bien, el total de solicitudes recibidas fue de 182, pero no todas calificaron para ser beneficiarios del Programa. / Por otra parte, cada mes se realizó una charla de sensibilización en cada distrito con las personas beneficiarias y los cuidadores de las PAM. / Es importante señalar también que desde el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social se realizan todas las acciones de seguimiento y coordinación para la compra de los alimentos, la compra de pañales, ayudas técnicas, cancelación por "Cuido Domiciliar", cancelación de Servicios Básicos", como el equipamiento de las vivienda; reuniones una vez al mes con los miembros de la RED. Valoraciones Sociales y seguimiento a las PAM, beneficiarias del programa, confección de planillas una vez al mes con la lista de los beneficiarios a solicitud de CONAPAM. / Se coordina con CONAPAM para la Operatividad del programa. Informes mensuales y semestrales. / Finalmente, cabe señalar que la no ejecución del 100% de los recursos asignados al Programa, se debe a que esos recursos no ejecutados fueron presupuestados para cubrir gastos operativos como la contratación de una persona asistente, pero no se cumplió con dicha contratación.
Medios de verificación aportados:		Lista de asistencia y entrega de diarios en uno de los Distritos del Cantón en el mes diciembre. Lista de la actividad que realizadas con PAM en el mes de diciembre, Boleta de solicitud; Nota tramitada a Proveeduría con copia a Tesorería para trámite de cancelación a Proveedores que nos suministran mercadería para entrega de las PAM. Nota a Proveeduría con copia a Tesorería para la cancelación de Higiene y alimentación de las PAM beneficiarias del programa. Lista asistencia Actividad día del Adulto Mayor realizada en el mes de Octubre en la inaguración de Ensueños de Oro. Nota para cancelación de servicios de una de nuestras usuarias. Nota para ayuda en mejoras habitacionales. Nota a la Alcaldía para obtener apoyo con materiales para terminar una mejora habitacional de una de las PAM beneficiarias del programa. Nota para ayuda con cancelación de servicios básicos a una PAM; planilla del mes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Cultura. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Cultura
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. David Durán Porras
Programa:	II
Número de meta:	2
Redacción de la meta:	Coordinar la ejecución de 15 actividades feriales y/o festividades programadas en la agenda municipal de eventos culturales para el periodo 2016. Se le aumentan recursos en la MOD.PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas (15)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Realizacion de las siguientes actividades entre el I y el II trimestre 2016 / XIV Feria Internacional de Artesanías (13 al 24 de abril) / III Simposio Escultura en Madera (28 de abril al 08 de mayo) / Actividad exposición y venta mujeres emprendedoras (28 abril al 01 de mayo) / Logística actividad el Triunfo con comité de niñez y adolescencia (29 de abril) / I Festival Agroalimentario Piedades (13 al 15 de mayo) / Celebracion Dia del Agricultor (16 de mayo) / Festival Folclórico Rio Oro 2016 (28 al 29 de mayo) / Caminata a la Fuente del Salitre / Feria de la Cebolla / Festival Folclorico Tarahumar / Presentacion MISA TICA Iglesia Santa Ana / Festival Folclórico Rio Oro 2016 (28 al 29 de mayo) / Apoyo logistco para fiestas San Isidro Labrador de pozos (los dias 2 y 3 de Julio ) / Feria del Chicasquil (del 26 de agosto al 04 de setiembre) / Fiestas Patronales Rio Oro (los dias 13 y 14 de agosto) / Realizacion del desfile central del 15 de Setiembre (15 de setiembre)
Medios de verificación aportados:	Listas de oficios y asistencia. Fotografías Ordenes de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotos
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	la meta se desarrolla según las proyecciones de fechas que realiza el concejo y la administracion municipal
Programa:	II
Número de meta:	3
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para mantener actualizadas las bases de datos del proyecto "SICultura".
Indicador	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	20%
Desfase	80%
Productos obtenidos:	No se reportan productos alcanzados al cierre del periodo 2016.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No se pudo implementar debido a tiempos de los encargados de la plataforma para retomar la coordinacion con el proceso en Santa Ana, siendo que los mismos dejan pendiente dicha restructuracion para el año 2017, tomando esto en consideración no se pudo generar más que el monitoreo del contacto quedando pendiente la actualización de la plataforma a su nuevo formato.
Programa:	II
Número de meta:	4
Redacción de la meta:	Ejecutar 3 modalidades de talleres artístico-culturales dirigidos a niñez y adolescencia del Cantón de Santa Ana para promover los referentes culturales del Cantón.
Indicador	Cantidad de modalidades de taller ejecutadas * 100 / Cantidad de modalidades de taller programada (3)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	No se logró realizar ninguno de los talleres programados.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El encargado David Durán en su reporte indica que el incumplimiento se debió a ajustes presupuestarios y a inconvenientes para lograr contar con un espacio idóneo para el desarrollo de los talleres.
Programa:	II
Número de meta:	53
Redacción de la meta:	Realizar 2 actividades culturales en sitios pùblicos identificados del cantón como parte de la promociòn de espacios seguros y accesibles para la ciudadanìa.
Indicador	Cantidad de actividades culturales realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas (2)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se logró realizar un total de 7 actividades, las cuales consistieron en realizar charlas y obras de teatro en 6 instituciones educativas del canton. Adicionalmente se realizó un concierto durante el mes de noviembre en la cancha de futbol del distrito Santa Ana, con el fin de promover los espacios culturales en el Cantón y la participación de la ciudadanía.
Medios de verificación aportados:	Fotografías / Listas de asistencia / Ordenes de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Desarrollo Económico Local. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Desarrollo Económico Local
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Catalina Roldán Azofeifa
Programa:	II
Número de meta:	5
Redacción de la meta:	Implementar el 100% de actividades programadas para la promoción, capacitación, asesoría y seguimiento de las MIPYMEs con enfásis en desarrollo de la identidad local.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	60%
Programación II Semestre	40%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el primer trimester se realizó la actualización periódica de la base de datos de solicitudes y temas de capacitación. / Durante el Segundo trimester se inició el curso de Plan de Negocios del 10 de mayo al 30 de junio, coordinación con el INA. / En el III Trimestre se realizó la segunda actualización de la base datos al 30/9/16, lo que dio como resultado la inclusion de 8 nuevas solicitudes para capacitación. También se realizó el curso de Estrategias Empresariales para jóvenes emprendedores, programado para el trimestre. / Durante el IV Trimestre se logró la firma de una carta de entendimiento con el MEIC, para implementar en el Cantón el Programa denominado “Consultorio Móvil”. En el mes de diciembre se realizó la primera charla Consultorio Móvil para empresarios de negocios emergentes. / Las actualizaciones de la base de datos dio como resultado la siguiente información: 268 registros de personas interesadas en formar parte del Programa de Asesoría y Formación Municipal, de los cuales 168 son casos de personas aún no empresarias o inactivos, 61 casos de personas con actividades comerciales en marcha pero informales, 17 con algún grado de formalidad y 22 como micropymes formales.
Medios de verificación aportados:	Base de datos actualizada. Para segundo trimeste se incluyeron 40 nuevos registros. Minutas Boletas de consulta Minutas seguimiento Informes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Lista de inscripción, imágenes convocatorias
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	6
Redacción de la meta:	Desarrollar 5 cursos de formación técnica en el marco del convenio Centro Colaborador del INA.
Indicador	Cantidad de cursos ejecutados * 100 / Cantidad de cursos programados.
Programación I Semestre	30%
Programación II Semestre	70%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En el periodo se realizaron 3 cursos según se indica a continuación: / Curso de manipulación de alimentos del 2 de marzo al 14 de abril. / Curso Consejos para el Manejo higiénico de alimentos 7 y 14 de mayo. / Curso de manipulación de alimentos del 20 al 28 de junio. / Curso de manipulación de alimentos del 20 de julio al 31 de agosto. / Curso de manipulación alimentos 7 oct al 28 de nov, impartido por Rosa Campos. / Curso de manipulación de alimentos 21 de nov al 2 dic, impartido por Rosa Campos. / Curso de Consejos para el manejo higiénico alimentos del 21 nov al 5 dic, impartido por Jaqueline Aguero. / En diciembre se logró la adjudicación de tutor para ejecutar el curso de manipulación de alimentos, mediante el convenio de Centro Colaborador con el INA, para iniciar el 18 de enero al 01 de febrero.
Medios de verificación aportados:	Lista de inscripción, convocatorias, listas de entrega de certificados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	7
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la atención de la Oficina de Intermediación de Empleo e Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actvidades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el primer semestre se recibieron un total de 47 demandas de personal por parte de empresas, las cuales fueron registradas en su totalidad y sumaron un total de 117 puestos vacantes. Por otra parte se recibieron un total de 169 solicitudes información relacionadas con la bolsa de empleo, las cuales fueron atendidas y se les hizo entrega del formulario respectivo. En total durante el trimestre se recibieron 77 formularios de oferentes los cuales fueron debidamente registradas en la base de datos. Finalmente, se atendieron un total 15 posibles beneficiarios a la beca EMPLEATE INCLUSIVO, que se refiere a las personas con algún tipo de discapacidad. / Durante el III Trimestre: 103 atenciones y 65 solicitudes de oferentes registradas. Para un total de 524 oferentes registrados. 48 demandas de personal registradas para un total de 161 puestos vacantes. Total de empresas en base de datos 505. Prospecciones realizadas en Deposito Hermanos Mora y Auto Lavado Lindora. Las empresas repostaron 107 personas contratadas. 1. Actividades de Reclutamiento: a) Julio - Agosto con Auto Mercado. Se recibieron un total de 300 oferentes de los cuales más de 100 se estarán empleando, para la apertura del Auto Mercado en Río Oro. b) Setiembre: Empresa Coral. / 2. Apoyo en coordinación para la realización de Taller/ Sensibilización: / En el marco de colaboración a la iniciativa por parte del MTSS e INAMU, se imparte el Taller Sensibilización en temas de género y empoderamiento. El pasado Viernes 23 de setiembre en el horario de 9:00 am a 4:30 pm. Se contó con la participación de 25 mujeres en situación de desempleo del Cantón. 3. Respecto a la Modificación MOD.PRES. 02-2016 al cierre del informe del III Trim está en proceso de contratación el Proyecto Facilitador Laboral para PcD. Se ejecutará de octubre 2016 a marzo 2017. / IV Trimestre. La Oficina de Intermediación de Empleo registro: 70 atenciones y 32 solicitudes de oferentes, 42 demandas de personal registradas para un total de 146 puestos vacantes. No se contabiliza registro total de oferentes activos porque el registro se realiza manual. Proyecto de Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad (PcD): se completó la contratación de Viviana Víquez Rojas, mediante al OC 37441. Se encargará de ejecutar las acciones para implementar el proyecto entre nov 2016 y mayo 2017. Se inició con dos convocatorias para las inscripciones. Pega de afiches y divulgación de información, en Escuelas, EBAIS del Cantón e Iglesia Católica. También se realizó Feria de empleo con la empresa Walmart: 1. Coordinación en conjunto con la empresa. 2. Pega de afiches y divulgación de información, en Escuelas, EBAIS del Cantón e Iglesia Católica. La Dirección Nacional de Empleo, indicó que para el periodo 2016-2018, el programa EMPLEATE Regular, se ve totalmente comprometido, ya que solo cuentan con un 25% del presupuesto disponible, mientras el otro 75%, se asignó a beneficiarios del 2015 y casos canalizados a través del Programa Puente para El Desarrollo, a través del Decreto Ejecutivo, donde se establece, que la Segunda Vicepresidenta de la República, y el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, han liderado la formulación de la Estrategia de Atención a la Pobreza en Costa Rica. Cuyo objetivo general es atender la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, esto implica que se deberá priorizar la atención de las personas en condición de pobreza extrema según los 75 distritos con mayores índices de pobreza, donde Santa Ana, no está contemplado.
Medios de verificación aportados:	En la intranet se encuentran los registros de las solicitudes recbidas, atendidas, así como la base de datos actualizada y un informe de resultados. También la orden de compra para el proyecto de Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Informe trimestral. Resumen de atención progama EMPLEATE
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	8
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades de coordinación programadas para realizar la primera feria cantonal del proyecto "Estilo Santa Ana" impulsado por la Cámara Santaneña de Turismo.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actvidades programadas.
Programación I Semestre	20%
Programación II Semestre	80%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se ejecutaron todas las actividades programadas para la ejecución de la feria. La feria se ejecutó durante el mes de mayo del 06 al 08, frente al templo católico en el distrito Santa Ana.
Medios de verificación aportados:	OC36885 Alquiler de radios portátiles. OC36913 Publicación prensa nacional OC36816 Refrigerios personal apoyo OC36861 Camisetas OC36926 Maestro de ceremonias. OC36906 Alquier equipo sonido. OC36904 Lavamanos portátil OC36903 Mobiliario y luces de emergencia. OC36895 Rótulos Informativos y mantas Requisiciones registradas: 10524, 10523, 10422, 10426, 10423, 10424, 10421
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Copia de requisiones y ordenes de compra
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La meta fue ejecutada durante el primer semestre. Se cometió un error al incorporar la programación en la MDP, invirtiendo los porcentajes trimestrales. Lo correcto era que el 80% se realizaría durante el primer semestre y no el 20%. Sin embargo, se logró ejecutar el 100% de lo programado para el año durante el I Semestre.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Promoción de Género. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Promoción de Género
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Erika Herradora Zúñiga
Programa:	II
Número de meta:	9
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programas para el Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género durante el año 2016 (Se le aumentan y se rebajan recursos en la MOD.PRES. 02-2016)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	90%
Desfase	10%
Productos obtenidos:	Para la celebración del Día Internacional de la Mujer se realizaron dos actividades a nivel institucional: Las funcionarias municipales se les invitó a una capacitación para aprender a cambiar llantas de un vehículo. Acudieron 17 funcionarias municipales. A las mujeres pertenecientes al Concejo Municipal (regidoras y síndicas) se les brindó un obsequio como homenaje por su participación política. / Para la celebración del Día del Padre se realizaron una capacitación en un taller de cocina para los funcionarios municipales. / Se realizaron 10 capacitaciones en tema de habilidades blandas y herramientas de género en centros educativos. / Se realizaron 6 capacitaciones del manejo de tema de sexualidad en las escuelas del cantón.
Medios de verificación aportados:	Se presenta el informe de las actividades realizadas y fotografías.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	10
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de apoyo realizadas por la Red de Mujeres de Santa Ana, la Red de atención a la violencia intrafamiliar, la Comisión Municipal de la Mujer y el INAMU.
Indicador	Cantidad de solicitudes de apoyo atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se ha asistido a todas las reuniones programadas por la Red de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar de Santa Ana. También se han atendido todas las solicitudes de colaboración recibidas por la red.
Medios de verificación aportados:	En la intranet se encuentra el registro de asistencia a las reunions y solicitudes.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	11
Redacción de la meta:	Atender el 100% de las consultas técnicas y asistenciales en materia de convivencia equitativa de hombres y mujeres realizadas por usuarios (as) de la institución.
Indicador	Cantidad de atenciones realizadas * 100 / cantidad de solicitudes de atención recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La Licda. Erika Herrador indica en su reporte que se han atendido la totalidad de solicitudes realizadas por los usuarios. Las mismas se registran de la siguiente forma: Total de Casos atendidos: 117 / Casos de Violencia intrafamiliar: 32 / Casos de Pensión alimenticia: 44 / Casos de Paternidad Responsable: 9 / Otros: 32
Medios de verificación aportados:	En la intranet se encuentra un archivo con el reporte de los casos atendidos y la distribución por tipo de caso y género.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	54
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas para el periodo 2016 en el plan institucional de transversalización de género.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Documento BORRADOR enviado a la jefatura para revisión de bases legales del documento.
Medios de verificación aportados:	Documento BORRADOR enviado a la jefatura para revisión de bases legales del documento.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Por darse un cambio de administración y de jefatura, se esperaba indicaciones para el cumplimiento de esta meta. Las mismas ya están dadas y se espera poder desarrollar totalmemte la meta en el segundo semestre.

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Promoción Social. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Promoción Social
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Gabriel Picado Pomart
Programa:	II
Número de meta:	12
Redacción de la meta:	Coordinar con los Concejos de Distrito del Cantón, la elaboración de un portafolio de proyectos por cada distrito, para el periodo presupuestario 2017, como parte del procedimiento de presupuesto municipal participativo.
Indicador	Cantidad de portafolios de proyectos conformados * 100 / Cantidad de portafolios por conformar (6)
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según reporte del encargado de la meta, se han realizado las actividades programadas para el primer trimestre. A continuación se describen los productos. 1. Se elaboró un informe sobre el cumplimiento y estado de situación de los proyectos solicitados por medio de Concejos de Distrito, correspondiente al Periodo 2015. Dicho informe se entregó a los 6 Concejos de Distrito del Cantón. 2. Se antendieron el 100 % de las solicitudes de asesoría por parte de la Ciudadanía con relación al Proceso de Presupuesto Participativo. 3. Se realizó una capacitación en cada Distrito en relación al proceso para la presentación de proyectos en el Marco del Presupuesto Municipal Participativo. 4. Se da el acompañamiento necesario durante todo el proceso de formulación del Proceso, se reciben en total 74 de proyectos de desarrollo comunal.
Medios de verificación aportados:	Listas de asistencia, registro fotográfico, formularios, Perfiles de proyectos por cada distrito, actas de priorización de los Consejos de Distrito, Informe final del Proceso.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	13
Redacción de la meta:	Coordinar con los Concejos de Distrito del Cantón, la formulación, presentación y aprobación de un proyecto por distrito para el uso de los fondos asignados mediante la Ley de Control de Partidas Específicas 7755.
Indicador	Cantidad de distritos a los que se les aprobó su proyecto * 100 / Cantidad de Distritos del Cantón (6).
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se formulan los 6 proyectos de interes comunal presentados por los Consejos de Distritro, los mismos ya fueron enviados al Ministerio de Hacienda.
Medios de verificación aportados:	Correos, Formularios de proyecto por distrito, actas de los Consejos de Distrito, informe final con el oficio de recibido por parte del Ministerio de Hacienda
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se logra comunicar a los Concejos de Distrito sobre los recursos asignados a su territorio, provenientes de Partidas Específicas cargadas al Presupuesto Nacional; según la documentación oficial y requisitos.
Programa:	II
Número de meta:	14
Redacción de la meta:	Realizar 9 talleres de promoción de hábitos de lectura en cada una de las 4 Escuelas pertenecientes al Proyecto "Santa Ana Crece Leyendo" durante el año 2016.
Indicador	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres programados (36)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Se han realizado 10 cajas viajeras a las 4 escuealas que forman parte del Programa, se han incorporado nuevas temas de Promoción de lectura, fortaleciento el proceso de promoción de hábitos de lectura desde la infancia. Además se generó un Proyecto llamado "Santa Ana Crece Escribiendo" en el cual los niños y niñas de las escuelas escribieron sus propios cuentos, como resultado se diagramarón e imprimieron 500 libros que contiene 25 cuentos, para lo cual en el mes de agosto se realizó la entrega formal a las Escuelas participantes y Comunidad en General
Medios de verificación aportados:	Registro fotográfico, acusos de recibidos de las cajas viajeras, Libro impreso llamado "Historias de Colores del Valle del Sol" del Proyecto Santa Ana Crece Escribiendo
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	15
Redacción de la meta:	Coordinar la realización de los 4 módulos de capacitación del Programa "Alfabetización Tecnológica al Alcance de Todos y Todas" dirigido a 20 personas con poco conocimiento en el manejo de las tecnologías de la información.
Indicador	Cantidad de módulos realizados * 100 / Cantidad de módulos programados (4).
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El curso dío inicio en el mes de setiembre, se impartieron 12 lecciones, participarón un total de 22 personas. El curso finalizó el martes 29 de noviembre.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	En la primera reunión que realizamos con los profesores de Coordinación del Colegio Técnico Profesional de Lindora, nos informan que debido a no esta estaba aún aprobadad la Junta Administrativa, no podíamos dar incio al Programa, ya que para la ejecución del mismo se utilizan las instalaciones del colegio fuera de horario lectivo y para ello se debe contar con la aprobación de la Junta Administrativa, por ende se decide iniciar la Ejecución del Programa para el segundo semestre.
Programa:	II
Número de meta:	16
Redacción de la meta:	Implementar 6 módulos formativos del Programa Metamorfosis a 40 jóvenes en riesgo social del Cantón durante el año 2016.
Indicador	Cantidad de módulos realizados * 100 / Cantidad de módulos programados (6)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se logró iniciar con la apertura del Módulo de Ingles y Robótica. Róbótica se logró ampliar a 8 cursos para beneficiar a una población de 160 jovenes entre 12 y 18 años de edad. Se dio la apertura de un módulo nuevo: Ingles Intermedio, el cual el da continuidad a los jóvenes que se graduaron el año anterior de nivel básico, la población benediciada es de 20 jovenes. Además se logró la apertura del curso de robótica Inclusiva, el cual esta dirigido a 16 Jóvenes con discapacidad cognitiva leve o funcional. / Se logró los módulos de Habilidades para la vida, Diseño Gráfico, Computación, Ingles, Robotica Educativa, participan un total de 120 jovenes en esta segunda etapa de ejecución. / Afiches, listas de asistencia, perfiles de cada joven, registro fotográfico y audiovisual, informes.
Medios de verificación aportados:	Afiches, listas de asistencia, perfiles de cada joven, registro fotográfico y audiovisual, informes.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	55
Redacción de la meta:	Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con fondos provenientes de la Ley 7755 para el periodo 2016 en cada distrito del Cantón.
Indicador	Cantidad de proyectos ejecutados * 100 / Cantidad de proyectos financiados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	50%
Productos obtenidos:	Se dio seguimiento a los diversos proyectos en coordinación con el Departamento de Ingenieria, Se ha coordinado con Asociaciones de Desarrollo, la entrega de equipo diverso, por ejemplo la entrega de equipo de cocina a la Asociación Manos Amigas de la Promesa.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	56
Redacción de la meta:	Desarrollar 10 talleres de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria programadas en el Plan de Fortalecimiento del Tejido Social del Cantón de Santa Ana durante al año 2016.
Indicador	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres programados (10)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron las 10 capacitaciones en temas diversos a la ciudadanía como lo son: organización comunitaria, presupuesto participativo municipal, plan de trabajo, participación ciudadana, se han capacitado alrededor de 45 personas lideres comunales
Medios de verificación aportados:	Listas de asistencia, registro fotográfico, presentaciones realizadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se trabaja en la elaboración de un manual de capacitación para las capacitaciones del segundo semestre donde se espera cumplir con las 8 restantes.
Programa:	II
Número de meta:	57
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de logística y técnicas programadas para el funcionamiento del Concejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) durante el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de actividades cumplidas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron 11 sesiones del CCCI. Se elaboraron las actas correspondientes, se trasladaron vía correo electrónico a todas las instituciones participantes. Además, se mantiene actualizada la base de datos de las instituciones que conforman el CCCI y aquellas que podrían ser convocadas. Se ha logrado generar una agenda sobre temas de interes cantonal con la finalidad mejorar la coordinación con todas las instituciones que conforman el CCCI. Para cada mes se trabaja un tema específico que responden a los Planes de Desarrollo Humano Local y Plan Estratégico.
Medios de verificación aportados:	Listas de asistencia, actas de cada sesión, correos de convocatoria, presentaciones realizadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	102
Redacción de la meta:	Coordinar acciones con el Comité de la Persona Jóven para la implementación de su plan de trabajo durante el periodo 2016. / (PRES. EXTRAORD. 01-2016. META NUEVA)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	No se logró ejecutar el Proyecto programado
Medios de verificación aportados:	Ninguno
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El motivo de la no ejecución es que los fondos para ésta meta, fueron incorporados en el Presupuesto Extraordinario 01-2016. El mismo fue aprobado por la CGR, en el mes de Julio, los fondos no fueron posible ejecutarlos debido a que el proyecto que presentó el Comité de la Persona Joven debía iniciar en junio para que diera tiempo todo el proceso de capacitación en Matemáticas para Bachillerato a jóvenes del Cantón, pero no pudieron ejecutarlo por que ya era muy a destiempo para poder realizar todo el Plan de Estudio de Matemáticas para Bachillerato, por ende no se logró su ejecución.
Programa:	III
Número de meta:	33
Redacción de la meta:	Instalar espejo panorámico en la Calle Chimba. (Específicamente en la vuelta denominada Espíritu Chimina). (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Espejo instalado en el lugar indicado.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Por parte de la Administración Municipal se realizaron acciones correspondientes a la compra del espejo e instalación del mismo. Por tanto, la meta fue cumplida.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra # 37289 adjudicado a Multiservicios J y M vial.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	36
Redacción de la meta:	Realizar la comprar de 150 sillas y 40 mesas plegables para el salón comunal de Uruca. (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Cantidad de activos adquiridos * 100 / Cantidad de activos por adquirir.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	150 sillas y 40 mesas nuevas compradas y entregadas según lo solicitado por la Asociación de desarrollo
Medios de verificación aportados:	Orden de compra, oficio de recibido firmado por la Asociación de Desarrollo URUCA
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Esta meta se traslada a Promoción Social debido a que se trata de un proyecto de presupuesto participativo para que realice la solicitud de compra a proveeduría, ya que, la Proveeduría no puede realizar dicho trámite de requisición. Como queda un saldo restante se esta coordinando para que presenten nuevos insumos y liquidar la partida
Programa:	I
Número de meta:	117
Redacción de la meta:	Compra de 31 ventiladores para centros educativos del Distrito de la Uruca (Escuela Isabel la Católica 7 abanicos y Escuela La Mina 24 abanicos).
Indicador	Cantidad ventiladores adquiridos * 100 / 31
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se compraron los 31 ventiladores y fueron entregados a las Escuelas del distrito Uruca, tal y como estaba programado.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37494
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Promoción Social. Sala Infantil. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Promoción Social. Sala Infantil
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Gabriel Picado Pomart / Nicole Arley Aguirre
Programa:	II
Número de meta:	47
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de los Centros Educativos para la realización de visitas guiadas a la Sala Infantil.
Indicador	La cantidad de solicitudes atendidas * 100 / la cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En el reporte generado por la encargada de la Sala Infantil indica que se realizaron 15 visitas guiadas durante el año 2016. Se remitió nota a 11 centros educativos ofreciendo el servicio para sus estudiantes. Y se atendieron 216 niños y niñas en total. Todas las solicitudes de los centros educativos fueron atendidas realizando la visita guiada.
Medios de verificación aportados:	Nota remitida a los centros educativos con el respectivo recibido. Fotografías de la visita guiada realizada
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Cartas a las escuelas, agenda de visitas, listas de asistencia y fotografias
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	48
Redacción de la meta:	Implementar en un 100% las actividades programadas para el proyecto "Soy Bebé y me gusta leer".
Indicador	La cantidad de actividades realizadas * 100 / la cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el primer y segundo semestre del 2016 se realizó el proceso de matrícula, logrando abrir 6 grupos de trabajo tal y como se tenía programado. La población atendida son niños y niñas entre los 2 y los 5 años. El total de niños(as) matriculados fue de 67 y durante el año se realizaron un total de 98 talleres del programa Soy Bebé y me gusta leer.
Medios de verificación aportados:	Informe con el registro de matrícula, conformación de los grupos, cronograma de talleres, listas de asistencia, fotografías, entre otros
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Lista control de matricula, machote boletas de inscripcion, lista de grupos conformados, cronogramas por grupo, lista de asistencia a talleres de induccion, asistencia a talleres, lista de talleres complementarios, machote de evaluaciones, machote de certificados entregados.
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	49
Redacción de la meta:	Realizar 8 talleres correspondientes al proyecto "Te Anhelo".
Indicador	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres programados (8)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	88%
Desfase	12%
Productos obtenidos:	Se toma la Semana Mundial de la Lactancia Materna los dias 3 y 4 de agosto del 2016.Para llevar a cabo los talleres de Te anhelo. Esto en conjunto con Coopesana. Se llevan a Cabo un total de 7 talleres de la siguiente manera: / Miércoles 3 de agosto. 8:00 a.m.: Depresión post parto y su manejo / Msc. Adriana Rojas. Coopesana. Salud Mental / Miércoles 3 de agosto. 9:00 a.m: Manejo de cólico y contención emocional mediante masaje infantil / Msc. Adriana Rojas. Coopesana. Salud Mental / Miércoles 3 de agosto. 10:00 a.m: Yoga para bebés / Pilar Lizarraga. / Jueves 4 de agosto 8:00 a.m. Apego y vinculo / Dr. Celada Pediatra / Jueves 4 de agosto. 9:00 a.m. Técnicas de lactancia materna / Dra Guadamuz. Enfermera Obstetra / Jueves 4 de agosto 10:00 a.m. Yoga Prenatal / Pilar Lizarraga / Jueves 4 de agosto 11:00 a.m ¿Comunicación madre e hijo por medio del vientre? / Msc. Adriana Rojas. Coopesana. Salud Mental
Medios de verificación aportados:	Lista de asistencia, fotografias.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se tenian programados 8 talleres, pero solo se realizaron 7.
Programa:	II
Número de meta:	50
Redacción de la meta:	Realizar 16 talleres correspondientes al proyecto "Hora del cuento".
Indicador	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres programados (16)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el 2016 se realizaron un total de 41 talleres de la "Hora del cuento". Se tenían programados 16. Sin embargo el Proyecto presentó una demanda mayor a la esperada. En total se atendieron 293 niñas y 221 niños
Medios de verificación aportados:	Listas de asistencia, fotos de los talleres realizados, materiales utilizados, cronogramas de los talleres
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotos de los talleres realizados, materiales utilizados
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	51
Redacción de la meta:	Realizar 6 talleres manuales de estimulación del gusto por el arte en todas sus expresiones entre niños y niñas.
Indicador	Cantidad de talleres realizados *100 / cantidad de talleres programados (6).
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el año realizaron 17 talleres con diversas tematicas ( Dibujo, mandalas, arcilla, tecnicas de pintura. Yoga Infantil. Serigrafía. Niños y niñas de 9 a 13 años. Diseño gráfico. A partir de los 10 años. Pintura en Piedras. Todas las edades ( 2 talleres realizados). Taller Juegos tradicionales. Todas las edades.Taller de baile. Partir de los 7 años. Taller: Serigrafía. Niños y niñas de 3 a 8 años. Taller: Plastilina casera y modelado. Todas las edades. Taller. Manitas Creativas ( 2 talleres realizados)
Medios de verificación aportados:	Listas de asistencia, Cronograma establecido, fotos de los talleres
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotos de los talleres
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Seguridad Alimentaria Nutricional. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	II
Trimestre	III
Proceso institucional:	Seguridad Alimentaria Nutricional
Funcionario (a) Encargado(a):	Dra. Raquel Hernández Cordero
Programa:	II
Número de meta:	17
Redacción de la meta:	Atender el 100% solicitudes de apoyo técnico en materia de seguridad alimentaria nutricional realizadas por las organizaciones comunales e instituciones públicas en el cantón.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El reporte de la encargada Raquel Hernández, indica que durante el I trimestre se recibieron un total de 3 solicitudes y fueron atendidas en su totalidad. Las mismas fueron las siguientes: 1. CECUDI 2. Escuela Republica de Francia y 3. PANARE II Trimestre: Se recibieron 2 solicitudes, una para elaboración de menú del Centro Diurnos Ensueños de Oro, en construcción y otra de neuvo del CECUDI y Centro Diurnos Joaquín y Ana. III Trimestre: Se realiza visita y charlas a Escuela La Mina, Escuela República de Francia y Escuela Lagos de Lindora. Además se atienden solicitudes del CECUDI y se brinda charla a padres de Familia y se realizan mejoras en el Menú. / IV Trimestre: Se realiza visita final en CECUDI, Escuela de Lindora y Centro de recuperación de personas con adicciones (FUSAVO).
Medios de verificación aportados:	Nuevo Menú, Registros Fotográficos, Reportes de visitas, solicitudes recibidas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se atendieron todas las consultas recibidas.
Programa:	II
Número de meta:	58
Redacción de la meta:	Coordinar la ejecución del 100% de actividades programadas en el Plan Operativo del Concejo de Seguridad Alimentaria Nutricional para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	I Trimestre / Se realiza el plan de trabajo 2016 / Se contabilizan más reuniones de las programadas, ya que, por las actividades planeadas se debe convocar a extraordinarias. / II Trimestre: Se realiza actividad Homenaje a Productores en el marco del día del Agricultor y semana de la nutrición. / III Trimestre: Se realiza gira de educativa con 4 productores de la Comunidad. Se coordinan acciones para realizar día de Campo en celebración del día Munidal de la Alimentación. / IV Trimestre: Se realiza día de campo para celebrar Día Mundial de la Alimentación. / Se logró atender todos los requerimientos de cooperación emitidos por el COSAN para el cumplimiento de su plan de trabajo. Por tanto, esta meta tiene un cumplimiento del 100%
Medios de verificación aportados:	Plan de Trabajo, listas de asistencia, registros fotográficos.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Listas de Asistencia, informe final de actividades, registros fotográficos.
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	59
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas en el plan de estilos de vida saludable para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre: Se realizan Talleres en Pozos y se programa en Barrio Vazquez. II Trimestre: / Se Realiza Taller en Barrio Vazques, y 3 en Piedades de Santa Ana Se realizan 3 talleres al personal de la Municipalidad de Santa Ana. Se asiste a 3 reuniones de la RECAFIS. Se asiste a 2 Reuniones del COSAL III Trimestres: Se asiste a 2 reuniones del COSAL, se cordinan acciones de mejoramiento de vida en la comunidad, se brinda una charla a padres de Familia del CECUDI, Escuela República de Francia y Docentes de la Escuela La Mina. / IV Trimestre: Se realizan reuniones mensuales con los grupos ya establecidos. Se Brinda charla en Piedades de Santa Ana
Medios de verificación aportados:	Listas de Asistencia, Registros fotográficos.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	60
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de coordinación programadas para implementar 3 huertas urbanas en comunidades del Cantón para promover la producción y autoconsumo alimentario.
Indicador	Cantidad de huertas urbanas en funcionamiento * 100 / 3
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El reporte de la encargada Raquel Hernández, indica que durante el I semestre se logró mantener activas las 3 huertas, las cuales se ubican, en Piedades, Escuela de Lagos de Lindora y en Matinilla. Así como también se le ha dado seguimiento a los participantes. III Trimestre: Se mentienen activas las tres huertas, ademas se brindan 3 talleres: a. Manejo del Suelo y producción de abonos orgánicos. b. Agricultura Orgánica c. bio repelentes. Todos dirigidos a productores y comunidad en general, además de llevan a cabo actividades en la Aldea S.O.S de siembra de arboles frutales y lombricompost y se le da seguimiento a Huerta "El chicasquil" comunidad de Salitral, nueva huerta producto de las capacitaciones y compostera de la los Hermanos Azofeifa. / IV Trimestre: se logró mantener activas las 3 huertas, las cuales se ubican, en Piedades, Escuela de Lagos de Lindora y en Matinilla. Así como también se le ha dado seguimiento a los participantes. Se concluye el año con una nueva huerta, siendo en total 4 huertas producto de los talleres y las actividades del año.
Medios de verificación aportados:	Registros fotográficos, listas de asistencia.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	61
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de coordinación programadas para realizar el primer festival gastronómico en el Cantón.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se han realizado 4 reuniones de coordinación con los actores involucrados en el festival. Se logró generar la Agenda de la actividad y distribución de responsabilidades con las instituciones. Se ejecutó el Festival Agroalimentario Cultural.
Medios de verificación aportados:	Registros fotográficos, Informe de la actividad.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Firma Digital

Evaluación de metas asignadas a la Casa Municipal de la Cultura. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Casa Municipal de la Cultura
Funcionario (a) Encargado(a):	Licda. Marilú Sánchez Venegas
Programa:	II
Número de meta:	89
Redacción de la meta:	Realizar 32 presentaciones artísticas durante el período 2016, correspondientes al programa "Sábados de Arte Vivo" como mecanismo de promoción de la cultura y apoyo a los y las artistas locales y nacionales.
Indicador	Cantidad de presentaciones realizadas * 100 / 32
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	84%
Desfase	16%
Productos obtenidos:	Se realizan 27 presentaciones de Arte Vivo (Percusión, Ensamble de Saxofones, Pianista Samuel Pérez, Soprano Sara Salas,Recital de Flauta Traversa,Pianista Valeria Gamboa,Ensamble de guitaras, Teatro EMAI,Mix Navideño,Pianista Rommel Jimenez,Danza EMAI con Cascanueces y otra obra,Pianista Michael Ramírez, Concierto Navideño con pianista Jacques Sagot, Danza Moderna,Exhibición de Artes visulaes,Orquestas de guitarras,Teatro EMAI,Violines,Cine Foro,Eduardo Castillo,Marcelo Villegas,Patricia Gamboa,Marimba EMAI,ensamble Vientos EMAI, Recital Instituto Nacional de la Música, Compositores Brasileños)
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se encuentra la documentación de respaldo de las 14 presentaciones
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotografías y afiches
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No se indica por parte del responsable.
Programa:	II
Número de meta:	90
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de mantenimiento, reparación y mejora en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura programadas en el plan trabajo.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre. Se programó realizar una fumigación a las instalaciones del EMAI, lo cual , se cumplió según lo reportado por la encargada de la meta. También se realizó la recarga de extinguidores. / II Trimestre. Se realizaron las revisiones y recargas de alarmas de incendios y robo,nueva fumigación, mantenimiento bimestral del ascensor.Se instala el telón del Auditorio limpieza de canoas internas, limpieza de ceniceros de los fregaderos del piso II,Fugas de agua en servicios sanitarios. / III Trimestre. Se realizó la incorporación de nuevos extinguidores para suplir las necesidades de la Escuela.Se realiza el mantenimiento y reparación del ascensor nuevamente. Se realiza la instalación de algunas puertas en el EMAI. A través de la Asociación EMAI se realizan multiples trabajos de mantenimiento como instalación de rodapié en todos los murales del edificio, pintura en 1°,2° y 3° piso, reparación,instalación de marcos, llavines,visagras y formica en puertas de la EMAI.se instalan puertas y marcos nuevos en cubiculo 11 y sala de percusion. / IV Trimestre. Se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento en el edificio EMAI Fumigación general de eficicio,instalación del aire acondicionado de bodega de instrumentos, se instalan tres rótulos rotulo principal, rotulo de cafetería EMAI, y rótulo de comidas,se hacen los jardines del EMAI, se hacen el afinamiento de pianos del EMAI,cambio de espejos de servicios sanitarios de hombres, y vidrios quebrados en el edificio,restauración completa de una clavinova quebrado,limpieza general de la estructura y todos los vidrios del EMAI, compra de contenedor de basura y reciclaje.
Medios de verificación aportados:	Fotografías de las actividades realizadas, ordenes de compra, intranet
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotografías de obras de mantenimiento hechas
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	91
Redacción de la meta:	Realizar los 5 festivales artísticos que conforman la agenda de la Casa Municipal de la Cultura para el período 2016.
Indicador	Cantidad de festivales realizados * 100 / 5
Programación I Semestre	30%
Programación II Semestre	70%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Al finalizar el periodo 2016 se logró la ejecución de los 5 festivales programados por la Escuela Municipal de Artes Integradas. Los festivales realizados son los siguientes: / Festival Luz de luna. / Festival Internacional de Piano / Festival Barroco. / Festival Navideño. / Festival de Presentaciones de estudiantes.
Medios de verificación aportados:	Afiches, fotografías,oardenes de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se logró la participación de un alto numero de artistas extranjeros y nacionales que deleitaron a los asistentes con presentaciones de un alto nivel artístico
Programa:	II
Número de meta:	92
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes del servicio de extensión cultural presentadas por organizaciones comunales e instituciones públicas.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según el reporte de la encargada, se atendieron todas las solicitudes para recibidas sobre presentaciones de extensión cultural. En total se atendieron 17 solicitudes. Durante el primer trimestre se atendieron 3, en el segundo trimestre 7, en el tercer trimestre 5 y en el último trimestre 2 solicitudes. Tanto la Orquesta Sinfónica Municipal, como las bandas de la Escuela Municipal se presentaron en los siguientes lugares: Municipalidad de Belén Ensamble de Percusión, Escuela e Brasil de Santa Ana, Orquesta Latinoamericana,Parroquia de San Ramón Orquesta de Guitarras,Parroquia de Santa Teresita Coro Lírico,Limón Grupo Clamor Latino y Limón Silvia Cabreles en piano con barítono,Antipe Da Stella en Barbacoas de Puriscal,Grupo de Danza,Orquesta Juvenil y coro en Parroquia de Coronado,Grupo Kryos en Barbacoas de Puriscal,Lacides Romero Acordeonista en Puriscal,Grupo Folias en Puriscal,Pianista Samuel Perez en U.C.R,y la Jornada Navideña también lleva extensión cultural con el Coro y la Orquesta al Hogar de ancianos de Piedades de Santa Ana, a la Parroquia de Barbacoas, ala Parroquia de Pozos, Parroquia de Santa Ana, Misa del Gallo 24 de Diciembre en Santa Ana
Medios de verificación aportados:	Fotografía de actividad realizada en el Salitre, Festival Gastronómico Casaturis Fotografía de Banda Jazz, Coro y Orquesta en la Fiestas de Santa Ana,Fotos de la graduación del CINDEA, y de la Premiación de la Santaneña en el Gimnasio Municipal
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	En la carpeta de intranet estan las fotografías
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	93
Redacción de la meta:	Realizar 10 exposiciones en la Galería de la Escuela Municipal de la Casa de la Cultura durante el período 2016 para el disfrute de la ciudadanía.
Indicador	Cantidad de exposiones realizadas * 100 / 10
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre. Se realizaron 2 exposiciones. En el mes de enero se realizó la Exposición "Rostros de Fe", del escultor Luis de la Vega. En el mes de marzo se realizó la Exposición "Acuarelas Postal" del Artista Ronald Mills de Pinyas. / II Trimestre. Se realizaron 5 Exposiciones. En abril 3 exposiciones de pintura, exposición de la escultora Jeannina Blanco en mayo y la Exposición Nacional de Escultores en junio. / III Trimestre. Se realizaron 3 exposiciones. Exposición de escultores del EMAI julio, Transparencia Etérea Agosto,Transparencia Expositor Arcadio en Setiembre. / IV Trimestre. Se realizaron 3 exposiciones. En octubre y noviembre se presentó la exposición de pinturas de Max Rojas y en diciembre se cerró con una exposición de estudiantes y profesores del departamento de Artes visuales de la Escuela EMAI.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se encuentra la publicidad realizada para efectos de las exposiciones.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	94
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades requeridas para realizar el III Simposio Nacional de Escultores en piedra en el cantón de Santa Ana.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Definición de los escultores participantes, coordinación con la administración municipal para el traslado de piedras de granito de un río en Santa Ana desde Matinilla, y lograr el acomodo de las piedras en bruto.Elección de las piedras mas adecuadas para trabajar cada obra. Visitas del avance de la primera obra,tanto de la administración, dirección, grupo de estudiantes de artes plásticas del EMAI y público en general. Se concluye la II obra del escultor en piedra Rainier Mora y se realiza la instalación de las dos esculturas frente al edificio EMAI en la entrada principal.
Medios de verificación aportados:	Fotografías de los avances de los trabajos. / Esculturas colocadas en la Escuela Municipal de Artes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	95
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades requeridas para realizar el II Taller Internacional de Pintura y Dibujo impartido por un especialista en Bellas Artes.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Según lo reportado por la encargada de la meta, se realizó el mural por parte del artista internacional Ronald Mills de Pinyas. De manera simultánea se abrió el taller de pintura y dibujo impartido por el mismo artista.
Medios de verificación aportados:	Fotografías de antes y después del mural. Ordenes de compra de pinturas. Validación de la compra del boleto del artísta
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	100
Redacción de la meta:	Implementar un sistema de base de datos para la Casa Municipal de la Cultura. (PRES. EXTRAORD. 01-2016. META NUEVA)
Indicador	Sistema implementado
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	A pesar de que ésta meta contaba con recursos específicos para el desarrollo del software. Se determinó que en el Proceso de Tecnologías de la Información de la Municipalidad, se contaba con el personal y recursos suficientes para realizar el desarrollo del software a lo interno. Por tanto, la meta se ha cumplido aunque no se refleja en la ejecución presupuestaria.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas a la Dirección de Servicios Públicos y Ambientales. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Alexander Robles Delgado
Programa:	II
Número de meta:	25
Redacción de la meta:	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a todos los Procesos institucionales que conforman la Gestión Servicios Públicos y Ambientales.
Indicador	Cantidad de metas cumplidas * 100/ Cantidad de metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión de Servicios Públicos y Ambientales.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La programación promediada de todas la metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión de Servicios Públicos y Ambientales es del 22% para el primer trimestre, mientras que el cumplimiento promedio de dichas metas fue del 11%. La meta ha sido cumplida a cabalidad, tanto para el I y II trimestre. (revisar fórmulas) En los diferentes procesos se ha cumplido con los objetivos y programación realizada. Se hace la observación, que en el proceso de Gestión Ambiental, fue necesario realizar un replanteo del PAO y plan de compras, en razón de que el que se había presentado fue realizado por una funcionaria que posteriormente solicitó un permiso, quedando el su lugar el funcionario Helmut Johnson. Cabe señalar que en dicho cambio se mantuvo el plan estratégico institucional.
Medios de verificación aportados:	Planes de trabajo en la intranet, así como la documentación de respaldo de cada una de las metas. Hojas de control de reuniones con el personal. Oficio MSA-SPA-PGA-06-004-2016
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)	NO
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	26
Redacción de la meta:	Elaborar un informe por mes, que permita conocer la incidencia delictiva en el cantón y así identificar las acciones necesarias para combatirla según el análisis de los indicadores reportados.
Indicador	Cantidad de informes realizados * 100 / 12
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Lic. Alexander Robles, indica que al finalizar el periodo 2016, se cumplió con la meta de realizar 12, cuya periodicidad es mensual. La sistematización mensual del accionar de la Policía Municipal en el cantón de Santa Ana, se divide en dos aspectos claros, dentro de la lógica municipal, las aprehensiones realizadas por Infracción a las Leyes, Delitos y Contravenciones, siendo este aspecto de base coyuntural, ya que actúa sobre las infracciones diarias e individuales y por otro lado un trabajo de corte Estructural, donde los esfuerzos se enfocan a establecer redes para la prevención de la violencia, el delito y establecimiento de protocolos comunitarios en caso de algún acto delictivo en perjuicio de las comunidades del cantón. La estadística Judicial es de suma importancia dentro de la función policial Administrativa para la prevención del delito, es por ello que al analizar estos estudios estadísticos a diversos casos de inseguridad nos permite contribuir a la predicción de los actos delictivos, pues por medio del análisis de los datos arrojados se puede predecir comportamientos que ayuden a considerar medidas para proponer los planes de seguridad.
Medios de verificación aportados:	Informes mensuales elaborados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Falta de información de oficinas externas.
Programa:	II
Número de meta:	27
Redacción de la meta:	Coordinar el 100% de actividades requeridas para prestar el servicio de seguridad y vigilancia e inspectores Municipales de Tránsito de manera ininterrumpida durante las 24 horas de los 365 del año 2016.
Indicador	Cantidad de actividades realizadas / cantidad de actividades programadas * 100.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I semestre, el servicio de Seguridad y Vigilancia se brindó de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Se dio cobertura a la totalidad de solicitudes de actividades, deportivas, culturales, religiosas, entre otras. Se atendieron un total de 976 incidencias. Se confeccionaron un total de 95 actas de observación. Se realizaron 136 operativos con Fuerza Pública y MOPT Entre otros documentos. / III trimestre, el servicio de Seguridad y Vigilancia se brindó de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Se dio cobertura a la totalidad de solicitudes de actividades, deportivas, culturales, religiosas, entre otras. Se atendieron un total de 776 incidencias. Se confeccionaron un total de 67 actas de observación. Se realizaron 145 operativos con Fuerza Pública y MOPT Entre otros documentos. / IV trimestre, el servicio de Seguridad y Vigilancia se brindó de manera ininterrumpida las 24 horas del día. / Se dio cobertura a la totalidad de solicitudes de actividades, deportivas, culturales, religiosas, entre otras. / Se atendieron un total de 181 incidencias. / Se confeccionaron un total de 87 actas de observación. / Se realizaron 273 operativos (Controles de carretera e interinstitucionales) con Fuerza Pública y MOPT / Entre otros documentos.
Medios de verificación aportados:	Dada la gran cantida de documentos que se dispone (Libros de oficialía, oficios, correos electrónicos, formularios, informes, etc) los medios de prueba podrán ser valorados en la oficina de la Dirección de Servicios Públicos y Ambientales.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotografías
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	28
Redacción de la meta:	Realizar 6 actividades capacitación en centros de educación de I y II ciclo del Cantón, en materia de "Prevención del delito y seguridad vial.
Indicador	Cantidad actividades de capacitación realizadas * 100 / Cantidad de actividades de capacitación programadas (6)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Semestre. / Se realizaron 3 actividades de capacitación tal y como estaba programado. Durante el primer trimestre se reporta que se implementó el modulo en la Escuela República de Honduras. Durante el segundo trimestre se implementó el modulo en las escuelas de La Mina y de Matinilla. / III Trimestre. / Se realizó visita y trabajo en los centros educativos de Jorge Volio, República de Francia y Isabel La Católica. / IV Trimestre. / Se realizó visita y trabajo en los centros educativos, Escuela de Brasil, Ezequiel Morales Aguilar y Andrés Bello López.
Medios de verificación aportados:	Registros de participación, fotos y videos, documentos y correos electrónicos.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Fotografías y Videos
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No aplica
Programa:	II
Número de meta:	29
Redacción de la meta:	Implementar el 100% de los módulos de capacitación del Programa "Fortalecimiento comunitario para la prevención del delito" en 4 barrios del cantón durante el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de barrios en que se implementó el 100% de los módulos de capacitación del Programa * 100 / Cantidad de Barrios en que se debe implementar el 100% de los módulos de capacitación (4)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En el primer semestre se impartio el curso preventivo de "Mi Barrio Seguro" en Bosques de Santa Ana en Pozos y Barrio Vasquez en el centro de Santa Ana. Por tanto se cumple con lo programado para el trimestre. / En el tercer trimestre se impartio el curso preventivo de "Mi Barrio Seguro" en Urbanización Valle del Sol y Calle Cañas en Piedades. Por tanto se cumple con lo programado para el trimestre. / Al finalizar el periodo se lo que se graduaran 4 comunidades capacitadas en el año. Bosques de Santa Ana, Barrio Vasquez, Piedades Centro y Urbanizacion Valle del Sol.
Medios de verificación aportados:	Bitácoras de reunión, Listas se asistencia, correos electrónicos
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No aplica
Programa:	II
Número de meta:	63
Redacción de la meta:	Coordinar la compra e instalación 3 nuevas cámaras de vigilancia en el cantón (Específicamente contiguo a Musmanni, en el Tunel de Pozos y en la Cruz Roja).
Indicador	Cantidad de equipos instalados *100 /cantidad de equipos a instalar (3)
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Esta meta está programada para ejecutarse durante el segundo semestre. Por tanto, no tiene avances programados. En relación a esta meta y aunque está programado para el II Semestre, es importante poner en autos, que actualmente se valora el poder cumplir con la misma, en razón de que el presupuesto solicitado, se basó en el sistema de conexión a a internet que disponía la institución en el momento de que se planteara, siendo que este fue eliminado para migrar a una comunicación inalámbrica, esto encarece el costo del equipo en un 200%, por lo que no sería posible cumplir la meta con el presupuesto disponible. Es importante señalar que la meta no se cumplió tal y como estaba programada. / Los recursos asignados fueron utilizados para instalar un nuevo gavinete, que alberga el grabador, la central telefónica y la red municipal. Además, se instaló una pantalla adicional para el monitoreo de las cámaras.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La meta no se cumplió tal y como fue propuesta. Se utlizó el dinero para la instalación de un nuevo gavinete, que alberga el grabador, la central telefónica y la red municipal. Además, se instaló una pantalla adicional para el monitoreo de las cámaras. Es por esto que aunque hubo ejecución presupuestaria no se considera que la meta fue cumplida.
Programa:	II
Número de meta:	64
Redacción de la meta:	Realizar un informe de seguimiento de todos los grupos comunales que han sido capacitados como parte del Proyecto "Mi Barrio Seguro" en el Cantón entre 2011 y 2015 para evaluar los resultados obtenidos.
Indicador	Informe elaborado
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	No se logró cumplir con la meta.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Esta meta no ha mostrado avances dado los múltiples actividades extraordinarias que se han debido atender. Se reprograma para el último trimestre.
Programa:	II
Número de meta:	65
Redacción de la meta:	Aplicar pruebas doping multa - droga al 100% funcionarios(as) de la Policía Municipal de manera periódica mediante la contratación de servicios de laboratorio.
Indicador	Cantidad de funcionarios(as) de la Policía Municipal a los que se les aplicaron las pruebas programadas* 100 / Cantidad de funcionarios(as) que conforman la Policía Municipal.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La actividad se realizó durante el I Semestre. / Se aplicaron las pruebas al personal.
Medios de verificación aportados:	Informes de Laboratotio
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	104
Redacción de la meta:	Realizar la compra de 2 motocicletas, 2 vehículos y radio para la prestación del servicio de policía de tránsito municipal. / (PRES. EXTRAORD. 01-2016. META NUEVA)
Indicador	Cantidad de motocicletas y vehículos adquiridos
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Se realizó la totalidad de trámites para efectos de realizar la compra correspondiente. Al cierre de 2016 no se logró realizar la compra pero únicamente estaba pendiente realizar la exoneración de impuestos respecitva para finiquitar. Durante el primer trimestre de 2017 se contará con las 2 motocicletas, los 2 vehículos y el radio.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Administración de Cementerios. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Administración de Cementerios
Funcionario (a) Encargado(a):	Lic. Juan José Rodríguez Mena
Programa:	II
Número de meta:	30
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de los actos funerarios solicitados durante el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de actos funerarios realizados * 100 / Cantidad de actos funerarios solicitados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre: / Se tramitaron 55 solicitudes recibidas, de las cuales, 40 fueron inhumaciones y 15 fueron exhumaciones. Cabe indicar que cada caso es registrado en su correspondiente expediente. Adicionalmente se realizaron dos inventarios y tres exhumaciones las cuales se les aplico tratamiento. / II Trimestre: / Se tramitaron 72 solicitudes recibidas, de las cuales, 51 fueron inhumaciones y 21 fueron exhumaciones. Cabe indicar que cada caso es registrado en su correspondiente expediente. / II Trimestre: / Se tramitaron 60 solicitudes recibidas, de las cuales, 43 fueron inhumaciones y 17 fueron exhumaciones. Cabe indicar que cada caso es registrado en su correspondiente expediente. / IV Trimestre / Se tramitaron 62 solicitudes recibidas, de las cuales, 46 fueron inhumaciones y 16 fueron exhumaciones. Cabe indicar que cada caso es registrado en su correspondiente expediente. / Anual / Se tramitaron 249 solicitudes recibidas, de las cuales, 180 fueron inhumaciones y 69 fueron exhumaciones. Cabe indicar que cada caso es registrado en su correspondiente expediente.
Medios de verificación aportados:	informes mensuales, expedientes, registros
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	31
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para el mantenimiento y el ornato de los dos camposantos municipales existentes en el cantón. MOD.PRES. 02-2016 Se le aumentan y se rebajan recursos de cuentas presupuestarias que no afecta el monto total de meta PRES. EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Durante el periodo 2016 realizó la totalidad de actividades de mantenimiento (limpieza, reparaciones, pintura, etc), requeridas para que los dos camposantos municipales, estén a disposición de la comunidad en condiciones óptimas. / Durante el I Trimestre se realizaron 12 compras de materiales para mantenimiento y mejoras en los camposantos según ordenes de compra 36796, 36764, 36717, 36696, 36702, 36714, 36887, 36718, 36696, 36674, 36719, Se gestiono la compra de equipo de protección personal, se procedió al sellado de 40 tapas de los nichos correspondientes a los 40 funerales realizados en el trimestre. / En el II Trimestre se gestionaron 3 tres compras ordenes numero 36456, 36979, 36796. Se tramitaron 12 compras verificando que los insumos cumplieran con las especificaciones técnicas y se realizaron 13 visitas de fiscalización a los camposantos. En el III Trimestre se gestionaron tres compras ordenes numero 36491, 36999, Durante el IV Trimestre se realizaron las labores operativas de mantenimiento concluyendo el periodo 2016, con las instalaciones en adecuadas condiciones.
Medios de verificación aportados:	Informe mensual
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	32
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades de coordinación requeridas para realizar 3 celebraciones religiosas (misas) en el camposanto municipal ubicado en el distrito Santa Ana, correspondientes de manera específica al día de la madre, el día del padre y el día de los fieles difuntos.
Indicador	Cantidad de actividades de coordinación realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron las actividades programadas para el día del Padre y para el día de la Madre. La actividad de los fieles difuntos se realizará en noviembre.
Medios de verificación aportados:	informe mensual
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se debe realizar un reajuste a la programación debido a que las celebraciones corresponden a fechas del segundo semestre.
Programa:	II
Número de meta:	33
Redacción de la meta:	Resolver el 100% de las consultas y solicitudes de trámites del servicio de cementerio, recibidas por parte de los(as) usuarios(as) durante el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de consultas y solicitudes de trámites resueltas * 100 / Cantidad de consultas y solicitudes de trámites recibidas.
Programación I Semestre	25%
Programación II Semestre	75%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Semestre: / Se recibieron un total de 18 solicitudes de traspaso las cuales fueron gestionadas y notificadas. También se realizaron 17 certificados solicitados. / II Semestre: / Se recibieron un total de 54 solicitudes de traspaso las cuales fueron gestionadas y notificadas. También se realizaron 93 certificados solicitados.
Medios de verificación aportados:	Informes mensuales oficios, expedientes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	66
Redacción de la meta:	Construir 100 metros cuadrados de cubierta de techo en los pasillos principales de los camposantos municipales (Tercera etapa).
Indicador	Cantidad de metros cuadrados cubiertos con estructura de techo * 100 / 100
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Esta meta se ejecutó satisfactoriamente se logró la construcción de los 100 m2. Se realizó la gestión de contratación de las obras según orden de compra 36956, contrato CD400001-01 Pedro Angel Castillo Espinoza y se finalizo en su totalidad la obra.
Medios de verificación aportados:	Fotografías, orden de compra, contrato.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Firma Digital

Evaluación de metas asignadas a Mantenimiento de Caminos y Calles. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Mantenimiento de Caminos y Calles
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Emilia Jiménez Jiménez / Ing. Juan Ignacio
Programa:	II
Número de meta:	42
Redacción de la meta:	Dar mantemiento al 100% de caminos en lastre programados en el plan de trabajo, definidos como prioritarios por la administración.
Indicador	Cantidad de caminos a los que se les dio mantenimiento * 100 / Cantidad de caminos programados en el plan de trabajo.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se definió la lista de caminos que serán intervenidos durante el periodo 2016, en consideración del presupuesto asignado. Los mismos según informe de la Ing. Emilia Jimenez son los siguientes: 1. El Curio. 2. Bellavista 3. La Cruzada 4. Pilas 5. Trinidad- Piedades 6. Mirador La Mina 7. Chinchilla 8. Cuesta Blanca 9. Corrogres 10. Chirracal. 11. Los Delgado 12. Quebradillas Tapezco 13. Matinilla
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-DIO-MCC-06-028-2016/MSA-DIO-MCC-01-068-2016
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	en el oficio esta agregado
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	43
Redacción de la meta:	Colocar el 100% de toneladas asfálticas asignadas al programa de bacheo.
Indicador	Cantidad de toneladas asfálticas colocadas * 100 / Cantidad de toneladas asfálticas asignadas al programa de bacheo.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se cuenta con la órden de compra 36648, la cual , incluye un total de 300 toneladas de mezcla asfáltica y 4.160 litros de emulsión. Los proyectos se ejecutaron son los siguientes: 1. Reductores de velocidad en la Urbanización ASEINTEX. 2. Bacheo en el sector del Centro de Rehabilitación de Pozos. 3. Bacheo SWISS TRAVEL, Brasil 4. Mejoras en espaldones frente al cementerio de Piedades. 5. Bacheo cruce de tuberías cementerio Piedadades y Bacheo en Calle Barrio España Cebadilla 6. Bacheo Bosques de Santa Ana 7. Bacheo Quintas don Lalo. 8. Calle La Chimba 9. Calle Los Mora 10 Calle Macho Madrigal 11. Recta hacia habitazul en Lindora 12. Recta calle Margarita Caballerizas
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-DIO-MCC-06-029-2016/MSA-DIO-MCC-01-069-2016
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	oficio esta contenido
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	44
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes recibidas para acciones correctivas en la infraestructura de la red pluvial cantonal.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se recibieron un total de 13 solicitudes de las cuales se han atendido un total de 13
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-DIO-MCC-06-030-2016/ MSA-DIO-MCC-01-070-2016
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	oficio esta contenido
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	74
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de los proyectos programados en el plan de trabajo para mejorar la red pluvial y de caminos en el cantón.
Indicador	Cantidad de proyectos ejecutados * 100 / Cantidad de proyectos programados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	En total los proyectos programados para el periodo 2016 son 13, de los cuales al cierre del primer semestre se han ejecutado un total de 9. Por tanto, el porcentaje de avance es de 69%
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-DIO-MCC-06-031-2016/Oficio MSA-DIO-MCC-01-071-2016
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	oficio esta contenido
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	75
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de actividades programadas para mejorar la demarcación vertical y horizontal de la red vial cantonal.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se han realizado un total de 8 trabajos de demarcación de línea amarilla durante el Semestre. Los cuales son los siguientes: Tipo de demarcación Lugar Línea amarilla no estacionar Piedades frente a la licorera Línea amarilla no estacionar Bosques de Santa Ana, frente a las bodega de Más x menos Línea amarilla no estacionar Centro, Soda esquina y los caimitos Línea amarilla no estacionar Iglesia del Centro costado Sur- Oeste Señalización vertical y horizontal, de ALTO En la Salida de Barrio los Ángeles a las Mesas. Mejoras en la demarcación vertical Los cuadrantes del centro Demarcación de los pasos peatonales En los cuadrantes del centro Colocación de señal de ALTO y reubicación de ALTO 100 metros antes de Pigo, en Paso Machete
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-DIO-MCC-06-032-2016/MSA-DIO-MCC-01-072-2016
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	oficio esta contenido
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	97
Redacción de la meta:	Realizar la compra de un vehículo doble cabina para uso del servicio de mantenimiento de calles y caminos.
Indicador	Vehículo adquirido
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Ninguno
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	107
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados a demarcación vial en el cantón con fondos provenientes de COSEVI. / PRES. EXTRAORD. 01-2016 / META NUEVA
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:
Desfase
Productos obtenidos:
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas a la Unidad Técnica de Gestión Vial. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Unidad Técnica de Gestión Vial
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Gustavo Siles Agüero
Programa:	III
Número de meta:	4
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de mantenimiento requeridas para recuperar la funcionalidad de 3100 ml de caminos en lastre en el Cantón.
Indicador	Cantidad de metros de caminos en lastre recuperados * 100 / 3100.
Programación I Semestre	30%
Programación II Semestre	70%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se procedio a brindarle mantenimiento en lastre a las siguiente calles: Ramal de Cubilla (0,200m), Calle La Guardería (0,080m) , Calle Real Ramal de Pereira (0,600m) , Calle Alfaro (0,100m), Calle Pinares (0,200m), Bella Vista (2,800m), Calle Loma Vista (0,200m) y Calle La Mina (0,200m), para un total de 4380m lineales.
Medios de verificación aportados:	Oficios MSA-GIO-UGV-06-011-2016 y el oficio MSA-GIO-UGV-06-012-2016, los cuales se encuentran en la carpeta respectiva en la intranet.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	41.680.746,60
Porcentaje de ejecución	52%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Los 1,280m sobrepasados se justifican debido a que Calle Pilas posee algunos trayectos tres veces más ancho de lo normal, por lo que se ocupo mayor cantidad de materiales. El restante de materiales será aplicado en esta misma ruta. Además, falta de culmuinar varias horas maquinaria que se deben de utilizar para el mantenimiento en lastre.
Programa:	III
Número de meta:	5
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para reparar 6.300 m2 de asfalto deteriorado en diversas zonas del cantón. MOD.03-2016
Indicador	Cantidad de metros cuadrados reparados en asfalto * 100 / 6300.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Se logro utilizar 520 toneladas de asfalto para reparar 4727 metros cuadrados de asfalto en las zonas del cantón.
Medios de verificación aportados:	Boletas de entrega de materiales. Nota: deben ser entregadas a esta oficina por la coordinación de obras municipales.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Porcentaje de ejecución	98%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El porcentaje de ejecución representa al monto de ¢20.000.000, este monto fue el respectivo presupuesto otorgado a la UTGV para la actividad de reparación de asfalto.
Programa:	III
Número de meta:	6
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para informar a la ciudadanía sobre las obras y proyectos realizados con los fondos asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Meta no ejecutada.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	20.736.621,60
Monto ejecutado	₡ -
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La rendición de cuentas se realizará en la página web oficial de la Municipalidad de Santa Ana. Además, este monto no se comtempló en el presupuesto asignado por la junta vial, por lo que no se ejecutó dicho monto.
Programa:	III
Número de meta:	20
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	50%
Productos obtenidos:	Según lo reportado por el Ing. Gustavo Siles, se realizaron las especificaciones técnicas y documentación necesaria para que el Proceso de Proveeduría inicie el procedimiento de contratación correspondiente. El proyecto según las especificaciones técnicas consiste en lo siguiente: 1. Construcción de 220 metros lineales de cordón y caño de 65 cm 2. Construcción de 4 tragantes dobles. 3. Colocación de 6 metros lineales de tubería PVC de 45 cm diámetro. 4. Construcción de 4 cajas de conexión de 1mX1mX1m / El proyecto se encuentra adjudicado pero no se ha ejecutado.
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-GIO-UTGV-06-014-2016, el cual, se encuentra en la intranet
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se presentó el oficio de inicio del proceso pero aùn no hay indicación sobre resultados de contratación por parte del Proceso de Proveeduría
Programa:	III
Número de meta:	80
Redacción de la meta:	Realizar pagos por reajustes de precios de proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Pagos realizados por concepto de reajustes de proyectos
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Pago de reajustes de precios de proyectos de la UTGV, PRESBERE y Grupo Orosí.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 1.477.049,40
Monto ejecutado	₡ 981.399,93
Porcentaje de ejecución	66%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Número de meta:	95
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados para el proyecto Mejoramiento del camino de Calle Manantiales Sur para unirla con Calle Manantiales Presupuesto Extraordinario 2-
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Proyecto adjudicado a OROSI SA
Medios de verificación aportados:	Acta del concejo municipal.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El proyecto se aprobó en la sesión del concejo municipal en la fecha 30/11/2016, donde se establecieron los montos correspondientes para cada proyecto.
Número de meta:	97
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle Marín, Pozos" Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	60%
Desfase	40%
Productos obtenidos:	La activida estaba prevista para los días 22 y 23 de diciembre del 2016, pero RECOPE suspendió la entrega de asfalto una semana antes, por lo que no fue posible su finalización. Se deberá de esperar hasta el momento en el cual la empresa decida despachar asfalto nuevamente.
Medios de verificación aportados:	Informe de Unidad de Gestión Vial MSA-GIO-UTGV-02-001-2017
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 16.408.453,07
Monto ejecutado	₡ 9.930.250,00
Porcentaje de ejecución	60%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La activida estaba prevista para los días 22 y 23 de diciembre del 2016, pero RECOPE suspendió la entrega de asfalto una semana antes, por lo que no fue posible su finalización. Se deberá de esperar hasta el momento en el cual la empresa decida despachar asfalto.
Número de meta:	107
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados para el proyecto Monasterio-Chirracal para el mejoramiento desde las cercanías del Condominio Vistas del Monasterio hasta el Río Corrogres Presupuesto Extraordinario 2-2016 Meta Nueva
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	1000%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto adjudicado a la empresa OROSI SA
Medios de verificación aportados:	Acta del concejo municipal.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 50.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 50.000.000,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El proyecto se aprobó en la sesión del concejo municipal en la fecha 30/11/2016, donde se establecieron los montos correspondientes para cada proyecto.
Número de meta:	108
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados para el proyecto Mejoramiento de la calle de la cuesta Obando desde la cuesta hacia el restaurante Bacchus. Presupuesto Extraordinario 2-2016 Meta Nueva
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto adjudicado a OROSI
Medios de verificación aportados:	Acta del concejo municipal.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 50.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 50.000.000,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El proyecto se aprobó en la sesión del concejo municipal en la fecha 30/11/2016, donde se establecieron los montos correspondientes para cada proyecto.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Unidad Técnica de Gestión Vial
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Gustavo Siles Agüero
Programa:	III
Número de meta:	4
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de mantenimiento requeridas para recuperar la funcionalidad de 3100 ml de caminos en lastre en el Cantón.
Indicador	Cantidad de metros de caminos en lastre recuperados * 100 / 3100.
Programación I Semestre	30%
Programación II Semestre	70%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	30%
Productos obtenidos:	Según lo reportado por el Ing. Gustavo Siles, se realizaron las especificaciones técnicas y documentación necesaria para que el Proceso de Proveeduría inicie el procedimiento de contratación correspondiente. Sin embargo, aún se han realizado trabajos en campo, las cuentas no registran ejecución.
Medios de verificación aportados:	Oficios MSA-GIO-UGV-06-011-2016 y el oficio MSA-GIO-UGV-06-012-2016, los cuales se encuentran en la carpeta respectiva en la intranet.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre	₡ 20.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El Concejo Municipal no nombró hasta ahora los miembros de la Junta Vial Cantonal quienes deben definir los caminos a intervenir en el Mantenimiento Rutinario de Caminos. La siguiente sesión es el 12 de julio del 2016. A pesar de que se realizaron las especificaciones técnicas y fueron entregadas a proveeduría aún no se ha dado mantenimiento a los caminos en lastre, tal y como señala el indicador. Por tanto el avance en cuanto al resultado final es 0%
Programa:	III
Número de meta:	5
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para reparar 6.300 m2 de asfalto deteriorado en diversas zonas del cantón.
Indicador	Cantidad de metros cuadrados reparados en asfalto * 100 / 6300.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó una intervención en calle Corrogres en Pozos. Las obras consistieron colocar asfalto en un tramo de 500 metros lineales. Adicionalmente, se realizaron obras de bacheo en los cuadrantes del distrito Santa Ana, abarcando un total de 2.000 metros lineales aproximadamente.
Medios de verificación aportados:	Boletas de entrega de materiales. Nota: deben ser entregadas a esta oficina por la coordinación de obras municipales.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre	₡ 20.000.000,00
Monto ejecutado	₡ 16.515.450,00
Porcentaje de ejecución	83%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	.
Programa:	III
Número de meta:	6
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para informar a la ciudadanía sobre las obras y proyectos realizados con los fondos asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se ha cumplido con las labores ordinarias de la Unidad Técnica durante el primer semestre como lo son estudios viales, atención de los contribuyentes para diversas gestiones como la colocación de reductores de velocidad y diseños de proyectos, lo que incluye levantamientos topográficos de información socioeconómica y de tránsito. Sin embargo, el ing, Siles indica que ésta meta debe ser programada para el último trimestre, ya que, la divulgación se realizará sobre las obras ejecutadas durante el año.
Medios de verificación aportados:	Solicitudes atendidas, estudios realizados, reductores de velocidad colocados.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre	₡70.701.150,97
Monto ejecutado	₡ 24.285.191,58
Porcentaje de ejecución	34%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	20
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Según lo reportado por el Ing. Gustavo Siles, se realizaron las especificaciones técnicas y documentación necesaria para que el Proceso de Proveeduría inicie el procedimiento de contratación correspondiente. El proyecto según las especificaciones técnicas consiste en lo siguiente: 1. Construcción de 220 metros lineales de cordón y caño de 65 cm 2. Construcción de 4 tragantes dobles. 3. Colocación de 6 metros lineales de tubería PVC de 45 cm diámetro. 4. Construcción de 4 cajas de conexión de 1mX1mX1m
Medios de verificación aportados:	Oficio MSA-GIO-UTGV-06-014-2016, el cual, se encuentra en la intranet
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre	₡ 11.332.352,03
Monto ejecutado	₡0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se presentó el oficio de inicio del proceso pero aùn no hay indicación sobre resultados de contratación por parte del Proceso de Proveeduría

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Gestión Ambiental. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Semestre	I
Trimestre
Proceso institucional:	Gestión Ambiental
Funcionario Encargado:	Helmut Johnson Madrigal
Programa:	II
Número de meta:	34
Redacción de la meta:	Realizar 3 estudios para mejorar el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Santa Ana.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	67%
Desfase	33%
Productos obtenidos:	Durante el periodo 2016 se realizaron 2 de los 3 estudios programados. Dichos estudios forman parte del informe que fue presentado a la Contraloría General de la República, en respuesta al oficio No.DFOE-DL-IF-00001-2016; relacionado con el Sistema de Gestión Municipal: garantía de prestación eficiente y eficaz del servicio de recolección de residuos ordinarios.
Medios de verificación aportados:	Informe remitido a la CGR.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)	En el informe se incorporan gráficos, cuadros, entre otros.
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El tercero de los estudios programados (Elaboración de un estudio para la posible realización de una campaña de recolección de Residuos Bioinfecciosos y Farmacéuticos en el cantón de Santa Ana en coordinación con el M.Salud y COOPESANA R.L), no se realizó debido a que en el proceso de coordinación con COOPESANA, se estableció que el tema tenía fuerte carácter de sensibilidad, debido al consumo sustancias ilícitas.
Programa:	II
Número de meta:	35
Redacción de la meta:	Cumplir con el compromiso municipalidad en el marco del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) (D.E.No.36499-S-MINAET).
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	1. Con respecto a la temática de Carbono Neutralidad se dio inicio a los procedimientos para gestionar la certificación, se contó con el apoyo técnico de la Empresa Green Trust International, en cumplimiento de la política nacional de Carbono Neutralidad 2021. 2. Se cumplió con los diez (10) parámetros obligatorios de la categoría XI Municipalidades según los requerimientos del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) 2016, para el logro del galardón.
Medios de verificación aportados:	Procedimientos elaborados e informe de bandera azul
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Quedó pendiente la elaboración del estudio de eficiencia en el consumo de combustibles fósiles para la flotilla municipal con el apoyo técnico de la Empresa Bio-Solution International S.A. mediante el uso del producto BIOSOL Diésel.
Programa:	II
Número de meta:	36
Redacción de la meta:	Realizar 4 estudios para mejorar la condición ambiental comunal, en procura de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	1. Tal y como estaba programado se realizó el Plan Quinquenal, para la priorización de las necesidades de mejora ambiental en las escuelas primarias públicas y privadas de todo el Cantón, inscritas en el Circuito 4 MEP. / 2. Tal y como estaba programado se logró inventariar al menos el 5% de árboles en vía pública del Distrito Centro, en el área de mayor densidad urbanística. Primera etapa en la construcción de un Programa de Silvicultura Urbana para el Cantón de Santa Ana. / 3. Se realizaron actividades de mejora ambiental en 2 áreas verdes públicas del cantón, tal y como se programó en el plan de trabajo. Las áreas trabajadas fueron las siguientes.Frente al Hotel Villa los Candiles.Urbanizaciíon la Promesa (polideportivo y ladera salón comunal).
Medios de verificación aportados:	Planes Quinquenales escolares, inventario, informe de las actividades de mejoramiento ambiental realizadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Queda pendiente de realizar la propuesta de actualización del Reglamento de Residuos Sólidos del cantón en el marco de la estrategia nacional 2016 del M.Salud y el Acuerdo Municipal en procura de la separación en la fuente. Esto debido a que al hacer entrega de la planificación estratégica sobre el mejoramiento del servicio de recolección, requiere entonces la consideración de lo propuesto antes de realizar la propuesta.
Programa:	II
Número de meta:	67
Redacción de la meta:	Cumplir con el compromiso municipalidad en el marco del Plan General de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles (CGICRGTárcoles). Acatamiento del D.E.No.38071-MINAE).
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Si se cumplió con el compromiso de la Municipalidad, se asistió a la totalidad de reuniones, se participó y se aportó en la construcción de instrumentos de evaluación ambiental local-regional y nacional. Adcionalmente, se trabajó en la construcción de la Política de Resguardo del Área de Protección.
Medios de verificación aportados:	Informes, fotografías, actas de las sesiones.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	70
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades de apoyo requeridas por el Proceso de Saneamiento Ambiental para realizar una (1) campaña de Recolección de Residuos NO Tradicionales.
Indicador	Cantidad de actividades de apoyo realizadas* 100 / Cantidad de actividades de apoyo solicitadas
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La campaña de recolección de residuos no tradicionales, se realizó tal y como estaba programado y la Gestión Ambiental atendió todos los requerimientos del Proceso de Saneamiento. / Recaudo de 433,710 Toneladas de residuos no tradicionales. / Recaudo de 365 llantas: 01 grande y 364 pequeñas.
Medios de verificación aportados:	Oficio No.MSA-GSP-SAB-01-036-2016 del lunes 06 de junio de 2016. El Proceso de Saneamiento Ambiental Básico, comunica a los procesos de la institución, los resultados de los gastos de la campaña de recolección de basura No tradicional. / Correos, ordenes de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc.)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Saneamiento Ambiental. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	SAB
Funcionario (a) Encargado(a):	Jorge Jimenez Sandi
Programa:	II
Número de meta:	37
Redacción de la meta:	Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos no varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón con la periodicidad establecida en el reglamento.
Indicador	Cantidad de sectores cubiertos con el servicio de recolección de residuos sólidos no valorizables * 100 / Cantidad de sectores existentes en el cantón.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre 1. Se recolectaron y se llevaron al Relleno Sanitario La Carpio en la Uruca la cantidad de 4 406 toneladas 660 Kilos de residuos solidos domiciliarios y comerciales del Cantón. Se gasto la cantidad de combistible de ¢ 9 531 936,00 y para un total de 22 784, 78 litros de combustible para prestar el servicio 2. Se realizaron 61 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe trimestral, 01 informe de vacaciones, ademas se recibieron y se contestaron 15 solicitudes de nuevos servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales. 3. No se ha realizo compras 4. Se recibieron 129 quejas y consultas; sobre todo por la no recolección de bolsas con desechos de jardín y por las rutas de materiales reutilizables; las cuales todas fueron debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. Diariamente se ha supervisado los trabajos y en los informes diarios se refleja lo realizo durante el dia, se han atendido l todas la quejas pressentadas 5. Se ha coordinado y se han arreglados todos los vehiculos de la flotilla de recolección de residuos cada vez que se a requerido esto en una coordinación con el encargado de servicios generales de la institución. 6. Se realizaron los siguientes trabajos: • Trece domingos de Feria del Agricultor. • sábado 02 de enero limpieza y recolección de residuos en el Centro y en centro de acopio. • Trece domingos limpieza y recolección de residuos sólidos en el Centro y en centro de acopio. • Dos fines de semana en la limpieza y recolección de residuos sólidos de Feria de la Cebolla (12, 13, 19 y 20 de marzo) • domingo 20 marzo, limpieza y recolección de residuos sólidos de Caminata al Salitre. II Trimestre 1. En total durante el primer semestre se recogieron y depositaron en el Relleno Sanitario La Carpio en la Uruca, 9 167 toneladas con 790 kilos de basura domiciliaria y comercial Además se gastó ¢ 17 964 023, 00 para 46 341, 00 litros de diesel para prestar el servicio. 2. Se realizaron 127 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe de vacaciones, dos informes trimestrales y 01 informe semestral. Se recibieron y se contestaron 32 solicitudes de nuevos servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales. 3. se realizaron las solicitudes de compra de uniformes, zapatos y guantes para el personal llantas para flotilla vehicular. 4. Se recibieron 209 quejas y consultas; sobre todo por la no recolección de bolsas con desechos de jardín y por las rutas de materiales reutilizables; las cuales todas fueron debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. Diariamente se ha supervisado los trabajos y en los informes diarios se refleja lo realizo durante el dia, se han atendido todas la quejas presentadas. 5. Se ha coordinado y se han arreglados todos los vehiculos de la flotilla de recolección de residuos cada vez que se a requerido esto en una coordinación con el encargado de servicios generales de la institución. 6. Se atendieron las siguientes actividades especiales realizadas en el Cantón: • Veinte y seis domingos de Feria del Agricultor. • Veinte seis domingos limpieza y recolección de residuos sólidos en el Centro y en centro de acopio. • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de la Feria Internacional de las Artesanías FINARTE 2016. • 01 sábado en limpieza y recolección de residuos sólidos III Simposio Internacional de Escultura y Feria de Mujeres Emprendedoras. • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de III Simposio Internacional de Escultura y un fin de semana ventas de Mujeres Emprendedoras. • Un fin de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos I Feria Gastronómica. • limpieza y recolección de residuos sólidos de I Feria Agroalimentaria y Cultural 2016 en Piedades. • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de Fiestas de Lindora • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de la Feria Internacional de las Artesanías FINARTE 2016. • 01 sábado en limpieza y recolección de residuos sólidos III Simposio Internacional de Escultura y Feria de Mujeres Emprendedoras. • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de III Simposio Internacional de Escultura y un fin de semana ventas de Mujeres Emprendedoras. • Un fin de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos I Feria Gastronómica. • Limpieza y recolección de residuos sólidos de I Feria Agroalimentaria y Cultural 2016 en Piedades. • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de Fiestas de Lindora III Trimestre 1.Se recogieron y se llevaron al Relleno Sanitario la Carpio la cantidad de 4 mil 616 toneladas 074 kilos de residuos sólidos domiciliarios y comerciales, se gastaron ¢ 10 131 187, 00 y 22 474, 00 litros de combustible para prestar el servicio. 2. Se realizaron 66 informes diarios, 03 informes menuslaes y 01 informe trimestral. 3. Se realizaron las solicitudes de compra de herramientas y suministros y realizaron compra llantas para flotilla vehicular 4.Se recibieron 88 quejas y consultas(se lleva botacora); sobre todo por la no recolección de bolsas con desechos de jardín, basura no tradicional y por las rutas de materiales reutilizables; las cuales todas fueron debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. 5.Se ha coordinado y se han arreglados todos los vehiculos de la flotilla de recolección de residuos cada vez que se a requerido esto en una coordinación con el encargado de servicios generales de la institución. 6.Se realizaron los siguientes trabajos de limpieza y recolección de residuos sólidos en actividades especiales: • Catorce domingos de Feria del Agricultor. • Catorce domingos limpieza y recolección de residuos sólidos en el Centro y en centro de acopio. • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de las Fiestas Patronales Santa Ana 2016. • 01 Domingo en limpieza y recolección de residuos sólidos de Carrera Atlética Clásica Santaneña 2016. • 01 Domingo en limpieza y recolección de residuos sólidos de TOPE Santa Ana 2016. . 01 Fin de semana Fiestas Patronales Rio Oro 2016 • 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de Feria del Chiscasquil. IV Trimestre / 1. Se recogieron y se llevaron al Relleno Sanitario la Carpio la cantidad de 4 mil 804 toneladas 340 kilos de residuos sólidos domiciliarios y comerciales, se gastaron ¢ 11 370 509, 00 y 25 106, 87 litros de combustible para prestar el servicio. / 2. Se recibieron 160 quejas y consultas; sobre todo por la no recolección de bolsas con desechos de jardín, basura no tradicional y por las rutas de materiales reutilizables; las cuales todas fueron debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. / 3, Se recibieron y se contestaron 11 solicitudes de nuevos servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales. / 4. Se realizaron 65 informes diarios, 02 informes trimestrales, 01 informe semestral, 01 informe anual y un informe de vacaciones del personal.. / 5. Se realizaron los siguientes trabajos de limpieza y recolección de residuos sólidos en actividades especiales: / 1. Trece domingos de Feria del Agricultor. / 2. Trece domingos limpieza y recolección de residuos sólidos en el Centro y en centro de acopio. / 3. Limpieza de “Casa de la Cultura” : / 4. Limpieza “ACTIVIDAD MUSICAL GRUPO LOS AJELOS SANTA ANA 2016” / 5. 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos de Fiestas Patronales de Pozos / 6. dos fines de semana en limpieza y recolección de residuos de Feria Navideña / Resumen anual: / 1. En total durante el año 2016 se recogieron y depositaron en el Relleno Sanitario La Carpio en la Uruca, 18 588 toneladas con 204 kilos de basura domiciliaria y comercial, así como 443 toneladas 180 kilos de basura no tradicional. / 2. Además se gastó ¢ 39 465 719, 00 para 93 911, 87 litros de diésel para prestar el servicio. / 3, Se recibieron 457 quejas y consultas; sobre todo por la no recolección de bolsas con desechos de jardín, basura no tradicional y por las rutas de materiales reutilizables; las cuales todas fueron debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. / 4. Se recibieron y se contestaron 59 solicitudes de nuevos servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales. / 5. Se realizaron 258 informes diarios, 12 informes mensuales, 04 informes trimestrales, 02 informe semestrales y un informe de rol de vacaciones para el personal para año 2017. / 6, Se atendieron todas las actividades especiales realizadas en el Cantón.

Medios de verificación aportados:	Informes diarios, Informes mensuales, Informes mensuales, Informes diarios, mensuales Informe diarios y mensuales, Informes realizados, Vsito Buenos de prestación de servicio solicitados por los interesados, Informes diarios, Informes Mensuales, informes de horas extras
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	I Trimestre 1. El incremento de residuos solidos recolectados y llevaros al relleno sanitario La Carpio en La Uruca incremento con respecto al I trimestre del año 2015 en 245 toneladas por lo que la proyección de residuos solidos para este año 2016 se ampliará 2. Se han realizaro todos los informes y los diarios presnto una cantidad en medios de verificación. En cuanto a los Vistos Buenos para nuevos servicio de recilección de residuos solidos domiciliarios y comerciales forman parte de un traslado de la Direccion de Servicios hacia mi persona, por lo que no esta contempaldo en PAO 3. Esta programado compras para II Trimestre 4. En cuanto a las quejas se lleva una bitacora de las que se reciben y ademas diariamente se forman las cuadrillas y se mantiene supervisión via radio de comunicación, telefono y cuando se requiere voy personalmente al sitio 5. Cada vez que se requiere realizar arreglos de un vehiculo se llena boleta para envia r al taller, se informa via correo elctrnonico al encargado de Servicos Generales y el mismo se encarga de realizar los mttramites de arreglos, compras necesarias y pagos 6. Se han atendido todas las actividades realizadas en el centro de Santa Ana II Trimestre 1. El incremento de residuos solidos recolectados y llevaros al relleno sanitario La Carpio en La Uruca digue en incremento con respecto al I semestre del año 2015 en 500 toneladas por lo que la proyección de residuos solidos para este año 2016 se ampliara 2. Se han realizaro todos los informes y los diarios presnto una cantidad en medios de verificación. 3. 4. En cuanto a las quejas se lleva una bitacora 5. Cada vez que se requiere realizar arreglos de un vehiculo se llena boleta para envia al taller, se informa via correo electronico al encargado de Servicos Generales y el mismo se encarga de realizar los tramites de arreglos, compras necesarias y pagos. 6. Se han atendido todas las solicitudes de limpieza y recolección de residuos solidos en las actividades programadas en el cantón durante el I semestre III Trimestre 1.El incremento de residuos solidos recolectados y llevaros al relleno sanitario La Carpio en La Uruca con respecto al III trimestre del año 2015 es de 839 toneladas. 2.Se han realizado todos los informes diarios, mensuales y el trimestral . Se aporta las 16 solicitudes de de nuevos servicios contestadas 3.Todo lo comprado ingresa a la bodega municipal 4.Se leva bitacora de llamadas 5.Cada vez que se requiere realizar arreglos de un vehiculo se llena boleta para envia al taller, se informa via correo electronico al encargado de Servicos Generales y el mismo se encarga de realizar los tramites de arreglos, compras necesarias y pagos 6.Se han atendido todas las solicitudes de limpieza y recolección de residuos solidos en las actividades programadas en el cantón durante el I semestre / IV Trimestre / 1.El incremento de residuos solidos recolectados y llevaros al relleno sanitario La Carpio en La Uruca con respecto al IV trimestre del año 2015 es de 1054 toneladas. / 2.Se han realizado todos los informes diarios, mensuales y el trimestral . Se aporta las 16 solicitudes de de nuevos servicios contestadas / 3.Todo lo comprado ingresa a la bodega municipal / 4.Se lleva bitacora de llamadas / 5.Cada vez que se requiere realizar arreglos de un vehiculo se llena boleta para envia al taller, se informa via correo electronico al encargado de Servicos Generales y el mismo se encarga de realizar los tramites de arreglos, compras necesarias y pagos / 6.Se han atendido todas las solicitudes de limpieza y recolección de residuos solidos en las actividades programadas en el cantón durante el I semestre.

Programa:	II
Número de meta:	38
Redacción de la meta:	Realizar una campaña de recolección de residuos no tradiconales en el cantón durante el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de campañas realizadas * 100 / Cantidad de campañas programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre 1. Se realizo programación para ejecutarla del 02 al 27 de mayo 2016 y se envio correo a Gestión Ambiental para que soliciten las contrataciones de maquinaria, personal ocasional y publicidad. 2. Programado para reealizar elen el mes de mayo II Trimestre 1. 2. Se realizó la campaña tal y como estaba programada y logró la recolección y traslado al Relleno saniatario La Carpio en la Uruca la cantidad de 433 toneladas con 180 kilos de basura no tradicional.
Medios de verificación aportados:	Informe realizado, contratos realizados, contrato realizado
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	La campaña se programo del 02 al 27 de mayo; por la cantidaD DE RESIDUOS SOLIDOS NO TRADICONALES y por el tipo del mismo se amplio del 30 de mayo al 03 de junio 2016. Ademas de la ayuda que nos brindo Proceso de Caminos.
Programa:	II
Número de meta:	39
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en 34.500 metros lineales del cantón.
Indicador	Cantidad de metros lineales cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros lineales programados (34.500)
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre 1. En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana, para 34 475, 15 m/l para 313 006, 39 m/l mensuales y un total realizados en el primer trimestre de 939 019, 17m/l. 2. Se realizaron 61 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe trimestral, 01 informe de vacaciones, 3. Programado para realizar en II trimetre 4. Se atendieron todas las quejas recibidas II Trimestre 1. En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana, para 34 475. 15 m/l y un promedio total de 313 006,39 m/l mensuales. En total se realizó en el servicio de limpieza de vías 1 878 038. 90 m/l en el primer semestre en el cantón 2. Se realizaron 127 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe de vacaciones, dos informes trimestrales y 01 informe semestral. 3. Se realizaron las solicitudes de compra de uniformes, zapatos, guantes para el personal. 4. Se atendieron todas las quejas recibidas III Trimestre 1. En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana, para 34 475. 15 m/l y un promedio total de 313 006,39 m/l mensuales. En total se realizó en el servicio de limpieza de vías 1 878 038. 90 m/l en el primer semestre en el cantón 2. Se realizaron 66 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe informe trimestral. 3. Se realizaron las solicitudes de compra de bolsas plasricas de jardin, herramientas, maquinas sopladoras, guantes para el personal. 4. Se atendieron todas las quejas recibidas. / IV Trimestre / 1. En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana, para 34 475. 15 m/l y un promedio total de 313 006,39 m/l mensuales. / En total se realizó en el servicio de limpieza de vías 1 878 038. 90 m/l en el primer semestre en el cantón / 2. Se realizaron 65 informes diarios, 03 informes mensuales, 02 informe informe trimestral, 01 informe semestral, 01 inforem anual y un informe de vacaciones. / 3. Se realizaron las solicitudes de compra de bolsas plasricas de jardin, herramientas, maquinas sopladoras, guantes para el personal. / 4. Se atendieron todas las quejas recibidas. / Resumen anual: / En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana, para / 34 475. 15 m/l y un promedio total de 313 006,39 m/l mensuales. / En total se realizó en el servicio de limpieza de vías 3 756 077. 80 m/l en el año 2016 en el cantón.
Medios de verificación aportados:	Informes realizados, numeros de requisición, facturas de proveeduría y entradas a bodega, frecuencia de radio, llamadas realizadas y recibidas, Informe diario vitacora de llamadas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	40
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en un total de 78.000 m2.
Indicador	Cantidad de metros cuadrados cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros cuadrados programados (78.000).
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	I Trimestre 1. Se chapearon 105 834, 35 m², se gastó ¢ 83 200,00 y 160, 45 litros de gasolina en la prestación del servicio durante I trimestre. 2. Se realizaron 61 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe trimestral, 01 informe de vacaciones. 3.Programado para realizar en II trimestre. 4. Se antendieron las quejas recibidas. 5. A la fecha no se ha necesitado emviar a mantemineto ni arreglos el equipo de trabajo. 6.Se realizo Plan de vacaciones para periodo 2015-2016. II Trimestre 1. En el servicio de ornato y mantenimiento de parques se chapearon durante el primer semestre 301 009, 31 m² y se gastó ¢ 269 900, 00 para 546, 85 litros de gasolina. 2. Se realizaron 127 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe de vacaciones, dos informes trimestrales y 01 informe semestral. 3. Se realizaron las solicitudes de compra de uniformes, zapatos y guantes para el personal y la compra de herramientas y maquinas para el servicio . 4. Se antendieron las quejas recibidas 5. Se realizo requision y se eviaron arreglo 4 motoguadañas, dos motosierras y un soplador 6. Se realizo Plan de vacaciones para periodo 2015-2016 IIITrimestre 1. Se chapearon 195 092, 05 m², se gastó ¢ 222 000. 00 y 399.11 litros de gasolina en la prestación del servicio durante III trimestre. 2. Se realizaron 66 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe trimestral. 3. Se realizaron las solicitudes de compra de herramientas, bolsas de jardin y guantes para el personal para el servicio . 4. Se antendieron las quejas recibidas 5. No se ha enviado este trimestre a mantenimiento la maquinas 6. El personal a disfrutado de vacaciones corrspondientes al periodo 2015-2016 / IV Trimestre / 1. Se chapearon 162 507, 62 m², se gastó ¢ 184 283. 00 y 341.53 litros de gasolina en la prestación del servicio durante III trimestre. / 2. Se realizaron 65 informes diarios, 03 informes mensuales, 01 informe trimestral, 01 informe semetral, o1 informe anual y informe de rol de vacaciones. / 3. Se realizaron las solicitudes de compra de herramientas, bolsas de jardin y guantes para el personal para el servicio . / 4. Se antendieron las quejas recibidas / 5. Se envio a mantenimiento la maquinas que nececitaban arreglos o limpieza / 6. El personal a disfrutado de vacaciones corrspondientes al periodo 2015-2016
Medios de verificación aportados:	Informes diarios, Informes mensuales, Informes mensuales, Informes diarios, mensuales Informe diarios y mensuales, Informes realizados, copia de facturas y ordenes de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	41
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de corta de árboles, arbustos o ramas declarados técnicamente como de alto riesgo o emergencia en el cantón.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas *100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se atendieron los trabajos solictados: ENERO 1. poda de 12 árboles laurel de la india en Colegio de Santa Ana 2. corta de 08 árboles laurel de la india en plaza del centro de Piedades 3. poda de 10 árboles laurel de la india en perímetro plaza de futbol Piedades centro 4. corta de dos árboles en Matinilla de acuerdo oficio del Ing. Alberto Ureña del 26 de enero de 2016, MSA-GOT-PCA-06-005-2016 5. descuaje de 08 árboles y chapeo de orilla de calle en Machete, 300m Sur de Cerro Minas a solicitud de Lic. Michael Barboza Boza, Policía Municipal por Seguridad FEBRERO 1. corta de tronco de árbol en Cementerio de Piedades 2. corta de rama que cayó en Rio oro, 100m Oeste de abastecedor Rio Oro 3. corta de rama que cayó en Comunal de Pozos 4. poda de árbol en Casa Cural del Centro, instrucciones del Lic. Gerardo Oviedo Espinoza, Alcalde Municipal, y conforme a solicitud del Cura Párroco, José Roberto. 5. chapeo, limpieza y recolección de Basura No Tradicional en Hogar de Ancianos de Piedades; con personal y maquinaria de Proceso Caminos 6. poda de árbol que obstruye visión de cámara de seguridad municipal 100m Este de escuela de Rio Oro 7. descuaje de dos árboles en parque de Urb. Jorge Volio, por visualización de cama de seguridad comunitaria 8. descuaje de árboles en parque de Urb. Valle Soleado MARZO 1. corta de rama de árbol y retiro de rama en cauce de quebrada Azul 150m Oeste del Colegio de Santa Ana a solicitud del Ing. Alberto Ureña de acuerdo a oficio MSA-GOT-PCA-06-009-2016, del 07 marzo. 2. Corta de árbol de jocote y poda de dos árboles más en la Fuerza Pública del Centro, a solicitud que le realizaron al Lic. Alexander Robles por parte de la teniente Jaqueline Soto Rivel, jefe de la delegación de Fuerza Pública de Santa Ana 3. poda de veranera en correos de CR costado Oeste edificio Municipal ABRIL No hubo corta de árbol MAYO 1. corta de árbol seco detrás de CENSINAI del Centro, por peligro al caer rama. Cauce de rio Corrogres JUNIO 1. corta de 03 árboles que cayeron en cauce del rio Uruca en Matinilla, 200m Este de entrada calle La Cruzada, solicitado como emergencia por Proceso Caminos 2. poda de 03 árboles costado Norte escuela de Piedades 3. corta de árbol que cayó en calle Cebadilla, 200m Sur de la entrada 4. corta de 02 árboles secos en parque de Urb. Rio Oro 5. poda de 04 árboles en parque de Urb. Rio Oro JULIO 1. poda de 01 árbol de uruca 250m Oeste de Centro Diurno Joaquín y Ana, ramas obstaculizan el paso de camiones en la vía publica 2. poda de árbol 200m Este del Edifico Municipal, para visión de cámara de seguridad, solicitado por Maikol Barboza, Seguridad Comunitaria 3. Corta de árbol 100m Este 50m Sur de Casa Cural del Centro, el mismo invade la calzada asfáltica y es un peligro inminente para los vehículos que circulan por la zona. 4. corta de 18 árboles laurel de la india en el perímetro de plaza de futbol del centro de Piedades 5. Descuaje de árbol de Guanacaste ubicado en parque de Urb. Rio Oro, a solicitud del Ing. Alberto Ureña, de acuerdo a oficio MSA-GOT-PCA-01-031-2016 6. Descuaje de árbol de Guanacaste ubicado en parque de Urb. El Roble en Pozos a solicitud del Ing. Alberto Ureña, de acuerdo a oficio MSA-GOT-PCA-01-030-2016 AGOSTO 1. poda de árbol guanacaste en Urb. Rio Oro 2. corta de árbol que cayó 100m Norte 50m Oeste de Ceviche del Rey. 3. corta dos árboles pequeños entrada a calle Cementerio a solicitud de Adrián Zamora para trabajo de Proceso caminos. 4. poda de orilla de calle en Millonarios 600m Sur de la entrada en frente de quebrada por que obstaculizan el paso vehicular y peatonal. SEPTIEMBRE 1. Corta de árbol que cayó en cauce de quebrada Sandijuela en Salitral, se trasladó personal de Ornato para cortarlo a las 8:30am. 2. descuaje, moler ramas y botar basura en escuela de B° Corazón de Jesús en Pozos (IMAS). 3. poda de árboles 50m Norte de escuela de Pozos, para funcionamiento de cámaras 4. corta de árbol que cayó en cauce de quebrada Corrogres, 100m N 200m E de Iglesia de San Rafael. 5. poda de árboles en Pozos, para visibilidad de sistema de cámaras, 50m Sur de antigua casetilla de GAR. / OCTUBRE / 1. corta de árbol de pino que cayo 50m Oeste de escuela de Matinilla. / 2. corta de ramas que quitan visibilidad en semáforo de radial Belén en viaducto, a solicitud de Lic. Alexander Robles / 3. cortar árbol de vainillo que cayó en calle Quintanilla en Pozos, emergencia después de 2:30pm. / 4. corta de árbol de cedro amargo que está a punto de caer en calle Cubilla, salieron a las 8:00pm. / 5. corta de árbol que cayó en vía pública Matinilla 400m Oeste de la escuela / 6. corta de otra rama que quitan visibilidad en semáforo de radial Belén en viaducto, a solicitud de Lic., Alexander Robles. / 7. Corta de árbol en quebrada en calle Quintanilla 150m Norte 100m Oeste de taller de José Quintanilla. Por solicitud de Ing. Emilia Jiménez, peligro de obstruir quebrada. / 8. corta de árbol que cayó en rio Uruca en puente de B° Los Herrera junto con personal Proceso Caminos. / 9. corta de árbol en escuela de Imas, B° Corazón de Jesús, a solicitud de la Alcaldía / NOVIEMBRE / 01. corta de árbol en escuela de Imas, B° Corazón de Jesús, a solicitud de la Alcaldía / 02. descuaje de árbol por la Policía Municipal hacia el Sur, por visibilidad de cámaras. / 03. poda de árbol junto con Proceso Caminos en ruta 27 sobre viaducto casetilla de la rural, por sistema de cámaras. / 04. corta de caña de bambú en Rio Corrogres para que entre la draga 200m E 100m N y 100m Este de Centro Diurno Joaquín y Ana solicitado por Ing. Emilia Jiménez / 05. empezar con corta de árbol de eucalipto en Iglesia del Centro, de acuerdo al oficio de la Alcaldía municipal N° 884 / 06. poda de 03 árboles en Urb. El Triunfo / DICIEMBRE / 1. poda de 03 árboles en calle de B° Vásquez / 2. poda de árbol en calle Niehaus de acuerdo a oficio MSA-GOT-PCA-01-070-2016 del Ing. Alberto Ureña. / 3. poda de rama en calle Acuña, detrás del colegio a solicitud de Ing. Emilia Jiménez / Durante el año 2016 se atendieron todas las cortas de arboles por emergencias y otras cortas y podas por seguriadad.

Medios de verificación aportados:	Informes realizados.(Informes diarios, mensuales, trimestrales y semestral), copia de ordenes de compra y facturas
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se recibieron solicitudes escritas y verbales para atender necesidades consideradas como emergencias, prevencion y seguridad
Programa:	II
Número de meta:	73
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para dar mantenimiento a las instalaciones en áreas de juegos infantiles y parques del cantón.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	70%
Desfase	30%
Productos obtenidos:	I Trimestre 1. No se han solicitado los arreglos y mantenimiento por estar en trámite nombramiento del personal en las plazas nuevas. 2. No se ha nombrado al nuevo personal. 3. No se ha nombrado al nuevo personal. II Trimestre 1. No se han recibido solicitudes especificas 2. Con el nuevo personal se presupuestó, cotizaron y se compraron las herramientas y maquinaria para realizar los trabajos de campo 3. Se realizaron labores de limpieza de mallas en Urb. Vista Cañón en Brasil, Urb. Don Lalo, Doña Julieta, Urb. Valle Soleado, Urb. Los Manantiales, Urb. Don Beto, Urb. Vista Dorada, Urb. Lindora, Urb. Fontana Real y Urb. Bosques de Santa Ana en preparación para pintarlas. III Trimestre 1. No se han recibido solicitudes especificas 2. Con el nuevo personal se presupuestó, cotizaron y se compraron las herramientas y maquinaria para realizar los trabajos de campo IV Trimestre / 1. No se han recibido solicitudes especificas / 2. Se compraron las herramientas y maquinaria para realizar los trabajos de campo / 3. Se pintaron las mallas de los parques de Urb. Vista Cañon
Medios de verificación aportados:	copias de ordenes de compra, copia de facturas he informes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	1. Al no haber solictudes por escrito, se empezo pintado mallas de Urb. Vista Cañon un 4 galones que nos facilito Proceso Caminos 2. Se realizo compra de herramientas y de maquinaria para realizar los arreglos y como en el PAO no habian presupuestado materiales y suministros para realizar los mismos, estamos a la espoera de modificiacion para comprar y empezar con el mantenimiento de parques de juegos infantiles 3. Al NO haberle dado contenido economico para la compra materiales y suministros; los cuales fueron solicitados; estamos a las espera de la modificación y cuando llegue el presuopuesto empezaremos con el mantenimineto de parques de Urb. Vista Cañon 4. Se realizaron solicitudes y compra de maquinaria, herramientas, materiales y suministros, estamos a la espera de ingreso a bodega de pintura y demas materiales.
Firma Digital

Evaluación de metas asignadas a la Dirección de Ordenamiento Territorial. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Dirección de Ordenamiento Territorial
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Jeffrey Zumbado Vargas
Programa:	III
Número de meta:	7
Redacción de la meta:	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Ordenamiento Territorial para el periodo 2016.
Indicador	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión de Ordenamiento Territorial.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El producto de ésta meta depende del cumplimiento promediado de las metas asignadas a los Procesos que integran la Gestión de Ordenamiento Territorial
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de meta 1 se adjuntan los informes de los procesos de la gestion
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	21
Redacción de la meta:	Elaborar un procedimiento para fiscalizar los procesos constructivos en materia ambiental.
Indicador	Procedimiento elaborado.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Documento ya existe esta pendiente de la revision y entrega definitiva
Medios de verificación aportados:	Procedimiento elaborado.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	₡ 29.569.552,02
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	En la meta 3 no se han recibido solicitudes por parte de la comision de plan regulador debido a que el mismo se encuentra en correcciones por parte de PRODUS para ingresarlo A SETENA
Programa:	III
Número de meta:	23
Redacción de la meta:	Atender el 100% requerimientos emitidos por la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial para la reforma integral del Plan Regulador del Cantón.
Indicador	Cantidad de requerimientos atendidos * 100 / Cantidad de requerimientos emitidos por la Comisión.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	La comision de plan regualdro no ha solicitado informes o citado a nuevas comisiones de trabajo a la fecha
Medios de verificación aportados:	No se incluyeron medios de verificacion en el IV trimestre debido a que no hubo solicitudes de la Comision ya que la propuetsa esta siendo revisada por el Consultor Exsterno Produs para ser trasladada a SETENA para la revision ambiental.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Geomática. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Periodo	2016
Proceso institucional:	Geomática
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Eduardo Sossa
Programa:	III
Número de meta:	8
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de diseño topográfico y apoyo técnico para cumplir los objetivos institucionales durante 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa reporta hasta el cuarto trimestre un total de 28 solicitudes, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas. (Lev. Plaza Luko, Lev. Diseño Calle Chimba, Curvas de viel lote contiguo Urb. La Promesa, Retitros Montaña Luna, Estudios topograficos: Calle Salgado 2, Posible invasión a calle Cedilla 2, Posible invasión calle Chinchilla y Zopilote, Recomendación técnica acceso Arcelio Marín, Recomendación técnica acceso TETE, Calle Huertas, Posible invasión final calle FECOCI. Mosaicos catastrales: Isla KUORA, Terreno frente Cerro Minas, Restaurante Mexicano 121), Reaplanteo Cabncha Salitral, Replanteo Area de Proteccion Urb. Valle Soleado, Cale frente a proyecto San Nicolas de Bari, Perfil Calle Antiguo Botadero, Curvas de nivel Hgar de Ancianos, 5 Propuestas de pista de atlestismo en Lindora, Propuesta de Ciclo via en Casco Central - Rio Oro, Estudio calle Zopilote, Estudio Calle Ramal de Conversa, Diseño geometrico tramo calle Chirracal (Entronque entre custa Nemesio y Salvadoreños), Diseño paso ruta 27 de tuberia potable para plantel municipal. Se realizaron tres levantamientos planimétricos; todos para estudiar posibles invasiones a la propiedad municipal; uno en Brazil, donde se estudió el lindero oeste del predio municipal en calle trasversal 66; uno en el salón comunal de la ciudadela EL TRIUNFO y otro en uno de los predios municipales de la urbanización Lagos de Lindora.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexan algunas de las resoluciones emitidas como muestra del documento que se genera para cada solicitud.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	9
Redacción de la meta:	Ejecutar los sistemas de información geográfica requeridos por la institución para el logro de sus objetivos. Se realizó un cambio de cuentas y una reducción de recursos en la MOD. PRES. 01-2016.
Indicador	Cantidad de SIG ejecutados * 100 / Cantidad de SIG requeridos por la institución.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibieron hasta el cuarto trimestre un total de 15 mapas, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas (Propiedades publicas, zonas del plan regulador, dos rutas de aseso, fincas colindates de C026, localizacion de a005 en Uruca, 1 red vial casco central, distribucion de feria chicasquil). El Ing. Eduardo Sosa, indica que ya esta actualizado la red de nomenclatura vial según malla de Correos de Costa Rica. Se colectaron datos de campo del casco central de Santa Ana. El mapa predial se actualiza diariamente (actualizado hasta el 01 de julio del 2016), Mapas de Parroquia de Santa Ana. Localizacion de cetrnos comerciales para patentes, Actualziacion del Mosaico Predial en shp (condominios y predios).
Medios de verificación aportados:	Se adjunta en la carpeta, cabe recalcar que el SIG es un sistema informatico, puede ser consultado en la base de datos espacial.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	10
Redacción de la meta:	Resolver el 100% de solicitudes de visados de planos catastrados, planos para catastrar y anteproyectos de segregación durante el 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibieron hasta el cuarto trimestre un total de 593 solicitudes, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas. 4 Montajes Catastral para propiedad frente a cerro minas
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexa una de las resoluciones emitidas por el Ing. Sosa como muestra del documento que se genera para cada solicitud.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	11
Redacción de la meta:	Resolver el 100% de solicitudes de alineamiento vial y de aceras públicas recibidas durante el 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibieron hasta el cuarto trimestre un total de 268 solicitudes, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexa una de las resoluciones emitidas por el Ing. Julio Retana como muestra del documento que se genera para cada solicitud.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	12
Redacción de la meta:	Resolver el 100% de solicitudes de certificados de usos de suelo durante el 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibieron hasta el cuarto trimestre un total de 2254 solicitudes, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexa una de las resoluciones emitidas por el Ing. Sosa como muestra del documento que se genera para cada solicitud.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	13
Redacción de la meta:	Atender el 100% de actividades requeridas por la Comisión Administrativa Revisora de las Solicitudes de Licencias para el Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico, para la autorización de Patentes de Licor. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibieron hasta el cuarto trimestre un total de 90 solicitudes, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexa uno de los dictámenes emitidos por la Comisión formando parte el Ing. Sosa como muestra del documento que se genera para cada solicitud.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	14
Redacción de la meta:	Resolver el 100% de solicitudes de estudios tecnicos presentados por el Proceso de Patentes Municipales durante el año 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibió hasta el cuarto trimestre 24 solicitudes, la cual, fue debidamente analizada, resuelta y entregada (analisis de distancia para colocacion de patentes: CUS_2216, 2218, 2423, 2447, 2470, 2471, 2473, 2508, 2554, 2665, 2862, 2944, 2952, 2972, 2485, 3460 3724, 3735, 3736, 3863, 4054 y 4109; 3 analisis de colocacion de rotulos).
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexa la resolución relacionada con la colocación de un rótulo comercial en Lindora y de Estudio de distancias
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	15
Redacción de la meta:	Realizar al menos dos campañas de medición del Sistema Global de Medición Satelital (GNSS) para el control de obras o monitoreo para la gestión de Riesgo y Atención de emergencias. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de mediciones realizadas * 100 / 2
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que hasta el cuarto trimestre se definio conjuntamente entre Municipalidad de Escazú Y Santa Ana del límite cantonal para tres terrenos, se me midio y ajustó de época cero, red geodésica para auscultación de deslizamientos en Santa Ana, se midio la epoca 1, con lo cual se puedo realizar la comparacion entre la epoca cero y la epoca 1, determinando los posibles mobimientos ocurridos en los deslizamientos del canton en un periodo de 206 días; y se georeferenciio el terreno descrito por el plano catastrado SJ – 1700279 – 2013, inscrito al folio real N° 100653936 - 000 y el plano el plano catastrado SJ – 1397858-2010, ubicacion de viviendas aprte baja del dezlizamiento tapezco. Determinacion del limite cantonal para los terrenos con planos catastrados SJ - 640679 - 2000 y SJ - 1866957 - 2015.
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexa los ajustes de la medicion de epoca cero del levantamintio GNSS, oficio A LA Municipalidad de Escazu con la definicion de porcentajes de area. Se adjutna el informe de medicion epoca cero.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	22
Redacción de la meta:	Confeccionar el 100% de mapas solicitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados a la Gestión del Riesgo y Atención de emergencias en el Cantón u otros requeridos por la institución para el logro de sus objetivos. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de mapas confeccionados * 100 / Cantidad de solicitudes de confección de mapas recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Sosa, indica que se recibieron hasta el cuarto trimestre un total de 20 solicitudes, todas las cuales, fueron debidamente analizadas, resueltas y entregadas. Las solicitudes fueron realizadas por los Procesos de Asesoría Legal y Cultura, ambos mapas se elaboraron y se entregaron a los solicitantes. I mapa de nomeclatura vial, 3 mapas para creacion de nuevo distrito, 1 mapa de alumbrado publico, 1 mapa para la gestion ambiental, 1 mapa de red vial nacional, 1 mapade red vial total, 1 mapa de aseo de vias, 6 mapas de distritos para ministerio de salud. En el tercer trimestre no se recibieron solcitudes nuevas, LOCALIZACIÓN POSTE TENDIDO ELÉCTRICO PUENTE POZOS, LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN, RED VIAL DEL CASCO CENTRAL
Medios de verificación aportados:	En la carpeta de la intranet se anexan algunos de los mapas de muestra de los productos alacanzados
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas a la Dirección de Inversión y Obras. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	II
Trimestre	III
Proceso institucional:	Dirección de Inversiones y Obras
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Andrea Avalos Bastos
Programa:	III
Número de meta:	1
Redacción de la meta:	Fiscalizar el 100% de lineamientos topográficos elaborados para el diseño de proyectos de infraestructura vial y obras de canalización pluvial requerido por la institución. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016 MOD.03-2016
Indicador	Cantidad de lineamientos topográficos fiscalizados * 100 / Cantidad de lineamientos topográficos realizados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Cada proyecto de infraestructura vial requiere levantamiento topográfico. Cada proyecto de infraestructura vial ejecutado en el 2016 tiene plano topográfico. Es un insumo para ejecución de proyectos. Por tanto, se considera se ha cumplido con la meta.
Medios de verificación aportados:	Planos topográficos de proyectos.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Los proyectos del presupuesto ordinario que tenían la necesidad de estudio topográfico, cuentan con levantamiento topográfico al 100%.
Programa:	III
Número de meta:	2
Redacción de la meta:	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Inversión y Obras para el periodo 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016 MOD.PRES.02-2016 Se aumentan y rebajan recursos.
Indicador	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión de Inversión y Obras.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Los proyectos ejecutados bajo la gestión de inversiones y obras recibieron fiscalización durante la ejecución, seguimiento y control.
Medios de verificación aportados:	Oficios de Inicio de Proceso, Orden de compra, fotos, Tabla de seguimiento de obra generada pro GIO, etc.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	3
Redacción de la meta:	Dar resolución al 100% de las solicitudes de desfogues y aguas residuales de desarrollos urbanísticos recibidas por la institución durante el periodo 2016. Se le rebajan recursos en la MOD. PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se respondió el 100% de las solicitudes de desfogue pluvial y sanitario.
Medios de verificación aportados:	Oficios de respuesta a solicitudes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El 100% de los desfogues solicitados han sido contestados.
Programa:	III
Número de meta:	103
Redacción de la meta:	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Inversión y Obras para el periodo 2015. Esta Meta se creo en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas asignadas a los Procesos que conforman la Gestión de Inversión y Obras.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase
Productos obtenidos:	Proyectos ejecutados.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Firma Digital o Física

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Ejecución de Proyectos. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	II
Trimestre	III
Proceso institucional:	Ejecución de Proyectos
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Eduardo Fallas
Programa:	III
Número de meta:	24
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades definidas para el proyecto "Remodelación del CENCINAI de Santa Ana". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Santa Ana)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Remodelación 100% de la cocina del CENCINAI
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto, inicio proceso, orden de compra una vez adjudicado, Bitácora del Proyecto, Acta de Recepción.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Dispositivo externo
Monto asignado	¢9.200.000,00
Monto ejecutado	¢9.150.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	25
Redacción de la meta:	Realizar un Estudio Técnico sobre el estado actual del Sistema Eléctrico del CENCINAI de Santa Ana. (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Santa Ana)
Indicador	Estudio realizado * 100 / Estudio por realizar.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	El estudio no se logró realizar
Medios de verificación aportados:	El proyecto se sacó a licitación. Sin embargo, no tuvo oferentes por lo que se declara infructuoso.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢2,300,000.00
Monto ejecutado	¢0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se hizo el proceso de licitación pero fue declarado infructuoso pues no hubo participación de oferentes. Se considera que el proyecto debe desarrollarse mediante contratación de servicios por parte de la Administración.
Programa:	III
Número de meta:	26
Redacción de la meta:	Realizar la compra e instalación de la bomba de agua y materiales complementarios en el Salón Comunal de Santa Ana. (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Santa Ana)
Indicador	Bomba de agua en funcionamiento.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizó la compra de materiales e instalación de la bomba en el Salón Comunal, tal y como fu solicitado.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢5.500.000,00
Monto ejecutado	¢3.600.000,00
Porcentaje de ejecución	65%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	27
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Canalización de aguas pluviales en Calle Salitral" (ubicada específicamente entre la Iglesia y Escuela Jorge Volio). (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Salitral)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Construcción de 150 metros de calle en concreto y canalización de aguas pluviales. / Proyecto 100% ejecutado. Constructora Hernández y Martins.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37352, fotografías.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢36.800.000,00
Monto ejecutado	¢31.373.550,00
Porcentaje de ejecución	85%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Ejecutado en 2016
Programa:	III
Número de meta:	28
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Calle Ulises. II Etapa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Salitral)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado en el 2016 al 100% de la etapa. Construcción de 100 metros de calle en pavimento flexible y canalización de aguas pluviales. Constructora Hernández y Martins.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37102
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25,000,000.00
Monto ejecutado	¢24.094.875,00
Porcentaje de ejecución	96%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Proyecto terminado. Compañía Constructora Hernández y Martins.
Programa:	III
Número de meta:	29
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Reacondicionamiento de Polideportivo La Chispa, Calle los Zamora". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Pozos)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	50%
Productos obtenidos:	El proyecto no se ejecutó.
Medios de verificación aportados:	Especificaciones técnicas para elaboración del diseño y construcción.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢20.000.000,00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	50%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se realizaron las especificaciones técnicas y se inició el proceso de contratación, incluso el proyecto fue adjudicado; sin embargo, fue presentada una apelación que retrasó el inicio de las obras. Se discute en Comisión de Construcciones. Es importante indicar que para efectos de programación el contar con las especificaciones técnicas representa un avance del 25% y el lograr la conclusión del proceso de contratación significa un avance del 50%
Programa:	III
Número de meta:	30
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Remodelación del Parque Recreativo de Fontana Real". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Pozos)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se logró el equipamiento del parque infantil, se instalaron 2 playgrounds y equipo biomecánico. Adicionalmente se conformaron senderos. Se requirió un presupuesto menor al asignado para lograr cumplir con las obras requeridas.
Medios de verificación aportados:	Acta de recepción del proyecto
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢10,000,000.00
Monto ejecutado	¢5.230.491,60
Porcentaje de ejecución	52%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	31
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Parque Recreativo Sector 2, Urbanización Lagos de Lindora". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Pozos)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Parque recreativo Infantil, dotado de máquinas biomecánicas senderos, bancas, basureros, muros de retención en todo el perímetro y playground
Medios de verificación aportados:	Orden de Inicio, Orden de Compra, Acta de Recepción
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢15.000.000,00
Monto ejecutado	¢15.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El proyecto contó con una usurpación por parte de una vivienda en el parque, así mismo cuenta con dos especies de árboles de importante tamaño. Se solicitó al Ing. Julio Retana elaborar un informe técnico referente al caso, antes de iniciar las obras en el parque.
Programa:	III
Número de meta:	32
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de parque recreativo del sector 4 Barrio Lagos de Lindora". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Pozos)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase
Productos obtenidos:	Parque recreativo Infantil, dotado de máquinas biomecánicas senderos, bancas, basureros, muros de retención en todo el perímetro y playground
Medios de verificación aportados:	Orden de Inicio, Orden de Compra, Acta de Recepción
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢15.000.000,00
Monto ejecutado	¢15.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	34
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de acera de acceso al parque de Chimina". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado. Compra de materiales para ser ejecutado por administración.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	2.670.422.82
Monto ejecutado	2.090.760,00
Porcentaje de ejecución	78%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El proyecto se asumió por administración, ejecución con cuadrilla municipal. Se gastó menos de lo presupuestado para realizar las obras requeridas.
Programa:	III
Número de meta:	35
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de puente peatonal y alcantarilla para desfogue en quebrada Barrio España, Comunidad Esperanza". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Construcción de puente peatonal y alcantarilla sobre quebrada existente. Proyecto ejecutado. Compra de materiales para ser ejecutado por administración.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra de los materiales
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢4.516.573,25
Monto ejecutado	¢3.268.000,00
Porcentaje de ejecución	72%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se solicitará modificación para compra de materiales para construcción de puente peatonal. El trabajo fue ejecutado por la cuadrilla de caminos y calles.
Programa:	III
Número de meta:	37
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de cordón y caño de 200 mts lineales en Calle La Mina". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Compra de materiales para la construcción de las obras por parte de la administración.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra de materiales.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢7.200.000,00
Monto ejecutado	¢4.896.640,00
Porcentaje de ejecución	68%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se solicitará modificación para compra de materiales y que sea ejecutado por la cuadrilla de caminos y calles
Programa:	III
Número de meta:	38
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Asfaltado de Calle los Acuña". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	El proyecto se ejecutó. Se construyó una estructura de pavimento de 120,00 ml, canalización pluvial, tragantes, pozos y tubería PVC 600mm ø
Medios de verificación aportados:	Orden de inicio, Orden de Compra, actas de recepción
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25.000.000,00
Monto ejecutado	¢21.144.245,67
Porcentaje de ejecución	85%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	39
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Asfaltado de Calle Huertas. II Etapa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Uruca)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado. Construcción de 130 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas pluviales. Constructora Hernández y Martins.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37153
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25.000.000,00
Monto ejecutado	¢24.652.750,00
Porcentaje de ejecución	99%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	40
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Calle San Marcos. IV Etapa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Piedades)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Ejecución de totalidad del proyecto mediante adenda a la primera contratación.
Medios de verificación aportados:	Adenda del Proyecto, en estado de ejecución
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Planos
Monto asignado	¢50.000.000.00
Monto ejecutado	¢45.927.194,55
Porcentaje de ejecución	92%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	41
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de carpeta asfáltica y canalización pluvial de 3 las Alamedas de la Comunidad del Triunfo". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Piedades)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	El proyecto no se ejecutó. Se realizaron las especificaciones técnicas.
Medios de verificación aportados:	Especificaciones técnicas y cartel
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Planos
Monto asignado	¢10,000,000.00
Monto ejecutado	¢0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se hizo el proceso de licitación pero fue declarado infructuoso pues no hubo participación de oferentes.
Programa:	III
Número de meta:	42
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Remodelación de Cocina de CENCINAI de Piedades". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Piedades)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado, se realizaron las remodelaciones requeridas. 50 m2 de cocina para uso del CENCINAI de PIEDADES
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢5.000.000,00
Monto ejecutado	¢5.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Contratista: Pedro Castillo Espinoza
Programa:	III
Número de meta:	43
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Calle El Tajo en Piedades. I Etapa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Piedades)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto Ejecutado. Se realizó una I Etapa de 120 m de estructura de pavimento en concreto, canalización mediante 70m cunetas prefabricadas de ø14” y 70 m bordillo
Medios de verificación aportados:	Planos, especificaciones técnicas e inicio de proceso, pruebas de laboratorios
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25,000,000.00
Monto ejecutado	¢25.000.000.00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	44
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de calle Copey IV Etapa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Brasil)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto Ejecutado. Se construyeron 480 m2 de estructura de pavimento en concreto hidráulico FAST TRACK, canalización pluvial mediante vados, cordón y caño
Medios de verificación aportados:	Planos y especificaciones técnicas
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢30.000.000,00
Monto ejecutado	¢21.676.229,51
Porcentaje de ejecución	72%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	45
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción del Salón Comunal de Barrio La Promesa". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Brasil)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	Proyecto no ejecutado.
Medios de verificación aportados:	Orden de Inicio, presupuesto. Cartel y especificaciones técnicas
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢40.000.000,00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El proyecto no tuvo oferentes durante el proceso de apertura de ofertas.
Programa:	III
Número de meta:	46
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para el proyecto "Remodelación entrada principal hasta la Dirección de la Escuela de Honduras" Esta meta se creó en la MOD.PRES. 01-2016, en sustitución de "Remodelación del parqueo de la Escuela Honduras en Pozos de Santa Ana"
Indicador	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado. Construcción de 172 m2 desde la entrada de la Escuela.
Medios de verificación aportados:	Inicio de Proceso, Especificaciones técnicas y cartel
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢19,500,000.00
Monto ejecutado	¢11.416.477,03
Porcentaje de ejecución	59%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	48
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Remodelación de techos en dos pabellones de la Escuela Honduras en Pozos de Santa Ana".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Proyecto no ejecutado.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢5,000,000.00
Monto ejecutado	¢0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El Ing. Eduardo Fallas indica que se realizaron 172m2 de construcción: incluye remodelación eléctrica. Sin embargo, la ejecución presupuestaria es de cero, por tanto, dicho reporte no corresponde a ésta meta.
Programa:	III
Número de meta:	49
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de cancha multiuso y juegos infantiles en el Barrio Marcial Aguiluz”. (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Pozos)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se lograron construir 250 m2 de parque infantil, incluye: bancas, cancha multiuso infantil, 2 playgrouds
Medios de verificación aportados:	Orden de compra, recepción de la obra.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25,000,000.00
Monto ejecutado	¢24.999.163,93
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	51
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de aceras para comunicar los dos edificios de la Escuela Ezequiel Morales Aguilar". (Proyecto de presupuesto participativo. Distrito Piedades)
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado. Se realizaron 80 de construcción de acera, muro de retención y baranda peatonal. Se necesitó menos recursos de los asignados para ejecutar el proyecto.
Medios de verificación aportados:	Orden de Inicio, Orden de Compra, Acta recepción
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢10,000,000.00
Monto ejecutado	¢5.000.000,00
Porcentaje de ejecución	50%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	52
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción y Equipamiento de CECUDI en Salitral".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado
Medios de verificación aportados:	Orden de Inicio, programa de ejecución.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢180.000.000,00
Monto ejecutado	¢179.271.882,50
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	53
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Hogar de Ancianos Ensueños de Oro". PRES EXTRAORD. 1-2016
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto se ha recibido a satisfacción por parte de la Administración. El monto presupuestado corresponde a un saldo del proyecto original que fue presupuestado. El proyecto de construcción de Ensueños de Oro se hizo en su totalidad.
Medios de verificación aportados:	Acta de Recepción del proyecto
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢2.121.548,73
Monto ejecutado	¢0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Acta de recepción MSA-GIO-PEP-01-046-2016
Programa:	III
Número de meta:	54
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción Centro Diurno para adultos mayores Joaquín y Ana".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Proyecto no ejecutado.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢170,000,000.00
Monto ejecutado	¢0
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Pendiente de compra de lote para iniciar labores de diseño, presupuesto y especificaciones técnicas. No hay una definición de ubicación ni requerimientos de diseño.
Programa:	III
Número de meta:	55
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Laboratorio en la Escuela Andrés Bello López".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	100%
Programación II Semestre	0%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Fallas reporta en la tabla de cumplimiento que la meta tiene un 25% de avance, debido a que se han realizado los estudios preliminares. Sin embargo, el proyecto no se ejecutó durante el 2016
Medios de verificación aportados:	Inicio proceso, recepción de oferentes
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢15,000,000.00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	50%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se hizo el proceso de licitación pero fue declarado infructuoso, precio ruinoso.
Programa:	III
Número de meta:	56
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de parque recreativo y deportivo Frente Templo Católico del distrito Santa Ana. I Etapa".
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	El proyecto contempla una I Etapa de construcción de obras recreativas y deportivas del parque de Santa Ana. Incluye zonas de juego infantil, cancha de futbol y pista de atletismo entre otros. / Cabe indicar que se cuenta con las especificaciones técnicas y se inició proceso de licitación. El 22 de diciembre se recibieron ofertas.
Medios de verificación aportados:	Acta de Ofertas recibidas de proveeduría.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢150,000,000.00
Monto ejecutado	¢ 0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Proyecto en proceso de licitación, recibido de ofertas el 22 de diciembre.
Programa:	III
Número de meta:	57
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Asfaltado de Calle Matinilla" en el distrito Salitral.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Obra ejecutada. Construcción de 120 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37154
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢20.000.000,00
Monto ejecutado	¢19.316.000,00
Porcentaje de ejecución	97%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Obra en ejecución. Compañía Constructora Hernández y Martins.
Programa:	III
Número de meta:	58
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de Calle Cañas" en el distrito Piedades.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado. Construcción de 100 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas. Constructora Hernández y Martins.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37103
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢30,000,000.00
Monto ejecutado	¢29.998.500,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Proyecto entregado.
Programa:	III
Número de meta:	59
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción Calle Macho Madrigal" en el distrito Uruca.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto 100% ejecutado. Construcción de 120 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas. Constructora PRESBERE S.A.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢50.000.000,00
Monto ejecutado	¢46.941.800,00
Porcentaje de ejecución	94%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Obra finalizada. Compañía Constructora PRESBERE
Programa:	III
Número de meta:	62
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Construcción de baterías sanitarias en la Escuela Andres Bello Lopez"
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Fallas reporta en la tabla de cumplimiento que la meta tiene un 25% de avance, debido a que se han realizado los estudios preliminares.
Medios de verificación aportados:	Inicio de Proceso, Especificaciones técnicas y cartel
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢7,000,000.00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	50%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se hizo el proceso de licitación pero fue declarado infructuoso, precio ruinoso
Programa:	III
Número de meta:	64
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo. I Etapa"
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	El Ing. Eduardo Fallas reporta en la tabla de cumplimiento que la meta tiene un 25% de avance, debido a que se ha trabajado en carteles para estudio de suelo y contratación de consultoría para diseño. No se ha llegado al acuerdo con el Hogar de Ancianos, pues se determinó que en su propiedad está el lugar ideal por topografía para colocar la planta de tratamiento. Hasta no obtener el terreno para construir, no podemos invertir en estudios preliminares.
Medios de verificación aportados:	Estudios realizados. / Correspondencia con el Hogar de Ancianos
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25.000.000,00
Monto ejecutado	¢0
Porcentaje de ejecución	-
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	El personal administrativo se encuentra buscando opciones de sistema de tratamiento de aguas residuales. También está en trámite la negociación con el Hogar de Ancianos para el uso de una parte de esa propiedad para la construcción de los tanques sedimentadores propuestos. Hasta no terminar el trámite legal del lote a utilizar, no se posible invertir en el mismo.
Programa:	III
Número de meta:	67
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Canalización de aguas pluviales y contrucción de pavimento en Vista Dorada". Esta meta se creó en la MOD.PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	25%
Programación II Semestre	75%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto 100% ejecutado. Adenda del proyecto incluido en el año 2015. Ampliación de metros cuadrados de estructura de pavimento y obras de canalización pluvial de contrato original. ( 2015LA-000028-01). Constructora Mestayer y Cedeño S.A.
Medios de verificación aportados:	Adenda de Licitación Abreviada 2015LA-000028-01. Partida ejecutada. / Orden de compra 36850
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado I Semestre	¢8.249.683,85
Monto ejecutado	¢8.249.683,85
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Adenda de Licitación Abreviada 2015LA-000028-01. Partida ejecutada.
Programa:	III
Número de meta:	68
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Calle Zamora". Esta meta se creó en la MOD.PRES. 01-2016
Indicador	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	25%
Programación II Semestre	75%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto 100% ejecutado. Construcción de 45 metros de calle, incluye estructura de pavimento y construcción de cordón y caño.
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 37175
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢8,000,000.00
Monto ejecutado	¢7.826.398,00
Porcentaje de ejecución	98%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Obra ejecutada. No se ha pagado el 100% debido a una inconformidad en la construcción de la carpeta asfáltica. Las pruebas de laboratorio dieron como resultado espesores de carpeta menores a los contratados. En espera por parte de la empresa la manera en la que procederán a solucionar el problema.
Programa:	III
Número de meta:	70
Redacción de la meta:	Realizar la Construcción y Equipamiento del Cecudi Lindora Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Obra construida y equipamiento adquirido
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	0%
Desfase	100%
Productos obtenidos:	Proyecto no ejecutado.
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢312,235.35
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No se indica por parte del encargado las razones del incumplimiento.
Programa:	III
Número de meta:	76
Redacción de la meta:	Construir un Puente sobre quebrada pilas diagonal Colegio Técnico en el distrito Pozos Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Puente construido
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto Ejecutado. Etapa de estudios básicos, diseño preliminar y planos de construcción
Medios de verificación aportados:	Orden de compra, Orden de Inicio
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢35.000.000,00
Monto ejecutado	¢33.531.750,00
Porcentaje de ejecución	96%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Número de meta:	78
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al Proyecto "Entubado Río Corrogres Urbanización La Julieta" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	Estudios preliminares completos. Presupuesto insuficiente para la ejecución del proyecto.
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢60.000.000,00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Se considera que las obras requeridas no se pueden ejecutar con el presupuesto asignado, se requieren más recursos, por lo que no se logró ejecutar.
Programa:	III
Número de meta:	83
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle Engracia Marín" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	50%
Productos obtenidos:	Adjudicado. Al 31 de diciembre no se había trasladado la orden de compra para dar orden de inicio. Adjudicado Grupo Orosi. Consiste en la Construcción de 130 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas pluviales.
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño. Oficio de revisión de ofertas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢30.000.000,00
Monto ejecutado	¢29.011.779,41
Porcentaje de ejecución	97%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Adjudicado. Orden de Inicio.
Número de meta:	84
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle del Trocadero a Urbanización Valle Soleado" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Proyecto adjudicado. Consiste en la construcción de 150 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas pluviales.
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño. Oficio de revisión de ofertas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢40.000.000,00
Monto ejecutado	¢40.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Al 31 de diciembre no se había trasladado la orden de compra para dar orden de inicio. Adjudicado a PRESBERE S.A.
Programa:
Número de meta:	85
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Recarpeteo cuadrantes del Cantón" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	75%
Desfase	25%
Productos obtenidos:	Orden de compra recibida en las últimas semanas de diciembre, orden de inicio para enero del 2017. Adjudicado a Grupo Orosi. Recarpeteo de 7300 metros cuadrados de calles del cantón
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño. Oficio de revisión de ofertas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢40.000.000,00
Monto ejecutado	¢39.739.886,00
Porcentaje de ejecución	99%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Adjudicado. Orden de Inicio.
Número de meta:	86
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción de cordón y caño en el Cantón" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	50%
Desfase	50%
Productos obtenidos:	Adjudicado. Orden de Inicio. Construcción de 940 metros de cordón y caño en el cantón
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢45.000.000,00
Monto ejecutado	¢44,835,500,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño. Oficio de revisión de ofertas
Programa:
Número de meta:	87
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción de Cordón y Caño en San Rafael de Santa Ana." Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Adjudicado. Orden de Inicio. Construcción de 940 metros de cordón y caño en el cantón. Adjudicado a Mestayer y Cedeño S.A.
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño. Oficio de revision de ofertas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢18.972.765,85
Monto ejecutado	¢18.968.565,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Proceso de licitación
Número de meta:	88
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto " Construcción Calle la Caraña" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	97%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto 100% ejecutado. Constructora Hernández y Martins. Construcción de 150 metros de estructura de pavimento flexible.
Medios de verificación aportados:	Orden de Compra 37431
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢30.000.000,00
Monto ejecutado	¢28.987.500,00
Porcentaje de ejecución	97%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Revisión de ofertas
Número de meta:	91
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto " Calle San Marcos" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	350 m2 de estructura de pavimento, canalización pluvial mediante cordón y caño
Medios de verificación aportados:	Orden de inicio, Orden de Compra
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Adjunto
Monto asignado	₡ 20,000,000.00
Monto ejecutado
Porcentaje de ejecución	50%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	En construcción, mediante oficio se le comunica al constratista suspender obras hasta que el AyA realice el cambio de tubería potable, con el fin de proteger el patrimonio municipal
Número de meta:	93
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Puente sobre Quebrada Tapezco " Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado, 10m2 de losa de pavimento en concreto, 35 m3 de Muro de contención en gaviones, dos tragantes
Medios de verificación aportados:	Orden de compra 2017
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)	Adjunto
Monto asignado	¢12,500,000.00
Monto ejecutado	¢12,500,000.00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Orden de compra enviada en enero 2017
Número de meta:	94
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Calle Chirracal " Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Proyecto ejecutado. Recursos ejecutados
Medios de verificación aportados:
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢20,000,000.00
Monto ejecutado	¢20.000.000,00
Porcentaje de ejecución	100%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	No se indica la descripción de la obra por parte del Ingeniero responsable del proyecto.
Número de meta:	91
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "I Etapa Calle Chinchilla sección 300 mts salida Land Robert" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	87%
Desfase	13%
Productos obtenidos:	Adjudicado. Orden de Inicio. Construcción de 150 metros de estructura de pavimento flexible con obras de canalización de aguas pluviales.
Medios de verificación aportados:	Levantamiento topográfico, presupuesto y diseño. Oficio de revisión de ofertas.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢30.000.000,00
Monto ejecutado	¢26.086.593,00
Porcentaje de ejecución	87%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Número de meta:	96
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Diseño estudio y planos constructivos en Quebradas Zanguijuela en Salitral y Rodríguez del Lagar 200 metros al Oeste" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Meta ejecutada. Se realizaron 2 estudios de suelos e hidráulicos para diseño estructural de las obras fluviales
Medios de verificación aportados:	Estudios técnicos y diseños preliminares
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢25.461.329,77
Monto ejecutado	¢16.200.000,00
Porcentaje de ejecución	64%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Número de meta:	100
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Techo Polideportivo Barrio Zamora" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	Se realizaron las especificaciones técnicas.
Medios de verificación aportados:	Estudios, diseños
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢20,000,000.00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Número de meta:	101
Redacción de la meta:	Ejecutar el 100% de recursos asignados al proyecto "Construcción I Etapa Parque recreativo deportivo Santa Ana Frente Templo Católico" Esta Meta se creó en el PRES EXTRAORD. 01-2016
Indicador	Recursos ejecutados
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	25%
Desfase	75%
Productos obtenidos:	El proyecto contempla una I Etapa de construcción de obras recreativas y deportivas del parque de Santa Ana. Incluye zonas de juego infantil, cancha de futbol y pista de atletismo entre otros. / Cabe indicar que se cuenta con las especificaciones técnicas y se inició proceso de licitación. El 22 de diciembre se recibieron ofertas.
Medios de verificación aportados:	Acta de Ofertas recibidas de proveeduría.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢300,000,000.00
Monto ejecutado	¢0,00
Porcentaje de ejecución	0%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Proceso de licitación se recibieron ofertas el 22 de diciembre
Número de meta:	110
Redacción de la meta:	Realizar las actividades requeridas para desarrollar el proyecto "Equipamiento de Hogar de Ancianos Ensueños de Oro". MOD.03-2016
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	0%
Programación II Semestre	100%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se logró cumplir con el equipamiento total del Centro de Cuido, se utilizaron menos recursos de los asignados pero se cumplió con lo programado.
Medios de verificación aportados:	Expediente en Proveeduría
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Monto asignado	¢20,000,000.00
Monto ejecutado	¢15.319.800,00
Porcentaje de ejecución	77%
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	Acta de recepción MSA-GIO-PEP-01-046-2016

Evaluación de metas asignadas al Proceso de Planificación Urbana. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Planificación Urbana
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Karla Montes Aguilar
Programa:	II
Número de meta:	87
Redacción de la meta:	Realizar el 100% de actividades requeridas para que los propietarios de terrenos en el cantón, cumplan con los artículos 75 y 76 del Código Municipal.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se reporta en la plantilla de plan de trabajo que para el primer trimestre se realizó lo siguiente: 1. Se realizaron un total de 642 notificaciones cumpliento con el Codigo Municipal art 75 76 2. Se realizaron 518 inspecciones para la construcción de aceras, a partir de las notificaciones realizadas. 3. Se incorporaron 267 multas por la omisión a la construcción de acera. 4. Se eliminaron 3 multas por cumplimiento de construcción de aceras. 5. Se atendieron 92 denuncias de diverso tipo. 6. Se realizaron 810 inspecciones de rutina según la ruta definida para el trimestre.
Medios de verificación aportados:	Bitácoras, notificaciones, expedientes, fotografías.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	16
Redacción de la meta:	Emitir resolución para el 100% de solicitudes de permisos de construcción presentadas durante el periodo 2016 a la Municipalidad.
Indicador	Cantidad de solicitudes de permisos de construcción resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se reporta un cumplimiento de lo programado debido a que durante los sementres semestre se resolvieron todas las solicitudes de permisos de construcción recibidas. Se otorgaron un total de 485 permisos de construcción, se les realizaron al menos 2 inspecciones a cada permiso otorgado para un total de 970 inspecciones. Durante el semestre se concluyeron un total de 255 obras. Permisos x Oficio 41
Medios de verificación aportados:	Expedientes, permisos emitidos
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	17
Redacción de la meta:	Realizar el 100% actividades requeridas para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial en el cantón.
Indicador	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Diariamente los inspectores realizan las rutas en el Cantón de fiscalización del cumpilmiento de la normativa en Ordenamiento Territorial. Durante el primer trimestre fueron atentidas 401 denuncias a las cuales se les realizó la inspección correspondiente. / En total durante el primer trimestre se registra lo siguiente: / 1. Se realizaron un total de 722 clausuras. / 2. Se atienden un total de ; 519 violaciones de sellos. / 3. Se realizaron 113 notificaciones generales. / 4. Se atendieron 53 consultas por escrito realizadas al Proceso de Planificacion Urbana UCU 127 Incluyendo proorogas de tiempo
Medios de verificación aportados:	Bitácoras, fotografías, expedientes, notificaciones.
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	18
Redacción de la meta:	Realizar las notificaciones para el 100% de los casos de incumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial detectados en el cantón.
Indicador	Cantidad de casos notificados * 100 / Cantidad de casos detectados.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se realizaron todas las notificaciones de casos detectados según lo programado.
Medios de verificación aportados:	Bitácora, correos
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	III
Número de meta:	19
Redacción de la meta:	Dar seguimiento al 100% de los procedimientos administrativos abiertos por incumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial.
Indicador	Cantidad de procedimientos a los que se les dio seguimiento * 100 / Cantidad de procedimientos por incumplimiento abiertos.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	100%
Desfase	0%
Productos obtenidos:	Se reporta que para el periodo 2016 se resolvieron 29 recursos de revocatoria. Adicionalmente, se iniciaron 83 procedimientos administrativos a los cuales se les ha dado seguimiento.
Medios de verificación aportados:	SI
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras

Evaluación de metas asignadas a la Contraloría Ambiental. Plan Anual Operativo 2016. Municipalidad de Santa Ana.

Informe de cumplimiento de metas. Plan Anual Operativo 2016
Semestre	I
Trimestre	II
Proceso institucional:	Contraloría Ambiental
Funcionario (a) Encargado(a):	Ing. Alberto Ureña
Programa:	II
Número de meta:	45
Redacción de la meta:	Atender el 100% de las denuncias presentadas a la Municipalidad por concepto de delitos ambientales según el bloque de legalidad vigente.
Indicador	Cantidad de denuncias atendidas * 100 / Cantidad de denuncias recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	91%
Desfase	9%
Productos obtenidos:	Durante el año 2016, para esta meta se presentaron un total de 113 denuncias, de las cuales 68 ameritaron realizar una o más inspecciones al sitio. De estas 68 inspecciones, 57 requirieron algún tipo de investigación profunda, se realizaron 34 informes y finalmente se le dio la debida notificación a 82 personas.
Medios de verificación aportados:	Informes mediante oficio incluídos en la carpeta de la intranet, cuando no se requiere un oficio como medio de verificación se aporta Bitácora para justificar que se atendió la denuncia
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras
Programa:	II
Número de meta:	46
Redacción de la meta:	Atender el 100% de solicitudes de apoyo y asesoría realizadas por la administración municipal o comunidad en general sobre temas técnico-legales en materia ambiental.
Indicador	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.
Programación I Semestre	50%
Programación II Semestre	50%
Porcentaje de cumplimiento:	97%
Desfase	3%
Productos obtenidos:	Para esta meta se recibieron un total de 549 denuncias durante todo el año, de las cuales se les dio trámite a 543. Se informa que 116 requirieron de inspecciones por parte de la Contraloría Ambiental, 75 ameritaron algún tipo de investigación más exhaustiva, de las cuales se confeccionaron un total de 95 informes y se notificó por diferentes medios a 208 personas.
Medios de verificación aportados:	Informes mediante oficio incluídos en la carpeta de la intranet, cuando no se requiere un oficio como medio de verificación se aporta Bitácora para justificar que se atendió la denuncia
Anexos (Gráficos, imágenes, cuadros, etc)
Justificación de las desviaciones físicas y/o financieras	A raíz de la aprobación del Plan de Manejo a la Zona Protectora Cerros de Escazú, la Gestión de Ordenamiento Territorial le asignó a al Proceso de Contraloría Ambiental, las inspecciones que por obligación se deben de hacer en el lugar cada vez que se solicita un uso de suelo para esta zona en especifico. Dado el recargo de estas funciones y tomando en cuenta que Proceso de Contraloría Ambiental cuenta con un solo funcionario se justifica el desface en el porcentaje de cumplimiento.

.